АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 02.08.2011 | село Владимиро-Александровское | № 114-р |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Партизанском муниципальном районе

В целях выполнения распоряжения Администрации Приморского края          от 22 июня 2011 года № 147-ра «Об утверждении Плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное                 и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных услуг              в Приморском крае», руководствуясь Федеральным законом от 27 июля                2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                   и муниципальных услуг»,

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по методическому                  и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Партизанском муниципальном районе.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение намеченных мероприятий.

3. Рекомендовать главам сельских поселений принять планы мероприятий  по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное            и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Партизанского района в сети Интернет в тематической рубрике «Административная реформа».

2

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации Партизанского муниципального района Томашеву Р.Н.

Глава Партизанского

муниципального района						           К.К.Щербаков

УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Партизанского муниципального района от 02.08.2011 № 114-р

ПЛАН

мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное

и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

в Партизанском муниципальном районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование рабочей группы (с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | до 10 августа 2011 года | руководитель аппарата администрации района |
| 2. | Организация участия специалистов органов местного самоуправления в семинаре по вопросам обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия и информационной безопасности | 12 августа 2011 года | руководитель аппарата администрации района |
| 3. | Подготовка и принятие распоряжения администрации Партизанского муниципального района о назначении руководителей структурных подразделений администрации Партизанского муниципального района, ответственных за выполнение требований статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 15 августа 2011 года | руководитель аппарата администрации района |
| 4. | Формирование Перечня услуг, предоставляемых администрацией района и муниципальными учреждениями района, по которым требуется организовать межведомственное взаимодействие, с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов), и определения возможного предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), который требуется для предоставления услуги (далее – Перечень услуг) | до 15 августа 2011 года | структурные подразделения администрации района и муниципальные учреждения, участвующие в предоставлении муниципальных услуг |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов Партизанского муниципального района с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия и подготовка отчета по результатам проведенного анализа | до 15 августа 2011 года | структурные подразделения администрации района и муниципальные учреждения, участвующие в предоставлении муниципальных услуг |
| 6. | Внесение изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации Партизанского муниципального района), утвержденный постановлением администрации Партизанского муниципального района от 27.07.2009 № 299 | до 15 августа 2011 года | руководитель аппарата администрации района |
| 7. | Разработка проектов соглашений, заключаемых с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, в целях получения сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями района | до 20 августа 2011 года | руководители структурных подразделений администрации района и муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги |
| 8. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством | до 01 сентября 2011 года | структурные подразделения администрации района и муниципальные учреждения, участвующие в предоставлении муниципальных услуг |
| 9. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 3-4 кварталы 2011 года | руководитель аппарата администрации района совместно со структурными подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями, предоставляющими муниципальные услуги |
| 10. | Проведение мониторинга реализации проекта по переходу к предоставлению государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия. Проведение оценки эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | ежемесячно декабрь 2011 года | руководитель аппарата администрации района совместно со структурными подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями, предоставляющими муниципальные услуги |

_________________