**ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») за 4 квартал 2020 года**

**по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Партизанского муниципального района Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Партизанском муниципальном районе Приморского края на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | | Ключевой показатель эффективности | | | | | |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | | | Значение | | Текущее состояние |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | | да | | Паспорт размещен <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/37d98bc4430bf2c3f3045406d8189c85.doc> |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | Выступление главы МО  с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Глава МО (лицо исполняющее обязанности); управление экономики (структурное подразделение, ответственное за подготовку инвестиционного послания) | | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | | |  | Инвестиционное послание размещено:  <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/fd26879e3a73489d0dfbcbab142b4a33.pdf> |
| 1. **Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Отчет о деятельности структурного подразделения | 01.02.2020  21.03.2020  21.06.2020  21.09.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Начальник управления экономики | | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да | | | Отчет размещен:  <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/9e4b30df638e120650e5629d94c45a6a.pdf> | | |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Начальник общего отдела; руководители муниципальных учреждений | | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да | | | План мероприятий размещен <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/db0460188a4a285f176da0a0dd8a2ee6.pdf> | | |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  10.12.2020 | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | | Количество должностных лиц и специалистов МО | | | 10 | | |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа при главе муниципального образования по улучшению инвестиционного климата,  развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании (Совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского муниципального района (далее -Совет)** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета  в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Заместитель главы администрации МО- председатель Совета | | План проведения заседаний Совета  на 2020 год  с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, да/нет | | Да | | | Проект плана проведения заседаний Совета  на 2020 год направлен членам Совета для обсуждения, размещен на сайте администрации МО <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200110110821&COMSD=20110114100139> | | |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Начальник отдела торговли и потребительского рынка управления экономики – секретарь Совета (далее – Секретарь Совета) | | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений  в составе Совета, % | | не менее 67 | | | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета-65% | | |
| Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | да | | | <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/d030d15eca48e6405a42bada4855cf18.pdf>  <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/d14e1f841730d44422dee86643c1eda8.pdf>  http://rayon.partizansky.ru/doc/doc\_db/fc5f7feeefbb053e7ad329911295312f.pdf | | |
| 5.3 | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Количество очных заседаний Совета, организованных  и проведенных  в соответствии  с требованиями Стандарта, ед./квартал | | не менее 1 | | | Проведено 5 заседаний Совета, в т.ч. 4 очных заседания Совета, Протокол № 1 от 03.02.2020 <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/b1ce407af6e2adf3fbac654b073decc3.pdf>,  от протокол № 2 от 18.03.2020  <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/37641152c65b35a50ff48a73c5bf5d22.pdf>.,  Протокол № 5 от 16.06.2020 <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/e8ef50bab7b8aca186c31323317fc2cf.pdf>  Протокол № 6 от 30.09.2020  <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/a1e4b1b2e2b452aa6ee055d94ad70570.pdf>  протокол №7 от 18.12.2020  <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/fada74e4d8fc32db110b4c50eebca4bc.pdf> | | |
| 5.4 |  | | Доля выполненных решений Совета  в соответствии  с утвержденными протоколами заседаний, % | | не менее 90 | | | Исходя из докладов секретаря Совета: решения по всем заседаниям Совета в 2019 и 1,2,3 квартале 2020 выполнены на 100%. | | |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | |  | | | Отчет размещен  <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20191029045435&COMSD=20110114100029> | | |
| 5.6 | Информационное освещение  деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Начальник управления экономики | | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета  в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран  в здании администрации и др.), ед./квартал | | не менее 1 | | | Сообщения о текущем заседании Совета по развитию МСП Партизанского муниципального района  было размещено на информационных стендах администрации Партизанского муниципального района с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45 А. Информационный материал о деятельности Совета  размещен в ресурсах сети Интернет: на официальном сайте администрации, Однокласники. ru, Instagram — Facebook , направлен в группы  WatsApp, созданных в поселениях на подведомственной территории.  ссылка:  <http://rayon.partizansky.ru/?showprevue=godoc&id=20201218052621&in=51f4a940a45869499801f15372bd2d1c57>  <https://www.instagram.com/p/CI99kL_g1Z9/?igshid=1ho8jx2d9lpmv>  Информация о заседании Совета опубликована в газете «Золотая долина» от 24.12.2020 № 98 | | |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | | | | |  | |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозированияуправления экономики | | Количество новостей  в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | | не менее 1 | | | Размещены 48 документов, содержащие актуальную информацию об инвестиционной и предпринимательской деятельности | | |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО,  % к 20.12.2019 г. /  к 10.01.2020 г. | | не менее 25 | | | На заседаниях Совета 18.03.2020, 16.06.2020,  30.09.2020,  18.12.2020 рекомендовано членам регулярно посещать раздел Сайта | | |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозированияуправления экономики | | Утвержденный План  в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | да | | | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в ПМР на 2020-2025 гг.( <http://rayon.partizansky.ru/?id=20110114100139> | | |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства  Начальник отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственности | | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | | не менее 2 | | | 0 | | |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Начальник отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственности; финансовое  управление | | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да | | | отчет размещен <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200110110821&COMSD=20110114100139> | | |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да | | | Решение Думы Партизанского муниципального района от 27.02.2015 N 151-МПА  "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Партизанского муниципального района и предоставляемых без проведения торгов"  (принят решением Думы Партизанского муниципального района от 27.02.2015 N 151)  Источник публикации  "Золотая Долина", N 15(7768), 03.03.2015.  Решение  Думы Партизанского  муниципального района  от 17.04.2020 № 205 МПА «Об обеспечении предоставления дополнительных мер поддержки по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Партизанского муниципального района» <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/4ff02956261a7f0a829bd3e06bd44cb3.doc>  Решение Думы Партизанского муниципального района от 26.10.2006 № 271» Об установлении земельного налога на межселенных территориях Партизанского муниципального района» ссылка:  <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20160926025524&COMSD=20130416110629> | | |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:  - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),  - принятия решения о реализации проекта МЧП,  - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,  - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,  - формировании перечня объектов концессионных соглашений,  - дорожной карты по разработке и принятию муниципальных правовых актов | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей:  - положение о МЧП (224-ФЗ),  - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),  - уполномоченный орган в сфере МЧП  (224-ФЗ),  - положение о концессии  (115-ФЗ),  - уполномоченный орган в сфере концессии  (115-ФЗ),  - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,  - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,  - порядок рассмотрения частной инициативы  (ст. 37 115-ФЗ),  - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Начальник управления экономики; начальник отдела имущественных отношений управления по распоряжению муниципальной собственности; начальник отдела жизнеобеспечения | | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да | | | Порядок рассмотрения частной инициативы (ст.37 115-ФЗ) полностью и подробно изложен в разделе 2 Положения о концессионных соглашениях, утвержденного постановлением администрации Партизанского МР от 25.09.2019 № 825;  НПА от 11.03.2020 № 286 "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году"  НПА от 09.04.2020 № 424 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Партизанского муниципального района по вопросу взаимодействия структурных подразделений администрации Партизанского муниципального района при заключении Партизанским муниципальным районом концессионных соглашений, инициатором которых является администрация Партизанского муниципального района"  НПА от 11.03.2020  № 286 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году» rayon.partizansky.ru/doc/doc\_db/02d02b1532244af2a1ae389e822841fc.pdf  НПА от 04.12.2019 № 1098 «Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности (ведение) Партизанского муниципального района, в отношении которого возможно заключение соглашений муниципально- частного партнерства» rayon.partizansky.ru/doc/doc\_db/fb622d4c15db80507cc1654bfbc45883.pdf | | |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП  в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Перечни, размещенные  в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | | Да | | |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой Партизанского муниципального района** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.2020  10.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Начальник общего отдела | | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | | Да | | | В верхнем меню официального сайта раздел «Интернет приемная» (<http://rayon.partizansky.ru/?id=8888&showprevue=internet_on_line_priemnay> | | |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозированияуправления экономики, структурные подразделения | | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | | не менее 1 | | | Процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в 2020 году проведена в отношении 6 МНПА: на 5 из них дано положительное заключение; на 1 проект МНПА дано отрицательное заключение с замечанием от одного эксперта.  Так же была проведена экспертиза 1 МНПА, с последующим положительным заключением. | | |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозированияуправления экономики | | Количество отчетов  о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед | | 2 | | | Мероприятие выполнено в соответствии с требованиями Стандарта. Отчет размещен <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/77650630a6f5a9afa3dc569660880a96.docx>  <http://rayon.partizansky.ru/?COMSD=20200206032753&idmenu=&id=20200206032753> | | |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения  о границах населенных пунктов в соответствии  с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | | Да | | | | Документы территориального планирования партизанского муниципального района размещены на сайте ФГИС ТП в полном объеме | | |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования  соответствующих требованиям действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | Да | | | | Местные нормативы градостроительного проектирования утверждены и соответствуют требованиям действующего законодательства. Размещены на сайте. <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200311105547&COMSD=20200311102312> | | |
| 12.3 | Наличие в правилах  землепользования и застройки межселенных территорий и поселений муниципального района подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | Да | | | | В правилах землепользования и застройки территорий Партизанского муниципального района отсутствует материал для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон. Имеется только графическое отображение территориальных зон.  Электронные версии документов размещены на официальном сайте в разделе "Градостроительство". <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200311102411&COMSD=20200311102156> | | |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Доля  территориальных зон,  сведения о границах  которых внесены в  ЕГРН, % | | 80 | | | | 0 | | |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Заместитель главы администрации МО, курирующий вопросы жизнеобеспечения, строительства, дорожного хозяйства и транспорта;  структурные подразделения, руководители муниципальных учреждений | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | Да | | | | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200311105615&COMSD=20200311102312> | | |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ от 08.08.2017 № 5 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | | Да | | | | На сайте администрации Партизанского муниципального района организован раздел "Градостроительство", соответствующий рекомендациям Минстроя РФ.  <http://rayon.partizansky.ru/?id=20200311102156> | | |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | да | | | | Утверждены типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности. Электронные версии документов размещены на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в разделе "Административные регламенты / Градостроительная деятельность". <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20130312051731&COMSD=20130305120136> | | |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД) | Размещение документов в РИСОГД | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | | нет | | | | 21.09.2020 получили доступ к порталу ИСОГД. Рабочие столы специалистов администрации Партизанского муниципального района подключены к региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Ведется наполнение системы документами. | | |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП  и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства; | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | Да | | | | Генеральные планы, правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной инфраструктуры размещены во ФГИС ТП и на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в разделе "Градостроительство".  <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200311105615&COMSD=20200311102312> | | |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | | Да | | | | Муниципальные услуги в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов предоставляются в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края. | | |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства; начальник отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью | | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | | не менее 80 | | | В настоящее время внесены в ЕГРН границы 6 населенных пунктов Партизанского муниципального района: п.Николаевка, с.Новицкое, д.Васильевка, д.Кирилловка, х.Ратное, п.Партизан. | | |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 |  | | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | | | 99,1%  Общая площадь земельных участков, находящихся в собственности Партизанского муниципального района составляет 959 571,5 кв. м.  Из них площадь 9 земельных участков, границы которых не внесены в ЕГРН – 8 882 кв. м. (0,9%). | | |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 |  | | В настоящее время в ФБУ "Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Приморскому краю переданы для внесения в ЕГРН границы не внесенных 6 населенных пунктов Партизанского муниципального района: дер.Васильевка, дер.Кирилловка, пос.Партизан, с.Молчановка, с.Новолитовск, с.Южная Сергеевка | | |
| 13.3 | Проведение работ  по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков  и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | | 100 | | | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в собственности Партизанского муниципального района, разрешенное использование которых определено – 100 % | | |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов  недвижимого имущества** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Начальник отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью | | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | | 14 | | | Установлен срок – 14 дней. | | |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  и внесение его в федеральную информационную систему, дней | | 10  9  8    8 | | | Администрацией ПМР принят административный регламент предоставления администрацией Партизанского муниципального района муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов», утвержденный постановлением администрации Партизанского муниципального района от 26.11.2019 №1052 (в редакции от 29.04.2020 №532) в котором установлен срок предоставления услуги не более 8 рабочих дней.  <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20130312051731&COMSD=20130305120136> | | |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Заместитель главы администрации Партизанского муниципального района; Начальник отдела информационных технологий; Заместитель начальника отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля (ведущий специалист отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля) | | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | | 100 | | | доля ответов на запросы СМЭВ 2 дня – 100% | | |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (далее-МСП)** | | | | | | | | | | | |  | |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Начальник отдела имущественных отношений управления по распоряжению муниципальной собственностью | | Утверждение Перечня МО, да/нет | | Да | | | В настоящее время перечень имущества утвержден постановлением администрации Партизанского МР от 05.08.2020 № 858 rayon.partizansky.ru/doc/doc\_db/7f4d38951c9c45e0e9d61a9d7835eb7a.pdf | | |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 |  | | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | | | да | | |
| 16.2 |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью | | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | да | | | Информация по инвестиционным площадкам. <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200110110821&COMSD=20110114100139> | | |
| 17.2 | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да | | | <http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20200110110821&COMSD=20110114100139> | | |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Ведущий специалист отдела по спорту и молодежной политике;  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района;  члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО;  территориальный центр «Мой бизнес» в г. Находка; | | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | | не менее 1 | | | 1. «Школа молодого предпринимателя» информационный час для старшеклассников 10-11 классы, в здании межпоселенческой библиотеки, с. Владимиро-Александровское 18.12.2020 | | |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Начальник юридического отдела;  Начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью | | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | | Да | | | Мероприятие выполнено в соответствии с требованиями Стандарта | | |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Контрольно-надзорная деятельность» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | В разделе «Контрольно-надзорная деятельность» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | | Да | | | Информация о видах муниципального контроля <http://rayon.partizansky.ru/?id=20191031030916> | | |
| **Дополнительные показатели** | | | | | | | | | | | |  |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | | да | | | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2019-2021 гг, утвержденную постановлением администрации ПМР от 23.11.2018 № 936  <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/11cf8810e22c395487476abf14d758af.pdf> | | |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления  в аренду земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Начальник отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью | | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | | 10 | | | Срок заключения договора аренды по регламенту 10 дней | | |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | | Прирост оборота субъектов МСП  в муниципальном образовании, % к 2019 г. | | не менее 3 | | | Прирост оборота субъектов МСП  в Партизанском муниципальном районе за 4 квартал 2020 года составил 3,2 % к уровню 2019 года (оценка) | | |

Общественная экспертиза по улучшению инвестиционного климата на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе в 4 квартале 2020 года, рекомендованная приложением № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») проведена 18.12.2020.

Протокол заседания Совета от 18.12.2020 года № 7 размещен на сайте администрации Партизанского муниципального района <http://rayon.partizansky.ru/doc/doc_db/ec5fc37d8e5b69f829ddba6fe63345da.pdf>