УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского муниципального района

от 18.03.2013 № 217 (в редакциях от 16.09.2013 № 878, 30.12.2013 № 1282, 20.10.2014 № 876, 29.12.2014 № 1115, 31.08.2015 № 571, 12.11.2015 № 773, 03.03.2016 № 134, 26.04.2016 № 264, 19.07.2016 № 470, 21.12.2016 № 845,

от 18.12.2017 № 811, от 23.03.2018 № 210,

от 28.12.2018 № 1038)

**Муниципальная программа**

**Партизанского муниципального района «Доступная среда»**

**на 2013-2018 годы**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных организациях», Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденные постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320. |
| Заказчик программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Разработчик программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Координатор программы | Координационный совет по вопросам ветеранов и инвалидов при администрации Партизанского муниципального района |
| Исполнители программы | - Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «АХУ» ПМР) – по согласованию;  - Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «Управление образования» ПМР) - по согласованию;  - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «Управление культуры» ПМР) - по согласованию;  - Муниципальное казённое учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «РМБ» ПМР) - по согласованию;  - Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «РДК» ПМР) - по согласованию;  - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Партизанского муниципального района (далее МБОУ ДОД «ДШИ» ПМР) – по согласованию;  - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районный центр детского творчества» Партизанского муниципального района (далее – МБОУ ДОД «РЦДТ» ПМР) – по согласованию;  - муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Золотая Долина» Партизанского муниципального района (далее - МАУ «Редакция газеты «Золотая Долина») - по согласованию;  - учреждения образования Партизанского муниципального района;  - Общество инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (далее - Общество инвалидов Партизанского района) - по согласованию;  - отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района;  - Управление по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального района;  - Архивный отдел администрации Партизанского муниципального района;  - краевое государственное бюджетное учреждение «Центр занятости населения города Партизанска» (далее - ЦЗН г.Партизанска) - по согласованию;  - негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Партизанская районная техническая  школа регионального отделения ДОСААФ России Приморского края (далее - НОУ ДПО Партизанская районная ТШ РО ДОСААФ) - по согласованию |
| Цель программы | Обеспечение инвалидам и другим маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| Задачи программы | Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основные задачи:  - обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;  - обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным услугам;  - вовлечь инвалидов и другие маломобильные группы в культурную, спортивную и общественную жизнь района;  -оказывать поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и ветеранов войны и труда в решении социально-значимых проблем в интересах инвалидов и ветеранов войны и труда, проживающих на территории Партизанского муниципального района (Общество инвалидов Партизанского района);  - привлечь средства массовой информации к освещению вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья |
| Ресурсное обеспечение программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Партизанского муниципального района.  Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий,  выделяемых из краевого и федерального бюджетов районному бюджету в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет внебюджетных средств.  Сводные показатели финансирования приведены в приложении № 3 Программы.  **Всего по программе – 6544,20637 тыс. рублей, из них:**  районный бюджет - 4734,2354 тыс. руб.;  краевой бюджет – 122,68104 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 1683,28993 тыс. руб.;  внебюджетные источники - 4,0 тыс. руб.  В том числе:  **2013 - 842,54 тыс. руб., из них:**  районный бюджет - 774,9тыс. руб.;  краевой бюджет - 67,64 тыс. руб.  **2014 - 1881,63 тыс. руб., из них:**  районный бюджет - 1278,63 тыс. руб.;  краевой бюджет - 4,0 тыс. руб.;  федеральный бюджет - 598,0 тыс. руб.;  внебюджетные источники - 1,0 тыс. руб.  **2015 - 1821,42 тыс. руб., из них:**  районный бюджет - 1204,44 тыс. руб.;  федеральный бюджет - 613,98 тыс. руб.;  внебюджетные источники - 3,0 тыс. руб.  **2016 - 694,2534 тыс. руб., из них:**  районный бюджет - 597,2434 тыс. руб.;  федеральный бюджет - 97,01 тыс. руб.  **2017 - 298,222 тыс. руб., из них:**  районный бюджет - 298,222 тыс. руб.  **2018 – 1006,14097 тыс. руб., из них**:  районный бюджет - 580,8 тыс. руб.;  краевой бюджет – 51,04104 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 374,29993 тыс. руб.  В ходе реализации Программы объёмы финансирования могут  корректироваться с учётом финансовых возможностей районного бюджета на соответствующий финансовый год |
| Сроки и этапы  реализации программы | 2013-2018 годы |
| Перечень программных  мероприятий | - Организационные мероприятия;  - Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры;  - Повышение уровня доступности муниципальных услуг;  - Профессиональная реабилитация инвалидов;  - Устранение социальной разобщенности инвалидов, других маломобильных граждан и граждан, не являющихся инвалидами;  - Информационное сопровождение программы |
| Система организации  контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет  администрация Партизанского муниципального района |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  программы | Выполнение Программы возможно при условии достижения целевых индикаторов:  1. Увеличение количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  2. Увеличение числа муниципальных объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации, соответствуют требованиям доступности.  3. Увеличение количества инвалидов и других маломобильных граждан, вовлеченных в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности.  4. Повышение уровня доступности муниципальных услуг, информации для инвалидов и других маломобильных групп населения |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой**

**направлена программа**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320.

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Во многом это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством медицинской помощи и услуг, оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями, а также другими причинами.

В современных социально-экономических условиях одним из основных направлений социальной политики является реабилитация инвалидов, которая направлена на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса инвалидов, достижения ими материальной независимости. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: "...*важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами*".

По состоянию на **01 января 2013** **года** в Партизанском муниципальном районе проживает **1330** инвалидов, из них: инвалидов I группы - **129**, инвалидов II группы - **626,** инвалидов III группы - **575,** детей-инвалидов - **80**.

В Партизанском районе в 2010 году начала действовать общественная организация инвалидов, основной целью которой является объединение людей с ограниченными возможностями здоровья для реализации жизненно важных вопросов.

Несмотря на принимаемые меры, остается нерешенной важнейшая социальная задача - создание для инвалидов равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

На решение этих вопросов направлена муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда»на 2013-2018 годы.

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории Партизанского муниципального района, на основе повышения доступности социально-значимых объектов и качества предоставления муниципальных услуг.

Конечной целью программных мероприятий должна стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им правильно приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно полезным трудом, участвовать в общественной, культурной, спортивной жизни общества, т.е. чувствовать себя полноправными членами общества. Решение этой проблемы может быть только комплексным с участием органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования и других заинтересованных организаций.

**2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации**

Основной целью программы является обеспечение инвалидам и другим маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав,устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. Под **маломобильными группами населения (МГН) понимаются**  люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п. *(СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения").*

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры, муниципальным услугам и информации;

- вовлечь инвалидов и других маломобильных граждан в культурную, спортивную, общественную жизнь района;

- привлечь средства массовой информации к освещению вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья;

- оказать содействие общественной организации инвалидов Партизанского муниципального района.

Программа рассчитана на 2013-2018 годы.

**3. Перечень программных мероприятий**

Разделы программы содержат комплекс конкретных мероприятий (приложение 2) и видов работ, их содержание по срокам, ресурсам и исполнителям. Программные мероприятия обеспечивают решение задач программы и достижение поставленной цели.

Программа включает в себя следующие разделы:

**Раздел 1.** ***"Организационные мероприятия"***

Данный раздел включает мероприятия по организации проведения различных семинаров и курсов по проблемам инвалидов. Разработку нормативных правовых документов, регламентирующих обязательное соблюдение требований доступности для объектов, зданий, сооружений при строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов, определение приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов с целью выполнения работ по их доступности.

**Раздел 2.** ***«Повышение уровня доступности социально-значимых объектов»***

Данный раздел содержит систему мер, направленных на приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 3.** ***«Повышение уровня доступности муниципальных услуг, информации»***

Данный раздел предусматривает:

- обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к электронным муниципальным услугам, в том числе предоставляемых в электронном виде, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом технических возможностей (далее - сеть Интернет);

- адаптацию официального сайта администрации и муниципальных учреждений Партизанского муниципального района в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению;

- оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- проведение обучающих мероприятий для специалистов образовательных учреждений по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях;

- комплектование муниципальных библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов ("говорящими книгами" на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения);

- поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Партизанском районе;

- обеспечение системы подготовки спортивных сборных команд района и создание условий для подготовки резерва в сборные команды района по всем видам инвалидного спорта.

**Раздел 4.** ***"Профессиональная реабилитация инвалидов"***

Данный раздел предусматривает:

- расширение объема и повышение качества услуг по обучению, профессиональной и социально-трудовой реабилитации;

- создание дополнительных рабочих мест для инвалидов;

- поддержку работодателей, участвующих в мероприятиях по содействию трудоустройству инвалидов, с возмещением затрат на оборудование (оснащение) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

**Раздел 5.** ***«Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами»***

Данный раздел предусматривает подготовку и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов, оценки инвалидами и другими маломобильными группами состояния доступности социальных объектов и услуг в социальных сферах жизнедеятельности, а также реабилитацию инвалидов с использованием средств культуры, физической культуры и спорта, организацию участия инвалидов как в общерайонных, краевых массовых, так и в специальных культурных, досуговых, спортивно-оздоровительных и туристических мероприятиях.

**Раздел 6.** ***«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов»***

Данный раздел предусматривает:

- финансовую поддержку некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов войны и труда;

- имущественную поддержку некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов войны и труда;

- консультационную поддержку некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов войны и труда;

- поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов войны и труда.

**Раздел *7. "Информационное сопровождение программы"***

Раздел предусматривает:

- организацию и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- освещение в средствах массовой информации вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья и мероприятий, предусмотренных настоящей программой.

**4. Механизм реализации программы**

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в [Программе](#Par840) целевых индикаторов согласно приложению № 1 к настоящей Программе в рамках средств, выделяемых из районного бюджета, а также с учетом выполнения предусмотренных Программой мероприятий, направленных на создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество и повышение уровня и качества их жизни.

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- предоставление муниципальным учреждениям образования, культуры Партизанского муниципального района бюджетных средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий, указанных в Приложении № 2 к Программе;

- предоставление муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Золотая Долина» Партизанского муниципального района субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, указанных в Приложении № 2 к Программе;

- предоставления субсидий социально ориентированной некоммерческой организации - обществу инвалидов Партизанского района.

Заказчиком программы является администрация Партизанского муниципального района (далее - Заказчик). Заказчик формирует предложения к проекту решения Думы района о районном бюджете о финансировании Программы на очередной финансовый год.

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы бюджетных ассигнований производит уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. При необходимости внесения изменений в Программу, Заказчик готовит проект постановления о внесении соответствующих изменений в Программу. При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

целей и задач, для комплексного решения которых принята программа;

снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения программы.

Координатором программы является Координационный совет по вопросам ветеранов и инвалидов при администрации Партизанского муниципального района (далее - координатор Программы).

Координатор Программы обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы. Осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и предоставляют информацию о ходе ее выполнения в администрацию Партизанского муниципального района ежеквартально к 15 числу месяца, следующего за отчетным.

**5. Оценка эффективности выполнения программы**

Для оценки эффективности реализации Программы применяются [целевые индикаторы](#Par840), указанные в приложении № 1 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=7E3B26D060C4EFE3E646558F21F17159D4CC7A9728EFE0FB7AEBAB274DD899ACFE5B0C2F6BC7A15F628186O0y1B) проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01 августа 2011 года № 320.

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня и качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- создание в районе безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- расширение возможностей для восстановления физического и психического здоровья инвалидов, их социальной реабилитации;

- вовлечение инвалидов в культурную, спортивную и общественную жизнь района, края;

- повышение уровня правовой культуры инвалидов и других маломобильных групп населения.

Результативность мероприятий Программы оценивается с учетом следующих показателей:

- оборудование в течение трех лет социально-значимых объектов, находящихся в собственностирайона, средствами беспрепятственного доступа к объектам;

- обеспечение муниципальных учреждений, участвующих в социальной реабилитации инвалидов, техническими средствами;

- ежегодное проведение для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, выставок, фестивалей, акций, концертов, конкурсов, торжественных мероприятий, спортивных соревнований;

- создание рабочих мест для инвалидов.

В результате проведенных мер по реабилитации увеличится численность инвалидов, которые смогут трудоустроиться, получить дополнительно к пенсии источник существования в виде заработной платы, более активно участвовать в общественной, культурной жизни, заниматься физической культурой и спортом.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Партизанского муниципального района.

Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий,

выделяемых из краевого и федерального бюджетов районному бюджету в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет внебюджетных средств.

Сводные показатели финансирования приведены в приложении № 3 Программы.

**Всего по программе – 6544,20637 тыс. рублей, из них:**

районный бюджет - 4734,2354 тыс. руб.;

краевой бюджет – 122,68104 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 1683,28993 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 4,0 тыс. руб.

В том числе:

**2013 - 842,54 тыс. руб., из них:**

районный бюджет - 774,9тыс. руб.;

краевой бюджет - 67,64 тыс. руб.

**2014 - 1881,63 тыс. руб., из них:**

районный бюджет - 1278,63 тыс. руб.;

краевой бюджет - 4,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 598,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 1,0 тыс. руб.

**2015 - 1821,42 тыс. руб., из них:**

районный бюджет - 1204,44 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 613,98 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 3,0 тыс. руб.

**2016 - 694,2534 тыс. руб., из них:**

районный бюджет - 597,2434 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 97,01 тыс. руб.

**2017 - 298,222 тыс. руб., из них:**

районный бюджет - 298,222 тыс. руб.

**2018 – 1006,14097 тыс. руб., из них**:

районный бюджет - 580,8 тыс. руб.;

краевой бюджет – 51,04104 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 374,29993 тыс. руб.

В ходе реализации Программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом финансовых возможностей районного бюджета на соответствующий финансовый год

Приложение № 1

к муниципальной программе Партизанского муниципального района "Доступная среда» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 18.03.2013 № 217

(в редакциях от 16.09.201 № 878, 30.12.2013 № 1282, 20.10.2014 № 876, 29.12.2014 № 1115, 31.08.2015 № 571, 12.11.2015 № 773, 03.03.2016 № 134, 26.04.2016 № 264, 19.07.2016 № 470, 21.12.2016 № 845, от 18.12.2017 № 811,

от 23.03.2018 № 210, от 28.12.2018 № 1038)

**Целевые индикаторы и показатели эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности, среди общего числа муниципальных объектов социальной инфраструктуры | % | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Доля вовлеченности инвалидов и других маломобильных граждан (вне зависимости от возраста) в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности, от общего числа инвалидов | % | 20 | 40 | 60 | 62 | 65 | 68 |
| Доля инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, охваченных социально значимыми мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района | % | 30 | 40 | 60 | 65 | 70 | 75 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы в редакции постановления администрации Партизанского муниципального района от 28.12.2018 № 1038

**Перечень**

мероприятий муниципальной программы Партизанского

муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы

«Ветра благодати дуют всегда,

но для этого мы должны поднять парус!»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Источники финансирования | Стоимость в тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих обязательное соблюдение требований доступности для объектов, зданий, сооружений при строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов на межселенной территории | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Партизанского муниципального района | 2 квартал 2013 года | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка порядка предоставления субсидий из бюджета Партизанского муниципального района обществу инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (далее - Общество инвалидов) | Финансовое управление администрации Партизанского муниципального района | 2014, 2018 годы | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1.3. | Предоставление субсидии Обществу инвалидов для оказания материальной помощи инвалидам, а также для проведения социально значимых мероприятий, направленных на защиту прав и свобод инвалидов, их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную жизнь | Общество инвалидов | 2013-2018 годы | районный бюджет | 1106,8 | 119,3 | 147,5 | | 230,0 | 150,0 | 230,0 | 230,0 |
| 1.4. | Предоставление на праве безвозмездного пользования помещения Обществу инвалидов | Управление по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального района |  | без финансовых затрат |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.5. | Повышение квалификации педагогов, культорганизаторов, тренеров, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами | Муниципальные казенные учреждения Партизанского муниципального района «Управление образования» и «Районный дом культуры» (далее - МКУ «Управление образования», МКУ «РДК»), отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района (далее - отдел по спорту и молодежной политике) | 2013-2018 годы | средства районного бюджета | 199,7316 | 0,0 | 59,3 | | 14,43 | 42,174 | 48,222 | 35,6056 |
|  | **ИТОГО по разделу 1** |  |  |  | **1306,5316** | **119,3** | **206,8** | | **244,43** | **192,174** | **278,222** | **265,6056** |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 2. Повышение уровня доступности социально-значимых объектов** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел организационно-контрольной работы администрация Партизанского муниципального района (далее - отдел организационно-контрольной работы), Общество инвалидов | Март, сентябрь  2013-2018 годы | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий по созданию доступной среды на значимых объектах социальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация работы по паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры | Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп | 2013-2016 годы | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Выполнение работ по адаптации здания муниципального казенного учреждение «Районная межпоселенческая библиотека», в том числе:  - оборудование пандусом  - обустройство путей движения на адаптируемой территории, установка информационных указателей и знаков;  - обустройство автостоянки для инвалидов на адаптируемой территории и установка информационных указателей и знаков около здания библиотеки; | Муниципальное казенное учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района (далее - МКУ «РМБ») | 2013-2018 годы | средства федерального и районного бюджетов | 399,95 | 399,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | - приобретение и установка звуковых информаторов по типу телефонных аппаратов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектом слуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Выполнение работ по адаптации здания районного Центра культуры и детского творчества с.Владимиро-Александровское:  - приобретение и размещение специальных указателей, надписей и покрытий во всех структурно-функциональных зонах;  - переоборудование туалетной комнаты;  - приобретение переносного пандуса, информационного терминала;  - установка поручней на 3-х лестничных переходах;  - оборудование стоянки автотранспорта с ограждением бордюрным камнем, нанесение и установка знаков | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района (далее - МКУ «Управление культуры») | 2014 год | средства федераль-  ного и районного бюджетов | 1100,0 | 0,0 | 550,0  550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | Выполнение работ и приобретение оборудования для создания безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в здании администрации Партизанского муниципального района, в том числе: | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» Партизанского муниципального района (далее - МКУ «АХУ» ПМР) | 2013-2016 годы | средства федерального и районного бюджетов | 1073,37 | 0,0 | 0,0  162,24 | 527,88  226,24 | 60,0  97,01 | 0,0 | 0,0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | - оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственной близости со зданием администрации Партизанского муниципального района  - разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт с устройством подъемного механизма для перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения на центральном входе здания администрации Партизанского муниципального района», проверка сметной стоимости;  - приобретение специального оборудования:  - мобильной системы перемещения инвалида-колясочника, информационного терминала со специальным программным обеспечением для инвалидов, автоматической системы открывания дверей с беспроводными датчиками для открывания, портативной информационной индукционной системы, светового маяка;  - приобретение и установка: знака "Парковка для инвалидов", кнопки вызова персонала, приобретение информационных и предупреждающих знаков, информационных табличек, приобретение и укладка противоскользящих покрытий на ступени и контрастных полос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2.5 | Переоборудование туалетной комнаты в здании муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Владимиро-Александровское | МКУ «Управление образования» | 2015 год | средства районного бюджета | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6. | Выполнение мероприятий по адаптации здания муниципального казенного учреждения "Районный историко-краеведческий музей" Партизанского муниципального района, в том числе:  приобретение и установка знака парковки для инвалидов; установка пандуса на входе в здание; обустройство туалетной комнаты; приобретение и укладка тактильной плитки; приобретение переносного пандуса; приобретение информационных табло, указателей и предупреждающих знаков | МКУ «Управление культуры» | 2018 год | средства федерального, краевого и районного бюджетов | 485,34097 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,29993  51,04104  60,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 2** |  |  |  | **3558,66097** | **399,95** | **1262,24** | **1254,12** | **157,01** | **0,0** | **485,34097** |
| **Раздел 3. Повышение уровня доступности муниципальных услуг и информации** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация общественного доступа к ресурсам Интернет в рамках реализации проекта «Общество. Библиотека. Государство - информация в виртуальном формате» | МКУ «РМБ» | 2013-2015 годы | средства районного бюджета | 57,6 | 0,0 | 28,8 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Адаптация официальных сайтов администрации района, муниципальных учреждений в сети Интернет (для слабовидящих граждан) | Отдел информационных технологий и безопасности администрации ПМР, муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района | 2013 год | средства районного бюджета | 32,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 3.3. | Предоставление бесплатной срочной транспортной услуги одиноко проживающим инвалидам «Социальное такси» (для получения государственных и муниципальных услуг) на территории Партизанского муниципального района | Индивидуальные предприниматели  Копцова,  Ильюшина,  Колганов,  Коротков | 2013-2015 годы | собственные средства организаций | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях, в том числе дистанционного обучения | Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения Партизанского муниципального района | 2013-2018 годы | без финансовых затрат |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.5. | Приобретение литературы (в школьные библиотеки, методический кабинет) для реализации учебной программы, проведения реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами | Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения Партизанского муниципального района | 2013-2018 годы | средства районного бюджета | 132,7704 | 14,99 | 14,99 | 20,57 | 27,826 | | 20,0 | 34,3944 |
| 3.6. | Расширение информационных ресурсов библиотек (приобретение новых книг, периодических изданий, электронных ресурсов) | МКУ «РМБ» | 2013-2018 годы | средства районного бюджета | 326,99 | 46,99 | 50,0 | 30,0 | 100,0 | | 0,0 | 100,0 |
| 3.7. | Практикум для инвалидов и других маломобильных граждан «Будь в курсе» (*порядок получения муниципальных услуг через Единый портал государственных услуг*) | МКУ «РМБ» | 2013-2015 годы | средства районного бюджета | 49,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 3.8. | Приобретение тифлофлешплееров для чтения инвалидами по зрению цифровых «говорящих» книг | | МКУ «РМБ» | 2015 год | средства федерального и районного бюджетов | 27,0 | | 0,0 | 0,0 | | 18,9  8,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Оказание консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | | Структурные подразделения администрации Партизанского муниципального района | 2013-2018 годы | без финансовых затрат |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 3.10. | Организация консультаций психолога для инвалидов и членов их семей | | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | средства районного бюджета | 5,0 | | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | Обучение инвалидов и других маломобильных групп населения работе на персональном компьютере | | МКУ «Управление образования» | Сентябрь-декабрь  2018 года | средства районного бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.12. | Проведение дня информации «Инвалиды: проблемы, ценности, ориентиры», посвященного Международному Дню инвалидов | | МКУ «РМБ» | декабрь  2016-2018 годы | средства районного бюджета | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 0,0 | 1,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 3** | |  |  |  | **636,8604** | | **103,48** | **111,29** | | **125,87** | | **128,826** | | **20,0** | **147,3944** |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 4. Профессиональная реабилитация инвалидов** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Оказание услуг по психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда безработных инвалидов (*30 человек)* | Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр занятости населения города Партизанска» (далее - ЦЗН г.Партизанска | 2013-2015 годы | средства краевого  бюджета | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Оказание профориентационных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Выпуск буклетов, проведение информационных бесед и др. по вопросу трудоустройства инвалидов | ЦЗН г.Партизанска | 2013-2015 годы | средства краевого бюджета | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Организация мероприятий по содействию занятости инвалидов:  - оказание содействия безработным инвалидам в организации самозанятости (4 человека) | ЦЗН г.Партизанска | 2013-2015 годы | средства краевого бюджета | 60,6 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Организация общественных работ с привлечением к участию в них инвалидов (организация временной занятости), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Проведение социологических опросов | Отдел организационно-контрольной работы | 2013-2015 годы | средства районного бюджета | 19,793 | 9,793 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2 | Перевод документов, информации в электронный вид | Архивный отдел администрации Партизанского муниципального района | 2014-2018 годы | средства районного бюджета | 24,99 | 0,0 | 24,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.4.3 | Озеленение и благоустройство | Администрации сельских поселений, ЦЗН г.Партизанска | 2013-2015 годы | средства краевого бюджета | 2,04 | 2,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 4** |  |  |  | **116,423** | **77,43** | **38,99** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 5. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Организация и проведение праздника общения «Возьмемся за руки, друзья» | Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района (далее - МКУ «РДК») | июнь  2013-2018 годы | средства районного бюджета | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 5.1.2. | Организация (в т.ч. выездных) благотворительных концертов | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Партизанского муниципального района (далее - МБОУ ДО «ДШИ») | декабрь 2014-2018 годов | средства районного бюджета | 8,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского творчества» Партизанского муниципального района (далее - МБОУ ДО «РЦДТ») | 8,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| МКУ «РДК» | 14,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.1.3 | Организация и проведение концертной программы для воспитанников краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | МБОУ ДО «ДШИ» | март-ноябрь 2014-2015 годы | средства районного бюджета | 5,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБОУ ДО «РЦДТ» | 5,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4 | Организация и проведение фестиваля творчества инвалидов «К творчеству - без преград!» | МКУ «РДК» | ноябрь  2016-2018 годы | средства районного бюджета | 67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 17,8 |
| 5.2. | Организация и проведение акций и мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Организация и проведение акции "К детям - с добрым сердцем" (проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, с участием детей - инвалидов) | МКУ «РДК»,  Общество инвалидов | июнь 2014-2018 годы | средства районного бюджета | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| МБОУ ДО «ДШИ»,  Общество инвалидов | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| МБОУ ДО «РЦДТ»,  Общество инвалидов | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| МКУ «РМБ»,  Общество инвалидов | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.2 | Организация новогодних мероприятий, в том числе поздравлений на дому детей-инвалидов с участием Деда Мороза и Снегурочки и вручением кондитерских подарков | Отдел по спорту и молодежной политике | декабрь  2013-2018 годы | средства районного бюджета | 135,2664 | 24,0 | 35,0 | 40,0 | 36,2664 | 0,0 | 0,0 |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.3 | Организация и проведение пленера (рисунок на природе) | МБОУ ДО «ДШИ» | июнь 2016-2018 годы | средства районного бюджета | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.2.4 | Организация и проведение выставки работ обучающихся объединения «Сувенир» «Своими руками» | МБОУ ДО «РЦДТ» | 2014-2018 годы | средства районного бюджета | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 5.2.5 | Организация выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов Партизанского района «Ума, души и рук творение...» | МКУ «РДК»,  Общество инвалидов | Декабрь  2014-2018 годы | средства районного бюджета | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 5.2.6 | Участие в краевой выставке декоративно-прикладного творчества инвалидов Приморского края | МБОУ ДО «РЦДТ»,  Общество инвалидов | Июль  2014-2018 годы | средства районного бюджета | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 5.2.7 | Участие в мероприятиях творчески одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья | МБОУ ДО «РЦДТ» | 2015 год | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение мастер-классов для инвалидов и других маломобильных граждан | МКУ «РДК»,  Общество инвалидов | 2013-2018 годы | средства районного бюджета | 120,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| Отдел по спорту и молодежной политике | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБОУ ДО «ДШИ»,  Общество инвалидов | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| МБОУ ДО «РЦДТ»,  Общество инвалидов | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 5.4 | Организация и проведение конкурса на лучшую статью «Один день из моей жизни» | Отдел по спорту и молодежной политике | 2014 год | средства районного бюджета | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Золотая Долина» Партизанского муниципального района (далее - редакция газеты) Общество инвалидов | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.5 | Организация кружковой работы с инвалидами (декоративно-прикладное творчество, вокал, хореография и т.д.) | МКУ «РДК» | 2016-2018 годы | средства районного бюджета | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 8,0 |
| 5.6 | Организация экскурсий для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел по спорту и молодежной политике | май-сентябрь  2013-2018 годы | средства районного бюджета | 37,22 | 8,22 | 9,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Организация и проведение районной комплексной спартакиады среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Инваспорт» | Отдел по спорту и молодежной политике | август  2013-2015 годы | средства районного бюджета | 12,2 | 6,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7.2 | Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов | Отдел по спорту и молодежной политике | июль  2013-2018 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.3 | Участие в первенствах Приморского края по различным видам спорта (все возрастные группы | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2018 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.4 | Участие в краевых комплексных спартакиадах для детей - инвалидов | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2018 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.5 | Участие сборной района (возраст участников от 18 лет и старше) в краевых спартакиадах «Инваспорт» | Отдел по спорту и молодежной политике | 2016-2018 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.6 | Организация и проведение районного фестиваля «Спорт + творчество», посвященного Всероссийской декаде инвалидов | Отдел по спорту и молодежной политике | август 2015-2018 годы | средства районного бюджета | 12,867 | 6,95 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.7.7 | Участие сборной района в краевых спортивных фестивалях инвалидного спорта | Отдел по спорту и молодежной политике | 2016-2018 годы | средства районного бюджета | 46,4 | 24,0 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7.8 | Участие в первенствах Приморского края по различным видам спорта (все возрастные группы) | Отдел по спорту и молодежной политике | 2016-2018 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.9 | Организация учебно-тренировочных сборов для детей, имеющих ограниченные физические возможности (членов сборной команды района) | Отдел по спорту и молодежной политике | июль-август  2016-2018 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.10 | Проведение летних спортивно-оздоровительных мероприятий для взрослых, имеющих ограниченные физические возможности | Отдел по спорту и молодежной политике | июль-август  2016-2018 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 5** |  |  |  | **675,7534** | **94,37** | **166,3** | **99,0** | **208,2664** | **0,0** | **107,8** |
| **Раздел 6. Информационное сопровождение программы** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Спецвыпуск газеты «Золотая Долина» для инвалидов «Доступная среда» | Редакция газеты | Ежеквартально  2016-2018 годы | средства федерального и районного бюджетов | 245,0 | 48,0 | 48,0  48,0 | 28,8  67,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Освещение в газете «Золотая Долина», на официальном сайте администрации района мероприятий, предусмотренных программой | Редакция газеты, отдел информационных технологий и безопасности | 2016-2018 годы | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведение встречи в форме круглого стола «Социализация и реабилитация инвалидов средствами культуры и искусства - вчера, сегодня, завтра» | МКУ «РДК»,  Общество инвалидов | 4 квартал  2015 года | средства районного бюджета | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.4. | Проведение встречи в форме круглого стола «Доброта спасет мир» - обсуждение вопросов социальной реабилитации детей-инвалидов, расширения волонтерской службы помощи инвалидам | Отдел по спорту и молодежной политике, Общество инвалидов | 3 квартал  2015-2018 годы | средства районного бюджета | 2,977 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,977 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 6** |  |  |  | **249,977** | **48,0** | **96,0** | **98,0** | **7,977** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ВСЕГО по программе** |  |  |  | **6544,20637** | **842,54** | **1881,63** | **1821,42** | **694,2534** | **298,222** | **1006,14097** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы в редакции постановления администрации Партизанского муниципального района

от 23.03.2018 № 210

**Сводные показатели финансирования**

Ожидаемые затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования по годам составят:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Источник финансирования**  **программы** | **Общая сумма затрат по программе, тыс. руб.** | **в том числе** | | | | | |
| **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| 1. | федеральный бюджет | 1683,28993 | 0,0 | 598,0 | 613,98 | 97,01 | 0,0 | 374,29993 |
| 2. | краевой бюджет | 122,68104 | 67,64 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,04104 |
| 3. | районный бюджет | 4734,2354 | 774,9 | 1278,63 | 1204,44 | 597,2434 | 300,0 | 580,8 |
| 4. | внебюджетные источники | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по программе** | **6544,20637** | **842,54** | **1881,63** | **1821,42** | **694,2534** | **300,0** | **1006,14097** |

Получатели средств районного бюджета;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Получатели бюджетных средств** | **Общая сумма затрат по программе** | **в том числе** | | | | | |
| **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| 1. | Общество инвалидов Партизанского района | 1106,8 | 119,3 | 147,5 | 230,0 | 150,0 | 230,0 | 230,0 |
| 2. | Администрация Партизанского муниципального района | 343,7034 | 104,16 | 140,3 | 40,0 | 59,2434 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | МКУ «АХУ» ПМР | 448,48 | 0,0 | 162,24 | 226,24 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | МКУ «Управление образования» ПМР | 792,502 | 14,99 | 34,29 | 535,0 | 70,0 | 68,222 | 70,0 |
| 5. | МКУ «Управление культуры» ПМР | 1910,95 | 488,45 | 744,3 | 144,4 | 253,0 | 0,0 | 280,8 |
| 6. | МАУ «Редакция газеты «Золотая Долина» ПМР | 131,8 | 48,0 | 50,0 | 28,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по программе:** | | **4734,2354** | **774,9** | **1278,63** | **1204,44** | **597,2434** | **298,222** | **580,8** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_