|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  Партизанского муниципального района  от 31.03.2014 № 241 |

**Оценка эффективности выполнения целевых индикаторов муниципальных программ**

**в Партизанском муниципальном районе за 2013 год**

| Наименование целевых индикаторов | Достигнуто  за 2012 год | Утверждено в муниципальной программе на 2013 год (плановое значение) | Достигнуто в 2013 году | Выполнение индикаторов  за 2013 год | | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от планового значения | Динамика к плановому значению |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2010-2015 годы"** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек | 1 | 5 | 3 | -2 | 60,0% | Показатель не выполнен |
| 2. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек | 0 | 1 | 0 | -1 | 0% | Показатель не выполнен |
| 3. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям за счет средств местных бюджетов, человек | 7 | 5 | 24 | +19 | 480% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 180% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов повысилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2012 год |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Реализация программы в 2014 году целесообразна при условии финансирования и освоения средств в объемах не ниже заявленной потребности |
| **Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2012-2016 годы"** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления, и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 100% от утвержденного Реестра муниципальных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг, % | - | 50 | 22 | -28 | 44% | Показатель не выполнен |
| 4. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, % | - | 65 | 75 | +10 | 115,3% | Показатель выполнен |
| 5. Доля жалоб граждан на действие (бездействие) администрации района от общего количества обращений (включая заявления о предоставлении муниципальных услуг), поступивших в администрацию района в отчетном периоде, % | 0,35 | 1,2 | 1,8 | +0,6 | 50% | Показатель не выполнен |
| 6. Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 84,9 % |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов находится на уровне плановых значений целевых индикаторов на 2013 год |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию всех мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2013-2015 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Снижение удельного веса занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | - | 64 | 64 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Рост числа обученных руководителей и специалистов вопросам охраны и условий труда | - | 114 | 54 | -60 | 47,4% | Показатель не выполнен  (в связи с ростом цены на обучение за одного человека в Некоммерческом образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Находкинский центр охраны труда» заложенных в программе средств не хватило на обучение утвержденного количества человек) |
| Проведение районных смотров-конкурсов по охране труда | - | 2 | 2 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 82,5% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов находится на уровне плановых значений целевых индикаторов на 2013 год |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию всех мероприятий программы. Внести в программу корректировку по численности обучающихся человек с учетом действующих цен на обучение. |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальными учреждениями Партизанского муниципального района на 2010-2013 годы"** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов:  1.1. Теплоснабжение, Г/кал | 14481,0 | 12339,2 | 12136 | -203,2 | 98,35% (экономия тепла составила 1,65%) | Показатель не выполнен  (утвержденная экономия 3%) |
| 1.2. Водоснабжение, м3 | 23948,6 | 34231 | 14629 | -19602 | 42,7% (экономия водопотребления составила 57,3%) | Показатель выполнен  (утвержденная экономия 3%) |
| 1.3. Водоотведение, м3 | 16461,92 | 32532 | 13897,6 | -18634,4 | 42,7% (экономия отпуска сточных вод составила 57,3%) | Показатель выполнен  (утвержденная экономия 3%) |
| 1.4. Электроэнергия, тыс. кВ/час | 5887347,0 | 1969145,36 | 1768997,0 | -200148,36 | 89,8% (экономия потребления электроэнергии составила 10,2%) | Показатель выполнен  (утвержденная экономия 3%) |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 68,4% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Программу признать эффективной. Эффективность реализации целевых индикаторов увеличилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2013 год. В сравнении с 2012 годом по всем показателям также наблюдается положительная динамика. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Целесообразна разработка программы в новой редакции на очередной финансовый год. |
| **Муниципальная программа «Создание муниципальной централизованной автоматической системы оповещения населения Партизанского муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» на 2013-2015 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций до органов управления и населения района (мин) | - | 60 | 60 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 95% от общего числа жителей района, % | - | 58 | 58 | 0 | 100% |  |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов находится на уровне плановых значений. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию всех мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа «Проведение мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, дорог местного значения, проектным работам, формированию земельных участков для муниципальных нужд, софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2013 год»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Проектные работы «Реконструкция сельского Дома культуры в селе Молчановка», тыс. руб. | - | 407,5 | 367,5 | -40,0 | 90,2% | Показатель не выполнен  (не выполнены технические условия на подключение к электрическим сетям) |
| 2. Формирование земельных участков для муниципальных нужд:  под жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (село Екатериновка), ед. | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Формирование земельных участков для муниципальных нужд:  для размещения фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в селах Золотая Долина, Новицкое, Молчановка, Голубовка, Хмыловка, поселках Николаевка, Боец Кузнецов, дер.Васильевка, ед. | - | 8 | 8 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть) в селах Екатериновка, Золотая Долина, Фроловка, Сергеевка, км | - | 2,507 | 2,507 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 5. Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. руб. | - | 3132,6 | 2829,9 | -302,7 | 90,3% | Показатель выполнен  (отклонение фактической суммы от плановой обусловлено заключением муниципального контракта по результатам конкурса) |
| 6. Замена котла УВКР-1 на котел КВм-2,5 (или эквивалент) с механической загрузкой в котельной № 1 по ул.Партизанская, 15а в с.Владимиро-Александровское, ед. | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 7. Ремонт водопровода в с.Владимиро-Александровское по ул.Партизанская, пер.Зеленый с выходом на ул.Лазо, м | - | 218 | 218 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 8. Приобретение дизель-генератора на дизельную электростанцию в пос.Партизан, пуско-наладочные работы, ед | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 9. Подключение зданий ФАПов к сетям водоснабжения, водоотведения, к энергосетям в селах Золотая Долина, Новицкое, Молчановка, Голубовка, Хмыловка, поселках Николаевка, Боец Кузнецов, Романовский Ключ, Слинкино, дер.Васильевка, ед. | - | 10 | 8 | -2 | 80% | Показатель не выполнен  (не выполнены мероприятия по подключению ФАПов в с.Молчановка, пос.Романовский Ключ, пос.Слинкино) |
| 10. Замена линий электропередач 0,4 кВ ул.Ручейная, с.Сергеевка, м | - | 1292 | 1292 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 11. Замена линий электропередач 0,4 кВ ул.Лазо с.Екатериновка, установка железобетонных опор по улицам Шоссейная, Зеленая, пос.Боец Кузнецов в количестве 30 шт., м | - | 540 | 540 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 96,4% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов находится на уровне плановых значений |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Целесообразна разработка новой программы на очередной финансовый год. |
| **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе" на 2012-2014 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля продукции, произведенной субъектами малого предпринимательства, в общем объеме валового муниципального продукта, % | 66,1 | 65,5 | 73,0 | +7,5 | 111,5% | Показатель выполнен |
| 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций, % | 22,81 | 23,6 | 23,33 | -0,27 | 98,9% | Показатель не выполнен |
| 3. Доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике района, % | 25,32 | 25,6 | 24,2 | -1,4 | 94,5% | Показатель не выполнен  (по причине снижения количества субъектов малого предпринимательства в связи с изменением законодательства в части повышения ставок отчисления в Пенсионный фонд России) |
| 4. Количество малых предприятий в расчете на 10 тыс. человек населения Партизанского района, единиц | 71,3 | 76,1 | 72,8 | -3,3 | 95,7% | Показатель не выполнен  (количество малых предприятий в сравнении с базовым значением снизилось на 8 единиц – исключены из ЕГРЮЛ) |
| 5. Количество субъектов малого предпринимательства (малых предприятий, индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения Партизанского района, единиц | 292,9 | 299 | 288,4 | -10,6 | 96,5% | Показатель не выполнен  (количество индивидуальных предпринимателей снизилось за 2013 год на 72 единицы) |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 99,4% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию всех мероприятий программы |
| **Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Партизанского муниципального района" на 2012-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 10,42 | 10,75 | 14,46 | +3,71 | 134,5% | Показатель выполнен |
| 2. Количество мест в коллективных средствах размещения, единиц | 2060 | 2090 | 2876 | +786 | 137,6% | Показатель выполнен |
| 3. Коэффициент наполняемости номерного фонда в коллективных средствах размещения, единиц | 0,32 | 0,32 | 0,33 | +0,01 | 103,1% | Показатель выполнен |
| 4. Объем платных туристских услуг, млн. руб. | 18,5 | 19,4 | 49,5 | +30,1 | 255,2% | Показатель выполнен |
| 5. Численность работников, занятых в туристской индустрии, тыс. чел. | 0,11 | 0,12 | 0,16 | +0,04 | 133,3% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 152,7% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов повысилась по всем показателям по сравнению с плановым уровнем значений на 2013 год и в сравнении с показателями 2012 года. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная целевая программа «Софинансирование разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Партизанского муниципального района в 2012-2013 годах»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | Целевые индикаторы Программы не установлены |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Программа не выполнена в связи с переносом сроков выполнения работ на 2014 год (невыполнение сроков контракта). Проект генерального плана и правил землепользования и застройки Сергеевского сельского поселения находится на согласовании в Администрации Приморского края, проекты генеральных планов Золотодолинского и Екатериновского сельских поселений находятся на доработке. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2014 году при условии корректировки плана мероприятий, объемов финансирования в связи с переносом сроков окончания выполнения работ. |
| **Муниципальная целевая программа "Софинансирование создания электронных топографических основ населенных пунктов и натурной верификации адресных реестров населенных пунктов сельских поселений Партизанского муниципального района в 2013 году"** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Выполнение работ по созданию электронных топографических основ населенных пунктов с выполнением натурной верификации адресных реестров следующих населенных пунктов, (%): |  |  |  |  |  |  |
| - Новолитовское сельское поселение | - | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| - Золотодолинское сельское поселение | - | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| - Екатериновское сельское поселение | - | 45 | 45 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| - Сергеевское сельское поселение | - | 48,5 | 48,5 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| - Владимиро-Александровское сельское поселение | - | 45 | 45 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| - Новицкое сельское поселение | - | 63,3 | 63,3 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов находится на уровне плановых значений целевых индикаторов на 2013 год |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2014 году при условии корректировки программы либо разработки новой редакции на последующий временной период |
| **Муниципальная целевая программа «Корректировка схемы территориального планирования и Правил землепользования и застройки Партизанского муниципального района в 2013 году»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполнения мероприятий и финансирования, в 2013 году финансирование составило 445 тыс. руб., или 100% от установленного лимита в бюджете** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | Целевые индикаторы Программы не установлены |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2014 году при условии корректировки плана мероприятий, объемов финансирования в связи с переносом сроков окончания выполнения работ. |
| **Муниципальная программа «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» на 2012-2015 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Строительство и ввод в эксплуатацию полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края (1-ая очередь) | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района на 2009-2013 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполнения мероприятий и финансирования** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | Целевые индикаторы Программы  не установлены |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Динамику эффективности оценить невозможно |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Целесообразна разработка новой программы в соответствие с установленным порядком принятия и разработки муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период. |
| **Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Партизанском муниципальном районе на 2013-2015 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования, % | - | 58,8 | 72,7 | 13,9 | 123,6% | Показатель выполнен |
| 2. Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | - | 92,3 | 76,9 | -15,4 | 83,3% | Показатель не выполнен |
| 3. Повышение качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Выполнение планового показателя по количеству детодней, % | - | 62 | 70,3 | 8,3 | 113,3% | Показатель выполнен |
| 3.2. Уровень заболеваемости (число дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни) | от 1,5 до 3 лет | 33,6 | 24,1 | -9,5 | 128,3% | Показатель выполнен |
| от 3 до 7 лет | 22,8 | 15,4 | -7,4 | 132,5% | Показатель выполнен |
| 3.3. Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений, % | - | 66 | 94,5 | 28,5 | 143,2% | Показатель выполнен |
| 3.4. Охват детей дошкольного возраста коррекционным образованием, % | - | 76 | 61,9 | -14,1 | 81,5% | Показатель не выполнен |
| 4. Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Уровень обеспеченности персоналом (педагогический, административный, младший обслуживающий персонал) учреждений дошкольного образования, % | - | 90 | 84,5 | -5,5 | 93,8% | Показатель не выполнен |
| 4.2. Уровень соответствия категорий персонала квалификационным требованиям, % | - | 70 | 53,2 | -16,8 | 75,9% | Показатель не выполнен |
| 4.3. Доля педагогов, имеющих высшее, в том числе (педагогическое) образование, % | - | 51 | 20,9 | -30,1 | 41% | Показатель не выполнен |
| 4.4. Доля педагогов, имеющих среднее специальное, в том числе (педагогическое) образование, % | - | 69 | 43 | -26 | 62,4% | Показатель не выполнен |
| 4.5. Доля педагогического и административного персонала, осуществившего повышение квалификации в области дошкольного образования, % | - | 40 | 36,1 | -3,9 | 90,2% | Показатель не выполнен |
| 5. Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования, % | - | 46 | 78,6 | 32,6 | 170,9% | Показатель выполнен |
| 6. Создание единой электронной базы данных будущих воспитанников дошкольных образовательных учреждений, % | - | 80 | 100 | 20 | 125% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 104,6% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов на уровне итоговых программных показателей |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2014 году. |
| **Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | Целевые индикаторы по данной программе утверждены к выполнению на 2016 год |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Динамику эффективности оценить невозможно |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Развитие системы общего и дополнительного образования Партизанского муниципального района» на 2012-2015 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Увеличение доли учащихся, обучающихся по новым федеральным образовательным стандартам, % | 22,1 | 33 | 33,1 | 0,1 | 100,3% | Показатель выполнен |
| 1. Увеличение доли численности учащихся 10-11классв, обучающихся по программам профильного обучения, % | 18 | 20 | 18,4 | -1,6 | 92% | Показатель не выполнен |
| 1. Увеличение доли лиц, сдавших Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, % | 78,81 | 92,3 | 75,3 | -17,0 | 81,6% | Показатель не выполнен |
| 1. Увеличение удельного веса образовательных учреждений, реализующих программы экспериментальной деятельности, % | 25 | 26 | 28,6 | 2,6 | 110% | Показатель выполнен |
| 1. Увеличение количества общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы ученического самоуправления, % | 43,5 | 57 | 57,1 | 0,1 | 100,2% | Показатель выполнен |
| 1. Увеличение доли охвата детей и подростков услугами дополнительного образования, % | 38,48 | 44 | 45 | 1,0 | 102,3% | Показатель выполнен |
| 1. Увеличение доли участия детей и подростков в детском молодёжном общественном движении, % | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Увеличение доли охвата детей и подростков различными формами летнего отдыха, % | 93,06 | 93 | 97,1 | 4,1 | 104,4% | Показатель выполнен |
| 1. Увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание, % | 81,1 | 85,5 | 85,6 | 0,1 | 100,1% | Показатель выполнен |
| 1. Уменьшение количества учащихся на 1 современный компьютер, человек | 10 | 10 | 5 | -5 | 50% | Показатель не выполнен |
| 1. Увеличение доли педагогических работников, эффективно использующих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, % | 66 | 67 | 69,6 | 2,6 | 103,9% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 94,98% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов на уровне итоговых программных показателей. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2011-2015 годы"** | | | | | | **Оценить невозможно** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | Целевые индикаторы Программы не установлены |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию мероприятий программы. |
| **Муниципальная целевая программа «Информатизация муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района в 2013 году»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество общеобразовательных учреждений района, оснащённых современной компьютерной техникой, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Процент учреждений образования, оснащённых компьютерами и использующих соответствующие программы в управленческой деятельности, % | 85 | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Количество обучаемых в общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер, человек | 12 | не более 10 | 5 | - | 50% | Показатель выполнен |
| 4. Подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 5. Организация передачи и получения нормативных и директивных документов между муниципальным казенным учреждением «Управление образования» Партизанского муниципального района и общеобразовательными учреждениями с использованием системы электронного документооборота, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 6. Количество общеобразовательных учреждений, имеющих локальную сеть, % | 32 | 40 | 43,8 | 3,8 | 109,5 | Показатель выполнен |
| 7. Функционирование сайтов общеобразовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 101,6% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Целесообразна разработка новой программы в соответствие с установленным порядком принятия и разработки муниципальных программ на очередной финансовый год. |
| **Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков**  **в каникулярное время на 2012-2015 годы в Партизанском муниципальном районе»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1.Увеличение числа детей и подростков, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, % | 93,06 | 62,7 | 97,1 | 34,4 | 154,9% | Показатель выполнен |
| 1. Увеличение количества детей, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 6-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, % | 86 | 86 | 87,5 | 1,5 | 101,7% | Показатель выполнен |
| 1. Создание условий для отдыха и занятости подростков, состоящих на профилактических учётах, человек | 23 | 29 | 13 | -16 | 44,8% | Показатель не выполнен |
| 1. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учёбы время, человек | 142 | 273 | 134 | -139 | 49,1% | Показатель не выполнен |
| 1. Функционирование лагерей с дневным пребыванием для детей на базе общеобразовательных учреждений, единиц | 27 | 27 | 27 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Увеличение числа детей школьного возраста, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, человек | 1147 | 1150 | 1229 | 79 | 106,9% | Показатель выполнен |
| 1. Организация походов, экскурсий для подростков, человек | 305 | 275 | 660 | 385 | 240% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 113,9% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов на уровне итоговых программных показателей. В сравнении с 2012 годом эффективность увеличилась на 14,4 пункта. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа «Завершение строительства центра детского творчества в селе Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» на 2012-2013 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности путем ввода:  - зрительного зала вместимостью 324 посадочных места | - | 324 | 324 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| - спортивного зала площадью 270 м2 | - | 270 | 270 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Оценка динамики выполнения целевых значений целевых индикаторов не предусмотрена в связи с тем, что целевой индикатор утвержден в единичном числе к выполнению на 2013 год. |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2013-2017 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Количество культурно-досуговых мероприятий, единиц | - | 415 | 938 | 523 | 226% | Показатель выполнен |
| Количество посетителей, человек | - | 62500 | 103180 | 40680 | 165,1% | Показатель выполнен |
| Книговыдача экземпляр книги, единиц | - | 122300 | 145617 | 23317 | 119,1% | Показатель выполнен |
| Количество посещений библиотек, человек | - | 33225 | 51924 | 18699 | 156,3% | Показатель выполнен |
| Охват обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Районный центр детского творчества» Партизанского муниципального района, включенных в систему выявления, развития и поддержки талантливых детей из численности обучающихся, % | - | 100 | 118,6 | 18,6 | 118,6% | Показатель выполнен |
| Повышение процента обучающихся, осваивающих индивидуальные образовательные программы | - | 104 | 110 | 6 | 105,8% | Показатель выполнен |
| Увеличение количества обучающихся – победителей краевых, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований, % | - | 111 | 153,9 | 42,9 | 138,6% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 147,1% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | В результате мероприятий, выполняемых в рамках программы, работу программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа «Укрепление общественной безопасности на межселенной территории, в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района»**  **на 2013-2015 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Доля муниципальных объектов культуры, обеспеченных охраной с использованием технических средств охраны и видеонаблюдения, % | - | 16,66 | 16,66 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей сельской местности Партизанского муниципального района в 2011-2013 г.г."** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество участников, человек | 8 | 8 | 5 | -3 | 62,5%  (количество  участников снижено на 37,5% от плана) | Показатель выполнен от лимита в бюджете (на 100%), а от плана программы - на 62,5% |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 62,5 % |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов снизилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2013 год, что связано с ежегодным утверждением числа участников на краевом уровне |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию мероприятий в соответствии с муниципальной программой Партизанского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 08.05.2013 № 423. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Партизанского муниципального района» на 2013-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в жилье, % | - | 5,4 | 5,4 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда»**  **на 2013-2015 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан, к общему числу объектов социальной инфраструктуры, % | - | 50 | 5 | -45 | 10% | Показатель не выполнен |
| 2. Доля детей-инвалидов, получающих образование в общедоступных школах, % | - | 10 | 50 | 40 | 500% | Показатель выполнен |
| 3. Доля вовлеченности инвалидов и других маломобильных граждан (вне зависимости от возраста) в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности, от общего числа инвалидов, % | - | 20 | 15 | -5 | 75% | Показатель не выполнен |
| 4. Доля инвалидов и других маломобильных граждан, прошедших профессиональную реабилитацию, от общего числа инвалидов, % | - | 5 | 1,3 | -3,7 | 26% | Показатель не выполнен |
| 5. Доля инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, охваченных социально значимыми мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, % | - | 30 | 69 | 39 | 230% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 168,2% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2014 году реализацию мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе» на 2013-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | - | 4560 | 4540 | -20 | 99,6% | Показатель не выполнен |
| Количество детей и подростков 6-15 лет, занимающихся физической культурой и спортом, человек | - | 1600 | 1667 | 67 | 104,2% | Показатель выполнен |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности, % | - | 15,2 | 15,2 | 0 | 100% | Показатель не выполнен |
| Доля детей и подростков 6-15 лет, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей, % | - | 51,3 | 34,4 | -16,9 | 67,1% | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 92,7% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить исполнение программы в 2014 году |

Начальник управления экономики Н.С.Цицилина