УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Партизанского муниципального района

от 16.02.2017 № 119

**ПЛАН**

 мероприятий («дорожная карта») Партизанского муниципального района «Повышение значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» на 2015-2020 годы

1. **Основания для разработки плана мероприятий**

План мероприятий («дорожная карта») Партизанского муниципального района Приморского края «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности» на 2015-2020 годы (далее - План мероприятий) разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработках федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

2

Государственной программой Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013- 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па (в редакции постановления от 30.12.2016 № 626-па);

муниципальной программой Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 18.03.2013 № 217 (в редакции постановления от 20.12.2016 № 840);

муниципальной программой «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 13.11.2014 № 962 (в редакции постановления от 28.12.2016 № 877);

муниципальной программой «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край», утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакции постановления от 01.02.2017 № 80).

1. **Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг и мероприятий**

**по их достижению в установленные сроки**

Важнейшим условием обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, обеспечение равных с другими гражданами возможности участия в общественной жизни и создания людям с ограниченными возможностями необходимых условий для равноправного участия в жизни общества является формирование доступной для них среды жизнедеятельности. В свою очередь, под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная в соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относятся:

3

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

4

Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - доступная среда) определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. По данным Государственного учреждения -Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Партизанскому району Приморского края по состоянию на 01.01.2017 в Партизанском муниципальном районе проживает 1735 инвалидов, что составляет около 6 процентов.

Кроме того, в доступной среде нуждаются и другие маломобильные группы населения: в разные периоды жизни и состояния здоровья в безбарьерной среде нуждается до 50% населения. Согласно постановлению Госстроя России и Минтруда России от 22.12.1999 № 74/51, утвердившего Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к маломобильным группам населения могут быть отнесены люди преклонного возраста от 60 лет и старше, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие.

В настоящее время большинство объектов социальной инфраструктуры на территории Партизанского муниципального района полностью или частично недоступны для инвалидов и других маломобильных групп населения. Решением межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 26.09.2016 № 2 утвержден Реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группа населения, расположенных на территории Партизанского муниципального района. В соответствии с указанным реестром на территории района расположено 136 объектов, из которых 31 объект находится в краевой собственности, 64 - в муниципальной (из них 16 - в собственности сельских поселений) и 41 объект - это частная собственность.

По направлению деятельности объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Партизанского муниципального района, 23 объекта- это учреждения здравоохранения, 33 объекта- учреждения образования, 19 объектов - учреждения культуры и библиотечного обслуживания, 11 объектов - административные здания, 6 объектов- учреждения социального обслуживания и 44 объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

5

Многие объекты социальной инфраструктуры были построены без приспособлений для доступа инвалидов в силу несовершенства применявшихся ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов. В связи с этим, при дальнейшем строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры должны быть учтены действующие строительные нормы и правила Российской Федерации. В случаях, когда действующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, должны осуществляться по согласованию с общественными организациями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

Целями Плана мероприятий являются:

- создание условий для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения района к приоритетным муниципальным объектам социальной инфраструктуры;

- повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечение инвалидам и другим маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав;

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

- оценка состояния доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры на территории района путем включения мероприятий, направленных на достижение этих целей, в муниципальные и государственные программы Приморского края по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6

1. **Таблица повышения значений показателейдоступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Учреждение, структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Партизанского муниципального района, муниципальные казенные учреждения Партизанского муниципального района «Управление образования» и «Управление культуры», Общество инвалидов Партизанского муниципального района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации ВОИ (далее - Администрация района, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры, Общество инвалидов) |
| 2. | Удельный вес существующих муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, которые в результате проведения после 01.07.2016 на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация района, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», Общество инвалидов |
| 3. | Удельный вес муниципальных объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости) - по территории объекта | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Администрация района, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры»,Общество инвалидов |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | в том числе имеются:- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;- сменные кресла-коляски;- адаптированные лифты;- поручни;- пандусы;- подъемные платформы (аппарели);- раздвижные двери;- доступные входные группы;- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес муниципальных объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Администрация района, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры»,Общество инвалидов |
| 5. | Удельный вес муниципальных объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными на контрастном фоне | % | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | Администрация района, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры»,Общество инвалидов |

8

1. **Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

| №п/п | НаименованиеМероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры****(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
|  1.1 | Адаптация здания администрации Партизанского муниципального района, в том числе:приобретение специального оборудования:- мобильной системы перемещения инвалида-колясочника, информационного терминала со специальным программным обеспечением для инвалидов, автоматической системы открывания дверей с беспроводными датчиками для открывания, портативной информационной индукционной системы, светового маяка;- приобретение и установка знака "Парковка для инвалидов", приобретение и установка кнопки вызова персонала, приобретение информационных и предупреждающих знаков, информационных табличек, приобретение и укладка противоскользящих покрытий на ступени и контрастных полос, электронных луп, телефонного аппарата, усиливающего громкость, с крупными кнопками. | Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годыПодпрограмма «Доступная среда» на 2013-2020 годы государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения на 2013-2020 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» Партизанского муниципального района  | 2015-2016 годы  | Повышение уровня доступности социально-значимых объектов, муниципальных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Партизанского муниципального района |

9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2. | Адаптация зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Устройство пандусов, колясочных, двухуровневых перил, ограждений с поручнями, освещение входного узла в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» с.Екатериновка Партизанского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы | МКУ «Управление образования»  | 2015 год | Повышение уровня доступности социально-значимых объектов, муниципальных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Партизанского муниципального района |
| 1.3 | Адаптация зданий общеобразовательных учреждений, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Устройство пандуса на входе, переоборудование туалетной комнаты в здании средней общеобразовательной школы с.Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района | Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы | МКУ «Управление образования»  | 2015 год | Повышение уровня доступности социально-значимых объектов, муниципальных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Партизанского муниципального района |
| 1.3.1 | Устройство пандуса, туалетной комнаты, ограждений с поручнями, освещения входного узла в здании муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Новолитовск Партизанского муниципального района | Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» | МКУ «Управление образования»  | 2017-2018 годы | Повышение уровня доступности социально-значимых объектов, муниципальных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Партизанского муниципального района |

10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг****с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,****препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 2.1. | Организация общественного доступа к ресурсам Интернет в рамках реализации проекта «Общество. Библиотека. Государство - информация в виртуальном формате»  | Муниципальная программа «Доступная среда» на 2013-2018 годы | МКУ «Управление культуры», муниципальное казенное учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района (далее - МКУ «РМБ» ПМР) | 2015-2018 годы | Повышение уровня доступности информации для инвалидов и других маломобильных групп населенияна территории Партизанского муниципального района |
| 2.2. | Расширение информационных ресурсов библиотек (приобретение новых книг, периодических изданий, электронных ресурсов) | Муниципальные программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы | МКУ «Управление культуры», МКУ «РМБ» ПМР | 2015-2018 годы |
| 2.3. | Приобретение литературы (в школьные библиотеки, методический кабинет) для реализации учебной программы, проведения реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами | Муниципальные программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы | МКУ «Управление образования», муниципальные общеобразовательные учреждения Партизанского муниципального района | 2015-2018 годы |
| 2.4. | Повышение квалификации педагогов, культорганизаторов, тренеров, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами | Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» | 2015-2018 годы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_