## программы все 10г.
Приложение
к постановлению администрации
Партизанского муниципального района
от 12.04.2011 № 134
Итоговая информация о ходе реализации федеральных, краевых и муниципальных целевых программ и оценке объемов их выполнения в Партизанском муниципальном районе за 2010 год | [18 empty] | тыс. рублей
№ | Наименование | Лимит на 2010 г., всего | в том числе: |  |  |  | Профи-нансировано за 2010 г., всего |  | в том числе: |  |  |  |  | Выполнено работ, всего | в том числе: |  |  |  | Мероприятия, выполненные в 2010 году. Достигнутые результаты
| целевых программ, |  | федер. бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники (госуд. внебюдж.фонды, средства организаций, и т.д.) |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники (госуд. внебюдж.фонды, средства организаций, и т.д.) |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники (госуд. внебюдж.фонды, средства организаций, и т.д.)
непрограммных адресных мероприятий и объектов, не вошедших в программы
отчетный период
| I.Федеральные целевые программы - всего | 3868.4 | 1151.7 | 1520.9 | 381.8 | 814 | 3868.457 |  | 1151.74 | #REF! | 1520.91 | 381.81 | 813.997 | 3868.457 | 1151.74 | 1520.91 | 381.81 | 813.997 | К реализации на 2010 год предполагалась 1 программа, по которой и присутствовало фактическое выполнение.
Из них:
1. | ФЦП "Дети России на 2007- 2010 гг."-Строительство Центра детского творчества в с.Владимиро-Александровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы приостановлены из-за отсутствия источника финансирования. Строительно -монтажные работы выполнены на 80%, объект укомплектован установочным технологическим оборудованием. Проведена корректировка проектно- сметной документации для завершения работ, на которые требуется 62,14 млн. рублей. Проводятся мероприятия по включению объекта в краевую программу "Социальное развитие села на 2011-2013 г.г."
| капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Подпрограмма "Дети и семья " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр детского творчества, с.Владимиро-Александровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего с 2001 года освоено 95,8 млн. руб.
2. | ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | 3868.5 | 1151.7 | 1520.9 | 381.8 | 814 | 3868.457 | 3417.36 | 1151.74 |  | 1520.91 | 381.81 | 813.997 | 3868.457 | 1151.74 | 1520.91 | 381.81 | 813.997 | Утверждено участниками программы 8 семей. На 01.01.2011 4 семьи, включающие 9 членов, из них - 2 молодые, получили социальные выплаты. Из 4 семей 2 семьи планируют приобрести жилье, 2 - строит, площадь жилых помещений составляет 199 кв. метров. Освоение плановых назначений из местного бюджета составило 100% на условиях долевого финансирования
| капитальные вложения | 3868.5 | 1151.74 | 1520.91 | 381.81 | 813.997 | 3868.457 | 3417.36 | 1151.74 | 0 | 1520.91 | 381.81 | 813.997 | 3868.457 | 1151.74 | 1520.91 | 381.81 | 813.997
| Социальная политика | 3868.5 | 1151.74 | 1520.91 | 381.81 | 813.997 | 3868.457 | 3417.36 | 1151.74 | 0 | 1520.91 | 381.81 | 813.997 | 3868.457 | 1151.74 | 1520.91 | 381.81 | 813.997
| - мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности | 2359.72 | 581.68 | 1029.24 | 230.13 | 518.67 | 2359.72 | 943.36 | 581.68 | 250.92 | 1029.24 | 230.13 | 518.67 | 2359.72 | 581.68 | 1029.24 | 230.13 | 518.67 | Строительство 2 домов
| - мероприятия по обеспечению жильем молодых специалистов | 1508.78 | 570.06 | 491.67 | 151.68 | 295.327 | 1508.737 | 2474 | 570.06 | -250.92 | 491.67 | 151.68 | 295.327 | 1508.737 | 570.06 | 491.67 | 151.68 | 295.327 | Приобретение жилья 2 семьями
| II. Краевые целевые программы - всего, | 89601.382 | 21029.199 | 67730.653 | 58.2 | 783.33 | 89530.382 | #REF! | 20972.199 | #REF! | 67716.653 | 58.2 | 783.33 | 89530.382 | 20972.199 | 67716.653 | 58.2 | 783.33 | К реализации на 2010 год предполагалось 11 программ, фактически выполнялось 9.
Из них:
1. | КЦП "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Жилищное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение жилья на вторичном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | КЦП " Дороги края на 2007- 2017 годы" от 28.07.2007 № 95-КЗ (в ред. от 06.11.10 № 699-КЗ) | 51902.51 | 0 | 51844.31 | 58.2 | 0 | 51891.51 | #REF! | 0 | #REF! | 51833.31 | 58.2 | 0 | 51891.51 | 0 | 51833.31 | 58.2 | 0
| прочие расходы | 24359.13 | 0 | 24359.13 | 0 | 0 | 24359.13 | 0 | 0 | 0 | 24359.13 | 0 | 0 | 24359.13 | 0 | 24359.13 | 0 | 0
Национальная экономика:
| Дорожное хозяйство | 50681.31 | 0 | 50681.31 | 0 | 0 | 50670.31 | #REF! | 0 | #REF! | 50670.31 | 0 | 0 | 50670.31 | 0 | 50670.31 | 0 | 0
2.1. | Подпрограмма "Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования" (капитальный ремонт автодорог и искусственных сооружений на них) | 24359.13 | 0 | 24359.13 | 0 | 0 | 24359.13 |  | 0 |  | 24359.13 | 0 | 0 | 24359.13 | 0 | 24359.13 | 0 | 0 | За счет средств краевого бюджета выполнен капитальный ремонт 2,75 км на участке 87+200-88+200 км автодороги территориального значения "Находка - Лазо -Ольга -Кавалерово"; капитальный ремонт моста на км 88+055 автомобильной дороги Находка- Лазо - Ольга - Кавалерово (подрядчик филиал «Партизанский» открытого акционерного общества «Примавтодор»)
2.2 | Подпрограмма "Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования" (содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них) | 26322.18 | 0 | 26322.18 | 0 | 0 | 26311.18 |  | 0 |  | 26311.18 | 0 | 0 | 26311.18 | 0 | 26311.18 | 0 | 0 | Летнее и зимнее содержание дорог территориального значения
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1221.2 | 0 | 1163 | 58.2 | 0 | 1221.2 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 58.2 | 0 | 1221.2 | 0 | 1163 | 58.2 | 0
2.3. | Расходы на реализацию Закона Приморского края "О наказах избирателей" | 1221.2 | 0 | 1163 | 58.2 | 0 | 1221.2 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 58.2 | 0 | 1221.2 | 0 | 1163 | 58.2 | 0 | Отремонтировано 380 м.п. дороги местного значения с устройством съездов 2 шт. (20м) по ул.Совхозная в с.Вадимиро.-Александровское
3. | КЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2007-2012 г.г." | 2004.67 | 0 | 2004.67 | 0 | 0 | 2004.67 |  | 0 | 0 | 2004.67 | 0 | 0 | 2004.67 | 0 | 2004.67 | 0 | 0 | Установка барьерного ограждения на 47+620-47+900 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово; установка знаков «Телефон службы спасения 010»; восстановление тротуара на 1-2 км автодороги Екатериновка-Новая Сила.
| прочие расходы | 2004.67 | 0 | 2004.67 | 0 | 0 | 2004.67 |  | 0 |  | 2004.67 | 0 | 0 | 2004.67 | 0 | 2004.67 | 0 | 0
Национальная экономика:
| Дорожное хозяйство | 2004.67 | 0 | 2004.67 | 0 | 0 | 2004.67 |  | 0 |  | 2004.67 | 0 | 0 | 2004.67 | 0 | 2004.67 | 0 | 0
4. | Краевая программа "Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае на 2010- 2011 годы", постановление Администрации Приморского края от 28.05.2010 № 197-па, в ред. от 11.02.2011 № 45-па) | 15158.789 | 13867.866 | 507.593 | 507.593 | 783.33 | 15158.789 | 60357.659 | 13867.866 | 1296.289 | 507.593 | 507.593 | 783.33 | 15158.789 | 13867.866 | 507.593 | 507.593 | 783.33 | Расходы местного бюджета учтены в МЦП "Проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов жлищно-коммунального хозяйства, …...в 2010 году", утвержденные решением Думы района от 27.08.2010 № 184. Программа выполнена на 100%.
| капитальные вложения | 15158.789 | 13867.866 | 507.593 | 507.593 | 783.33 | 15158.789 | 60357.659 | 13867.866 | 1296.289 | 507.593 | 507.593 | 783.33 | 15158.789 | 13867.866 | 507.593 | 507.593 | 783.33 | Всего капитально отремонтировано 7 домов площадью 7154,62 кв.м.
| жилищное хозяйство : | 15158.789 | 13867.866 | 507.593 | 507.593 | 783.33 | 15158.789 | 60357.659 | 13867.866 | 1296.289 | 507.593 | 507.593 | 783.33 | 15158.789 | 13867.866 | 507.593 | 507.593 | 783.33
| Владимиро-Александровское сельское поселение | 4584.554 | 4194.14 | 153.514 | 153.514 | 236.9 | 4584.554 | 24941.907 | 4194.14 |  | 153.514 | 153.514 | 236.9 | 4584.554 | 4194.14 | 153.514 | 153.514 | 236.9 | В рамках участия в реализации № 185-ФЗ проведен капитальный ремонт 1 многоквартирного дома площадью 1756,9 кв.м.
| Екатериновское сельское поселение | 3528.166 | 3227.706 | 118.14 | 118.14 | 182.32 | 3528.166 | 35415.752 | 3227.706 | 1296.289 | 118.14 | 118.14 | 182.32 | 3528.166 | 3227.706 | 118.14 | 118.14 | 182.32 | Проведен капитальный ремонт 1 многоквартирного дома площадью 578,64 кв.м.
| Золотодолинское сельское поселение | 2112.797 | 1932.87 | 70.747 | 70.747 | 109.18 | 2112.797 |  | 1932.87 |  | 70.747 | 70.747 | 109.18 | 2112.797 | 1932.87 | 70.747 | 70.747 | 109.18 | Проведен капитальный ремонт 1 многоквартирного дома площадью 2998,68 кв.м.
| Новицкое сельское поселение | 4933.272 | 4513.15 | 165.192 | 165.192 | 254.93 | 4933.272 |  | 4513.15 |  | 165.192 | 165.192 | 254.93 | 4933.272 | 4513.15 | 165.192 | 165.192 | 254.93 | Проведен капитальный ремонт 4 многквартирных домов площадью 1819,92 кв.м.
5. | КЦП "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями в Приморском крае на 2009-2012 гг.", утвержденная Законом ПК от 12.11.2008 № 336-КЗ | 219.4 | 0 | 219.4 | 0 | 0 | 219.4 | 0 | 0 | #REF! | 219.4 | 0 | 0 | 219.4 | 0 | 219.4 | 0 | 0 | Финансирование программы производится по факту поступления денежных средств (по разнарядке)
| прочие расходы | 217.9 | 0 | 217.9 | 0 | 0 | 217.9 | 0 | 0 | 364.8 | 217.9 | 0 | 0 | 217.9 | 0 | 217.9 | 0 | 0
| здравоохранение: | 217.9 | 0 | 217.9 | 0 | 0 | 217.9 | 0 | 0 | 364.8 | 217.9 | 0 | 0 | 217.9 | 0 | 217.9 | 0 | 0
| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 104.9 | 0 | 104.9 | 0 | 0 | 104.9 | 0 | 0 | 251.8 | 104.9 | 0 | 0 | 104.9 | 0 | 104.9 | 0 | 0
| Подпрограмма "Вич-инфекция" | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0
| Подпрограмма "Туберкулез" | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0
6. | КЦП "Здоровое поколение на 2008-2011 годы", утвержденная Законом ПК от 06.05.2008 № 258-КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование программы не производилось
| прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | КЦП "Кардиохирургия на 2006-2010 годы", утвержденная Законом ПК от 28.12.2005 № 328-КЗ, в ред. от 06.07.2009 № 467-КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование программы не производилось
| прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | КЦП " Развитие малого и среднего предпринимательтсва в Приморском крае на 2008-2010 годы", утвержденная Законом ПК от 03.12.2008 № 344-КЗ | 769.843 | 598.183 | 171.66 | 0 | 0 | 769.843 | #REF! | 598.183 | #REF! | 171.66 | 0 | 0 | 769.843 | 598.183 | 171.66 | 0 | 0 | Партизанскому району выделены субсидии на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 769,843 тыс. рублей. Подготовлены муниципальные правовые акты о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением основных средств (оборудования), используемых при производстве продукции, оказании услуг по приоритетным видам экономической деятельности на 2010 год. Финансовую поддержку получили 6 организаций в сфере розничной продажи фармацевтических и медицинских товаров (общества с ограниченной ответственностью "Живица", "Живица +", "Фортуна", "Лагуна") и производства хлебобулочных изделий (общество с ограниченной ответственностью "Востокпищепром", индивидуальный предприниматель Солонко И.О).
| прочие расходы | 769.843 | 598.183 | 171.66 | 0 | 0 | 769.843 | 0 | 598.183 | 950 | 171.66 | 0 | 0 | 769.843 | 598.183 | 171.66 | 0 | 0
| Национальная экономика | 769.843 | 598.183 | 171.66 | 0 | 0 | 769.843 | 0 | 598.183 | 950 | 171.66 | 0 | 0 | 769.843 | 598.183 | 171.66 | 0 | 0
| - субсидии федерального и краевого бюджетов на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 769.843 | 598.183 | 171.66 | 0 | 0 | 769.843 | 0 | 598.183 | 950 | 171.66 | 0 | 0 | 769.843 | 598.183 | 171.66 | 0 | 0
9. | КЦП "Пожарная безопасность" на 2005- 2012 годы, утвержденная Законом ПК от 29.12.2004 № 196-КЗ в ред. Закона Примор. края от 10.03.09 № 389-КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа в 2010 году не предполагала реализацию
| прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | КЦП "Развитие сельскохозяйственного производста в Приморском крае" на 2008-2012 годы | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 0 | 0 | 14288.37 | #REF! | 2048.94 | 12239.43 | 12239.43 | 0 | 0 | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 0 | 0 | Государственную поддержку получили 12 хозяйств, 1 из них ( К/Х "Исток") - на уплату процентов по кредитам (малые формы хозяйствования (до 8 лет). Число получателей поддержки сохранилось на уровне 2009 года. лПрограмма выполнена на 100%.
| прочие расходы | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 0 | 0 | 14288.37 | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 12239.43 | 0 | 0 | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 0 | 0
| Национальная экономика (Сельское хозяйство и рыболовство): | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 0 | 0 | 14288.37 | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 12239.43 | 0 | 0 | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 0 | 0 | На "техническое переоснащение и проибретение с/животных" получено 1,15 млн. рублей сельскохозяйственный производственный кооператив "Новолитовский", общество с ограниченной ответственностью "Агрофонд"). Субсидия на продукцию животноводства составила 7,72 млн.руб. (получили 5 хозяйств); компенсация процентов малым формам хозяйст-ия по целевым кредитам - 15,05 тыс. руб. (крестьянское хозяйство "Исток"), на поддержку племенного животноводства - 2,96 млн.руб. сельскохозяйственный производственный кооператив "Новолитовский", крестьянские хозяйства"Исток" и Шалаевой). Всего в 2010 году сумма субсидий меньше, чем в 2009 году на 1,68 млн. руб.
| - субсидии юридическим лицам в сельском хозяйстве | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 0 | 0 | 14288.37 | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 12239.43 | 0 | 0 | 14288.37 | 2048.94 | 12239.43 | 0 | 0
11. | КЦП "О краевой целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2007-2010 годы" утвержденной Законом ПК от 19.10.2007 № 138-КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа в 2010 году не предполагала реализацию
| прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| здравоохранение, физическая культура и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | КЦП " Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края в 2009 году", утвержденная постановлением Администрации ПК от 18.01.2010 № 13-па) | 4751.8 | 4514.21 | 237.59 | 0 | 0 | 4691.8 | 0 | 4457.21 | 0 | 234.59 | 0 | 0 | 4691.8 | 4457.21 | 234.59 | 0 | 0 | По организации временных общественных работ заключены договоры о трудоустройстве 81 гражданина, из которых участвовали в общественных работах 61 гражданин, находящийся под риском увольнения, и 20 - безработные и ищущие работу граждане. На организацию временных мест для стажировки выпускников учреждений профессионального образования на 16 рабочих местах заключены договоры о трудоустройстве 16 молодых специалистов при участии 8 наставников. Выполнение плана по организации временных мест по общественным работам и по стажировке выпускников составляет 100 %. В рамках содействия развития самозанятости безработных граждан, организовали предпринимательскую деятельность (оформили индивидуальное предпринимательство) 27 человек, которыми дополнительно создано 35 новых рабочих мест (100 % от плана). Заключено 2 договора с обществом с ограниченной ответственностью «Луч» для труодустройства 2-х инвалидов. Вопрос о трудоустройстве инвалидов находится в стадии решения в УГСЗН Примороского края
| прочие расходы | 4751.8 | 4514.21 | 237.59 | 0 | 0 | 4691.8 | 0 | 4457.21 | 0 | 234.59 | 0 | 0 | 4691.8 | 4457.21 | 234.59 | 0 | 0
| Национальная экономика (общеэкономические вопросы) | 4751.8 | 4514.21 | 237.59 | 0 | 0 | 4691.8 |  | 4457.21 |  | 234.59 | 0 | 0 | 4691.8 | 4457.21 | 234.59 | 0 | 0
13. | КЦП "Электронное Приморье на 2005 -2010 годы", утвержденная Законом ПК от 06.05.2005 № 240-КЗ | 643.62 | 0 | 643.62 | 0 | 0 | 643.62 |  | 0 |  | 643.62 | 0 | 0 | 643.62 | 0 | 643.62 | 0 | 0 | Обеспечен доступ к информации через сеть Интернет всем участникам образовательного процесса. Выполнена в полном объеме.
| прочие нужды | 643.62 | 0 | 643.62 | 0 | 0 | 643.62 |  | 0 |  | 643.62 | 0 | 0 | 643.62 | 0 | 643.62 | 0 | 0
| Образование | 643.62 | 0 | 643.62 | 0 | 0 | 643.62 |  | 0 |  | 643.62 | 0 | 0 | 643.62 | 0 | 643.62 | 0 | 0
14. | КЦП "Социальная поддержка ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и членов их семей на 2008-2012 годы" | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 506 |  | 0 |  | 506 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0
| прочие расходы | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 506 |  | 0 |  | 506 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0
| Социальная политика | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 506 |  | 0 |  | 506 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | Социальные выплаты 52 получателям
| II. Муниципальные целевые программы - всего | 9229.061 | 0 | 0 | 8149.661 | 1079.4 | 8656.487 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 7916.387 | 740.1 | 8656.477 | 0 | 0 | 7916.377 | 740.1 | К реализации на 2010 год предполагалось 18 программ, фактически выполнялось - 17.
1. | МЦП "Проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, по землеустройству и землепользованию в Партизанском муниципальном районе в 2010 году", утвержденная решением Думы от 27.08.2010 № 184 | 1240.011 | 0 | 0 | 1240.011 | 0 | 1240.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.017 | 0 | 1240.017 | 0 | 0 | 1240.017 | 0
| капитальные вложения | 1075.784 | 0 | 0 | 1075.784 | 0 | 1075.79 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 1075.79 | 0 | 1075.79 | 0 | 0 | 1075.79 | 0
| прочие расходы | 164.227 | 0 | 0 | 164.227 | 0 | 164.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.227 | 0 | 164.227 | 0 | 0 | 164.227 | 0
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 1240.011 | 0 | 0 | 1240.011 | 0 | 1240.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.017 | 0 | 1240.017 | 0 | 0 | 1240.017 | 0
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (софинансирование сельским поселениям) | 507.594 | 0 | 0 | 507.594 | 0 | 507.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 0 | 507.6 | 0 | 0 | 507.6 | 0 | Проведен капитальный ремонт 7 многоквартирных домов общей сметной стоимостью ремонта 15666,38 тыс. рублей, в т.ч. районный бюджет 456,844 тыс. руб., бюджеты поселений - 50,75 тыс. руб., средства собственников помещений 783,32 тыс. руб.
| Реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно -коммунального хозяйства | 568.19 | 0 | 0 | 568.19 | 0 | 568.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.19 | 0 | 568.19 | 0 | 0 | 568.19 | 0
| в т.ч. Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 568.19 | 0 | 0 | 568.19 | 0 | 568.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.19 | 0 | 568.19 | 0 | 0 | 568.19 | 0 | Проведен капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения общей протяженностью 410 м.п. в селах Владимиро-Александровское (ул.Юбилейная), и Новая Сила (от скважины до ж/д моста). Затраты районного бюджета - 500 тыс. руб., поселений - 68,19 тыс. руб.
| Кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами | 164.227 | 0 | 0 | 164.227 | 0 | 164.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.227 | 0 | 164.227 | 0 | 0 | 164.227 | 0 | Проведен государственный кадастровый учет земельных участков под 7 домами.
2. | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе на 2007-2010 г.г." (решение Думы Партизанского муниципального района от 15.12.2006 № 294) | 282.8 | 0 | 0 | 282.8 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | За 2010 год было проведено 71 спортивно-массовое мероприятие по 14 видам спорта, приуроченные ко Дням Победы, России, Защитника Отечества, физкультурника России, образования Приморского края, месячникам по военно-патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни. В том числе 44 районных соревнования, в них приняло участие - 1533 чел.; участие в краевых соревновыниях - 27 мероприятий и в них приняло участие - 293 чел. В краевых и районных спортивно-массовых мероприятиях всего приняло участие 1826 жителей, что на 461 чел. больше, чем в 2009 году. Наряду с традиционными массовыми мероприятиями, такими как: спартакиада среди населения района (405 человек), прошла спартакиада среди работников силовых структур, в которой приняло участие 94 человека, День Приморского футбола (432 участника). В 2010 году стартовали новые соревнования - среди лиц с ограниченными физическими возможностями, которые посвящались Всероссийской декаде инвалидов и в которых приняло участие по 4 видам спорта 15 человек.
| капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прочие расходы | 282.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 206.8 | 0
| Спорт и физическая кульутра | 282.8 | 0 | 0 | 282.8 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 206.8 | 0
В 2010 году количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 4205 человек, что на 0,1 % больше, чем в в 2009 году. Спортивные секции в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей ДООЦ "Юность" посещают 437 детей и подростков (2009 год 768), что на 331 человека меньше, чем в 2009 году, из-за сокращения педагогов дополнительного образования. Кроме того снижен показатель занимающихся спортом в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Районный центр детского творчества" на 167 человек. Всего количество детей, занимающихся спортом в учреждениях дополнительного образования детей района стало 651 чел. (в 2009 г. было 1079 чел.), это на 428 человек меньше или на 60,3 %. Уровень охвата занятиями физической культурой и спортом среди детей и подростков гораздо ухудшен, но тем не менее, общие показатели за счет занимающихся спортом взрослых улучшились всего на 0,1 %. Около 20 спортсменов стали победителями и призерами первенств и чемпионатов края , спартакиад, сельских спортивных игр и краевой спартакиады "Инваспорт - 2010". Проведена корректировка проектно-сметной документации на строительсто стадиона (футбольное поле) в с.Екатериновка в рамках участия в краевой программе развития спорта (22 тыс. руб.). Программа выполнена на 73,1% в связи с тем, что запланированные в начале года спортивные мероприятия на летний период не были проведены.
3. | Муниципальная программа "Молодежь Партизанского района на 2007-2010 г.г."(решение Думы Партизанского муниципального района от 15.12.2006 № 293) | 119.7 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | Мероприятия по патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни.
| прочие расходы | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 119.7 | 0
| Молодежная политика | 119.7 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 119.7 | 0
4. | Муниципальная целевая программа" Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района на 2009 -2013 годы", утвержденная решением Думы от 29.05.2009 № 91 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | Программа по итогам 2010 года выполнена на 90% от суммы, предусмотренной в бюджете. По программе на 2010 год планировалось 1150 тыс. руб. (в ценах года разработки). Проведено устройство наружных сетей электроснабжения, контура и сети заземления электрических установок в помещениях мастерских муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Владимиро-Александровское - 79, 6 тыс. рублей; замена внутреннего освещения помещений мастерских МОУ «СОШ» с.Владимиро-Александровское - 100,0 тыс. рублей, установка эл. щитов и ВРУ в мастерских – 100,0 тыс. рублей, установка пуск-конт., кнопок управ.станков – 99,3 тыс. рублей, прокладка кабеля к станкам – 71,1 тыс. рублей.
| прочие расходы | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0
| Образование | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0
5. | МЦП "Профессиональное становление и развитие работников образовательных учреждений Партизанского района на 2007-2011 годы" (Решение Думы Партизанского мукниципального района Приморского края № 274 от 26.10.2006) | 321.8 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | Организована курсовая подготовка в ПИППКРО г. Владивосток 87 человек или 100% от запланированного значения на год
| прочие расходы | 321.8 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 321.8 | 0
| Образование | 321.8 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 321.8 | 0
6. | Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования Партиз. муницип. района на 2008-2012 годы" (Решение Думы Партизанского муниципального района ПК от 31.07.2008 № 43) | 1903.9 | 0 | 0 | 1294.2 | 609.7 | 1900.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.5 | 609.7 | 1900.2 | 0 | 0 | 1290.5 | 609.7 | На 2010 год указан уточненный план с учетом муниципального дошкольного образовательного учреждения "Кораблик" (в программе обозначено как открытие групп в МОУ СОШ с.Хмыловка в 2012 году, изменения в программу не внесены). С 01 апреля 2010 года открыта дополнительная группа на 20 воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад "Кораблик" с.Хмыловка
| капитальные затраты (инвестиции) | 1264.9 | 0 | 0 | 655.2 | 609.7 | 1264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 609.7 | 1264.9 | 0 | 0 | 655.2 | 609.7 | Улучшена материально-технической база учреждений на сумму 1264,9 тыс. руб., в т.числе за счет местного бюджета- 655,2 тыс.руб., за счет платных услуг - 609,7 тыс.руб. Приобретена мебель - 995,0 тыс.руб., оборудование для пищеблоков-150,2 тыс.руб., прочее оборудование - 92,6тыс.руб.,учебно-наглядные пособия-2,1 тыс.руб., компьютерное оборудование - 25,0 тыс.руб.
| прочие расходы | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.3 | 0 | 635.3 | 0 | 0 | 635.3 | 0 | Проведен капитальный ремонт в муниципальных детских образовательных учреждениях: «Светлячок», «Солнышко» - «Звездочка,«Тополек»,«Росинка». Изменения в программу в части проведения ремонта данных ДОУ в Программу не внесены. Обозначенные выше мероприятия в части финансирования из бюджета выполнены на 100%.
| Дошкольное образование | 1903.9 | 0 | 0 | 1294.2 | 609.7 | 1900.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.5 | 609.7 | 1900.2 | 0 | 0 | 1290.5 | 609.7
7. | Муниципальная программа по улучшению материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений Партиз.района 2007-2010 годы (Решение Думы Партизанского муниципального района ПК от 26.06.2007 № 345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По программе на 2010 год планировалось 610 тыс. руб. (в ценах 2007 года), но в бюджете финансирование не запланировано
| Образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | МЦП "Информатизация общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района на 2010 год", утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.12.2010 № 518 | 152.87 | 0 | 0 | 152.87 | 0 | 152.9 |  | 0 |  | 0 | 152.9 | 0 | 152.9 | 0 | 0 | 152.9 | 0 | Разработана в рамках реализации краевой целевой программы «Электронное Приморье» на 2005-2010 годы". Обеспечен доступ к информации через сеть Интернет всем участникам образовательного процесса. Выполнена в полном объеме
| прочие нужды | 152.87 | 0 | 0 | 152.87 | 0 | 152.9 |  | 0 |  | 0 | 152.9 | 0 | 152.9 | 0 | 0 | 152.9 | 0
| Образование | 152.87 | 0 | 0 | 152.87 | 0 | 152.9 |  | 0 |  | 0 | 152.9 | 0 | 152.9 | 0 | 0 | 152.9 | 0
9 | МЦП Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Партизанского муниципального района на 2008-2010 годы, утвержденая решением Думы Партизанского муниципального района 02.11.2007 № 394 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0
| капитальные затраты | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 747 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | Отражены инвестиции из местного бюджета
| прочие расходы | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -747 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0
| Культура | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | План по порграмме на 2010 год планировался 1616 тыс. руб. (в ценах 2007 года), но в бюджете финансирование утверждено 35 тыс. рублей.
10 | МЦП "Развитие библиотечного дела в библиотеках муниципального учреждения культуры и библиотечного обслуживания Партизанского муниципального района на 2010-2012 годы", утвержденая решением Думы Партизанского муниципального района от 30.04.2010 № 161- МПА | 245 | 0 | 0 | 203 | 42 | 106.9 |  | 0 |  | 0 | 101.9 | 5 | 106.9 | 0 | 0 | 101.9 | 5 | Всего проведено 258 библиотечных мероприятий, которые посетило 7298 человек. В своей работе библиотеки используют самую перспективную форму работы с молодёжной аудиторией – электронную презентацию. Слушателям были представлены выставки, разработанные специалистами в помощь школьным программам. Было представлено 28 виртуальных выставок и проведено 7 викторин Программа выполнена на 43,6%.
| капитальные вложения | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | Приобретены новые книги.
| прочие расходы | 205 | 0 | 0 | 163 | 42 | 66.9 |  | 0 |  | 0 | 61.9 | 5 | 66.9 | 0 | 0 | 61.9 | 5 | Приобретены новые книги, проведена модернизация сайта библиотеки
| Культура | 245 | 0 | 0 | 203 | 42 | 106.9 |  | 0 |  | 0 | 101.9 | 5 | 106.9 | 0 | 0 | 101.9 | 5
11 | МЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе на 2009-2011 годы", утвержденная решением Думы от 29.05.2009 № 92 (с изм. от 31.07.2009 № 106) | 171.66 | 0 | 0 | 171.66 | 0 | 171.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.66 | 0 | 171.66 | 0 | 0 | 171.66 | 0 | Проведены организационные мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательского дела, повышение качества производимой продукции, оказываемых услуг, путем организации и проведения конкурсов: «Лучший предприниматель года», "Конкурс профессионального мастерства среди пахарей", "Подведение итогов сельскохозяйственного года в АПК", "Проведение смотра конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания к 2011 году". По итогам проведенных конкурсов расходы местного бюджета составили 171,66 тыс. рублей, количество победителей - 14 субъектов. На поддержку муниципальной программы район получил 769,843 тыс.рублей федеральных и краевых субсидий. Всего финансовую поддержку из бюджета получило 6 субъектов малого предпринимательсва, осуществляющих приоритетные виды деятельности. Программа выполнена в полном объеме.
| прочие расходы | 171.66 | 0 | 0 | 171.66 | 0 | 171.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.66 | 0 | 171.66 | 0 | 0 | 171.66 | 0
| Национальная экономика | 171.66 | 0 | 0 | 171.66 | 0 | 171.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.66 | 0 | 171.66 | 0 | 0 | 171.66 | 0
12 | РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Партизанском муниципальном районе на 2007-2012 годы", утвержденная решением Думы от 27.07.2007 № 356 | 252.61 | 0 | 0 | 252.61 | 0 | 252.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.61 | 0 | 252.6 | 0 | 0 | 252.6 | 0 | Реализовано мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на сумму 252,61 тыс. руб., в том числе за счет средств сельских поселений 231,41 тыс. руб.: обновлено 11 пешеходных переходов, выполнены разметки 6-ти новых переходов, установлено 14 дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости 20 км/час», «Пешеходный переход» вблизи общеобразовательных учреждений, выполнены работы по замене ламп уличного освещения, содержанию дорог (нарезка кюветов, грейдеровка); муниципальное учреждение здравоохранения «Партизанская центральная районная больница» - 6,2 тыс. руб. на калибровку и поверку аппаратов «Алкотест»; управление образования – 15,0 тыс. руб. на приобретение литературы, наглядной агитации по теме «Основы безопасности жизнедеятельсности».
| прочие расходы | 252.61 | 0 | 0 | 252.61 | 0 | 252.61 |  | 0 |  | 0 | 252.61 | 0 | 252.6 | 0 | 0 | 252.6 | 0
13 | МЦП «Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2006-2010 годы», утвержденная решением Думы Партизанского муниципального района от 29.12.2005 № 203 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | Мероприятия управления образования в общеобразовательных учреждениях: военно-спортивная игра "Зарница", научно -практическая конференция. Проведены мероприятия в рамках празднования годовщин Победы в ВОВ, Дней России, Российского флага, согласия и примирения, месячник военно -патриотического воспитания, посвященный Дню защитника Отечества, мероприятия по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке детей и молодежи (День призывника)
| прочие расходы | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0
| Культура | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | 0 |  | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0
| Образование | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0
14 | МЦП "Пожарная безопасность муниципального учреждения "Партизанская центральная районная больница" на 2010 - 2012 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 13.08.2010 № 333 | 1245.3 | 0 | 0 | 831.6 | 413.7 | 925 |  | 0 |  | 0 | 831.6 | 93.4 | 925 | 0 | 0 | 831.6 | 93.4 | Установлены системы автоматической пожарной сигнализации в отделении пищеблока, корпусах № 5 (оргметодкабинет, рентгенкабинет) и № 6, общежитии. Проведено обновление первичных средств пожаротушения на ФАПах сел Новая Сила, Новолитовск, Фроловка, Молчановка, Хмыловка, Новицкое, пос.Романовский Ключ, в Сергеевской участковой больнице. Программа выполнена на 74,3 %. По плану программы - выполнение на 38,6% (2176,3 тыс. руб. план по прграмме). Финансирование программы мероприятий из местного бюджета составило 100%
| прочие расходы | 1245.3 | 0 | 0 | 831.6 | 413.7 | 925 |  | 0 |  | 0 | 831.6 | 93.4 | 925 | 0 | 0 | 831.6 | 93.4
| Здравоохранение | 1245.3 | 0 | 0 | 831.6 | 413.7 | 925 |  | 0 |  | 0 | 831.6 | 93.4 | 925 | 0 | 0 | 831.6 | 93.4
15 | МДП «Снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2010-2012 годы», утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 08.02.2010 № 44 | 98.8 | 0 | 0 | 84.8 | 14 | 91.8 |  | 0 |  | 0 | 84.8 | 7 | 91.8 | 0 | 0 | 84.8 | 7 | Обучение и проверку знаний требований охраны труда в образовательных учреждениях, имеющих лицензию, прошли 12 человек или 85,7 % от плана. Проведена аттестация по условиям труда на 41 рабочем месте или 43,2% от плана. Проведен районный конкурс по охране труда среди организаций и специалистов по охране труда. Число пострадавших на производстве в 2010 году составило 3 человек (с легким исходом) что на 30% меньше в сравнении с 2009 годом. Количество коллективных договоров по состоянию на 01.01.2011 года составило 46 единиц, (нижено количество колективных договоров относительно 2009 года на 2,1 %.). Сертификация работ по охране труда на проводилась
| прочие расходы | 98.8 | 0 | 0 | 84.8 | 14 | 91.8 |  | 0 |  | 0 | 84.8 | 7 | 91.8 | 0 | 0 | 84.8 | 7
| Национальная экономика | 98.8 | 0 | 0 | 84.8 | 14 | 91.8 |  | 0 |  | 0 | 84.8 | 7 | 91.8 | 0 | 0 | 84.8 | 7 | Программа выполнена на 93%, причем от суммы, предусмотренной в бюджете - на 100%. По программе планировалось освоить 472,5 тыс. рублей, факт освоения составил 19,4%.
16. | Программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетными учреждениями Партизанского муниципального района на 2010 -2012 годы", утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.08.2010 № 334 | 2503.5 | 0 | 0 | 2503.5 | 0 | 2526 |  | 0 |  | 0 | 2501 | 25 | 2526 | 0 | 0 | 2501 | 25 | Программа выполнена на 99,9% от суммы, предусмотренной в бюджете (по результатам конкурсов и аукционов). Сумма, запланированная по программе (431 тыс. рублей), перевыполнена в 5,76 раза. В итоге реализации программы обеспеченность приборами учета тепла бюджетных учреждений составила 35 ед. (100% от плана)
| прочие расходы | 2503.5 | 0 | 0 | 2503.5 | 0 | 2526 |  | 0 |  | 0 | 2501 | 25 | 2526 | 0 | 0 | 2501 | 25
| Образование | 1945 | 0 | 0 | 1945 | 0 | 1942.5 |  | 0 |  | 0 | 1942.5 | 0 | 1942.5 | 0 | 0 | 1942.5 | 0 | Установлено 19 тепловых счетчиков на сумму 1897,5 тыс. руб. Проведена замена кухонного оборудования в МДОУ "Росинка"
| Здравоохранение | 558.5 | 0 | 0 | 558.5 | 0 | 583.5 |  | 0 |  | 0 | 558.5 | 25 | 583.5 | 0 | 0 | 558.5 | 25 | Установлено 7 тепловых счетчиков, в том числе 3 в фельдшерско-акушерских пунктах, 2 - в больницах – центральной и Сергеевской участковой (на общую сумму 558,5 тыс.руб.). Проведен перевод отопления с электрического на централизованное ФАПа с.Фроловка.
17. | Целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2010-2011 годы", утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 09.12.2009 № 523 | 94.11 | 0 | 0 | 94.11 | 0 | 94.1 |  | 0 |  | 0 | 94.1 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | Программа выполнена на 100% от суммы, предусмотренной в бюджете. Выполнение от суммы, запланированной по программе, составило 19,7 %.
| прочие расходы | 94.11 | 0 | 0 | 94.11 | 0 | 94.1 |  | 0 |  | 0 | 94.1 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 94.1 | 0
| общегосударственные вопросы | 94.11 | 0 | 0 | 94.11 | 0 | 94.1 |  | 0 |  | 0 | 94.1 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | Организовано повышение квалификации 4 муниципальных служащих (20 план) с получением свидетельства государственного образца, а также обучение 18 человек (10 план) по профильным направлениям по краткосрочным программам.
18. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2009-2011 годы», утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 27.07.2009 № 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа без финансирования. Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления района и их проектов, по которым проведены экспертизы на коррупциогенность, составил 9,9 %. Социологические опросы для определения уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления района не проводились.
| общегосударственные вопросы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по Программам: | 102698.843 | 22180.899 | 69251.553 | 8589.661 | 2676.73 | 102055.326 |  | 22123.939 |  | 69237.563 | 8356.397 | 2337.427 | 102055.316 | 22123.939 | 69237.563 | 8356.387 | 2337.427
Из них:
| капитальные вложения | 21433.973 | 15019.606 | 2028.503 | 2178.794 | 2207.027 | 21433.936 |  | 15019.606 |  | 2028.503 | 2178.8 | 2207.027 | 21433.936 | 15019.606 | 2028.503 | 2178.8 | 2207.027
| прочие расходы | 81264.87 | 7161.293 | 67223.05 | 6410.867 | 469.703 | 80621.39 |  | 7104.333 |  | 67209.06 | 6177.597 | 130.4 | 80621.38 | 7104.333 | 67209.06 | 6177.587 | 130.4
| Выполнение по всем программам, % | 99.3734
| Выполнение по муниципальным программам, % | 93.7959
| Начальник управления экономики | [16 empty] | Е.А.Вальчун
Note on R97: С учетом софин-ия в краевой программе по футб. полю с.Екате-ка - 22 тыс. руб. (устранение замечаний ПСД)
Note on M97: С учетом софин-ия в краевой программе по футб. полю с.Екате-ка - 22 тыс. руб. (устранение замечаний ПСД)
Note on T140: В т.ч. 42,6 тыс. руб. (12 мест) -сертификаты победителям "Лучший предприниматель"
Note on B19: Финуправление считает как федер. Программу.