ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

| 15.03.2023 |  | № 47/270 |
| --- | --- | --- |
|  | с. Владимиро-Александровское |  |

збирательная комиссия Кавалеровского

В соответствии со статьей 27 Избирательного кодекса Приморского края, решением Избирательной комиссии Приморского края от 03.02.2023 № 71/361 «О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов Думы Партизанского муниципального округа Приморского края, местного референдума на территориальную избирательную комиссию Партизанского района», решения Избирательной комиссии Приморского края от 14.03.2023                  № 75/338 «О днях голосования на выборах депутатов Думы Партизанского муниципального округа  Приморского края, назначенных на 14 мая 2023 года» территориальная избирательная комиссия Партизанского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Партизанского муниципального округа Приморского края, назначенных на 14 мая 2023 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Партизанского муниципального округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия. Выборы и референдумы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель комиссии |  | Е.В. Воробьева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь заседания |  | Е.В. Конобеева |

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии Партизанского района

от 15.03.2023 № 47/270

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Думы Партизанского муниципального округа  Приморского края

Дата выборов – 14 мая 2023 г.

Принятие решения о назначении выборов – 2 марта  2023 г.

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 6 марта 2023 г.

| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПУБЛИКОВАНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 3 апреля 2023 года | Глава Партизанского муниципального района |
|  | ФОРМИРОВАНИЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 2. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию Партизанского района (далее – территориальная избирательная комиссия) | не позднее 6 марта 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |
| 3. | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | не позднее 24 марта 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Опубликование сообщения территориальной избирательной комиссии о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации, а также размещение на сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий | не позднее чем через три дня со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Направление решения территориальной избирательной комиссии в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в средства массовой информации и размещения на сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий | не позднее чем на следующий день со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | с 24 марта по 13 апреля 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий и его направление для размещения на сайте Избирательной комиссии Приморского края в сети «Интернет» | не позднее 28 апреля 2023 года | территориальная избирательная комиссия при содействии Избирательной комиссии Приморского края |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 8. | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей | не позднее 21 марта 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Формирование, уточнение и представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях | не позднее 24 марта 2023 года | Глава Партизанского муниципального округа |
| 10. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 2 мая 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | не позднее 3 мая 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 12. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения | не позднее 3 апреля 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений территориальной избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | после получения списка избирателей | участковая избирательная комиссия |
| 14. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 3 мая 2023 года | участковая избирательная комиссия |
| 15. | Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | с 3 мая 2023 года и до 20 часов 00 минут 14 мая 2023 года | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 16. | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 14 мая 2023 года | участковая избирательная комиссия |
| 17. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссией | не позднее 11 мая 2023 года | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 18. | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги. Брошюрование(прошивка), подтверждаемое печатью участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей | не позднее 11 мая 2023 года | участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 19. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидатов | не ранее 7 марта 2023 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 26 марта 2023 года | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 20. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов | незамедлительно после их представления | территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Опубликование в государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Партизанского муниципального округа, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, и размещение указанного списка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 9 марта 2023 года | Главное управление Минюста России по Приморскому краю |
| 22. | Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Партизанского муниципального округа | не позднее 9 марта 2023 года | Главное управление Минюста России по Приморскому краю |
| 23. | Представление в территориальную избирательную комиссию краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, которое используется в избирательном бюллетене, в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, состоит более чем из семи слов | не позднее 3 апреля 2023 года | кандидат или орган политической партии |
| 24. | Принятия решения о согласовании краткого наименования политической партии (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 апреля 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 25. | Извещение Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Думы Партизанского муниципального округа | не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах с. Владимиро-Александровское и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | избирательные объединения |
| 26. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 27. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | не ранее 7 марта 2023 года и не позднее 18 часов по местному времени 26 марта 2023 года | кандидат |
| 28. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 5 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей, в том числе сведений о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | не позднее 6 марта 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном территориальной избирательной комиссией, в том числе сведений о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 31. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | незамедлительно по мере выявления | территориальная избирательная комиссия |
| 32. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Избирательным кодексом Приморского края или несоблюдения требований Федерального закона, Избирательного кодекса Приморского края к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), и представленные в соответствии с частями 2, 4 и 5 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в территориальную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации кандидата | не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат, избирательное объединение |
| 34. | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 35. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | территориальная избирательная комиссия |
| 36. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | территориальная избирательная комиссия |
| 37. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 38. | Назначение доверенных лиц: | с момента представления документов о выдвижении | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 39. | Регистрация доверенных лиц | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | территориальная избирательная комиссия |
| 40. | Реализация права на отзыв доверенного лица | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 41. | Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | кандидат |
| 42. | Представление в территориальную избирательную комиссию заявления о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
| 43. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 37 Избирательного кодекса Приморского края | территориальная избирательная комиссия |
| 44. | Представление в территориальную избирательную комиссию зарегистрированным кандидатом письменного заявления о снятии своей кандидатуры | не позднее 6 мая 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 10 мая 2023 года | зарегистрированный кандидат |
| 45. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее 6 мая 2023 года | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 46. | Обжалование в суде решения территориальной избирательной комиссии о регистрации (об отказе в регистрации) кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | территориальная избирательная комиссия, кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |
| 47. | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 3 мая 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 48. | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата | не позднее 6 мая 2023 года | соответствующий суд |
| 49. | Установление объема биографических данных представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования или непосредственно перед ним | не позднее 6 марта 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 50. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений биографического характера | не позднее 13 апреля 2023 года | зарегистрированный кандидат |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 51. | Агитационный период | со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 12 мая 2023 года со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени 12 мая 2023 года | кандидат избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 52. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 15 апреля 2023 года до ноля часов по местному времени 12 мая 2023 года | зарегистрированные кандидаты |
| 53. | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | Запрещено с 9 мая по 14 мая включительно | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 54. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее 5 апреля 2023 года | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 55. | Представление в Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее 11 марта 2023 года | Глава Партизанского муниципального района |
| 56. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 16 марта 2023 года | Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу |
| 57. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 21 марта 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 58. | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 апреля 2023 года | редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц, территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 апреля 2023 года | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц, |
| 60. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади | после проведения жеребьевки | соответствующая редакция периодического печатного издания |
| 61. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее 5 апреля 2023 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 62. | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копий документов об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 63. | Утверждение форм учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 23 марта 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 64. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 24 мая 2023 года | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 65. | Установление времени, на которое по заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности | не позднее 9 марта 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 66. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в части 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений |
| 67. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть представлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
| 68. | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленным территориальной избирательной комиссией, доведение ее до сведения других заинтересованных лиц | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | территориальная избирательная комиссия |
| 69. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 13 апреля 2023 года | Глава администрации Партизанского муниципального района по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 70. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после принятия и.о. главой администрации Партизанского муниципального района соответствующего постановления | территориальная избирательная комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 71. | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |
|  | территориальная избирательная комиссия | не позднее 15 марта 2023 год | Избирательная комиссия Приморского края |
|  | участковые избирательные комиссии | не позднее 6 мая 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 72. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале публичного акционерного общества ПАО Сбербанк | в период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
| 73. | Установление формы уведомления кандидатом территориальной избирательной комиссии об отсутствии финансирования своей избирательной кампании | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 74. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата | по требованию территориальной избирательной комиссии кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал публичного акционерного общества ПАО Сбербанк |
| 75. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | по представлению территориальной избирательной комиссии, по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования – немедленно | филиал публичного акционерного общества ПАО Сбербанк |
| 76. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | 28 апреля 2023 года и 8 мая 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 77. | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 78. | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 79. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 80. | Закрытие специального избирательного счета | до дня предоставления итогового финансового отчета | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 81. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 82. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | территориальная избирательная комиссия |
| 83. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Приморского края | по истечении 60 дней со дня голосования | филиал публичного акционерного общества ПАО Сбербанк |
| 84. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию | не позднее 23 мая 2023 года | участковые избирательные комиссии |
| 85. | Представление отчета о расходовании средств, выделенных для подготовки и проведения выборов депутатов Думы Партизанского муниципального округа, в Избирательную комиссию Приморского края | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 86. | Утверждение текста, формы, числа избирательных бюллетеней, порядка их изготовления | не позднее 19 апреля 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 87. | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением территориальной избирательной комиссии для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 3 мая 2023 года | полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |
| 88. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной комиссии с правом решающего голоса, уничтожения избирательных бюллетеней | не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия |
| 89. | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней | не позднее 19 апреля 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 90. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в участковую избирательную комиссию | не позднее 19 апреля 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 91. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для голосования в день голосования | не позднее 10 мая 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 92. | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий | весь период | территориальная избирательная комиссия |
| 93. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования и номерах телефонов участковыми избирательными комиссиями через средства массовой информации или иным способом | не позднее 3 мая 2023 года | территориальная избирательная комиссия и участковая избирательная комиссия через средства массовой информации или иным способом |
| 94. | Прием списков назначенных наблюдателей от политических партий, иных общественных объединений, субъектов общественного контроля, зарегистрированных кандидатов. | не позднее 8 мая 2023 года |  |
| 95. | Размещение на стендах внутри помещений для голосования информации о зарегистрированных кандидатах | до начала голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 96. | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | до начала голосования | участковая избирательная комиссия |
| 97. | Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования | не позднее дня, предшествующего дню голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 98. | Проведение голосования | с 12,13,14 мая с 8 до 20 часов по местному времени | участковая избирательная комиссия |
| 99. | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | с 3 мая 2023 года до 14 часов по местному времени 14 мая 2023 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 100. | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | председатель участковой избирательной комиссии |
| 101. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в участковых избирательных комиссиях | сразу после 20 часов 14 мая 2023 года | члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 102. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | участковая избирательная комиссия |
| 103. | Направление первого экземпляра протокола участковых избирательных комиссий об итогах голосования, с приложенными к нему документами, в территориальную избирательную комиссию | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковая избирательная комиссия |
| 104. | Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией | после изготовления заверенной копии протокола об итогах голосования | участковая избирательная комиссия |
| 105. | Определение результатов выборов депутатов Думы Партизанского муниципального округа | не позднее 16 мая 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 106. | Извещение кандидата о его избрании | после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 107. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Партизанского муниципального округа либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в пятидневный срок после определения территориальной избирательной комиссией результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом |
| 108. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 3 июня 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 109. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 110. | Принятие решения об установлении списка избранных депутатов Думы Партизанского муниципального округа и направление его в Думу Партизанского муниципального округа | после принятия решения о результатах выборов депутатов Думы Партизанского муниципального округа | территориальная избирательная комиссия |
| 111. | Регистрация избранных депутатов Думы Партизанского муниципального округа и выдача удостоверений об избрании | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | территориальная избирательная комиссия |
| 112. | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования всех избирательных комиссий | до 13 июля 2023 года | территориальная избирательная комиссия |
| 113. | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель, заместитель председателя, секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 114. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих соответствующих основных выборов | председатель, заместитель председателя, секретарь территориальной избирательной комиссии |

# Text boxes

О Календарном плане

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Партизанского муниципального округа Приморского края                      14 мая 2023 года