|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению администрацииПартизанского муниципального районаот 03.04.2013 № 295 |

**Оценка эффективности выполнения целевых индикаторов муниципальных целевых программ**

**в Партизанском муниципальном районе за 2012 год**

| Наименование целевых индикаторов | Достигнутоза 2011 год | Утверждено в целевой программе на 2012 год (плановое значение) | Достигнуто в 2012 году | Выполнение индикаторовза 2012 год | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от планового значения | Динамика к плановому значению |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2012-2014 годы** | **Реализацию программы признать эффективной**  |
| 1. Доля продукции, произведенной субъектами малого предпринимательства, в общем объеме валового муниципального продукта, % | - |   65 | 66,1 | +1,1 | 101,7% | Показатель выполнен |
| 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций, % | - | 22,8 | 22,81 | +0.01 | 100.0%  | Показатель выполнен(в отношении данного показателя за 2011 год рост составил 5.0%) |
| 3. Доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике района, % | - | 25,3 | 25.32 | +0.2 | 100.1%  | Показатель выполнен |
| 4. Количество малых предприятий в расчете на 10 тыс. человек населения Партизанского района, единиц | - | 75,5 | 74,5 | -1 | 98,7 | Показатель не выполнен  |
| 5. Количество субъектов малого предпринимательства (малых предприятий, индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения Партизанского района, единиц | - | 295 | 292,9 | -2,1 | 99,3%  | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | 99.96% |
| Выводы об эффективности программы  | Эффективность реализации целевых индикаторов на уровне итоговых программных показателей  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Продолжить в 2013 году реализацию всех мероприятий программы |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района на 2009-2013 годы»** | **Реализацию программы признать эффективной в части выполнения мероприятий и финансирования** |
| Итоговая оценка эффективности программы  | Целевые индикаторы Программыне установлены |
| Выводы об эффективности программы  | Динамику эффективности оценить невозможно |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Продолжить в 2013 году реализацию мероприятий по укреплению пожарной безопасности при условии полной переработки программыПривести в соответствие с требованиями разработки целевых программ: разработать целевые индикаторы на 2013 год. |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в библиотеках муниципального учреждения культуры и библиотечного обслуживания Партизанского муниципального района на 2010-2012 годы»** | **Реализацию программы признать эффективной**  |
| 1. Средняя посещаемость, %
 | 10,1 | 8 | 10,1 | +2,1 | 126,3 | Показатель выполнен.Средняя посещаемость в 2009 году составляла 6,7%, за период действия программы показатель увеличился до 10,1%. |
| 1. Средняя читаемость, %
 | 24,3 | 25,5 | 23,5 | -2 | 92,2 | Показатель не выполнен.На обновление книжного фонда средства не выделялись в достаточном количестве. |
| 3. Степень обновления книжного фонда, %  | 0,7 | 0,9 | 0,7 | -0,2 | 77,8 | Показатель не выполнен.За период действия программы средства не выделялись в достаточном количестве. |
| 1. Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 | 53,5 | 50 | 53,5 | +3,5 | 107,0 | Показатель выполнен.В 2009 году охват населения библиотечным обслуживанием составлял 48%, за период действия программы показатель увеличился до 53,5%. |
| 5. Обновление и модернизация автоматизированных рабочих мест для пользователей и работников библиотек, единиц  | 4 | 4 | 4 | - | 100,0% | Показатель выполнен. |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 100,66% |
| Выводы об эффективности программы  | Признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Целесообразна разработка программы в новой редакции на последующий временной период |
| **Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан****Партизанского муниципального района на 2011- 2015 годы»** | **Оценить невозможно**  |
| Итоговая оценка эффективности программы  | Целевые индикаторы Программы не установлены |
| Выводы об эффективности программы  | Динамику эффективности оценить невозможно |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Продолжить в 2013 году реализацию мероприятий программы.  |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на 2012-2015 годы в Партизанском муниципальном районе»** | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1.Увеличение числа детей и подростков, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, % | - | 62,0 | 93,06 | +31,06 | 150% | Показатель выполнен  |
| 1. Увеличение количества детей, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 6-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, %
 | - | 86 | 86 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Отдых и занятость подростков, состоящих на профилактическом учете, человек
 | - | 28 | 23 | -5 | 82,1% | Показатель не выполнен |
| 1. Функционирование лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, единиц
 | - | 27 | 27 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Число детей школьного возраста, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, человек
 | - | 1145 | 1147 | +2 | 100,2% | Показатель выполнен |
| 1. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, человек
 | - | 271 | 142 | -129 | 52,4% | Показатель не выполнен |
| 1. Количество подростков, участвующих в походах, экскурсиях в летний период, человек
 | - | 273 | 305 | +32 | 111,7% | Показатель выполнен  |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 99,5% |
| Выводы об эффективности программы  | Эффективность реализации целевых индикаторов на уровне итоговых программных показателей |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Продолжить в 2013 году реализацию мероприятий программы. Вносить изменения в программу в течение текущего финансового года при изменении лимитов финансирования.  |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования Партизанского муниципального района на 2008-2012 годы»** | **Реализацию программы признать эффективной в части выполнения мероприятий и финансирования** |
| 1. Открытие новых дошкольных учреждений  | 0 | Плановый показатель не установлен | 0 | - | - | - |
| 2. Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях  | 40 | Плановый показатель не установлен | 40 | - | - | наблюдается устойчивость показателя за отчетный год, но к первому году начала реализации программы – отрицательная динамика (66,7%) |
| 3. Количество созданных рабочих мест | 7 | Плановый показатель не установлен | 4 | - | - | наблюдается отрицательная динамика за отчетный год (57,1%), и к первому году начала реализации (40%) |
| Итоговая оценка эффективности программы  | Целевые индикаторы Программы не установлены |
| Выводы об эффективности программы  | Эффективность реализации целевых индикаторов программы снизилась по сравнению с первым годом реализации программы (на 46,7%)  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Целесообразна разработка программы в новой редакции на последующий период с целевыми показателями и показателями эффективности реализации целевых индикаторов. |
| **Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем жителей сельской местности Партизанского муниципального района в 2011-2013 г.г.»** | **Реализацию программы признать эффективной**  |
| 1. Количество участников, человек  | 9 | 8 | 7 | -1 | 87,5% (количествоучастников снижено на 12,5% от плана) | Показатель выполнен полностью от лимита в бюджете (на 100%), а от плана программы - на 87,5% |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 87,5 %  |
| Выводы об эффективности программы  | Эффективность реализации целевых индикаторов снизилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2012 год, что связано с ежегодным утверждением числа участников на краевом уровне  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Продолжить в 2013 году реализацию всех мероприятий программы. Но требует корректировки в части числа участникови объемов финансирования по 2012 году. Вносить изменения в программу в течение текущего финансового года при окончательном согласовании числа участников и лимитов финансирования из вышестоящих бюджетов  |
| **Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетными учреждениями Партизанского муниципального района на 2010-2012 годы»** | **Реализацию программы признать эффективной**  |
| 1. Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов: 1.1. Теплоснабжение, Г/кал | 14481,0 | 12274,5 | 4561,98 | -7712,52 | 37,17% (экономия тепла составила 62,83%) | Показатель выполнен (утвержденная экономия 3%) |
| 1.2. Водоснабжение, м3  | 62365,04 | 35282 | 23948,6 | -11333,4 | 67,88% (экономия водопотребления составила 32,12%)  | Показатель выполнен (утвержденная экономия 3%) |  |  |  |  |  |
| 1.3. Водоотведение, м3 | 61847,5 | 33531 | 16461,92 | -17069,08 | 49,09% (экономия отпуска сточных вод составила 50,91%)  | Показатель выполнен(утвержденная экономия 3%) |  |  |  |  |  |
| 1.4. Электроэнергия, тыс. кВ/час | 2485,62 | 2925,203 | 5887,34 | +2962,137 | 201,26%  | Показатель не выполнен |  |  |  |  |  |
| 1.5. ГСМ, литров  | 101,3 | 31406,5 | 7400,0 | -24006,5 | 23,56% (экономия ГСМ составила 76,44%) | Показатель выполнен(утвержденная экономия 3%) |  |  |  |  |  |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 75,79%  |
| Выводы об эффективности программы  | Программу признать эффективной. Эффективность реализации целевых индикаторов увеличилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2012 год (за исключением электроэнергии). В сравнении с 2011 годом по большинству показателей также наблюдается положительная динамика  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Целесообразна разработка программы в новой редакции на последующий временной период  |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие системы общего и дополнительного образования Партизанского муниципального района на 2012-2015 годы»** | **Реализацию программы признать эффективной**  |
| 1. Доля учащихся,

обучающихся по новым федеральным образовательным стандартам, % | - | 22 | 22,1 | +0,1 | 100,4% | Показатель выполнен |
| 1. Доля учащихся 10-11классв, обучающихся по программам профильного обучения, %
 | - | 17 | 18 | +1 | 105,9% | Показатель выполнен |
| 1. Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, %
 | - | 90,2 | 78,81 | -11,39 | 87,4% | Показатель не выполнен |
| 1. Удельный вес образовательных учреждений ,реализующих программы экспериментальной деятельности, %
 | - | 25 | 25 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Увеличение количества общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы ученического самоуправления, %
 | - | 35 | 43,5 | +8,5 | 124,3% | Показатель выполнен |
| 1. Охват детей услугами дополнительного образования, %
 | - | 38 | 38,48 | +0,48 | 101,3% | Показатель выполнен |
| 1. Участие детей в детском молодежном общественном движения, %
 | - | 0,6 | - | -0,6 | - | Показатель не выполнен |
| 1. Охват детей и подростков различными формами летнего отдыха, %
 | - | 92 | 93,06 | +1,06 | 101,2% | Показатель выполнен |
| 1. Доля обучающихся, получающих в школе горячее питание, %
 | - | 83 | 81,1 | -1,9 | 97,7% | Показатель не выполнен |
| 1. Уменьшение количества учащихся на 1 компьютер, человек
 | - | 11 | 10 | +1 | 110% | Показатель выполнен |
| 1. Доля учителей, использующих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, %
 | - | 53 | 66 | 13 | 124,5 | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 95,7% |
| Выводы об эффективности программы | Эффективность реализации целевых индикаторов на уровне итоговых программных показателей |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | Продолжить в 2013 году реализацию мероприятий программы. Вносить изменения в программу в течение текущего финансового года при изменении лимитов финансирования. |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп в пос.Волчанец Партизанского муниципального районе Приморского края» на 2012-2014 годы** | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Проектные работы: школа пос.Волчанец, тыс. руб. | - | 691,06 | 691,06 | 0 | 100% |  |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 100% |
| Выводы об эффективности программы | Эффективность реализации целевых индикаторов на уровне итоговых программных показателей |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | Продолжить реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство полигона твердых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» на 2012-2015 годы** | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Проектные работы: полигон ТБО с.Владимиро-Александровское  | - | 620,9 | 620,9 | 0 | 100% |  |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 100% |
| Выводы об эффективности программы | Эффективность реализации целевых индикаторов на уровне итоговых программных показателей |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | Продолжить реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Укрепление общественной безопасности на межселенной территории, в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района» на 2012-2015 годы** | **Реализацию программы признать эффективной в части выполнения мероприятий и финансирования, в 2012 году финансирование составило 130 тыс. руб., или 100% от установленного лимита в бюджете и от установленных в программе объемов**  |
| Итоговая оценка эффективности программы  | Целевые индикаторы Программы не установлены |
| Выводы об эффективности программы | Признать эффективной в части выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | Продолжить реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная целевая программа «Проведение мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, социально-культурного назначения, дорог местного значения, проектным работам, приобретение техники в Партизанском муниципальном районе на 2012 год»** | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Капитальный ремонт котельной № 1 в с.Владимиро-Александровское с заменой двух котлов УВКр-1 (1.16 МВт) на котёл КВм-2,5, тыс. руб. | - | 1133,67 | 1133,67 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Хмыловка с заменой котла "Универсал-6м" на котёл КВр-0,63 и установкой резервного дизельного генератора мощностью 10квт, тыс. руб. | - | 1330,56 | 1330,56 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Техническое перевооружение котельной с.Новицкое ул. Стрельникова, 1А с заменой 3-х котлов КВТС-1 на 3 котла КВр-1,25 ОУР (техническая и электротехническая части), тыс. руб.
 | - | 4599,24 | 4599,24 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт котельной № 2 (ул. Лазо (школа), с.Сергеевка) с заменой 2-х котлов КВТС-0,5 на котел КВр-1 ОУР с топкой для дров, тыс. руб.
 | - | 1345,41 | 1345,41 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт котельной № 1 в пос. Волчанец, ул. Шоссейная, д. 72 с заменой котла "Универсал-6м" на котёл КВр-0,63, тыс. руб.
 | - | 1192,79 | 1192,79 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт теплотрассы в с. Хмыловка протяженностью 350 м от котельной № 1 до медпункта, м
 | - | 350 | 350 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК1 до школы (с прохождением через здание школы и стадион) в с.Новицкое протяженностью 516,4 м
 | - | 516,4 | 516,4 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 8. Капитальный ремонт тепловых сетей от школы до ул.Лесная в с.Новицкое протяженностью 455,2 м | - | 455,2 | 455,2 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Лесная в с.Новицкое протяженностью 401,4 м
 | - | 401,4 | 401,4 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК ул.Стрельникова до здания №14А ул.Лазо – подземный участок, протяженность 140 метров, диаметр 100мм, от здания №18А ул.Лазо до МБДОУ детский сад «Росинка» - надземный участок, протяженность 114 метров, диаметр 50мм в с.Новицкое
 | - | 254 | 254 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения от скважины до котельной ЦРБ с. Вл.-Александровское, протяженностью 310 м.п.
 | - | 310 | 310 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт водоводных сетей от дома № 7 по ул. Боневура до дома № 10 по ул. Матросова в с. Хмыловка, протяженностью 460 м.п. д-100 мм.
 | - | 460 | 460 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения с подключением к основному водоводу улиц Космическая, Фабричная в с.Екатериновка протяжен. 160 м
 | - | 160 | 160 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт водопроводных сетей по улице Комсомольская в с.Екатериновка, с выносом водовода на мост протяженностью 180 м, д-100 мм
 | - | 180 | 180 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт водовода 163 км (от камеры МУП «Водоканал») в с.Екатериновка, протяженностью 1074м, диаметр 40мм
 | - | 1074 | 1074 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с.Золотая Долина, с. Перетино общей протяженностью 1287м
 | - | 1287 | 1287 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водонапорной башни по ул. Лесной в с. Новицкое, протяженностью 558м
 | - | 558 | 558 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт сети водоснабжения с. Сергеевка (участковая больница) с установкой частотного преобразов. на скваж., протяж. 120м
 | - | 120 | 120 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Молчановка, протяженностью 300 м
 | - | 300 | 300 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Пуско-наладочные работы по фильтрам и установке хлорирования с. Золотая Долина, ул. Летная, д 10 (в помещении котельной), тыс. руб.
 | - | 244,59 | 244,59 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Приобретение и установка оборудования по обезжелезиванию воды на скважине пос. Волчанец ул.Комсомольская, тыс. руб.
 | - | 456,00 | 456,00 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Ремонт дорог: ул. Р.Зорге с.Вл.-Александровское, м
 | - | 441 | 441 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Ремонт дорог: ул. 40 Лет Победы с.Вл.-Александровское, м
 | - | 608 | 608 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Ремонт дорог: ул.Первомайская, п.Боец-Кузнецов, м
 | - | 450 | 450 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Ремонт дорог: ул. Гагарина, с.Екатериновка, м
 | - | 218 | 218 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Ремонт дорог: ул.Комсомольская, с.Екатериновка, м
 | - | 500 | 500 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Ремонт дорог: дорога к кладбищу с.Золотая Долина, м
 | - | 443 | 443 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Ремонт дорог: ул.Партизанская, с.Новицкое, м
 | - | 836 | 836 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Ремонт дорог: ул. Кооперативная, с.Сергеевка, м
 | - | 380 | 380 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Ремонт дорог: ул.Шевченко, с.Сергеевка, м
 | - | 300 | 300 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Устройство моста через р.Пасечная в с.Екатериновка, шт
 | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Приобретение спецтехники 3 ед., тыс. руб.
 | - | 8254,5 | 8254,54 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Приобретение дизель-генератора на дизельную электростанцию в п. Партизан, тыс. руб.
 | - | 696,5 | 696,5 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 34. Проектирование для последующей реконструкции автодороги Сергеевка-Слинкино (от указателя "16 км" на дороги Сергеевка-Слинкино до поселка Слинкино, Романовский Ключ, мост в п. Партизан), протяж. 16,1 км, тыс. рублей  | - | 9945,0 | 9945,0 | 0 | 100% | Показатель не выполнен  |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 100 %  |  |  |  |  |
| Выводы об эффективности программы  | Эффективность реализации целевых индикаторов находится на уровне плановых значений  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | В 2013 году целесообразна разработка новой программы  |
| **Муниципальная целевая программа "Софинансирование разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Партизанского муниципального района в 2012 году"** | **Реализацию программы признать эффективной в части выполнения мероприятий и финансирования, в 2012 году финансирование составило 7238,7 тыс. руб., или 100% от установленного лимита в бюджете и 79% от установленных в программе объемов** |
| Итоговая оценка эффективности программы  | Целевые индикаторы Программы не установлены  |
| Выводы об эффективности программы  | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Продолжить реализацию программы в 2013 году при условии корректировки плана мероприятий, объемов финансирования в связи с переносом сроков окончания выполнения работ. |
| **Долгосрочная муниципальная целевая программа «Снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2010-2012 годы»** | **Реализацию программы признать эффективной**  |
| 1. Обучено по охране труда, человек  | 57 | 51  | 6 | -45 | 11,8% | Показатель не выполнен |
| 2. Муниципальные учреждения, осуществляющие колдоговорное регулирование, количество  | 22 | 22 | 24 |  +2 | 109,1% | Показатель выполнен |
| 3. Аттестация рабочих мест по условиям труда, количество рабочих мест  | 207 | 85 | 297 | +212 | 349,4% | Показатель выполнен |
| 4. Уровень производственного травматизма работников в муниципальных учреждениях, человек  | - | - | - | - | - | Производственного травматизма в муниципальных учреждениях за период реализации программы не зарегистрировано |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 156,8 % |
| Выводы об эффективности программы  | Эффективность реализации целевых индикаторов повысилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2012 год |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | У программы истек срок действия |
| **Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе на 2012 год»** |  |
| Развитие физической культуры и спорта путем ввода стеклопластиковой хоккейной коробки:- количество спортивных площадок, единиц | - | 1 | 0 | -1 | - | Показатель не выполнен |
| - увеличение количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | - | 240 | 0 | -240 | - | Показатель не выполнен |
| - увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | - | 0,9 | 0 | -0,9 | - | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы  | Показатели не выполнены в связи с поздним принятием программы (в ноябре 2012 года)  |
| Выводы об эффективности программы  | В 2012 году признать программу малоэффективной, так как выполнение составило 24% от установленного плана |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Продолжить исполнение программы в 2013 году при условии внесения изменений в части сроков выполнения мероприятий по программе |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Партизанского муниципального района на 2012-2017 годы»** | **Реализацию программы признать эффективной**  |
| 1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.
 | - | 10,40 | 10,42 | +0,02 | 100,2% | Показатель выполнен |
| 1. Количество мест в коллективных средствах размещения, единиц
 | - | 2063 | 2060 | -3 | 99,9% | Показатель не выполнен |
| 1. Коэффициент наполняемости номерного фонда в коллективных средствах размещения, единиц
 | - | 0,32 | 0,32 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Объем платных туристских услуг, млн. руб.
 | - | 17,5 | 18,5 | +1 | 105,7% | Показатель выполнен |
| 1. Численность работников, занятых в туристской индустрии, тыс. чел.
 | - | 0,11 | 0,11 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 101,2% |
| Выводы об эффективности программы  | Реализацию программы признать эффективной в части проведения мероприятий  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Продолжить реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2010-2015 годы»** | **Реализацию программы признать эффективной**  |
| 1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек  | 1 | 23 | 24 | +1 | 104,3%  | Показатель выполнен |
| 2. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек  | 0 | 5 | 7 | +2 | 140,0% | Показатель выполнен |
| 3. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям за счет средств местных бюджетов, человек  | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | Показатель выполнен  |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 114,8%  |
| Выводы об эффективности программы  | Эффективность реализации целевых индикаторов повысилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2012 год  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Реализация программы в 2013 году целесообразна при условии финансирования и освоения средств в объемах не ниже заявленной потребности |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2012-2016 годы"** | **Реализацию программы признать эффективной**  |
| 1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, %
 | - | 24,2 | 18,2 | -6 | 75,2% | Показатель не выполнен |
| в том числе их информационной открытостью, по результатам опроса, % | - | 33,8 | 32,8 | -1 | 97,0% | Показатель не выполнен |
| 1. Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления, и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде, %
 | - | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 1. Принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 100% от утвержденного Реестра муниципальных услуг, %
 | - | 100 | 92,9 | -7,1 | 92,9% | Показатель не выполнен |
| 1. Доля жалоб граждан на действие (бездействие) администрации района от общего количества обращений, поступивших в администрацию района в отчетном периоде, %
 | - | 1,4 | 0,35 | -1,05 | 125% | Показатель выполнен |
| 1. Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте, единиц
 | - | 4 | 4 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы  | 98,4 %  |
| Выводы об эффективности программы  | Эффективность реализации целевых индикаторов находится на уровне плановых значений целевых индикаторов на 2012 год  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Продолжить в 2013 году реализацию всех мероприятий программы. |
| **Муниципальная долгосрочная целевая программа «Завершение строительства центра детского творчества в селе Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района Приморского края» на 2012-2013 годы** | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности путем ввода:- Зрительного зала вместимостью 500 посадочных мест | - | 500 | 0 | -500 | - | Показатель не выполнен |
| - Библиотеки с читальным залом на 28 мест | - | 28 | 0 | -28 | - | Показатель не выполнен |
| - Спортивного зала площадью 270 м2 | - | 270 | 0 | -270 | - | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы  | Показатели не выполнены |
| Выводы об эффективности программы  | По утвержденным целевым показателям программа не выполнена в связи с тем, что в 2012 году строительство не было завершено, соответственно не было ввода в эксплуатацию объекта. Срок окончания строительства перенесен на 2013 год из-за недофинансирования из краевого бюджета, получено из краевого бюджета 7078,8 тыс. руб., что составляет 38,9% от утвержденной суммы.  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы  | Продолжить реализацию программы.  |

Начальник управления экономики Н.С.Цицилина