## Лист1
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе Партизанского
муниципального района "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2013-2017 годы и на период
до 2020 года", утвержденной постановлением
администрации Партизанского муниципального района
от 08.05.2013 № 423
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы Партизанского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
№ | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Источники финансирования | Стоимость в тыс. руб.
п/п |  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1. | Разработка нормативных правовых актов: - регламентирующих создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | все ответственные исполнители | 2 квартал 2014 года | Без финансовых затрат
Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
| Итого по разделу 2 | отдел сельского хозяйства, главы сельских поселений | 2014-2020 | Всего, в том числе | 814973.04 | 87562.8 | 163491.52 | 174402.04 | 135396.16 | 85975.92 | 86643.48 | 81501.12
|  |  |  | Местный бюджет | 24164.42 | 6734.4 | 6778.46 | 6825.17 | 874.68 | 927.16 | 982.79 | 1041.76
|  |  |  | Краевой бюджет | 78986.52 | 18406.4 | 18670.76 | 18951.02 | 5248.08 | 5562.96 | 5896.74 | 6250.56
|  |  |  | Внебюджетные источники | 711822.1 | 62422 | 138042.3 | 148625.85 | 129273.4 | 79485.8 | 79763.95 | 74208.8
2.1 | Улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе, всего | отдел сельского хозяйства | 2014-2020 | Всего | 73973.04 | 8812.8 | 9341.52 | 9902.04 | 10496.16 | 11125.92 | 11793.48 | 12501.12
|  |  |  | Местный бюджет | 6164.42 | 734.4 | 778.46 | 825.17 | 874.68 | 927.16 | 982.79 | 1041.76
|  |  |  | Краевой бюджет | 36986.52 | 4406.4 | 4670.76 | 4951.02 | 5248.08 | 5562.96 | 5896.74 | 6250.56
|  |  |  | Внебюджетные источники | 30822.1 | 3672 | 3892.3 | 4125.85 | 4373.4 | 4635.8 | 4913.95 | 5208.8
2.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | отдел сельского хозяйства |  | Всего | 31701.36 | 3304.8 | 3503.04 | 3713.28 | 3936 | 5442.96 | 5776.68 | 6024.6
|  |  |  | Местный бюджет | 2641.78 | 275.4 | 291.92 | 309.44 | 328 | 453.58 | 481.39 | 502.05
|  |  |  | Краевой бюджет | 15850.68 | 1652.4 | 1751.52 | 1856.64 | 1968 | 2721.48 | 2888.34 | 3012.3
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13208.9 | 1377 | 1459.6 | 1547.2 | 1640 | 2267.9 | 2406.95 | 2510.25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.1.2 | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | отдел сельского хозяйства |  | Всего | 42271.68 | 5508 | 5838.48 | 6188.76 | 6560.16 | 5682.96 | 6016.8 | 6476.52
|  |  |  | Местный бюджет | 3522.64 | 459 | 486.54 | 515.73 | 546.68 | 473.58 | 501.4 | 539.71
|  |  |  | Краевой бюджет | 21135.84 | 2754 | 2919.24 | 3094.38 | 3280.08 | 2841.48 | 3008.4 | 3238.26
|  |  |  | Внебюджетные источники | 17613.2 | 2295 | 2432.7 | 2578.65 | 2733.4 | 2367.9 | 2507 | 2698.55
2.2 | Комплексная застройка сельских территорий | главы сельских поселений | 2014-2020 | Всего | 651000 | 28750 | 134150 | 144500 | 124900 | 74850 | 74850 | 69000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 651000 | 28750 | 134150 | 144500 | 124900 | 74850 | 74850 | 69000
2.2.1 | Владимиро-Александровское СП | глава сельского поселения |  | Всего | 60000 | 8000 | 8000 | 8300 | 8700 | 9000 | 9000 | 9000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 60000 | 8000 | 8000 | 8300 | 8700 | 9000 | 9000 | 9000
1 | с.Владимиро-Александровское - строительство 40-кв жилого дома | глава сельского поселения | 2014-2020 | Внебюджетные источники | 60000 | 8000 | 8000 | 8300 | 8700 | 9000 | 9000 | 9000
2.2.2 | Новицкое СП | глава сельского поселения | 2014-2020 | Всего | 52000 | 0 | 400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 52000 | 0 | 400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10000
1 | проектирование 10-ти 2-х кв. жилых домов | глава сельского поселения | 2015-2019 | Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
2 | строительство 10-ти 2-х кв. жилых домов в с.Фроловка | глава сельского поселения | 2016-2020 | Внебюджетные источники | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
2.2.3 | Сергеевское СП | глава сельского поселения | 2014-2019 | Всего | 26500 | 350 | 5350 | 5400 | 5400 | 5000 | 5000 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 26500 | 350 | 5350 | 5400 | 5400 | 5000 | 5000 | 0
1 | проектирование 5-ти домов индивидуальной жилищной застройки (ГКФХ Еременко Е.В.) | глава сельского поселения | 2014-2017 | Внебюджетные источники | 1500 | 350 | 350 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
2 | строительство 5-ти домов индивидуальной жилищной застройки в с.Сергеевка | глава сельского поселения | 2015-2019 | Внебюджетные источники | 25000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
2.2.4 | Золотодолинское СП | глава сельского поселения | 2014-2020 | Всего | 302500 | 400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50450 | 50450 | 50000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 302500 | 400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50450 | 50450 | 50000
с.Золотая Долина
1 | проектирование 60-ти индивидуальных жилых домов | глава сельского поселения | 2014-2019 | Внебюджетные источники | 2500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 0
2 | строительство 60-ти индивидуальных жилых домов | глава сельского поселения | 2015-2020 | Внебюджетные источники | 300000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
2.2.5 | Новолитовское СП | глава сельского поселения | 2015-2020 | Всего | 150000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 150000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
1 | строительство 6 индивидуальных жилых домов в с.Новолитовск (СХПК «Новолитовский») | глава сельского поселения | 2015-2017 | Внебюджетные источники | 150000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.2.6 | Строительство сблокированного жилого дома (типа "таунхаус") на 10 квартир |  | 2014-2016 | Внебюджетные источники | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Реконструкция объектов в целях улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов | МКУ «Управление образования» ПМР, отдел капитального строительства, глава сельского поселения | 2014-2016 | Всего | 90000 | 50000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 42000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | реконструкция здания интерната средней школы под жилой дом с.Сергеевка (для молодых специалистов учителей) | МКУ «Управление образования» ПМР, отдел кап.строит. | 2014-2016 | Местный бюджет | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 42000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | капремонт нежилого здания с реконструкцией под 11-ти квартирный жилой дом для работников СХПК «Новолитовский» | глава сельского поселения | 2014 | Внебюджетные источники | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
| Итого по разделу 3 |  |  | Всего, в том числе | 670067.1 | 214497.3 | 342634.9 | 71934.9 | 16800 | 14600 | 4600 | 5000
|  |  |  | Местный бюджет | 161123.8 | 70103.8 | 78540 | 5470 | 2990 | 3060 | 460 | 500
|  |  |  | Краевой бюджет | 245073.5 | 37893.5 | 116860 | 59230 | 10910 | 11540 | 4140 | 4500
|  |  |  | Федеральный бюджет | 245000 | 105000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 18869.8 | 1500 | 7234.9 | 7234.9 | 2900 | 0 | 0 | 0
3.1. | Развитие дошкольных и общеобразовательных учреждений | МКУ «Управление образования» ПМР, отдел капитального строительства, главы сельских поселений | 2014-2020 | Всего | 380500 | 150500 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 114500 | 45500 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 245000 | 105000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Новолитовское СП |  | 2014-2020 | Всего | 350000 | 150000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 105000 | 45000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 245000 | 105000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп | Управление образования | 2014-2015 | Местный бюджет | 105000 | 45000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 245000 | 105000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.2 | Золотодолинское СП |  | 2014-2015 | Всего | 30500 | 500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 9500 | 500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование и открытие 4-х дошкольных групп на базе МКОУ СОШ с.Золотая Долина | Управление образования | 2014-2015 | Местный бюджет | 9500 | 500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Развитие учреждений культурно-досугового типа | МКУ «Управление культуры» ПМР, отдел кап. строительства, главы сельских поселений | 2014-2020 | Всего | 92500 | 16500 | 58000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 9700 | 2100 | 5800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 82800 | 14400 | 52200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Сергеевское СП | Управление культуры, отдел капстроительства, глава СП |  | Всего | 92500 | 16500 | 58000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 9700 | 2100 | 5800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 82800 | 14400 | 52200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование и капитальный ремонт филиала № 1 районного дома культуры в с.Сергеевка | Управление культуры, отдел кап.строител. | 2014-2015 | Местный бюджет | 4500 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | реконструкция здания сельского клуба в с.Молчановка | Управление культуры, отдел кап.строител. | 2014-2016 | Местный бюджет | 5200 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 46800 | 14400 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, главы сельских поселений | 2014-2020 | Всего | 197067.1 | 47497.3 | 54634.9 | 53934.9 | 16800 | 14600 | 4600 | 5000
|  |  |  | Местный бюджет | 36923.8 | 22503.8 | 3740 | 3670 | 2990 | 3060 | 460 | 500
|  |  |  | Краевой бюджет | 141273.5 | 23493.5 | 43660 | 43030 | 10910 | 11540 | 4140 | 4500
|  |  |  | Внебюджетные источники | 18869.8 | 1500 | 7234.9 | 7234.9 | 2900 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Екатериновское СП | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, глава сельского поселения | 2014-2020 | Всего | 71000 | 7000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 6800 | 5600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 64200 | 1400 | 31400 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование модульной котельной в с.Екатериновка | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2014 | Местный бюджет | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство модульной котельной в с.Екатериновка | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2015-2016 | Краевой бюджет | 60000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | замена электросетей в с.Екатериновка | глава сельского поселения | 2014-2016 | Местный бюджет | 1800 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 4200 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.3.2 | Владимиро-Александровское СП | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, глава сельского поселения | 2014-2020 | Всего | 82967.1 | 31497.3 | 13634.9 | 12834.9 | 8800 | 6600 | 4600 | 5000
|  |  |  | Местный бюджет | 17813.8 | 14403.8 | 640 | 560 | 590 | 660 | 460 | 500
|  |  |  | Краевой бюджет | 46283.5 | 15593.5 | 5760 | 5040 | 5310 | 5940 | 4140 | 4500
|  |  |  | Внебюджетные источники | 18869.8 | 1500 | 7234.9 | 7234.9 | 2900 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование скважинного водозабора в долине реки Партизанская, с Владимиро-Александровское | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2014 | Внебюджетные источники | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство скважинного водозабора в долине реки Партизанская, с Владимиро-Александровское | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2015-2017 | Внебюджетные источники | 8500 | 0 | 2800 | 2800 | 2900 | 0 | 0 | 0
3 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Владимиро-Александровское (11,275 км) | глава сельского поселения | 2014-2020 | Местный бюджет | 4042 | 632 | 640 | 560 | 590 | 660 | 460 | 500
|  |  |  | Краевой бюджет | 36378 | 5688 | 5760 | 5040 | 5310 | 5940 | 4140 | 4500
4 | строительство полигона твердых бытовых отходов в с.Владимиро-Александровское (1-я и 2-я очереди) | отдел капитального строительства | 2014-2016 | Местный бюджет | 13771.8 | 13771.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 9905.5 | 9905.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8869.8 | 0 | 4434.9 | 4434.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Сергеевское СП | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, глава сельского поселения | 2014-2020 | Всего | 43100 | 9000 | 9000 | 9100 | 8000 | 8000 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 12310 | 2500 | 2500 | 2510 | 2400 | 2400 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 30790 | 6500 | 6500 | 6590 | 5600 | 5600 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | строительство мостовых переходов в с.Сергеевка и пос.Романовский Ключ | глава сельского поселения | 2014-2016 | Местный бюджет | 310 | 100 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 2790 | 900 | 900 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | реконструкция линии электропередач в с.Сергеевка (45 км) | глава сельского поселения | 2014-2018 | Местный бюджет | 12000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 28000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0
Раздел 4. Повышение привлекательности села для жизни, труда и инвестиций
4.1. | Повышение привлекательности села для жизни, труда и инвестиций (проведение конкурсов профессионального матсерства, подведение итогов работы АПК района, чествование передовиков производства, ветеранов труда) | Отдел сельского хозяйства | 2014-2020 | Местный бюджет | 2137 | 230 | 273.8 | 290 | 307.4 | 325.8 | 345 | 365
| Всего по программе |  | 2014-2020 | Всего | 1487177.14 | 302290.1 | 506400.22 | 246626.94 | 152503.56 | 100901.72 | 91588.48 | 86866.12
|  |  |  | Местный бюджет | 187425.22 | 77068.2 | 85592.26 | 12585.17 | 4172.08 | 4312.96 | 1787.79 | 1906.76
|  |  |  | Краевой бюджет | 324060.02 | 56299.9 | 135530.76 | 78181.02 | 16158.08 | 17102.96 | 10036.74 | 10750.56
|  |  |  | Федеральный бюджет | 245000 | 105000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 730691.9 | 63922 | 145277.2 | 155860.75 | 132173.4 | 79485.8 | 79763.95 | 74208.8