## Лист1
Приложеие 2
к Плану социально-экономического развития Партизанского муниципального района на 2013-2017 годы и на период до 2025 года, утвержденному решением Думы Партизанского муниципального района от 06.12.2013 № 20
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Плана социально-экономическое развитие Партизанского муниципального района
на 2013-2017 годы и на период до 2025 года
№ | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Источники финансирования | Стоимость в тыс. руб.
п/п |  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1. | Разработка нормативных правовых актов: - регламентирующих создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; | все исполнители программы | 2 квартал 2014 года | Без финансовых затрат
1.2.
Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
| Итого по разделу 2 | отдел сельского хозяйства, главы сельских поселений | 2014-2020 | Всего, в том числе | 770600 | 3100 | 35600 | 51100 | 61100 | 88100 | 94250 | 85350 | 74100 | 74100 | 66600 | 68100 | 69100
|  |  |  | Местный бюджет | 71860 | 300 | 3250 | 4500 | 5500 | 8100 | 8650 | 7760 | 6610 | 6610 | 5860 | 7360 | 7360
|  |  |  | Краевой бюджет | 646740 | 2800 | 30350 | 41600 | 50600 | 75000 | 80600 | 72590 | 62490 | 62490 | 55740 | 55740 | 56740
|  |  |  | Внебюджетные источники | 52000 | 0 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
2.1 | Комплексная застройка сельских территорий | главы сельских поселений | 2014-2020 | Всего | 770600 | 3100 | 35600 | 51100 | 61100 | 88100 | 94250 | 85350 | 74100 | 74100 | 66600 | 68100 | 69100
|  |  |  | Местный бюджет | 71860 | 300 | 3250 | 4500 | 5500 | 8100 | 8650 | 7760 | 6610 | 6610 | 5860 | 7360 | 7360
|  |  |  | Краевой бюджет | 646740 | 2800 | 30350 | 41600 | 50600 | 75000 | 80600 | 72590 | 62490 | 62490 | 55740 | 55740 | 56740
|  |  |  | Внебюджетные источники | 52000 | 0 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
2.1.1 | Новицкое СП | глава сельского поселения | 2014-2025 | Всего | 242000 | 2000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 23000 | 23000
|  |  |  | Местный бюджет | 24200 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000
|  |  |  | Краевой бюджет | 217800 | 1800 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
с. Новицкое
1 | проектно-сметная документация | глава СП | 2014 | Местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство 6-ти 16-квартирных жилых домов | глава СП | 2015-2025 | Местный бюджет | 24000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000
|  |  |  | Краевой бюджет | 216000 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
2.1.2 | Золотодолинское СП | глава сельского поселения | 2014-2025 | Всего | 306000 | 0 | 2000 | 5000 | 9000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36500 | 37500
|  |  |  | Местный бюджет | 25400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500
|  |  |  | Краевой бюджет | 228600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 29000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 52000 | 0 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
с.Золотая Долина
1 | проектно-сметная документация | глава сельского поселения | 2017 | Местный бюджет | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство 3-х 24-х квартирных дома | глава сельского поселения | 2018-2025 | Местный бюджет | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500
|  |  |  | Краевой бюджет | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 29000
с.Перетино
5 | проектно-сметная документация | глава сельского поселения | 2015 | Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10 индивидуальных жилых дома | глава сельского поселения | 2016-2025 | Внебюджетные источники | 50000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
2.1.3 | Новолитовское СП | МКУ «Управление образования» ПМР , глава сельского поселения | 2015-2020 | Всего | 98000 | 0 | 4000 | 16500 | 22500 | 22500 | 22500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 9800 | 0 | 400 | 1650 | 2250 | 2250 | 2250 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 88200 | 0 | 3600 | 14850 | 20250 | 20250 | 20250 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с. Новолитовск
2 | проектно-сметная документация | глава сельского поселения | 2016 | Местный бюджет | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | капитальный ремонт жилого дома по ул.Набережная, 4 | глава сельского поселения | 2017-2020 | Местный бюджет | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 36000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пос.Волчанец
4 | проектно-сметная документация | МКУ «Управление образования» ПМР | 2015 | Местный бюджет | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | строительство 12-ти квартирного дома (для молодых специалистов учителей) | МКУ «Управление образования» ПМР | 2016-2019 | Местный бюджет | 5000 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 45000 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Екатериновское СП | глава сельского поселения | 2014-2020 | Всего | 124600 | 1100 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 13750 | 17350 | 16100 | 16100 | 8600 | 8600 | 8600
|  |  |  | Местный бюджет | 12460 | 100 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1400 | 1760 | 1610 | 1610 | 860 | 860 | 860
|  |  |  | Краевой бюджет | 112140 | 1000 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 12350 | 15590 | 14490 | 14490 | 7740 | 7740 | 7740
с.Екатериновка
1 | проектно-сметная документация | глава сельского поселения | 2019 | Местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство 27-квартирного жилого дома | глава сельского поселения | 2020-2025 | Местный бюджет | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860
|  |  |  | Краевой бюджет | 46440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740
3 | проектирование 20-ти домов 2-х и 4-х квартирных | глава сельского поселения | 2014-2020 | Местный бюджет | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 7200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | строительство 20-ти домов 2-х и 4-х квартирных | глава сельского поселения | 2015-2022 | Местный бюджет | 6000 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 54000 | 0 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 0
Раздел 3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
| Итого по разделу 3 |  |  | Всего, в том числе | 3153159.9 | 154999.7 | 228751.5 | 256586.1 | 536686.4 | 578249.7 | 637842.6 | 581193.9 | 71750 | 64300 | 24800 | 9000 | 9000
|  |  |  | Местный бюджет | 666586.1 | 26680 | 38695.1 | 42688.6 | 121138.7 | 118800 | 136009.3 | 129624.4 | 19450 | 19700 | 7800 | 3000 | 3000
|  |  |  | Краевой бюджет | 2486573.8 | 128319.7 | 190056.4 | 213897.5 | 415547.7 | 459449.7 | 501833.3 | 451569.5 | 52300 | 44600 | 17000 | 6000 | 6000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Развитие дошкольных и общеобразовательных учреждений | МКУ «Управление образования» ПМР, отдел капитального строительства, главы СП | 2014-2020 | Всего | 1379000 | 41000 | 52000 | 44500 | 321000 | 280500 | 300000 | 300000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 414050 | 12300 | 15950 | 13350 | 96300 | 84150 | 90000 | 90000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 964950 | 28700 | 36050 | 31150 | 224700 | 196350 | 210000 | 210000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Новолитовское СП |  | 2014-2020 | Всего | 40500 | 0 | 500 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 12500 | 0 | 500 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 28000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | проектирование и капитальный ремонт здания школы в с.Новолитовск (пристройка спортивного зала) |  | 2015-2017 | Местный бюджет | 12500 | 0 | 500 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 28000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Екатериновское СП |  | 2015-2020 | Всего | 803000 | 0 | 1500 | 1500 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 240900 | 0 | 450 | 450 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 562100 | 0 | 1050 | 1050 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование школы в с.Екатериновка на 500 мест |  | 2015-2016 | Местный бюджет | 900 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 2100 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство школы в с.Екатериновка на 500 мест |  | 2017-2020 | Местный бюджет | 240000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 560000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Новицкое СП |  | 2014-2020 | Всего | 485000 | 20500 | 20000 | 23000 | 101000 | 80500 | 100000 | 100000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 145500 | 6150 | 6000 | 6900 | 30300 | 24150 | 30000 | 30000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 339500 | 14350 | 14000 | 16100 | 70700 | 56350 | 70000 | 70000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование школы в с.Фроловка на 200 мест |  | 2016 | Местный бюджет | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство школы в с.Фроловка на 200 мест |  | 2017-2020 | Местный бюджет | 96000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 224000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | проектирование и капитальный ремонт школы с.Николаевка |  | 2014-2015 | Местный бюджет | 12150 | 6150 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 28350 | 14350 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | проектирование и капитальный ремонт школы п.Новицкое |  | 2016-2017 | Местный бюджет | 12150 | 0 | 0 | 6150 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 28350 | 0 | 0 | 14350 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | проектирование детского сада в с.Новицкое |  | 2017-2018 | Местный бюджет | 450 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 1050 | 0 | 0 | 0 | 700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | строительство детского сада в с.Новицкое |  | 2019-2022 | Местный бюджет | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Сергеевское СП |  | 2014-2015 | Всего | 50500 | 20500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 15150 | 6150 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 35350 | 14350 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование и капитальный ремонт школы с.Сергеевка |  | 2014-2015 | Местный бюджет | 15150 | 6150 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 35350 | 14350 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Развитие учреждений культурно-досугового типа | МКУ «Управление культуры» ПМР, отдел кап. строительства, главы СП | 2014-2020 | Всего | 138000 | 1000 | 6000 | 25400 | 27300 | 35750 | 16450 | 17550 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 13800 | 100 | 600 | 2800 | 2600 | 3450 | 1650 | 1750 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 124200 | 900 | 5400 | 22600 | 24700 | 32300 | 14800 | 15800 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Екатериновское СП |  | 2014-2020 | Всего | 50000 | 1000 | 5000 | 12000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 5000 | 100 | 500 | 1200 | 700 | 800 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 45000 | 900 | 4500 | 10800 | 6300 | 7200 | 7200 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | реконструкция здания школы под спортивный клуб в п Боец Кузнецов |  | 2014-2016 | Местный бюджет | 1000 | 100 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 9000 | 900 | 3600 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | проектирование и строительство клуба в с.Екатериновка |  | 2015-2020 | Местный бюджет | 4000 | 0 | 100 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 36000 | 0 | 900 | 6300 | 6300 | 7200 | 7200 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Новицкое СП |  | 2015-2017 | Всего | 53000 | 0 | 1000 | 13400 | 19300 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 5300 | 0 | 100 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 47700 | 0 | 900 | 11800 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование и строительство клуба в с.Николаевка |  | 2015-2018 | Местный бюджет | 3600 | 0 | 100 | 1100 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 32400 | 0 | 900 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | проектирование и капитальный ремонт клуба в с.Новицкое |  | 2016-2018 | Местный бюджет | 1700 | 0 | 0 | 500 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 15300 | 0 | 0 | 1300 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Новолитовское СП |  | 2017-2019 | Всего | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 8450 | 8450 | 8550 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 3500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 31500 | 0 | 0 | 0 | 900 | 7600 | 7600 | 7700 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование и строительство клуба в пос.Волчанец | глава СП | 2017-2021 | Местный бюджет | 3500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 31500 | 0 | 0 | 0 | 900 | 7600 | 7600 | 7700 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Развитие плоскостных и других спортивных сооружений | Отдел по спорту и молодежной политике, МУК "Управление образования" ПМР, главы СП | 2014-2020 | Всего | 234800 | 11200 | 21300 | 23300 | 3000 | 11000 | 41800 | 36900 | 35200 | 35300 | 15800 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 71000 | 3500 | 6600 | 7200 | 900 | 3300 | 12400 | 11000 | 10600 | 10700 | 4800 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 163800 | 7700 | 14700 | 16100 | 2100 | 7700 | 29400 | 25900 | 24600 | 24600 | 11000 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Владимиро-Александровское СП | Отдел по спорту и молодежной политике, глава СП | 2018-2020 | Всего | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 15400 | 15500 | 15600 | 15700 | 15800 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4800 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 11000 | 0 | 0
1 | проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Владимиро-Александровское | глава СП | 2018-2023 | Местный бюджет | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4800 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 11000 | 0 | 0
3.3.2 | Екатериновское СП | глава СП | 2014-2018 | Всего | 39800 | 11200 | 11300 | 11300 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 12500 | 3500 | 3600 | 3600 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 27300 | 7700 | 7700 | 7700 | 700 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование и строительство стадиона в с.Екатериновка | глава СП | 2014-2016 | Местный бюджет | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство хоккейной коробки в пос.Боец Кузнецов | глава СП | 2014-2016 | Местный бюджет | 800 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | строительство универсальной спортивной площадки в пос.Боец Кузнецов | глава СП | 2015 | Местный бюджет | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | строительство универсальной спортивной площадки в с.Новая Сила | глава СП | 2016 | Местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | строительство универсальной спортивной площадки в с.Екатериновка | глава СП | 2014 | Местный бюджет | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | строительство универсальной спортивной площадки в с.Голубовка | глава СП | 2017 | Местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | строительство универсальной спортивной площадки на территории МКОУ СОШ с.Новая Сила | Отдел по спорту и молодежной политике | 2018 | Местный бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Золотодолинское СП | Отдел по спорту и молодежной политике | 2019 | Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство универсальной спортивной площадки на территории МКОУ СОШ с.Перетино | Отдел по спорту и молодежной политике | 2019 | Местный бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Новицкое СП |  | 2015-2020 | Всего | 30000 | 0 | 10000 | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 9000 | 0 | 3000 | 3600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 21000 | 0 | 7000 | 8400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | строительство универсальной спортивной площадки на территории МКОУ СОШ с.Фроловка | Отдел по спорту и молодежной политике | 2015 | Местный бюджет | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство стадиона в с.Фроловка | глава СП | 2016 | Местный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Новицкое | Управление образования, глава СП | 2016-2020 | Местный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 7000 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Сергеевское СП | Управление образования, глава СП | 2018-2022 | Всего | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 19400 | 19400 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5800 | 5800 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 13600 | 13600 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Сергеевка | Управление образования | 2018-2022 | Местный бюджет | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5800 | 5800 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 13600 | 13600 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 0
3.4 | Развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, главы сельских поселений | 2014-2020 | Всего | 1401359.9 | 101799.7 | 149451.5 | 163386.1 | 185386.4 | 250999.7 | 279592.6 | 226743.9 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
|  |  |  | Местный бюджет | 167736.1 | 10780 | 15545.1 | 19338.6 | 21338.7 | 27900 | 31959.3 | 26874.4 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  |  |  | Краевой бюджет | 1233623.8 | 91019.7 | 133906.4 | 144047.5 | 164047.7 | 223099.7 | 247633.3 | 199869.5 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Екатериновское СП | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, глава сельского поселения | 2014-2020 | Всего | 368200 | 28550 | 35550 | 36600 | 66600 | 66600 | 66600 | 67700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 37420 | 3055 | 3755 | 3860 | 6660 | 6660 | 6660 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 330780 | 25495 | 31795 | 32740 | 59940 | 59940 | 59940 | 60930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пректирование канализационных очистных сооружений в с.Екатериновка | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2015-2016 | Местный бюджет | 1500 | 0 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 13500 | 0 | 6300 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | строительство, монтаж и наладка канализационных очистных сооружений в с.Екатериновка | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2017-2020 | Местный бюджет | 15000 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 135000 | 0 | 0 | 0 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения в с.Екатериновка | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 5000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 45000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения в с.Новая Сила | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 200 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 1800 | 225 | 225 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Новая Сила (4,75 км) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 1900 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 17100 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия п.Боец Кузнецов (4,0 км) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 1600 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 14400 | 1800 | 1800 | 1800 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Екатериновка (22,0 км) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 8800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 79200 | 10800 | 10800 | 10800 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Голубовка (6,3 км) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 2520 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 22680 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | замена электросетей в п.Боец Кузнецов | глава СП | 2014-2016 | Местный бюджет | 900 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 2100 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Владимиро-Александровское СП | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, глава СП | 2014-2020 | Всего | 91600 | 350 | 6010 | 17850 | 18950 | 16000 | 18600 | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 9160 | 35 | 601 | 1785 | 1895 | 1600 | 1860 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 82440 | 315 | 5409 | 16065 | 17055 | 14400 | 16740 | 12456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование канализационных очистных сооружений 1250 куб.м в сутки в с.Владимиро-Александровское | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2015 | Местный бюджет | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство, монтаж и наладка канализационных очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2016-2019 | Местный бюджет | 6000 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 54000 | 0 | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | корректировка проекта резервуара 1000 м3 чистой воды с.Вл-Александровское | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | Местный бюджет | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 1044 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | завершение строительства резервуара чистой воды с.Вл-Александровское | Отдел жизнеобеспечения | 2016-2017 | Местный бюджет | 700 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 6300 | 0 | 0 | 3600 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | проектирование магистральных водопроводных сетей от РЧВ (резервуара чистой воды) в районе ул. Строительная до ВНС и водозабора с.Владимиро-Александровское | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2016 | Местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | строительство магистральных водопроводных сетей от РЧВ (резервуара чистой воды) в районе ул. Строительная до ВНС и водозабора с.Владимиро-Александровское | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2017-2019 | Местный бюджет | 910 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 8190 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | строительство магистральной кольцевой водопроводной сети протяженностью 4.6 км в с.Хмыловка | глава СП | 2016-2020 | Местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 2700 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | реконструкция 5-ти скважин в с.Вл-Александровское с монтажем оборудования УДВ 5/1 для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 264 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 2376 | 315 | 315 | 315 | 315 | 360 | 360 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Хмыловка (0,85 км) | глава СП | 2019-2020 | Местный бюджет | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Новицкое СП | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, глава СП | 2014-2020 | Всего | 251591.4 | 22647.6 | 39228.1 | 44700.4 | 34900.7 | 62644 | 23571.9 | 23898.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 25159.2 | 2264.8 | 3922.8 | 4470 | 3490.1 | 6264.4 | 2357.2 | 2389.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 226432.2 | 20382.8 | 35305.3 | 40230.4 | 31410.6 | 56379.6 | 21214.7 | 21508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование полигона твердых бытовых отходов в с.Новицкое | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | Местный бюджет | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство полигона твердых бытовых отходов в с.Новицкое | Отдел жизнеобеспечения | 2018 | Местный бюджет | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | проектирование канализационных очистных сооружений в с.Новицкое | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2015 | Местный бюджет | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | строительство, монтаж и наладка канализационных очистных сооружений в с.Новицкое | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2016-2017 | Местный бюджет | 1500 | 0 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 13500 | 0 | 6300 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | строительство локальных водопроводов с.Новицкое | глава СП | 2014-2016 | Местный бюджет | 2000 | 650 | 650 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 18000 | 5850 | 5850 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Новицкое (11,801 км) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 4566.1 | 677.8 | 1324.3 | 165.8 | 743.5 | 207.3 | 539.1 | 908.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 41094.3 | 6100.1 | 11919.1 | 1492.2 | 6691.5 | 1865.2 | 4851.7 | 8174.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Фроловка (12,481 км) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 6546 | 534.2 | 845.4 | 1336.2 | 1083.2 | 952.8 | 498.9 | 1295.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 58913.1 | 4807.4 | 7608.6 | 12026 | 9748.9 | 8575.2 | 4489.8 | 11657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Николаевка (11,064 км) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 6367.1 | 402.8 | 373.1 | 1118 | 1663.4 | 1304.3 | 1319.2 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 57304.8 | 3625.3 | 3357.6 | 10062.2 | 14970.2 | 11739.2 | 11873.2 | 1677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Новолитовское СП | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, глава СП | 2014-2020 | Всего | 103268.5 | 2552.1 | 15263.4 | 7235.7 | 10735.7 | 2855.7 | 51520.7 | 13105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 10326.9 | 255.2 | 1526.3 | 723.6 | 1073.6 | 285.6 | 5152.1 | 1310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 92941.6 | 2296.9 | 13737.1 | 6512.1 | 9662.1 | 2570.1 | 46368.6 | 11794.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование полигона твердых бытовых отходов в с.Новолитовск | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | Местный бюджет | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство полигона твердых бытовых отходов в с.Новолитовск | Отдел жизнеобеспечения | 2019 | Местный бюджет | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | проектирование канализационных очистных сооружений в пос.Волчанец | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2015 | Местный бюджет | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | строительство, монтаж и наладка канализационных очистных сооружений в пос.Волчанец | Отдел жизнеобеспечения, глава СП | 2019-2020 | Местный бюджет | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | строительство локальных систем водоснабжения и водоотведения пос.Волчанец | глава СП | 2015 | Местный бюджет | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | проектирование скважинного водозабора в пос.Волчанец | глава СП | 2015 | Местный бюджет | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | строительство скважинного водозабора в пос.Волчанец | глава СП | 2016-2017 | Местный бюджет | 900 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 8100 | 0 | 0 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Новолитовск (0,898 км) | глава СП | 2014 | Местный бюджет | 255.2 | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 2296.9 | 2296.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия п.Волчанец (2,095 км) | глава СП | 2015-2020 | Местный бюджет | 586.8 | 0 | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 5281.8 | 0 | 2487.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия д.Васильевка (3,1 км) | глава СП | 2016-2019 | Местный бюджет | 911.3 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 285.6 | 352.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 8200.8 | 0 | 0 | 2462.1 | 0 | 2570.1 | 3168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия д.Кирилловка (0,9 км) | глава СП | 2017 | Местный бюджет | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 2462.1 | 0 | 0 | 0 | 2462.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Сергеевское СП | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, глава СП | 2014-2020 | Всего | 242200 | 23200 | 24400 | 20300 | 17500 | 21000 | 74400 | 61400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 24220 | 2320 | 2440 | 2030 | 1750 | 2100 | 7440 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 217980 | 20880 | 21960 | 18270 | 15750 | 18900 | 66960 | 55260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование полигона твердых бытовых отходов в с.Сергеевка | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | Местный бюджет | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство полигона твердых бытовых отходов в с.Сергеевка | Отдел жизнеобеспечения | 2020 | Местный бюджет | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | проектирование канализационных очистных сооружений в с.Сергеевка | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | Местный бюджет | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | строительство, монтаж и наладка канализационных очистных сооружений в с.Сергеевка | Отдел жизнеобеспечения | 2019 | Местный бюджет | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | реконструкция водопровода в с.Сергеевка | глава СП | 2014 | Местный бюджет | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | реконструкция сетей водоотведения в с.Молчановка | глава СП | 2014 | Местный бюджет | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | реконструкция водопровода в с.Слинкино | глава СП | 2014 | Местный бюджет | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | реконструкция сетей теплоснабжения в с.Сергеевка | глава СП | 2014-2015 | Местный бюджет | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 1800 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Сергеевка (13,8 км) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 11760 | 2100 | 1890 | 2030 | 1400 | 0 | 2100 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 105840 | 18900 | 17010 | 18270 | 12600 | 0 | 18900 | 20160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Молчановка (3,0 км) | глава СП | 2018 | Местный бюджет | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Юж.Сергеевка (1,2 км) | глава СП | 2019 | Местный бюджет | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Золотодолинское СП | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, глава СП | 2014-2020 | Всего | 209500 | 22500 | 27000 | 22700 | 22700 | 67900 | 22900 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 20950 | 2250 | 2700 | 2270 | 2270 | 6790 | 2290 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 188550 | 20250 | 24300 | 20430 | 20430 | 61110 | 20610 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | проектирование канализационных очистных сооружений в с.Золотая Долина, Сергеевка и пос. Волчанец | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | Местный бюджет | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 4050 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | строительство, монтаж и наладка канализационных очистных сооружений в с.Золотая Долина | Отдел жизнеобеспечения | 2018 | Местный бюджет | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Золотая Долина (10,7 км) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 8560 | 1200 | 1200 | 1220 | 1220 | 1240 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 77040 | 10800 | 10800 | 10980 | 10980 | 11160 | 11160 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия с.Перетино (9,3 км) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 7440 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 66960 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.7 | Строительство газораспределительной сети: | Отдел жизне-обеспечения, отдел капитального строительства, глава сельского поселения | 2014-2020 | Всего | 135000 | 2000 | 2000 | 14000 | 14000 | 14000 | 22000 | 23000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
|  |  |  | Местный бюджет | 40500 | 600 | 600 | 4200 | 4200 | 4200 | 6200 | 6500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  |  |  | Краевой бюджет | 94500 | 1400 | 1400 | 9800 | 9800 | 9800 | 15800 | 16500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
1 | Новолитовское СП | глава СП | 2016-2020 | Местный бюджет | 18000 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 42000 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новицкое СП | глава СП | 2019-2025 | Местный бюджет | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  |  |  | Краевой бюджет | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
3 | Екатериновское СП (с.Голубовка) | глава СП | 2014-2020 | Местный бюджет | 4500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Краевой бюджет | 10500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе |  |  | Всего | 3923759.9 | 158099.7 | 264351.5 | 307686.1 | 597786.4 | 666349.7 | 732092.6 | 666543.9 | 145850 | 138400 | 91400 | 77100 | 78100
|  |  |  | Местный бюджет | 738446.1 | 26980 | 41945.1 | 47188.6 | 126638.7 | 126900 | 144659.3 | 137384.4 | 26060 | 26310 | 13660 | 10360 | 10360
|  |  |  | Краевой бюджет | 3133313.8 | 131119.7 | 220406.4 | 255497.5 | 466147.7 | 534449.7 | 582433.3 | 524159.5 | 114790 | 107090 | 72740 | 61740 | 62740
|  |  |  | Внебюджетные источники | 52000 | 0 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000