Приложение № 2

к муниципальной программе Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2019-20121 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от 03.08.2018 № 567 (в ред. от 23.01.2019 № 44)

**Перечень**

мероприятий муниципальной программы Партизанского

муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы

«Ветра благодати дуют всегда,

но для этого мы должны поднять парус!»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Источники финансирования | Стоимость в тыс. руб. | | | |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия** | | | | | | | | |
| 1.1 | Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района | 2019-2021 годы, не менее 2-х раз в год | без финансовых затрат |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов** | | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставление субсидии Обществу инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (далее - Общество инвалидов) для оказания материальной помощи инвалидам, а также для проведения социально значимых мероприятий, направленных на защиту прав и свобод инвалидов, их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную жизнь | Отделы: бухгалтерского учета и отчётности; организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района | 2019-2021 годы | районный бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 2** |  |  |  | **750,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 3. Повышение уровня доступности муниципальных услуг и информации** | | | | | | | | |
| 3.1 | Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами; переподготовка инструкторов по физической культуре | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района (далее - МКУ «Управление образования») | 2019-2021 годы | районный бюджет | 28,76 | 8,76 | 20,0 | 0,0 |
| 3.2 | Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях, в том числе дистанционного обучения | Муниципальные образовательные учреждения Партизанского муниципального района | 2019-2021 годы | без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение литературы (в школьные библиотеки, методический кабинет) для реализации учебной программы, проведения реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами | МКУ «Управление образования» | 2019-2021 годы | районный бюджет | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
| 3.4 | Расширение информационных ресурсов библиотек (приобретение новых книг, периодических изданий, электронных ресурсов) | Муниципальное казенное учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «РМБ») | 2019-2021 годы | районный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5 | Приобретение инструментария (программного обеспечения) для оснащения психолого-педагогической и медико-социальной практики | МКУ «Управление образования» | 2019-2021 годы | районный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 3** |  |  |  | **578,76** | **258,76** | **220,0** | **100,0** |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| **Раздел 4. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий по адаптации здания филиала № 1 с. Сергеевка муниципального казенного учреждения «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района:, обустройство автостоянки, приобретение и установка знака парковки для инвалидов; приобретение указателей и предупреждающих знаков | | | | | МКУ «РДК» | | | | 2019-2020 годы | | районный бюджет | | 9,5 | | | 9,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 4.2 | Проведение мероприятий по адаптации здания муниципального казенного учреждения «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района: приобретение и установка индукционной стационарной системы в концертный зал | | | | | МКУ «РДК» | | | | 2019 - 2020 годы | | районный бюджет | | 5,82 | | | 0,0 | | | 5,82 | | | 0,0 | |
| 4.3 | Адаптация зрительного зала муниципального казенного учреждения «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района для маломобильных граждан (приобретение и монтаж подсветки ступенек) | | | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района (далее - МКУ «РДК») | | | | 2019 год | | районный бюджет | | 24,0 | | | 24,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | **ИТОГО по разделу 4** | | | | |  | | | |  | |  | | **15,32** | | | **9,5** | | | **5,82** | | | **0,0** | |
| **Раздел 5. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| 5.1.1 | | Организация и проведение праздника общения «Возьмемся за руки, друзья» | | | | МКУ «РДК» | | июнь  2019-2021 годы | | | | | районный бюджет | | | 10,0 | | | 0,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 5.1.2 | | Организация и проведение новогодних мероприятий с участием детей - инвалидов «К детям - с добрым сердцем» | | | | МКУ «РДК» | | июнь  2019-2021 годы | | | | | районный бюджет | | | 10,0 | | | 0,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 |
| 5.1.3 | | Выездной фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Ума, души и рук творенье» | | | | МКУ «РДК» | | ноябрь  2019 – 2021 годы | | | | | районный бюджет | | | 100,0 | | | 40,0 | | | 30,0 | | 30,0 |
| 5.1.4 | | Районный фестиваль творчества инвалидов «К творчеству без преград!» | | | | МКУ «РДК» | | ноябрь  2019-2021 годы | | | | | районный бюджет | | | 150,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 |
| 5.2 | | | Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | | | МБОУ ДО «РЦДТ» | | декабрь  2019-2021 годы | | | | | районный бюджет | | 53,0 | | | 17,0 | | | 18,0 | | 18,0 | |
| 5.3 | | | Цикл мероприятий в рамках декады инвалидов «Пусть наша доброта согреет ваши души» | | | Муниципальное казенное учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района | | декабрь  2019-2021 годы | | | | | районный бюджет | | 9,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 5.4 | | | Организация кружковой работы с инвалидами (декоративно-прикладное творчество, вокал, хореография и т.д.) | | | МКУ «РДК» | | 2019-2021 годы | | | | | районный бюджет | | 30,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | |
| 5.5 | | | Проведение мастер-классов по изобразительному искусству для детей-инвалидов | | | МБОУ ДО «РЦДТ» | | 2019-2021 годы | | | | | районный бюджет | | 15,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 5.6 | | | Обучение компьютерной графике детей-инвалидов | | | МБОУ ДО «РЦДТ» | | 2019-2021 годы | | | | | районный бюджет | | 7,5 | | | 2,5 | | | 2,5 | | 2,5 | |
| 5.7 | | | Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 5.7.1 | | | Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов | | | Отдел по спорту и молодежной политике | | июль, август  2019-2021 годы | | | | | в рамках текущего финансирования | |  | | |  | | |  | |  | |
| 5.7.2 | | | Проведение летних спортивно-оздоровительных мероприятий для взрослых, имеющих ограниченные физические возможности | | | Отдел по спорту и молодежной политике | | июль, август  2019-2021 годы | | | | | в рамках текущего финансирования | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 5.7.3 | | | Организация и проведение районного фестиваля спорта и творчества «Мир открыт для всех» | | | Отдел по спорту и молодежной политике, МКУ «РДК», Общество инвалидов | | декабрь  2019-2021 годы | | | | | в рамках текущего финансирования | |  | | |  | | |  | |  | |
| 5.7.4 | | | | Соревнования по русским шашкам и пулевой стрельбе среди инвалидов | | | МБОУ ДО «РЦДТ» | | декабрь  2019-2021 годы | | | | районный бюджет | | | 9,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | 3,0 | |
| 5.7.5 | | | | Участие в первенствах Приморского края по различным видам спорта (все возрастные группы) | | | Отдел по спорту и молодежной политике | | 2019-2021 годы | | | | в рамках текущего финансирования | | |  | | |  | | |  |  | |
| 5.7.6 | | | | Участие в краевых комплексных спартакиадах для детей - инвалидов | | | Отдел по спорту и молодежной политике | | 2019-2021 годы | | | | в рамках текущего финансирования | | |  | | |  | | |  |  | |
| 5.7.7 | | | | Участие сборной района (возраст участников от 18 лет и старше) в краевых спартакиадах «Инваспорт» | | | Отдел по спорту и молодежной политике | | 2019-2021 годы | | | | в рамках текущего финансирования | | |  | | |  | | |  |  | |
| 5.7.8 | | | | Участие сборной района в краевых спортивных фестивалях инвалидного спорта | | | Отдел по спорту и молодежной политике | | 2019-2021 годы | | | | в рамках текущего финансирования | | |  | | |  | | |  |  | |
| 5.7.9 | | | | Организация учебно-тренировочных сборов для детей, имеющих ограниченные физические возможности (членов сборной команды района) | | | Отдел по спорту и молодежной политике | | 2019-2021 годы | | | | в рамках текущего финансирования | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | | | | **ИТОГО по разделу 5** | | |  | |  | | | |  | | | **393,5** | | | **130,5** | | | **131,5** | **131,5** | |
| **Раздел 6. Информационное сопровождение программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | Освещение в средствах массовой информации, в том числе электронных, мероприятий, предусмотренных программой | Отдел организационно-контрольной работы | | | | | | 2019-2021 годы | | без финансовых затрат | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | | | | **ВСЕГО по программе** |  | | | | | |  | |  | | | **1761,58** | | | **672,76** | | | **607,32** | **481,5** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от 03.08.2018 № 567

(в ред. от 00.00.2019 № 000 )

**Сводные показатели финансирования**

Ожидаемые затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования по годам составят:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп/п** | **Источник финансирования программы** | **Общая сумма затрат по программе, тыс. руб.** | **в том числе** | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1. | Районный бюджет | 1761,58 | 672,76 | 607,32 | 481,5 |
|  | **Всего по программе** | **1761,58** | **672,76** | **607,32** | **481,5** |

Получатели средств районного бюджета:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп/п** | **Источник финансирования программы** | **Общая сумма затрат по программе, тыс. руб.** | **в том числе** | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1. | Администрация Партизанского муниципального района | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2. | МКУ «Управление образования» | 330,0 | 158,76 | 120,0 | 0,0 |
| 3. | МКУ «Управление культуры» | 732,82 | 264,0 | 237,32 | 231,5 |
|  | **Всего по программе** | **1761,58** | **672,76** | **607,32** | **481,5** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_