## объекты инфрастурктуры
Планируемые объекты инфраструктуры Партизанского муниципального района на 2018 - 2025 гг.
№ п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Место расположения, адрес: Район | Сроки реализации, этапы | Источник финансирования | Стоимость проекта, млн.руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание проекта) | Площадь занимаемой территории,га | Площадь возводимого объекта, кв.м. | Фактическое состояние | Ответственный исполнитель (соисполнитель)
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Жилищное строительство
1 | Строительство 10-ти 2-квартирных жилых домов | с. Фроловка, Партизанского района, Приморского края | 2015-2020 | средства инвестора | 52 | Улучшение жилищных условий молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | - | - | Один 2-квартирный дом и два 1-квартирных дома сданы в эксплуатацию. | ИП Морозова Татьяна Анатольевна (глава КФХ)
2 | Строительство 5-ти домов индивидуальной жилищной застройки | с. Сергеевка, Партизанского района | 2019-2023 | средства инвестора | 26.5 | Улучшение жилищных условий молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | - | - | инициатива инвестора | ИП Еременко Е.В. (глава КФХ)
3 | Строительство 5жилых 2-х квартирных домов | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2019-2024 | собственные средства | 40 | Улучшение жилищных условий специалистов (10 семей), проживающих в сельской местности. | - | - | инициатива инвестора | СХПК "Новолитовский"
| Итого |  |  |  | 118.5
Строительство объектов образования
1 | Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край | пос.Волчанец Партизанского муниципального района | 2015-2018 | краевой, местный, федеральный бюджеты | 280.073 | Ввод дополнительных 220 мест общеобразовательной школы и 4-х дошкольных групп (80 мест) | 2,4 (предварительно) | - | Приступили к реализации 1 этапа строительства (выполнялись работы по фундаменту основного здания школы, гаража) | Администрация Партизанского муниципального района
2 | Строительство детского сада на 55 мест в с.Хмыловка | с. Хмыловка Партизанского муниципального района | 2014-2020 | местный и краевой бюджеты | 50.718 | Ликвидация очереди на получение места в ДОУ детей в возрасте от 1 -7 лет. Создание дополнительных 55-ти мест. | 0.4 | - | ООО "Находка Проект" подготовлена проектно-сметная документация. Получена положительная экспертиза КГАУ "Примгосэкспертиза" | Администрация Партизанского муниципального района
3 | Строительство детского сада на 55 мест в с.Золотая Долина | с. Золотая Долина, Партизанского района | 2021-2025 | местный и краевой бюджеты | 63 | Ликвидация очереди на получение места в ДОУ детей в возрасте от 1 -7 лет. Создание дополнительных 55-ти мест. | - | - | разработка ПСД; прохождение экспертизы проекта (земля Минобороны РФ, в муниципальную собственность не передана). | Администрация Партизанского муниципального района
| Итого |  |  |  | 393.791
Культура
1 | Реконструкция "Сельского дома культуры в селе Молчановка Партизанского муниципального района" | с. Молчановка Партизанского муниципального района | 2021-2024 | местный и краевой бюджеты | 44.8 | Повышение уровня культурно-досугового обслуживания населения; создание 120 посадочных мест | 0.25 | 203.7 | Проектно-сметная документация прошла проверку в КГУП "Приморский РЦЦС" (ценообразование). Меропрятие включено в государственную программу Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы" | МКУ "Управление культуры" Парти занского муниципального района
2 | Реконструкция объекта "Здание - Дом культуры(спортивный блок с переходом в основное здание)" с.Сергеевка Партизанского муниципального района | с. Сергеевка Партизанского муниципального района | 2017-2018 | местный и краевой бюджеты | 16.5 | Открытие центра детского творчества для посещения детей в кружках и секциях по дополнительному образованию | - | 2198.8 | Меропрятие включено в государственную программу Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы". Проведены работы по ремонту кровли, системы отопления, замена окон, дверей,внутренние отделочные работы, ремонт спортзала, устройство душевых комнат и туалетов. Работы в стадии завершения. | МКУ "Управление культуры" Парти занского муниципального района
| Итого |  |  |  | 61.3
Строительство объектов спортивного назначения
1 | Бассейн с размещением помещений общественного назначения, расположенный в 155 м на юго-запад от дома 45а по ул. Комсомольская, с.Владимиро-Александровское, Партизанского муниципального района, Приморского края | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2021-2023 | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 80 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения. | - | - | Завершается разработка проектно-сметной документации. Меропрятие включено в государственную программу Приморского края "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2013-2020 годы | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
2 | Строительство универсальной спортивной площадки МКОУ СОШ | с.Хмыловка, Партизанский район | 2019 | краевой, местный бюджеты | 14.5 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектно-сметная документация прошла проверку в КГУП "Приморский РЦЦС" (ценообразование). Меропрятие включено в государственную программу Приморского края "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2013-2020 годы | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
3 | Строительство универсальной спортивной площадки | с.Екатериновка Партизанский район | 2017-2018 | краевой, местный бюджеты | 9.55 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения. | - | - | Разработана ПСД. Меропрятие включено в государственную программу Приморского края "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2013-2020 годы | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
4 | Строительство универсальной спортивной площадки на территории МКОУ СОШ | с.Золотая Долина, Партизанский район | 2021 | краевой, местный бюджеты | 15 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива | Администрация Партизанского муниципального района
5 | Строительство универсальной спортивной площадки на территории с.Сергеевка | с. Сергеевка Партизанского района Приморского края | 2018-2020 | местный бюджет; краевой бюджет | 9.35 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения. | - | - | Объект включен в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта на территории Партизанского муниципального района" на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации от 25.08.2017 № 485. | Администрация Партизанского муниципального района
6 | Строительство спортивной площадки | пос.Боец Кузнецов, Партизанского района, Приморского края | 2022 | местный бюджет; краевой бюджет | 3 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения. | - | - | Проектная инициатива | Администрация Партизанского муниципального района
7 | Строительство универсальной спортивной площадки МКОУ СОШ | с.Новицкое Партизанский район | 2021-2022 | краевой, местный бюджеты | 15 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива | Администрация Партизанского муниципального района
8 | Строительство спортивной площадки | с.Фроловка Партизанский район | 2024 | краевой, местный бюджеты | 3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива | Администрация Партизанского муниципального района
9 | Строительство спортивной площадки | с.Новая Сила Партизанский район | 2022 | краевой, местный бюджеты | 3 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения. | - | - | Проектная инициатива | Администрация Партизанского муниципального района
10 | Строительство спортивной площадки | с.Голубовка Партизанский райлн | 2025 | краевой, местный бюджеты | 3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива | Администрация Партизанского муниципального района
11 | Строительство спортивной площадки | с.Перетино Партизанский район | 2023 | краевой, местный бюджеты | 3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива | Администрация Партизанского муниципального района
12 | Реконструкция спортивной арены в с.Владимиро-Александровское | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2018-2019 | краевой, местный бюджеты | 11.5 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | - | - | Мероприятие включено в подпрограмму № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы | Администрация Партизанского муниципального района
| Итого |  |  |  | 169.9
Объекты бытового назначения
1 | Строительство магазина строительных материалов | с. Екатериновка, Партизанского района, Приморского края | 2013-2018 | собственные средства | 10 | Расширение ассортимента, улучшение качества обслуживания населения. | 0.8 | 1200 | - | ИП Ищенко В.В.
2 | Строительство торгового дома | с. Владимиро-Алесандровское, Партизанского района, Приморского края | 2013-2020 | собственные средства | 8 | Расширение ассортимента товаров, улучшение качества обслуживания населения. Общая площадь торгового объекта 500 м², торговая площадь 300 м². | 0.9 | 500 | - | ИП Рычкова Г.В.
| Итого |  |  |  | 18
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Энергоэффективность и энергосбережение
1 | ПС 220 кВ Восточный НХК с двумя одноцепными ВЛ 220 кВ Лозовая Восточный НХК Приморский край | Партизанский муниципальный район | 2013-2018 | инвестиционная программа ОАО ""ФСК ЕЭС" | 2270 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей АО "Восточная нефтехимическая компания" | - | - | ПИР | ОАО "ФСК ЕЭС"
2 | Газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток до ответвления на УРГ Нефтехимического комплекса АО "ВНХК" | Партизанский муниципальный район | 2017-2018 | инвестиционная программа ПАО "Газпром" | 2500 | Газификация территории | - | - | ПИР | ПАО "Газпром"
| Итого |  |  |  | 4770
Водоснабжение и канализация
1 | Реконструкция Находкинского водозабора подземных вод в районе с.Екатериновка | Партизанский муниципальный район | 2018-2019 | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах", средства инвестора | 1264 | Улучшение водоснабжения населенных пунктов и снижение энергозатрат, рациональное использование природных ресурсов. Увеличение мощности. Обеспечение снабжения населения доброкачественной питьевой водой. | - | - | Проектная инициатива | Департамент ЖКХ и топливным ресурсам ПК, АО "ВНКХ"
2 | Строительство водохранилищ с целью ликвидации дефицитов водных ресурсов | Партизанский муниципальный район, Находкинский городской округ | 2019-2025 | Федеральный и краевой бюджет | 226 | Обеспечение снабжения населения доброкачественной питьевой водой, ликвидация вододефицита | - | - | Проектная инициатива | Определяется
3 | Гидроузел с водохранилищами на р.Новорудной (проектирование и строительство) | Партизанский муниципальный район | 2019-2025 | Федеральный и краевой бюджет | 4517.82 | Обеспечение населения и предприятий доброкачественной питьевой водой. Водоотдача до 40-60 тыс.м3/сут. | - | - | Проектная инициатива | Определяется
4 | Водоводы и сооружения водоснабжения от сетей Находкинского водозабора (в том числе до площадки ВНХК) Приморский край (проектирование и строительство) | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах", средства инвестора | 3247 | Обеспечение населения и предприятий доброкачественной питьевой водой. | - | - | Проектная инициатива | Департамент ЖКХ и топливным ресурсам ПК, АО "ВНКХ"
5 | Строительство водоводов технической воды (от водохранилищ на р.Ольга и р.Водопадная) и питьевой воды (от Находкинского водозабора). Водоводы обессоленной морской воды и коллектор очищенных стоков (падь Озерная). | Партизанский район | 2018-2023 | Федеральный и краевой бюджет | 10738 | Увеличение мощности с 60 000 до 100 000 тыс.м³/сут. 28 км водоводов питьевой воды. | 323 |  | Проектная инициатива | Определяется
6 | Рзработка и согласование проекта организации водоснабжения в п.Волчанец и строительство данного объекта | ул.Комсомольская и ул.Центральная п.Волчанец Партизанский район | 2018-2020 | краевой, местный бюджеты | 13.9 | Обеспечение жителей водой централизованных систем питьевого водоснабжения соответствующей санитарным нормам ГОСТа. Снижение затрат по электроэнергии и уровня неучтенных расходов и потерь воды. | - | - | Данный объект включен в муниципальную программу "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения и электросетей, проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением администрации Партизанского муниципального района от 10.11.2017 № 691 | Администрация Партизанского муниципального района
7 | Разработка ПСД и строительство канализационных очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2018-2020 | краевой, местный бюджеты | 59.21 | Предотвращение экологического ущерба водным ресурсам | - | - |  | Администрация Партизанского муниципального района
| Итого |  |  |  | 20065.93
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
1 | Реконструкция мостового перехода на км 1 + 300 автомобильной дороги Новолитовск - Васильевка в Приморском крае | Партизанский муниципальный район | 2018 | Краевой бюджет | 73.54 | Приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края | - | - | Проектная инициатива | Департамент дорожного хозяйства Приморского края
2 | План развития дорожной сети на 2018-2020 годы Партизанского муниципального района | Партизанский муниципальный район | 2018-2020 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 50.98 | Снижение доли протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требова-ниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Повышение пропускной способности пассажиропотока, грузопотока. | - | - | Мероприятия включены в государственную программу Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2020 г. | Департамент дорожного хозяйства Приморского края, Админситрация Партизанского района
| Итого |  |  |  | 124.52
| Всего |  |  |  | 25721.941

## объекты инвестиций
Объекты инвестиций Партизанского муниципального района на 2018 - 2025 гг.
№ | Наименование объекта | Место расположения, адрес | сроки реализации, этапы | Источник финансирования | Стоимость проекта, млн.руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое состояние | Требования к инфраструктуре | Количество создаваемых рабочих мест | Отвественный исполнитель, соисполнитель | Необходимость соинвестирования | Стадии реализации: А-прединвестицонная, В- инвестиционная, С- эксплуатационная
Транспортно - логистический комплекс
1 | Строительство морского терминала в заливе Восток | Партизанский муниципальный район, мыс Елизарова | 2017-2019 | ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы", средства инвестора | 28900 | Грузооборот до 27,6 млн. тонн в год (на полное развитие). Организация портовой инфраструктуры для отгрузки и поставки потребителю товарной продукции продукции Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО "Восточная нефтехимическая компания"/ПИР |  | - | АО "ВНХК" |  | А
2 | Строительство внешних железнодорожных путей | Партизанский муниципальный район | 2017-2020 | ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы", инвестиционная программа ПАО "РЖД", средства инвестора | 18439 | ведутся проектно-изыскательные работы |  | - | АО "ВНХК" |  | А
3 | Реконструкция станции Кузнецово (ДВЖД) | Партизанский муниципальный район | 2017-2018 | ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы", инвестиционная программа ПАО "РЖД", средства инвестора | 3481 | ведутся проектно-изыскательные работы |  | - | АО "ВНХК" |  | А
4 | Строительство внеплощадной автомобильной дороги общего пользования регионального назначения | Партизанский муниципальный район | 2017-2019 | Государственная программа ПК "Развитие транспортного комплекса ПК" на 2013-2021 гг., ФЦП "Развитие транспортной системы России на 2010-2020 гг." | 12000 | ведутся проектно-изыскательные работы |  | - | АО "ВНХК" |  | А
5 | Строительство нефиепровода-отвода к нефтепроводу ВСТО | Партизанский муниципальный район | 2017-2019 | Инвестиционная программа ПАО "АК"Транснефть", ФЦП "Социальное и экономическое развитие ДВ на период до 2025 года" | 2500 | ведутся проектно-изыскательные работы |  | - | АО "ВНХК" |  | А
| Итого |  |  |  | 65320
Развитие промышленности
Нефтеперерабабтывающая промышленность
1 | Строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО "Восточная нефтехимическая компания" | Партизанский муниципальный район, падь Елизарова | 2014-2025 | Федеральный бюджет, средства инвесторов АО "ВНХК" | 659486.73 | В рамках реализации проекта ВНХК-30 ОАО "НК "Роснефть" предполагается: - перевод российского нефтегазового комплекса на несырьевую траекторию развития; развитие внутреннего рынка нефтехимической продукции: современных производств переработки пластмасс и каучуков; диверсификация промышленности и развитие сопутствующих отраслей промышленности России; - строительство ТЭС ВНХК (электрическая мощность - 1200 МВт, тепловая - 2000 Гкал/час.)/ Ведутся изыскательские и проектные работы; оформление земельных участков в границах промышленной площадки и морского терминала, а так же земельных участков под внеплощадочными объектами; ведется разработка базовых проектов всех технологических установок |  | Общая численность персонала ВНХК в период эксплуатации 2370 человек | ОАО "НК Роснефть" |  | А
2 | Создание предприятия по выпуску синтетического топлива | Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское | 2013-2018 | собственные средства | 22 | Плановый объем выпуска синтетического топлива – 2000 тн/год на сумму 40 млн. руб. |  | 20 | ООО «Энергетическая производственная опытно-экспериментальная компания - 48» |  | А
3 | Создание специализированного перегрузочного комплекса, предназначенного для отгрузки угля | Партизанский муниципальный район, в 3500 метрах по направлению на северо-восток от горы Сестра | 2016-2018 | средства инвесторов ООО "Новый угольный терминал" | 64948.38 | Плановая производительность комплекса до 20000000 тонн в год |  | 462 | ООО "Новый угольный терминал" |  | А
| Итого |  |  |  | 724457.11
Промышленность строительных материалов
1 | Строительство производственной базы, растворо–бетонного узла, железнодорожного тупика в п. Боец Кузнецов | п. Боец Кузнецов, Партизанского района, Приморского края | 2012-2019 | собственные средства | 250 | Производство промышленной продукции: - добыча строительного камня, щебня (до 1500 м3/ смена); - производство бетона и изделий из него (до 1500м3/ смена). |  | 30 | ООО СК "ФЭТ -9" |  | В
2 | Строительство цеха по производству строительных материалов | с.Екатериновка, Партизанский район | 2016-2018 | собственные средства | 4.5 | Строительство производственного помещения общей площадью 605 м2. Выпуск пеноблоков, бетонных изделий. Завершено строительство цеха, приобретено оборудование. |  | 3 | ИП Конвалюк НБ |  | В
| Итого |  |  |  | 254.5
Развитие сельскохозяйственной отрасли и рыбоводства
1 | Строительство цехов племенного свиноводческого комплекса на 10 000 голов в с.Новая Сила | с. Новая Сила, Партизанского района, Приморского края | 2009-2025 | иностранные инвестиции (Ю.Корея) | 164.3 | Увеличение поголовья свиней./ Завершено строительство 1-й очереди свинокомплекса на 6000 голов |  | 20 | ООО "Агрофонд-П" |  | В
2 | Строительство животноводческого комплекса с доильным залом на 400 голов в СХПК «Новолитовский» | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2011-2020 | собственные средства | 200 | Повышение качества продукции, улучшение условий труда, компьютеризация процесса доения. Увеличение производства молока до 7000 тонн в сутки./ Завершено строительство и запущено в эксплуатацию 1-я очередь комплекса на 200 голов с доильным залом. Производится монтаж 2-й очереди на 200 голов (Сооружены основные конструкции). |  | 8 | СХПК "Новолитовский" |  | С\В
3 | Строительство молокозавода в СХПК "Новолитовский" | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2019-2022 | собственные средства | 150 | Увеличение объема и ассортимента производимой продукции, улучшение условий труда. Увеличение переработки молока до 15 тн/сутки. Увеличение поголовья дойного стада до 500 голов |  | 2 | СХПК "Новолитовский" |  | А
4 | Строительство зернохранилища в СХПК "Новолитовский" | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2019-2021 | собственные средства | 7 | Повышение сроков хранения зерна собственного производства. Улучшение качества зерна, путем соблюдения условий хранения. Мощность объекта - 1000 тонн. |  |  | СХПК "Новолитовский" |  | А
5 | Строительство резервуара для хранения воды на 1000 м3(для резервного водоснабжения) | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2018-2021 | собственные средства | 5 | Бесперебойное водоснабжение производства и населения |  |  | СХПК "Новолитовский" |  | А
6 | Строительство убойного цеха в с.Новая Сила | с. Новая Сила, Партизанского района, Приморского края | 2017-2019 | бюджетные средства, собственные средства | 29 | Увеличение объема пеперабатываемой животноводческой продукции в соответствии с техническим регламентом. Мощность - забой :35 голов свиней или 10 голов КРС в сутки |  | 2 | ООО "Агрофонд-П" |  | В
7 | Строительство цеха по переработке и производству мясной продукции | с. Новая Сила, Партизанского района, Приморского края | 2015-2020 | собственные средства | 30 | Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства. Мощность переработки 0,5 т/сутки./ Разработка ПСД. |  | 6 | ООО "Агрофонд -П" |  | А
8 | Строительство цеха по переработке овощной продукции (глубокая заморозка, изготовление чипсов) | с. Сергеевка, Партизанского района, Приморского края | 2014-2020 | собственные средства | 30 | Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства, решение проблем со сбытом урожая. Мощность переработки овощей - 200 тонн в год./ Построен производственный цех, приобретено оборудование (стерилизатор, упаковочно-закаточный аппарат) |  | 10 | к/х Гришко Александр Иванович |  | А
9 | Строительство цеха по переработке и консервированию овощей | с. Фроловка, Партизанского района, Приморского края | 2014-2019 | собственные средства | 3.4 | Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства, решение проблем со сбытом урожая. Мощность переработки овощей - 600 тонн в год./ Разработана ПСД. |  | 8 | ИП (ГКФХ) Морозова Татьяна Анатольевна |  | А
10 | Строительство цеха по переработке молока | с. Сергеевка, Партизанского района, Приморского края | 2016-2018 | собственные средства | 6 | Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства. Мощность выпуска готовой продукции 180 т/год. Закончено строительство производственного помещения общей площадью 96 кв.м. Подведены объекты инженерной коммуникации, приобретено оборудование для переработки молока (2 танка и сепаратора, 2 станка по расфасовки продукции), подготовлены технические условия сроком на 5 лет на четыре позиции (молоко питьевое, творог, сметана и сыры). |  | 6 | ООО "Ерёменко" |  | В
11 | Ферма по разведению морских гидробионтов (морской гребешок, трипанг, ламинарии) | район бухты Краковка, Партизанский район, Приморский край | 2018-2023 | средства инвесторов, бюджетные средства | 5000 | Создание морской фермы по выращиванию гребешка, ламинарии подразумевает организацию морских платаций и береговой базы обслуживания. По выходу на полную мощность годовой объем изъятия продукции составит: Гребешок - 5000 т., ламинария - 29000 т. На сегодняшний день подана заявка на получение статуса резидента свободного порта Владивосток. Ведутся предпроектные работы. Проведена оценка состояния дна в границах участка. Готовятся документы для прохождения экологической экспертизы. Ведутся работы по подбору персонала и поиску посадочного материала (молодь гребешка) | Транспортная и инженерная инфраструктуры | 180 | ООО "Звезда Востока" | нет | А
| Итого |  |  |  | 5624.7
Развитие туризма
1 | Расширение и реконструкция зоны отдыха пляж «Песчанка» | Партизанский муниципальный район | 2015-2020 | собственные, привлеченные средства | 125 | Строительство на базе пляжа «Песчанка» гостиничного, спортивно–оздоровительных и культурно-развлекательных комплексов, которые объединят лечебный корпус, плавательный бассейн, с использованием морской воды, сауны, солярий, центр красоты, кафе, фито–бар, тренажерный зал, крытую автостоянку./ Разработка ПСД |  | 20 | ООО «Восток PLUS» |  | А
2 | Спортивно-оздоровительный комплекс «Созвездие Льва» | мыс. Серый побережья Японского моря, Партизанский район | 2009-2027 | собственные средства | 120 | Строительство гостиницы, кафе, детского городка, жилых коттеджей. Оказание спортивных и оздоровительных услуг населению, фитооздоровление. Открытие 150 мест размещения для отдыхающих и туристов, в т.ч. на 2013-2016 годы - 47 мест./ Проект находится в стадии реализации, по состоянию на 01.12.2017 степень готовности составляет 78,4%.В конце 2016 года приступили к реализации 2-ой очереди инвестиционного проекта (строительство 7-ми комфортабельных коттеджей). На 90% закончены работы по строительству 2-х котеджей |  | 9 | ИП Традеева Татьяна Андреевна |  | В
3 | Детский этно-экологический центр «Игро Парк» | база отдыха «Мыс Красный» побережья Японского моря, Партизанский район | 2012-2018 | собственные средства | 15 | Экологическое просвещение и патриотическое воспитание детей и подростков с использованием детских познавательно-развлекательных игровых программ; популяризация фольклора славянских народов; организация досуга детей и подростков./ В настоящее время проект реализуется по направлениям 1, 2 этапа, реализовано 30% от всего проекта. Реализация 3-го этапа требует затрат на строительство объектов. |  | 5 | ООО «Сихотэ-Алинь» |  | В
4 | оздоровительный комплекс на базе отдыха "Лукоморье" | побережье залива Восток, район озера Лебединого | 2013-2018 | собственные средства | 18 | Предоставление круглогодичных услуг комфортного проживания и питания на морском побережье, увеличение количества мест для проживания Строительство дополнительных мест проживания, бани./ Проект находится в стадии реализации, 57,2% готовности. |  | 30 | ООО «Квалитет» |  | В
5 | «Горнолыжный комплекс на базе отдыха «Гора Сестра» в устье р. Партизанская в г. Находка» | Партизанский муниципальный район, Сергеевское лесничество, Партизанское сельское участковое лесничество | 2015-2025 | собственные, привлеченные средства | 12 | Создание центра активного отдыха и развлечений для детей и взрослых на территрии базы отдыха ООО "Гора Сестра", расположенной у подножья одноименной горы. Иженерная инфраструктура базы отдыха и коммуникации: – подъездная асфальтовая дорога протяженностью 1,7 км; - собственная линия электроснабжения; - артезианская скважина, - очистные сооружения. Для производства искусственного снега имеется источник пресной воды – искусственный пруд. Для снабжения эл ктроэнергией подъемников, насосов и снегогенераторов подведена линия электропередачи. / Приобретено оборудование для горнолыжной трассы, - два подъемника производства Южная Корея; - ратрак (снегоуплотнительная машина используемая для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс). |  | 25 | ООО "Гора Сестра" |  | А
| Итого |  |  |  | 290
| Всего |  |  |  | 795946.31