|  | - УТВЕРЖДЕНА - постановлением администрации - Партизанского муниципального района от 24.09.2012 № 1010, в редакции постановления администрации Партизанского муниципального района от 16.09.2013 № 878 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В ПАРТИЗАНСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2012-2015 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие конкуренции

в Партизанском муниципальном районе на 2012-2015 годы»

| Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы | Муниципальная программа «Развитие конкуренции в Партизанском муниципальном районе на 2012- 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Разработчик программы | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района |
| Основание разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 691-р «Об утверждении программы развития конкуренции в Российской Федерации»; Постановление Администрации Приморского края от 28 мая 2010 года № 199-па "Об утверждении программы "Развитие конкуренции в Приморском крае" на 2010-2012 годы"; Устав Партизанского муниципального района; Распоряжение администрации Партизанского муниципального района от 09 декабря 2011 года № 182-р "О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие конкуренции в Партизанском муниципальном районе на 2012- 2014 годы" |
| Цель и задачи программы | Развитие конкуренции в Партизанском муниципальном районе путем создания необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка Партизанского муниципального района и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке Партизанского муниципального района. Насыщение потребительского рынка Партизанского муниципального района качественными пищевыми продуктами местного производства по доступным ценам. Общее улучшение конкурентной среды на территории Партизанского муниципального района за счет снижения административных барьеров для входа на рынок Партизанского муниципального района новых хозяйствующих субъектов. |

2

|  | Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Партизанского муниципального района, включая публикацию информации об основных административных процессах и результатах деятельности |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2012 - 2015 годы |
| Целевые индикаторы | Увеличение к 2015 году числа субъектов малого предпринимательства (малых предприятий, индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения Партизанского муниципального района на 7,33 единиц или 2.4%, до 305,11 единиц. Увеличение инвестиций в основной капитал в сфере потребительского рынка до 31 млн. руб. Увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Партизанского муниципального района, в общем объеме по району на 2,3%, до 66.5%. Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике на 0,95% к уровню 2011 года, до 25,4% |
| Основные исполнители программы | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района Отдел сельского хозяйства администрации Партизанского муниципального района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Партизанского муниципального района Управление по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального района Отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского муниципального района Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" Партизанского муниципального района Администрации сельских поселений |
| Объем и источники финансирования программы | Финансирования не требуется |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников товарных рынков и для появления новых хозяйствующих субъектов на региональном и муниципальном рынке. Рост числа вновь зарегистрированных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Партизанского муниципального района. Наполнение потребительского рынка Партизанского муниципального района качественными конкурентоспособными товарами местного производства. Удовлетворение потребности населения Партизанского муниципального района в пищевых продуктах местного производства. Увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Партизанского муниципального района. Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Партизанского муниципального района. |

3

| Организация контроля за реализацией программы | Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Партизанского муниципального района. Текущее управление и контроль осуществляет управление экономики администрации Партизанского муниципального района. |
| --- | --- |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ,  ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

- ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная программа "Развитие конкуренции в Партизанском муниципальном районе на 2012-2015годы" (далее - Программа) разработана с целью развития конкуренции в Партизанском муниципальном районе путем создания необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка Партизанского муниципального района и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке Партизанского муниципального района.

Развитие конкуренции осуществляется путем использования комплекса мер экономической политики, направленных на привлечение на рынки новых участников. Программа разработана в соответствии с приоритетами и задачами социально-экономического развития Партизанского муниципального района.

Разработка Программы основана на положениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до                  2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                     от 17.11.2008 № 1662-р, федеральной программы развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 691-р, Программы "Развитие конкуренции в Приморском крае на 2010-2012 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28.05.2010 № 199-па.

Программа дает краткую характеристику и оценку конкурентной среды на ключевых товарных рынках, описание основных проблем развития конкурентной среды, определяет первостепенные цели и задачи по развитию конкуренции, целевые показатели и план мероприятий по развитию конкуренции.

Принимая во внимание социально значимые рынки, а также рынки, имеющие инфраструктурное значение для экономики Партизанского муниципального района, в рамках Программы выбраны следующие сферы для проведения оценки конкурентной среды на товарных рынках:

а) агропромышленный комплекс;

б) розничная торговля;

4

в) малый бизнес;

г) жилищно-коммунальное хозяйство;

д) образование.

В процессе разработки были выявлены проблемы, препятствующие развитию предпринимательства в различных отраслях экономики Партизанского муниципального района.

В качестве ключевого направления Программы рассматривается консолидация действий органов местного самоуправления Партизанского муниципального района, территориальных органов государственной власти Приморского края по развитию конкурентной среды, сокращению административных и инфраструктурных барьеров для развития конкуренции среди предпринимательских структур Партизанского муниципального района.

1.1. Экономическая характеристика и оценка конкурентной среды Партизанского муниципального района

По состоянию на 01 января 2012 года на территории Партизанского муниципального района в Регистре хозяйствующих субъектов учтено                  1163  хозяйствующих субъекта всех  форм собственности,  488 юридических лиц и 675 индивидуальных предпринимателей. По количеству организаций, учтенных в базе Росстата, Партизанский муниципальный район занимает            14 место среди муниципальных районов и городских округов края, а по числу предпринимателей - 16. Основная концентрация деятельности организаций          и предпринимателей отмечается в сфере розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и бытовых изделий (41%). В сельском хозяйстве              и лесной отрасли занято 11,7% всех хозяйствующих субъектов, в транспорте          и связи - 8%, в государственном управлении - 5,4%, 5% - в обрабатывающих производствах, в строительстве - 3,8%. По итогам 2011 года в Партизанском муниципальном районе число вновь зарегистрированных предприятий составило 29 единиц.

1.1.1. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке агропромышленных товаров Партизанского муниципального района

Конкурентную среду на рынке агропромышленных товаров                           в Партизанском муниципальном районе формирует сеть предприятий  сельскохозяйственного производства. В агропромышленном комплексе 10% предприятий осуществляют переработку сельскохозяйственного сырья, 90% заняты непосредственно производством сельскохозяйственной продукции.

5

Конкурентная среда на рынке продуктов питания достаточно развита             и является низкоконцентрированной. Из местных товаропроизводителей              на продовольственный рынок Партизанского муниципального района поставляют продукцию сельскохозяйственный производственный кооператив "Новолитовский", 3 мини-пекарни, включая 1 кондитерский цех,                             и 1 предприятие по производству мясных полуфабрикатов.

На рынок агропромышленных товаров многие виды продовольствия завозятся из других регионов и из-за рубежа. Доля местных производителей на рынке хлеба и хлебобулочных изделий составляет 38,4%, поставщиков из прилегающих районов и городов Приморского края: 25,6%, - ООО "Владхлеб", 17,0% - хлебокомбинат г.Партизанска и 18% -  хлебокомбинат "Находкинский".

На рынок молочной продукции Партизанского муниципального района поставляются молоко и молокопродукты от производителей: сельскохозяйственный производственный кооператив "Новолитовский" Партизанского муниципального  района, Уссурийский гормолкомбинат,                  а также из ближайших районов Приморского края,  других регионов Российской Федерации.

В летний период до 85% плодоовощной продукции сельскохозяйственного производства поступает на потребительский рынок            от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств  Партизанского муниципального района, а также муниципальных районов Приморского края.

В зимний период и межсезонье до 90% свежей овощной продукции поступает на продовольственный рынок за счет импортных поставок.

В основном на развитие конкуренции на рынке агропромышленных товаров в Партизанском муниципальном районе оказывают влияние:

а) неразвитая сеть оптовых продовольственных рынков;

б) невысокая привлекательность инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного производства.

Основными направлениями по развитию конкуренции на местном агропромышленном рынке являются:

а) содействие товаропроизводителям в поддержке эффективного сотрудничества с розничными торговыми сетями;

б) проведение выставок-ярмарок, выставок-распродаж, конкурсов качества продовольственных продуктов с целью повышения качества выпускаемой продукции и повышения конкурентоспособности товаров;

в) поддержка проектов, направленных на развитие и модернизацию производственной инфраструктуры.

6

1.1.2. Анализ и оценка конкурентной среды на рынке розничной торговли Партизанского муниципального района в 2011 году

В сфере розничной торговли конкурентная среда Партизанского муниципального района определяется деятельностью 159 предприятий стационарной розничной торговли и 35 предприятий мелкорозничной        торговой сети.

Обеспеченность торговыми площадями в 2011 году на одну тысячу жителей Партизанского муниципального района в стационарной розничной торговой сети в целом по району составила 325,51 кв. метра при нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов             363 кв. метра.

В сфере розничной торговли работает 943 человека (9,2 процента экономически активного населения). В 2011 году на предприятиях торговли создано 24 рабочих места, сумма затрат на создание новых рабочих мест составила 4620,0 тыс. руб. Прирост стационарной торговой сети в 2011 году составил 15 единиц.

В 2011 году оборот розничной торговли составил 2235,6 млн. руб., увеличение - 104,3% в сопоставимых ценах по сравнению с 2010 годом. Оборот розничной торговли сформирован на 100% торгующими организациями.             Из общего оборота розничной торговли 11,2% занимает реализация товаров крупными организациями, 88,8% - малыми организациями, индивидуальными предпринимателями.

Розничная торговля развивается путем создания предприятий современных форматов, специализированных магазинов с узкой направленностью предлагаемого ассортимента, магазинов шаговой доступности. Товары первой необходимости с минимальными торговыми надбавками в целях поддержки социально-незащищенной категории населения реализуют 9 магазинов и отделов социальной направленности.

Конкурентная среда на рынке розничной торговли оценивается как низкоконцентрированная.

В целях дальнейшего развития благоприятной конкурентной среды               в сфере розничной торговли необходимо:

а) стимулирование деловой активности торговых организаций                        и обеспечение их взаимодействия с товаропроизводителями путем организации и проведения выставок и ярмарок;

б) создание достаточного количества торговых мест на рынках                       по реализации сельхозпродукции в период массового сбора урожая;

7

в) достижение оптимального соотношения магазинных и внемагазинных форм обслуживания;

г) дальнейшее развитие социально ориентированной торговой сети.

1.1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства Партизанского муниципального района

Развитие сектора малого бизнеса важно для развития рыночных институтов и формирования конкурентной среды. Степень развития предпринимательства является показателем развития конкуренции. Малый бизнес быстрее всего реагирует на изменения в запросах потребителей. Предприятия малого бизнеса наиболее восприимчивы к новым технологиям.

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике Партизанского муниципального района становится все более ощутимой. На его долю приходится 66%  произведенного  валового  продукта  территории, а именно: 88,8% оборота  розничной торговли, 88,4% оборота общественного питания, 95% объема выработки пищевых продуктов, 37% производства непродовольственных товаров народного потребления (извести, стеновых материалов, брусчатки и т.д.), 23% от общего объема предоставленных населению услуг.

Постоянно растет количество малых и средних предприятий. В отчетном  году в расчете на 10000 человек населения района приходилось 297,98 субъектов  малого  предпринимательства (увеличение  к прошлому году 103%).

Число  субъектов  малого  предпринимательства  по  муниципальному району в 2011 году составило 898 субъектов, что больше, чем в 2010 году              на 22 единицы (или на 2,7% больше). Юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, насчитывается 223 субъекта,                   в Государственный реестр внесено 675 индивидуальных предпринимателей.

Положительная  динамика развития предпринимательства в 2011 году обусловлена увеличением государственной регистрации индивидуальных предпринимателей  (102,6 %).

Сельское хозяйство на 88% представлено субъектами малого предпринимательства, это 5 сельскохозяйственных предприятий и 24 крестьянско- фермерских хозяйства и предпринимателей. На рынке коммунальных услуг также преобладает малый бизнес - из 10-ти действующих предприятий                     6  являются субъектами малого предпринимательства.

8

Увеличилось число малых  предприятий, занятых в перерабатывающих производствах, торговле и ремонте автотранспортных средств, операциях               с недвижимым имуществом.

В 2012-2014 годы также ожидается положительная динамика развития малого бизнеса на территории района за счет сохранения активности в создании малых предприятий, сохранением действующих на территории района минимальных налоговых ставок по налоговому  режиму в виде единого налога на вмененный доход. К 2015 году количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения составит               305,11 единиц и возрастет  по отношению к уровню отчетного года на 2,4%,            с учетом государственной и муниципальной поддержки приоритетных видов экономической деятельности, а также начинающих  предпринимателей.

Планируется освоение сельхозугодий для организации производства кормов, развития животноводства, более быстрыми темпами будет развиваться малое предпринимательство в отраслях,  предоставляющих различные услуги,      в том числе деятельность в сфере общественного питания, бытовых услуг и по обслуживанию рынка. В перспективном плане развития Партизанского района в 2012-2014 годы планируется открытие в селах района более 10 торговых центров, магазинов и закусочных. Также субъектами малого предпринимательства инвестиционные проекты реализуются в сфере сельского хозяйства, промышленности: ввод в эксплуатацию в 2012 году цеха по переработке овощей (крестьянское хозяйство «Морозовой Т.А.» с.Фроловка), ввод в эксплуатацию  в 2012 году  экспериментальной  универсальной  установки по выпуску синтетического жидкого топлива из углеродосодержащего сырья (ООО "Энергетическая производственная опытно-экспериментальная компания - 48"), строительство овощехранилища                     в  крестьянском хозяйстве «Гришко» с.Сергеевка (2012-2014 годы).

В  рамках  реализации  государственной политики в сфере занятости населения по краевой Программе дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края в 2011 году проведена  регистрация 22-х предпринимателей с созданием 50 рабочих мест.

9

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций            за 2010 год составила 24,40%, в 2011 году - также 24,45%, то есть, изменилась незначительно. Отсутствие положительной динамики в обеспечении занятости населения в малом предпринимательстве обусловлено следующими причинами: снижением числа работающих на малых предприятиях по таким видам деятельности как сельское хозяйство и обрабатывающие производства, строительство.

В 2011 году число занятых в экономике у субъектов малого предпринимательства  составляло  2543 человека,  что на  0,8%  меньше, чем            в 2010  году.  Из общей  численности  занятых в малом предпринимательстве  1301  человек являются наемными работниками малых предприятий, и их число за отчетный год снизилось на 4,7%. В индивидуальном предпринимательстве  занято 1230 человек (в 2010 году - 1198  человек).

В целом за 2012-2014 годы доля занятых работников в малом предпринимательстве достигнет 25,4% от общего количества работающих           на предприятиях и организациях (занятых в экономике), и за три года  увеличится на 0,95% к уровню отчетного года. Положительная динамика  данного показателя, хоть и незначительная, связана с проведением  мероприятий:

-  оказания содействия в развитии предпринимательства и самозанятости населения краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости  населения Партизанского района» совместно с администрацией муниципального района, а также с процессами по реорганизации  государственного сектора экономики и высвобождением незанятого  населения;

-  реализацией  муниципальной целевой  программы «Развитие малого   и среднего предпринимательства на 2012-2015 годы».

Субъектами малого предпринимательства в 2011 году создано                  165  новых рабочих  мест, что составило  86%  от  всего  количества  созданных  постоянных рабочих мест на территории района. Новые рабочие места               у субъектов малого предпринимательства в большей степени пришлись                  на сельское хозяйство, обрабатывающие производства, розничную торговлю.

10

При администрации  района с 2008 года возобновил деятельность постоянно действующий совещательный орган - Совет по развитию малого             и среднего  предпринимательства в обновленном составе. На его заседаниях, проходящих раз в квартал, обсуждаются вопросы текущей и перспективной работы, в том числе - о проведении семинаров, "Круглых столов" по вопросам налогообложения, кредитования, охраны труда, о защите прав предпринимателей при проведении контроля, а также  вносятся  все  изменения  и дополнения в программу поддержки и развития малого предпринимательства в  Партизанском  муниципальном районе.

Несмотря на положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского муниципального района существует ряд факторов, ограничивающих развитие малого предпринимательства и, тем самым, конкурентной среды. К таким факторам можно отнести:

- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на ее развитие;

- недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства;

- невысокий уровень развития системы информационного обеспечения малого предпринимательства.

Решать проблемы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского муниципального района, предполагается в следующих направлениях:

- улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность.

11

Разработана муниципальная Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского муниципального района   на 2012-2014 годы", определяющая направления развития и механизмы поддержки малого предпринимательства, основными из которых являются:

- информационная поддержка (обеспечение максимальной информационной открытости для начала собственного дела, доступа                        к публикациям, справочной информации о возможности получения государственной поддержки на Интернет-странице "Малое и среднее предпринимательство  Партизанского муниципального района" официального сайта администрации Партизанского муниципального района);

- имущественная поддержка (формирование перечня муниципального имущества, которое будет использоваться для осуществления производственной деятельности организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства);

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (подготовка квалифицированных кадров наиболее востребованных специальностей, переподготовка, проведение информационных встреч, совещаний, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам малого и среднего предпринимательства);

- расширение доступа малых и средних предприятий к муниципальному заказу;

- финансовая поддержка (субсидирование субъектов малого предпринимательства Партизанского муниципального района, производящих         и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и экспорта).

1.1.4. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Рынок жилищно-коммунальных услуг охватывает ряд секторов (содержание и ремонт жилищного фонда, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, вывоз и утилизация бытовых отходов)              с различной степенью развития конкурентных отношений. В 2011 году на территории Партизанского муниципального района  оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры, оказывало 10 организаций коммунального  комплекса. Из них  одно - государственное  предприятие краевой формы собственности, специализированное по производству тепловой энергии (тепловой район «Владимиро-Александровский» КУГП «Примтеплоэнерго»).

12

Соответственно, доля организаций коммунального комплекса, участие  субъекта РФ и (или) муниципального района в уставном капитале которых        не  превышает 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории района, составляла 90%                  и  увеличилась к уровню прошлого года на 1,1% (в 2010 году - 88,9%).

В отчетном году список предприятий, оказывающих жилищно- коммунальные  услуги, пополнился двумя  малыми  предприятиями   частной  формы  собственности: ООО «Амарант-Сервис» (услуги  водоснабжения,  водоотведения в пос.Волчанец), и  ООО «Мера»  (содержание и ремонт жилого фонда  в  пос.Волчанец). С 2011 года Владимиро-Александровский  участок  ОАО «Находкагорказ» ушел с рынка по оказанию услуг.

В плановом периоде доля частных организаций коммунального   комплекса на территории район останется  на уровне  2011 года  и  составит 90%. При существующих объемах оказания коммунальных услуг экономически нецелесообразно создавать новые предприятия.

Между товариществами собственников жилья, собственниками   помещений и управляющими организациями заключены договоры управления многоквартирным  домом и (или) на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Управление многоквартирными  домами осуществляют 3 организации частной  формы  собственности, которым отдано предпочтение собственниками жилых помещений  как управляющим организациям: ООО «Жилсервис», ООО «ЖЭУ-Волчанец», ООО «Мера».  Способ управления многоквартирными домами через муниципальные или государственные предприятия  в  муниципальном районе не реализуется.

К факторам, препятствующим развитию конкуренции в этой сфере, относятся: высокий уровень износа жилищного фонда, отсутствие информации для собственников об управляющих организациях, низкий уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах.

Эти факторы, а также отсутствие профессиональных кадров председателей и бухгалтеров ТСЖ влияют и на процесс создания товариществ собственников жилья и на развитие их деятельности.

Развитие рыночных механизмов, обеспечивающих высокую степень конкуренции на рынке жилищных услуг, повышение качества обслуживания населения, снижение издержек и повышение эффективности деятельности участников рынка, происходит достаточно медленно.

13

В силу технических и технологических ограничений сложившейся системы энергоснабжения, теплоснабжения, водообеспечения и канализации данные секторы рынка имеют низкий потенциал развития конкуренции.

В Партизанском районе теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы осуществляют 28 котельных (из них 27 - муниципальные). Направлением развития конкуренции на рынке теплоснабжения является внедрение альтернативных способов теплоснабжения.

Аналогичная ситуация по оказанию услуг электроснабжения. Единственный поставщик электроэнергии - Дальневосточная энергетическая компания.

К факторам, сдерживающим развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунальных услуг, необходимо отнести следующие:

- высокий уровень физического износа основных фондов и устаревшие технологии, значительные капитальные затраты для вхождения в рынок новых участников и длительный срок окупаемости инвестиций осложняют процессы формирования конкурентной среды;

- несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики;

- низкая активность населения в вопросах выбора поставщиков жилищно-коммунальных услуг, способов управления домами.

1.1.5. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке образовательных услуг.

Дошкольное образование.

В сфере дошкольного образования предоставляют услуги                         10 муниципальных образовательных учреждений, в которых воспитывается  777 детей.

Проблема доступности дошкольного образования в Партизанском муниципальном районе решается путем создания новых учреждений, а также за счет использования внутренних резервов путем рационального и эффективного использования имеющихся площадей.

Всего в дошкольных образовательных учреждениях в 2011 году функционировало 53 дошкольных групп. Их количество постоянно увеличивается за счет восстановления ранее перепрофилированных помещений.

14

Проблема устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение в Партизанском муниципальном районе остается актуальной. Численность детей, находящихся на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения в Муниципальном казенном учреждении «Управление образования» Партизанского муниципального района, превышает численность детей, получивших путевки в дошкольные учреждения в 1,6 раза и составляет 491 человек. С целью упорядочения комплектования дошкольных образовательных учреждений сформирована электронная база очередников.

Проблемами развития дошкольного образования являются недостаточное развитие вариативных форм дошкольного образования и отсутствие сети негосударственных (частных) дошкольных образовательных учреждений.

Основные направления по развитию конкуренции в сфере дошкольного образования Партизанского муниципального района:

- реконструкция существующих и строительство новых дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям;

- развитие вариативных форм дошкольного образования: центры игровой поддержки ребенка, консультативные пункты, группы кратковременного пребывания для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;

- создание дошкольных групп по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях           и муниципальных учреждениях дополнительного образования детей;

- стимулирование развития сети негосударственных (частных) дошкольных образовательных учреждений, в том числе семейных детских садов;

- развитие малого предпринимательства в сфере дошкольного образования.

Общее образование

Реализация программ общего образования осуществляется                                    в 16 муниципальных общеобразовательных учреждениях различного вида,               из них 2 - вечерние школы. На начало 2010/2011 учебного года                                 в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 2758 учащихся.

На территории района функционирует 2 учреждения дополнительного образования детей  в сфере культуры: детская школа искусств, центр детского творчества, и 1 учреждение - в сфере образования, реализующее спортивные программы.

15

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги   дополнительного  образования,  увеличилась на 10,6%  и  составила 1698  человек. В  целях  обеспечения доступности дополнительного образования  в районе осуществляет деятельность 55 объединений и филиалов учреждений дополнительного  образования в сфере культуры,   работа  которых  обеспечена  во всех  населенных  пунктах. В ДООЦ «Юность» функционирует 14 отделений спортивно-оздоровительной и туристско-спортивной направленности,                   в которых работают 36 групп по трем ступеням обучения.

Планируемое значение на 2012 год составляет 1698 детей, на 2013-          2014 г.г. 1705 детей. В процессе образовательной деятельности будет продолжена работа, направленная на участие учащихся учреждений дополнительного образования в конкурсах и фестивалях различного уровня, поддержку талантливых детей и их мотивацию к приобретению творческой профессии. Основным фактором улучшения ситуации в дополнительном образовании будет являться завершение строительства и открытие нового Районного  центра  детского  творчества.

В культуре: численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 9,7% и составила 1205 чел. (2010 г. - 1098 чел.).

В образовании: численность детей 5-18 лет, получающих услуги                      в учреждениях дополнительного образования спортивной  направленности, составила в 2011 году 493 человека, показатель увеличился по сравнению                 с 2010 годом на 12,8%. С 2013 года предполагается незначительный рост показателя за счет увеличения контингента обучающихся.

В последние годы отмечается сокращение муниципальных общеобразовательных учреждений в связи с уменьшением численности обучающихся. Впервые отмечается тенденция увеличения контингента обучающихся. В 2010/2011 учебном году численность школьников увеличилась на 3 человека. В связи с этим на данном этапе создания новых муниципальных учреждений общего образования не требуется.

Мероприятия по развитию конкурентной среды в сфере общего образования:

- реализация образовательных программ всех уровней, обеспечивающих соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам;

- формирование и развитие открытого информационного образовательного пространства;

- интенсивное внедрение информационно-коммуникационных технологий.

16

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: развитие конкуренции в Партизанском муниципальном районе через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов.

Задачи Программы:

- снижение административных барьеров для входа на рынки новых хозяйствующих субъектов за счет повышения информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления, включая публикацию информации об основных административных процедурах и результатах деятельности;

- создание системы равного доступа потребителей и производителей               к информации о товарах и услугах в целях привлечения новых предпринимателей;

- реализация мер развития конкуренции в отдельных секторах экономики за счет использования инструментов экономического стимулирования                        и поддержки;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Сроки реализации Программы

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется в один этап и рассчитана на 2012-2015 годы.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков исполнения и исполнителей приводится в приложении.

5. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы выступает администрация Партизанского муниципального района. Исполнителями мероприятий Программы (далее - Исполнители) являются отраслевые (функциональные) органы администрации Партизанского муниципального района, муниципальные учреждения, администрации сельских поселений согласно Плану мероприятий Программы (приложение).

В целях эффективного выполнения мероприятий Программы Исполнители организуют взаимодействие с территориальными органами государственной власти Приморского края, организациями и предприятиями Партизанского муниципального района по выполнению указанных мероприятий.

17

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий программы не требует бюджетного финансирования.

7. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее исполнения

Контроль за ходом исполнения Программы и координацию деятельности Исполнителей Программы осуществляет управление экономики администрации Партизанского муниципального района.

Исполнители программных мероприятий ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, формируют отчеты о выполнении программных мероприятий. Координатор Программы - управление экономики администрации Партизанского муниципального района ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, готовит отчет о ходе работ по реализации Программы.

8. Оценка эффективности реализации Программы

и целевые показатели развития конкуренции

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников товарных рынков и для появления новых хозяйствующих субъектов на территории Партизанского муниципального района. Развитие конкуренции позволит обеспечить рост числа вновь зарегистрированных организаций к 2015 году            до 305 субъектов, насыщение товарных рынков качественной                                         и конкурентоспособной продукцией и услугами. Основные целевые показатели развития конкуренции в Партизанском муниципальном районе представлены                в таблице.

Целевые показатели развития

конкуренции в Партизанском муниципальном районе

| № п/п | Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число вновь зарегистрированных организаций, ед. | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 2. | Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. человек населения Партизанского муниципального района, ед. | 302,4 | 303,5 | 304,0 | 305,1 |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 24,4 | 24,45 | 24,5 | 25,4 |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Оборот малых предприятий на душу населения, тыс. руб. | 60,7 | 64,6 | 67,7 | 69 8 |
| Доступность инфраструктуры для участников рынков |  |  |  |  |  |
| Рынок розничной торговли |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество проведенных ярмарок и выставок-продаж, ед. | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 6. | Количество вновь открытых предприятий по продаже продовольственных товаров - всего, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Уровень обеспеченности торговыми площадями, кв. м на 1 тыс. жителей | 305 | 325 | 325 | 325 |
| Рынок строительства и строительных материалов |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля размещенной на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района информации об объектах, планируемых к строительству, в общем количестве объектов, планируемых к строительству | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рынок информационно-коммуникационных технологий и связи |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через Интернет-портал, % | 29 | 44 | 49,4 |  |

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников товарных рынков и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке Партизанского муниципального района. Развитие конкуренции позволит:

- создать необходимые условия для активизации деятельности существующих участников товарных рынков и для появления новых хозяйствующих субъектов на региональном и муниципальном рынке;

- обеспечить рост числа вновь зарегистрированных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Партизанского муниципального района;

- наполнить потребительский рынок Партизанского муниципального района качественными и конкурентоспособными товарами местного производства;

- удовлетворить потребности населения Партизанского муниципального района в пищевых продуктах местного производства;

- увеличить долю продукции, произведенной малыми предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Партизанского муниципального района;

- повысить информационную прозрачность деятельности органов местного самоуправления Партизанского муниципального района.

__________________________

|  | Приложение к Программе "Развитие конкуренции в Партизанском муниципальном районе на 2012-2015 годы", утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 24.09.2012 № 1010, , в редакции постановления администрации Партизанского муниципального района от 16.09.2013 № 878 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по реализации программы «Развитие конкуренции

в Партизанском муниципальном районе на 2012-2015 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации мероприятия | Показатель реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сокращение барьеров и инфраструктурных ограничений, препятствующих началу и ведению предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций администрации Партизанского муниципального района | Структурные подразделения администрации Партизанского муниципального района | 2012 год | Утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций |
| 1.2. | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Структурные подразделения администрации Партизанского муниципального района | 2012-2014 годы | Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Информационная инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение доступа жителей Партизанского муниципального района к информации о решениях, принимаемых органами местного самоуправления | Муниципальное учреждение «Дума Партизанского муниципального района»; общий отдел администрации Партизанского муниципального района | Постоянно | Количество материалов в СМИ о решениях, принимаемых органами местного самоуправления Партизанского муниципального района, ед. |
| 2.2. | Информирование населения через средства массовой информации, в том числе Интернет, о регламентации предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций | Руководитель аппарата, общий отдел администрации Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | 1. Пресс-релизы, публикации, интервью в СМИ по вопросам разработки и внедрения административных регламентов. 2. Размещение проектов регламентов и утвержденных административных регламентов на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района |
| 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через электронные СМИ | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | Постоянно | Ведение Интернет - страницы "Малое и среднее предпринимательство" на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района |
| 3.2. | Организация информационно-консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | Постоянно | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно- консультационную помощь – не менее 30 человек в год |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, консультаций, мастер-классов и "круглых столов", направленных на повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | Ежеквар- тально | Количество проведенных мероприятий, не менее 4 в год |
| 3.4. | Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе" на 2012-2014 годы | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | 2012-2014 годы | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 305,11единиц к 2015 году |
| 4. Развитие конкуренции на приоритетных рынках Партизанского муниципального района |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках: рынок агропродовольственных товаров и рынок розничной торговли | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | Ежегодно | Отчет |
| 4.1. Рынок агропродовольственных товаров |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение постоянного мониторинга отпускных и розничных цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия, производимых предприятиями местной промышленности и сельскохозяйственными производителями, поставщиками сельскохозяйственной продукции на территорию Партизанского муниципального района | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | 1. Увеличение объемов реализации продукции, производимой местными товаропроизводителями. 2. Привлечение на продовольственный рынок отечественных сельхозпроизводителей |
| 4.1.2. | Проведение выставок-распродаж, конкурсов качества пищевых продуктов местных товаропроизводителей | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | Обеспечение продвижения качественной продукции на продовольственном рынке |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3. | Обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары, в вопросах регистрации, сертификации и индивидуализации продукции, внедрения инновационных технологий | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | Увеличение количества предприятий местных товаропроизводителей |
| 4.2. Рынок розничной торговли |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Партизанского муниципального района | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | По мере поступления заявлений |  |
| 4.2.2. | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, путем организации и проведения выставок-распродаж, ярмарок | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | Постоянно | Количество проведенных ярмарок, выставок-распродаж, единиц |
| 4.2.3. | Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на территории Партизанского муниципального района и анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятельности | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | Ежегодно | Мониторинг динамики развития торговли на территории Партизанского муниципального района |
| 4.3. Рынок строительства и строительных материалов |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Сокращение сроков согласования проектной документации для получения разрешения на строительство | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Партизанского муниципального района, управление по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | Количество дней, необходимых для согласования проектной документации для получения разрешения на строительство, сокращение периода от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство, дней |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2. | Разработка документов Правил землепользования и застройки межселенной территории и градостроительного зонирования территорий муниципальных образований с публикацией материалов в средствах массовой информации, размещением на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Партизанского муниципального района, администрации сельских поселений, входящие в состав Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | Принятые генеральные планы (внесение в них изменений), правила землепользования и застройки межселенной территории (внесение в них изменений) |
| 4.3.3. | Размещение на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района перечня планируемых к строительству объектов в рамках государственных, краевых программ и инвестиционных проектов | Отдел архитектуры и градостроительства, управление по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального района | Постоянно | Доля размещенных на официальном сайте администрации количества объектов, планируемых к строительству, в общем объеме объектов, планируемых к строительству, проценты |
| 4.4. Рынок жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Создание информационного ресурса о деятельности управляющих организаций, о составе, стоимости и качестве услуг, оказываемых управляющими организациями, а также законодательных требований, предъявляемых к управляющим компаниям | Администрации сельских поселений, входящие в состав Партизанского муниципального района | 2012-2013 годы | Рейтинг управляющих компаний |
| 4.4.2. | Проведение систематического мониторинга эффективности и результативности деятельности управляющих компаний по управлению многоквартирными домами | Администрации сельских поселений, входящие в состав Партизанского муниципального района, жилищная инспекция | 2 раза в год | Количество выявленных нарушений деятельности управляющих компаний, единиц |
| 4.4.3. | Развитие системы договорных отношений между собственниками жилых помещений, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями | Администрации сельских поселений, входящие в состав Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | ежегодный отчет |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.4. | Проведение разъяснительных мероприятий населению о нормах жилищного законодательства (встречи с собственниками жилья, выпуск информационных листков, публикации в СМИ) | Администрации сельских поселений, входящие в состав Партизанского муниципального района | постоянно | Рост активности населения в вопросах выбора поставщиков жилищно-коммунальных услуг, способов управления многоквартирными домами |
| 4.5. Рынок образовательных услуг |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Стимулирование развития сети негосударственных (частных) дошкольных образовательных учреждений через внедрение системы муниципального заказа | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | Динамика дошкольных образовательных учреждений, в том числе негосударственных (частных) |
| 4.5.2. | Формирование и развитие открытого информационного образовательного пространства и интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг |
| 4.5.3. | Реконструкция существующих и строительство новых дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | Обеспеченность детей Партизанского муниципального района местами в детских садах составит 35-65% |
| 4.5.4. | Развитие вариативных форм дошкольного образования: консультативные пункты, группы кратковременного пребывания для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных услугах, увеличение числа детей, пользующихся данными услугами |
| 4.5.5. | Развитие малого предпринимательства в сфере дошкольного образования | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | Улучшение условий обучения и содержания детей в детских садах |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.6. | Реализация образовательных программ всех уровней в соответствии Федеральными государственными образовательными стандартами | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2012-2015 годы | Повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг |

________________

Расчет без учета объемов строительства на проектах федерального значения, носящих  временный  характер.

Без учета  числа юридических  лиц, длительно не осуществляющих финансово- экономическую деятельность (более 1 года), перечень  которых  предоставлен МИ ФНС №8 по Приморскому  краю.