УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского муниципального района

от 03.08.2018 № 567 (в редакции от 23,01.2019 № 44, от 18.11.2019 №1025, от 10.12.2019 №1115)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Партизанского муниципального района**

**«Доступная среда» на 2019-2021 годы**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы (далее - Программа) |
| Муниципальный  заказчик программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Разработчик программы | Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района |
| Координатор программы | Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района |
| Исполнители программы | - Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района.  - Отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района.  - Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района.  - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района.  - Муниципальное казённое учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района.  - Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района.  - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Партизанского муниципального района.  - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского творчества» Партизанского муниципального района.  - муниципальные образовательные учреждения Партизанского муниципального района.  - Общество инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). |
| Содержание проблемы, обоснование необходимости  ее решения программными методами | В современных социально-экономических условиях одним из основных направлений социальной политики является реабилитация инвалидов, которая направлена на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса инвалидов, достижения ими материальной независимости. |

2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Во многом это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством медицинской помощи и услуг, оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями, а также другими причинами подобного характера.  По состоянию на **01 января 2018** **года** в Партизанском муниципальном районе проживает **1444** инвалида, из них: инвалидов I группы - **183**, инвалидов II группы - **604,** инвалидов III группы - **584,** детей-инвалидов - **73**.  В современных социально-экономических условиях государственная поддержка и социальная защита инвалидов, обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одним из приоритетных направлений деятельности государства и одной из важнейших задач, стоящих перед обществом.  В данном направлении с 2013 года в Партизанском муниципальном районе реализуется муниципальная программа «Доступная среда».  За период 2013-2018 годов в рамках Программы проведены паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры, работы по адаптации зданий Центра детского творчества районной межпоселенческой библиотеки, историко-краеведческого музея, общеобразовательной школы в с.Владимиро-Александровское и здания администрации района, приобретено специальное оборудование для обеспечения доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Адаптированы здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, районной больницы.  Администрация района регулярно принимает участие в мероприятиях государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы», в результате чего на реализацию мероприятий по формированию доступной среды из федерального бюджета были привлечены средства в размере 1820,63 рубля.  Районная межпоселенческая библиотека ежегодно расширяет информационные ресурсы путем приобретения специализированной литературы, периодических изданий, электронных ресурсов.  В течение года проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья  Педагоги, культорганизаторы, тренеры, работающие с детьми-инвалидами, проходят обучение в рамках программ повышения квалификации по реализации образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.  В методический кабинет и школьные библиотеки приобретается специальная литература для реализации учебной программы, проведения реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами.  Однако, несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, в настоящее время в Партизанском районе окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности этих категорий граждан для интеграции их в общество, предоставления им равных с другими гражданами условий для получения муниципальных услуг. |

3

|  |  |
| --- | --- |
|  | На решение этих вопросов направлена муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда»на 2019- 2021 годы.  Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Партизанского муниципального района, на основе повышения доступности социально-значимых объектов и качества предоставления муниципальных услуг.  В рамках муниципальной программы необходимо продолжить системную работу, направленную на адаптацию объектов социальной инфраструктуры в приоритетной сфере жизнедеятельности, реабилитацию инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского муниципального района, в частности, продолжить реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов, вовлечению их в общественно-культурную и спортивную жизнь.  Программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов органов местного самоуправления и учреждений культуры, образования и иных заинтересованных организаций к реализации эффективных мер по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Партизанского муниципального района. |
| Цели и задачи Программы | Основная цель Программы - обеспечение инвалидам и другим маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.  Основные задачи Программы:  - обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, муниципальным услугам и информации;  - вовлечь инвалидов и другие маломобильные группы в культурную, спортивную и общественную жизнь района;  - оказывать поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям инвалидов;  - привлечь средства массовой информации к освещению вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в период с 01 января 2019 по 31 декабря 2021 года. |
| Структура Программы,  перечень основных программных мероприятий и направлений | Программа состоит из разделов, которые содержат комплекс конкретных мероприятий и видов работ, их содержание по срокам, ресурсам и исполнителям. Программные мероприятия обеспечивают решение задач программы и достижение поставленной цели.  Программа включает в себя следующие разделы:  Раздел 1. «Организационные мероприятия».  Раздел 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов».  Раздел 3. «Повышение уровня доступности муниципальных услуг и информации».  Раздел 4. *«*Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах деятельности*».*  Раздел 5. «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами».  Раздел 6. «Информационное сопровождение программы». |

4

|  |  |
| --- | --- |
| Механизм реализации Программы | Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в [Программе](#Par840) целевых индикаторов согласно приложению № 1 к настоящей Программе, в рамках средств, выделяемых из районного бюджета, а также с учетом выполнения предусмотренных Программой мероприятий, направленных на создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество и повышение уровня и качества их жизни. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Партизанского муниципального района.  Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий, выделяемых из краевого и федерального бюджетов районному бюджету в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет внебюджетных средств.  Сводные показатели финансирования приведены в приложении № 3 Программы.  Всего по программе – 1761,58 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 – 672,76 тыс. руб.,  2020 – 607,32тыс. руб.,  2021 – 481,5 тыс. руб.  В ходе реализации Программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом финансовых возможностей районного бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Управление реализацией Программы, система организации контроля за исполнением Программы | Заказчиком программы является администрация Партизанского муниципального района (далее - Заказчик). Заказчик формирует предложения к проекту решения Думы района о районном бюджете в части финансирования Программы на очередной финансовый год.  Координатором программы является отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района (далее - координатор Программы).  Координатор Программы обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы, осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке.  Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и предоставляют информацию о ходе ее выполнения Координатору ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным. |
| Оценка эффективности реализации Программы | Выполнение Программы возможно при условии достижения целевых индикаторов:  1. Увеличение количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  2. Увеличение числа муниципальных объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации, соответствуют требованиям доступности. |

5

|  |  |
| --- | --- |
|  | 3. Увеличение количества инвалидов и других маломобильных граждан, вовлеченных в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности.  4. Повышение уровня доступности муниципальных услуг, информации для инвалидов и других маломобильных групп населения.  Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы приведены в приложении № 1. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программными методами**

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Во многом это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством медицинской помощи и услуг, оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями, а также другими причинами подобного характера.

По состоянию на **01 января 2018** **года** в Партизанском муниципальном районе проживает **1444** инвалида, из них: инвалидов I группы - **183**, инвалидов II группы - **604,** инвалидов III группы - **584,** детей-инвалидов - **73**.

В современных социально-экономических условиях государственная поддержка и социальная защита инвалидов, обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших задач общества, необходимость выполнения которой вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

Конвенцией Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 13.12.2006, ратифицированной Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D790413A0B83ACE23E85B5E0802s7y6E) от 03.05.2012 № 46-ФЗ, предусмотрено, что государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов наравне с другими гражданами к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Приоритеты в решении проблем инвалидов и других маломобильных групп населения в части обеспечения доступной среды жизнедеятельности, создания оптимальных условий и возможностей для самообслуживания инвалидов обозначены нормативными правовыми актами, принятыми на федеральном уровне.

6

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 21.11.1995 № [181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D7A0F18AAB038CE23E85B5E0802s7y6E) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D7A0E1DA0BC3CCE23E85B5E0802s7y6E) Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и [Кодексом](consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D7B061BA3BE3FCE23E85B5E0802s7y6E) Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ предусмотрены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за их неисполнение.

Вышеперечисленные нормативные правовые акты явились основанием для комплексного подхода к решению проблем по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы из районного бюджета было выделено 4734,24 тысячи рублей, из краевого и федерального бюджета привлечено 1820,63 тысяч рублей.

За период 2013-2018 годов проведены паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры, работы по адаптации зданий Центра детского творчества районной межпоселенческой библиотеки, историко-краеведческого музея, общеобразовательной школы в с.Владимиро-Александровское и здания администрации района, приобретено специальное оборудование для обеспечения доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Адаптированы здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, районной больницы.

Внесены дополнения в 57 административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Партизанского муниципального района, сельскими поселениями и муниципальными учреждениями Партизанского муниципального района, предусматривающие требования по обеспечению доступности муниципальных услуг и объектов, на которых они предоставляются.

7

Постановлением администрации Партизанского муниципального района края от 16.02.2017 № 119 утвержден План мероприятий («дорожная карта») Партизанского муниципального района Приморского края «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности» на 2015-2020 годы.

Для организации обучения (инструктирования) сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам, на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района размещено методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. С использованием пособия организовано проведение инструктирования сотрудников органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, предоставляющих услуги населению.

Администрацией района проинформировано 30 негосударственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, о требованиях законодательства, действующего в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, в том числе направлены выписки из Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, действующих в соответствующих сферах деятельности.

Особое внимание в общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального района уделяется обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составляет 63 человека (2% от общей численности обучающихся детей школьного возраста).

Ежегодно педагоги общеобразовательных учреждений приходят обучение в рамках программ повышения квалификации по реализации образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. В методический кабинет и школьные библиотеки приобретается

8

специальная литература для реализации учебной программы, проведения реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами.

Одним из направлений системы реабилитации инвалидов является социокультурная реабилитация, создание условий для их самореализации, привлечение внимания государственной и муниципальной власти и общества к инвалидам как к гражданам, имеющим равные права и возможности с другими категориями населения района.

В течение года учреждения культуры района проводят культурно-массовые мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, направленные на устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами: мастер-классы, благотворительные концерты и фестивали.

Ежегодно дети-инвалиды приглашаются на праздничное новогоднее мероприятие с вручением новогодних подарков.

Отдел по спорту и молодежной политики администрации района привлекает инвалидов к участию в спортивных мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья различного уровня, а также организует проведение районных соревнований и спортивных фестивалей.

Районная межпоселенческая библиотека ежегодно расширяет информационные ресурсы путем приобретения специализированной литературы, периодических изданий, электронных ресурсов. В 2015 году в библиотеку были приобретены тифлофлешплееры для чтения книг инвалидами по зрению.

В Партизанском районе осуществляет свою деятельность Общество инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), деятельность которого направлена на реализацию общественно-полезных мероприятий, включающих организацию и проведение социально значимых мероприятий, акций, проектов по защите прав и интересов инвалидов в Партизанском муниципальном районе, их социокультурной реабилитации и интеграции в общественную жизнь.

При администрации района создана межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления,

9

государственных и муниципальных учреждений и организаций, общественных организаций инвалидов на территории Партизанского муниципального района.

Однако, несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, в настоящее время в Партизанском районе окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности этих категорий граждан для интеграции их в общество, предоставления им равных с другими гражданами условий для получения муниципальных услуг.

На решение этих вопросов направлена муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда»на 2019-2021 годы.

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Партизанского муниципального района, на основе повышения доступности социально-значимых объектов и качества предоставления муниципальных услуг.

В рамках муниципальной программы необходимо продолжить системную работу, направленную на адаптацию объектов социальной инфраструктуры в приоритетной сфере жизнедеятельности, реабилитацию инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского муниципального района, в частности, продолжить реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов, вовлечению их в общественно-культурную и спортивную жизнь.

Программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов органов местного самоуправления и учреждений культуры, образования и иных заинтересованных организаций к реализации эффективных мер по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Партизанского муниципального района.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью программы является обеспечение инвалидам и другим маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав,устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

10

- обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры, муниципальным услугам и информации;

- вовлечь инвалидов и других маломобильных граждан в культурную, спортивную, общественную жизнь района;

- привлекать средства массовой информации к освещению вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья;

- оказывать содействие общественной организации инвалидов Партизанского муниципального района.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в один этап в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

**4. Структура Программы, перечень основных**

**программных мероприятий и направлений**

Программа состоит из разделов, которые содержат комплекс конкретных мероприятий (Приложение № 2) и видов работ, их содержание по срокам, ресурсам и исполнителям. Программные мероприятия обеспечивают решение задач программы и достижение поставленной цели.

Программа включает в себя следующие разделы:

**Раздел 1. «Организационные мероприятия»**

Данный раздел включает в себя организационную работу по межведомственному взаимодействию органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и организаций, общественных организаций инвалидовв сфере деятельности по формированиюдоступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на территории Партизанского муниципального района

**Раздел 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов»**

Данный раздел предусматривает финансовую, имущественную, консультационную и иные виды поддержек, предусмотренные законодательством, общественных организаций инвалидов.

**Раздел 3.** **«Повышение уровня доступности муниципальных услуг и информации»**

Данный раздел предусматривает:

- адаптацию официальных сайтов муниципальных учреждений

11

Партизанского муниципального района в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению;

- проведение обучающих мероприятий для специалистов образовательных учреждений по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях;

- комплектование школьных библиотек специальной литературой для реализации учебных программ, расширение информационных ресурсов муниципальных библиотек.

**Раздел 4.** ***«*Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах деятельности*»***

Данный раздел содержит систему мер, направленных на приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 5.** **«Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами»**

средств культуры, физической культуры и спорта, организацию участия инвалидов как в общерайонных, краевых массовых, так и в специальных культурных, досуговых, спортивно-оздоровительных и туристических мероприятиях.

**Раздел 6. «Информационное сопровождение программы»**

Раздел предусматривает:

- организацию и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- освещение в средствах массовой информации вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья и мероприятий, предусмотренных настоящей программой.

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в [Программе](#Par840) целевых индикаторов согласно приложению № 1 к настоящей Программе, в рамках средств, выделяемых из районного бюджета, а также с учетом

12

выполнения предусмотренных Программой мероприятий, направленных на создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество и повышение уровня и качества их жизни.

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- предоставления муниципальным учреждениям образования, культуры Партизанского муниципального района бюджетных средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий, указанных в Приложении № 2 к Программе;

- предоставления субсидий Обществу инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Партизанского муниципального района.

Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий, выделяемых из краевого и федерального бюджетов районному бюджету в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет внебюджетных средств.

Сводные показатели финансирования приведены в приложении № 3 Программы.

**Всего по программе - 1761,58 тыс. рублей, в том числе по годам:**

**2019 - 672,76 тыс. руб.,**

**2020 – 607,32 тыс. руб.**

**2021 - 481,5 тыс. руб..**

В ходе реализации Программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом финансовых возможностей районного бюджета на соответствующий финансовый год.

13

**7. Управление реализацией Программы, система**

**организации контроля за исполнением Программы**

Заказчиком программы является администрация Партизанского муниципального района (далее - Заказчик). Заказчик формирует предложения к проекту решения Думы района о районном бюджете в части финансирования Программы на очередной финансовый год.

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы бюджетных ассигнований производит уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. При необходимости внесения изменений в Программу, Заказчик готовит проект постановления о внесении соответствующих изменений в Программу. При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

целей и задач, для комплексного решения которых принята программа;

снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения программы.

Координатором программы является отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района (далее - координатор Программы).

Координатор Программы обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы, осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и предоставляют информацию о ходе ее выполнения в Координатору ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

**8. Оценка эффективности реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации Программы применяются [целевые индикаторы](#Par840), указанные в приложении № 1 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=7E3B26D060C4EFE3E646558F21F17159D4CC7A9728EFE0FB7AEBAB274DD899ACFE5B0C2F6BC7A15F628186O0y1B) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320 (в редакции от 24.09.2013 № 912).

14

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня и качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- создание в районе безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- расширение возможностей для восстановления физического и психического здоровья инвалидов, их социальной реабилитации;

- вовлечение инвалидов в культурную, спортивную и общественную жизнь района, края;

Результативность мероприятий Программы оценивается с учетом следующих показателей:

- проведение работ по адаптации социально-значимых объектов, находящихся в собственности района;

- ежегодное проведение для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, выставок, фестивалей, акций, концертов, конкурсов, торжественных мероприятий, спортивных соревнований.

В результате проведенных мер увеличится число объектов социальной инфраструктуры в приоритетной сфере жизнедеятельности, на которых будет обеспечен беспрепятственный доступ к получению услуг наравне с другими гражданами, Мероприятия программы позволят большему числу людей с ограниченными возможностями здоровья активно участвовать в общественной, культурной жизни района, заниматься физической культурой и спортом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе Партизанского муниципального района «Доступная среда»

на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 03.08.2018 № 567

**Целевые индикаторы и показатели эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | | |
| Факт | Прогноз | План | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, соответствующих требованиям доступности, среди общего числа муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 30 | 50 | 69 | 71 | 71 |
| Доля инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, охваченных социально значимыми мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района | % | 70 | 75 | 78 | 81 | 85 |
| Доля вовлеченности инвалидов и других маломобильных граждан (вне зависимости от возраста) в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности, от общего числа инвалидов | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 |