**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2013 село Владимиро-Александровское № 217

**Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой**

**программы Партизанского муниципального района**

**«Доступная среда» на 2013-2015 годы**

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и муниципальным услугам, а также интеграции инвалидов в обществе и повышения уровня их жизни, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01 августа 2011 года № 320, администрация Партизанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2015 годы» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации Партизанского муниципального района (Павленко) предусмотреть финансирование муниципальной составляющей программы в бюджете района на соответствующие годы.

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района опубликовать настоящую программу в Сборнике муниципальных правовых актов Партизанского муниципального района и направить для размещения на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Целевые программы».

2

4. Контроль над исполнением настоящих постановления и муниципальной долгосрочной целевой программы возложить на первого заместителя главы администрации Партизанского муниципального района Головчанского В.Г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Партизанского  муниципального района |  | К.К.Щербаков |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского муниципального района

от 18.03.2013 № 217

**Муниципальная долгосрочная целевая программа**

**Партизанского муниципального района «Доступная среда»**

**на 2013-2015 годы**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2015 годы |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных организациях», Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденные постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320 |
| Заказчик программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Разработчик программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Координатор программы | Координационный совет по вопросам ветеранов и инвалидов при администрации Партизанского муниципального района |
| Исполнители программы | Муниципальные казенные учреждения Партизанского муниципального района:  - «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования») - по согласованию;  - «Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры») - по согласованию;  - Районная межпоселенческая библиотека (далее - МКУ «РМБ») - по согласованию;  - Районный дом культуры (далее - МКУ «РДК») - по согласованию;  - учреждения образования Партизанского муниципального района;  - Одел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района;  - Общество инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (далее - общество инвалидов Партизанского района) - по согласованию; |

2

|  |  |
| --- | --- |
|  | - краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Партизанска» (далее - ЦЗН г.Партизанска) - по согласованию;  - муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Золотая Долина» Партизанского муниципального района (далее - МАУ «Редакция газеты «Золотая Долина») - по согласованию;  - негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Партизанская районная техническая школа регионального отделения ДОСААФ России Приморского края (далее - НОУ ДПО Партизанская районная ТШ РО ДОСААФ) - по согласованию |
| Цель программы | Обеспечение инвалидам и другим маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| Задачи программы | Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основные задачи:  - обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;  - обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным услугам;  - вовлечь инвалидов и другие маломобильные группы в культурную, спортивную и общественную жизнь района;  - оказывать поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и ветеранов войны и труда в решении социально-значимых проблем в интересах инвалидов и ветеранов войны и труда, проживающих на территории Партизанского муниципального района (Общество инвалидов Партизанского района);  - привлечь средства массовой информации к освещению вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья |
| Объемы и источники  финансирования  программы | **Всего по программе - 6276,9 тыс. рублей, из них:**  муниципальный бюджет - 4641,4 тыс. руб. (в том числе 840,4 тыс. руб. в рамках текущего финансирования);  краевой бюджет - 1464,5 тыс. руб.;  внебюджетные источники - 171,0 тыс. руб.  В том числе:  **2013 - 1411,8 тыс. руб.;**  муниципальный бюджет - 1221,3 тыс. руб. (в том числе 280,8 тыс. руб. в рамках текущего финансирования);  краевой бюджет - 133,5тыс. руб.; внебюджетные источники - 57,0 тыс. руб.;  **2014 - 2985,8 тыс. руб.;**  муниципальный бюджет - 1795,3 тыс. руб. (в том числе 272,8 тыс. руб. в рамках текущего финансирования);  краевой бюджет - 1133,5 тыс. руб.; внебюджетные источники - 57,0 тыс. руб.;  **2015 - 1879,3 тыс. руб.;**  муниципальный бюджет - 1624,8 тыс. руб. (в том числе 286,8 тыс. руб. в рамках текущего финансирования);  краевой бюджет - 197,5 тыс. руб.; внебюджетные источники - 57,0 тыс. руб. |

3

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы  реализации программы | 2013-2015 годы |
| Перечень программных  мероприятий | - Организационные мероприятия;  - Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры;  - Повышение уровня доступности муниципальных услуг;  - Профессиональная реабилитация инвалидов;  - Устранение социальной разобщенности инвалидов, других маломобильных граждан и граждан, не являющихся инвалидами;  - Информационное сопровождение программы |
| Система организации  контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет  администрация Партизанского муниципального района |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  программы | Выполнение Программы возможно при условии достижения целевых индикаторов:  1. Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан, к общему числу объектов социальной инфраструктуры.  2. Доля вовлеченности инвалидов и других маломобильных граждан (вне зависимости от возраста) в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности.  3. Доля инвалидов и других маломобильных граждан, прошедших профессиональную реабилитацию.  4. Доля инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, охваченных мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой**

**направлена программа**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320.

4

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Во многом это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством медицинской помощи и услуг, оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями, а также другими причинами.

В современных социально-экономических условиях одним из основных направлений социальной политики является реабилитация инвалидов, которая направлена на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса инвалидов, достижения ими материальной независимости. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: "...*важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами*".

По состоянию на **01 января 2013** **года** в Партизанском муниципальном районе проживает **1330** инвалидов, из них: инвалидов I группы - **129**, инвалидов II группы - **626,** инвалидов III группы - **575,** детей-инвалидов - **80**.

В Партизанском районе в 2010 году начала действовать общественная организация инвалидов, основной целью которой является объединение людей с ограниченными возможностями здоровья для реализации жизненно важных вопросов.

Несмотря на принимаемые меры, остается нерешенной важнейшая социальная задача - создание для инвалидов равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

На решение этих вопросов направлена долгосрочная муниципальная целевая программа Партизанского муниципального района «**Доступная среда»** на 2013-2015 годы.

5

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории Партизанского муниципального района, на основе повышения доступности социально-значимых объектов и качества предоставления муниципальных услуг.

Конечной целью программных мероприятий должна стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им правильно приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно полезным трудом, участвовать в общественной, культурной, спортивной жизни общества, т.е. чувствовать себя полноправными членами общества. Решение этой проблемы может быть только комплексным с участием органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования и других заинтересованных организаций.

**2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации**

Основной целью программы является обеспечение инвалидам и другим маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав,устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. Под **маломобильными группами населения (МГН) понимаются**  люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п. *(СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения").*

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры, муниципальным услугам и информации;

- вовлечь инвалидов и других маломобильных граждан в культурную, спортивную, общественную жизнь района;

- привлечь средства массовой информации к освещению вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья;

- оказать содействие общественной организации инвалидов Партизанского муниципального района.

Программа рассчитана на 2013-2015 годы.

6

**3. Перечень программных мероприятий**

Разделы программы содержат комплекс конкретных мероприятий (приложение № 2) и видов работ, их содержание по срокам, ресурсам и исполнителям. Программные мероприятия обеспечивают решение задач программы и достижение поставленной цели.

Программа включает в себя следующие разделы:

**Раздел 1.** ***"Организационные мероприятия"***

Данный раздел включает мероприятия по организации проведения различных семинаров и курсов по проблемам инвалидов. Разработку нормативных правовых документов, регламентирующих обязательное соблюдение требований доступности для объектов, зданий, сооружений при строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов, определение приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов с целью выполнения работ по их доступности.

**Раздел 2.** ***«Повышение уровня доступности социально-значимых объектов»***

Данный раздел содержит систему мер, направленных на приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 3.** ***«Повышение уровня доступности муниципальных услуг, информации»***

Данный раздел предусматривает:

- обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к электронным муниципальным услугам, в том числе предоставляемых в электронном виде, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом технических возможностей (далее - сеть Интернет);

- адаптацию официального сайта администрации и муниципальных учреждений Партизанского муниципального района в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению;

- оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

7

- проведение обучающих мероприятий для специалистов образовательных учреждений по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях;

- комплектование муниципальных библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов ("говорящими книгами" на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения);

- поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Партизанском районе;

- обеспечение системы подготовки спортивных сборных команд района и создание условий для подготовки резерва в сборные команды района по всем видам инвалидного спорта.

**Раздел 4.** ***"Профессиональная реабилитация инвалидов"***

Данный раздел предусматривает:

- расширение объема и повышение качества услуг по обучению, профессиональной и социально-трудовой реабилитации;

- создание дополнительных рабочих мест для инвалидов;

- поддержку работодателей, участвующих в мероприятиях по содействию трудоустройству инвалидов, с возмещением затрат на оборудование (оснащение) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

**Раздел 5.** ***«Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами»***

Данный раздел предусматривает подготовку и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов, оценки инвалидами и другими маломобильными группами состояния доступности социальных объектов и услуг в социальных сферах жизнедеятельности, а также реабилитацию инвалидов с использованием средств культуры, физической культуры и спорта, организацию участия инвалидов как в общерайонных, краевых массовых, так и в специальных культурных, досуговых, спортивно-оздоровительных и туристических мероприятиях.

**Раздел 6.** ***«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов»***

Данный раздел предусматривает:

- финансовую поддержку некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов войны и труда;

8

- имущественную поддержку некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов войны и труда;

- консультационную поддержку некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов войны и труда;

- поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и ветеранов войны и труда.

**Раздел *7. "Информационное сопровождение программы"***

Раздел предусматривает:

- организацию и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- освещение в средствах массовой информации вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья и мероприятий, предусмотренных настоящей программой.

**4. Механизм реализации программы**

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в [Программе](#Par840) целевых индикаторов согласно приложению № 1 к настоящей Программе в рамках средств, выделяемых из районного бюджета, а также с учетом выполнения предусмотренных Программой мероприятий, направленных на создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество и повышение уровня и качества их жизни.

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- предоставление муниципальным учреждениям образования, культуры Партизанского муниципального района бюджетных средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий, указанных в Приложении № 2 к Программе;

- предоставление муниципальному автономному учреждению «Газета «Золотая Долина» Партизанского муниципального района субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, указанных в Приложении № 2 к Программе;

9

- предоставления субсидий социально ориентированной некоммерческой организации - обществу инвалидов Партизанского района.

Заказчиком программы является администрация Партизанского муниципального района (далее - Заказчик). Заказчик формирует предложения к проекту решения Думы района о районном бюджете о финансировании Программы на очередной финансовый год.

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы бюджетных ассигнований производит уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. При необходимости внесения изменений в Программу, Заказчик готовит проект постановления о внесении соответствующих изменений в Программу. При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

целей и задач, для комплексного решения которых принята программа;

снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения программы.

Координатором программы является Координационный совет по вопросам ветеранов и инвалидов при администрации Партизанского муниципального района (далее - координатор Программы).

Координатор Программы обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы. Осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и предоставляют информацию о ходе ее выполнения в администрацию Партизанского муниципального района ежеквартально к 15 числу месяца, следующего за отчетным.

**5. Оценка эффективности выполнения программы**

Для оценки эффективности реализации Программы применяются [целевые индикаторы](#Par840), указанные в приложении № 1 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=7E3B26D060C4EFE3E646558F21F17159D4CC7A9728EFE0FB7AEBAB274DD899ACFE5B0C2F6BC7A15F628186O0y1B) проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01 августа 2011 года № 320.

10

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня и качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- создание в районе безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- расширение возможностей для восстановления физического и психического здоровья инвалидов, их социальной реабилитации;

- вовлечение инвалидов в культурную, спортивную и общественную жизнь района, края;

- повышение уровня правовой культуры инвалидов и других маломобильных групп населения.

Результативность мероприятий Программы оценивается с учетом следующих показателей:

- оборудование в течение трех лет социально-значимых объектов, находящихся в собственностирайона, средствами беспрепятственного доступа к объектам;

- обеспечение муниципальных учреждений, участвующих в социальной реабилитации инвалидов, техническими средствами;

- ежегодное проведение для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, выставок, фестивалей, акций, концертов, конкурсов, торжественных мероприятий, спортивных соревнований;

- создание рабочих мест для инвалидов.

В результате проведенных мер по реабилитации увеличится численность инвалидов, которые смогут трудоустроиться, получить дополнительно к пенсии источник существования в виде заработной платы, более активно участвовать в общественной, культурной жизни, заниматься физической культурой и спортом.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы, утверждаемых решением Думы района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации Партизанского муниципального района, утвердившим Программу.

11

Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий, выделяемых из краевого бюджета районному бюджету в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет внебюджетных средств.

Сводные показатели финансирования приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. Ожидаемые затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования по годам составят:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник финансирования  программы | Общая сумма затрат по программе | в том числе | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | краевой бюджет | 1464,5 | 133,5 | 1133,5 | 197,5 |
| 2. | районный бюджет | 4641,4 | 1221,3 | 1795,3 | 1624,8 |
| 3. | внебюджетные источники | 171,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
|  | **Всего по программе** | **6276,9** | **1411,8** | **2985,8** | **1879,3** |

**Получатели средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Получатели бюджетных средств | Общая сумма затрат по программе | в том числе | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | Общество инвалидов Партизанского района | 690,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 2. | Администрация Партизанского муниципального района | 382,0 | 126,0 | 128,0 | 128,0 |
| 3. | МКУ «АХУ» ПМР | 820,0 | 20,0 | 0,0 | 800,0 |
| 4. | МКУ «Управление образования» | 545,0 | 15,0 | 515,0 | 15,0 |
| 5. | МКУ «Управление культуры» | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 6. | МКУ «РМБ» | 613,0 | 466,5 | 66,5 | 80,0 |
| 7. | МКУ «РДК» | 107,0 | 35,0 | 35,0 | 37,0 |
| 8. | МАУ «Редакция газеты «Золотая Долина» | 144,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 9. | МБОУДОД «ДШИ» ПМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | МБОУДОД «РЦДТ» ПМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по программе:** | | **3801,0** | **940,5** | **1522,5** | **1338,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к долгосрочной муниципальной целевой программе Партизанского муниципального района "Доступная среда» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от 18.03.2013 № 217

**Целевые индикаторы и показатели эффективности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан, к общему числу объектов социальной инфраструктуры | % | 50 | 70 | 100 |
| Доля детей-инвалидов, получающих образование в общедоступных школах | % | 10 | 20 | 50 |
| Доля вовлеченности инвалидов и других маломобильных граждан (вне зависимости от возраста) в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности, от общего числа инвалидов | % | 20 | 40 | 60 |
| Доля инвалидов и других маломобильных граждан, прошедших профессиональную реабилитацию, от общего числа инвалидов | % | 5 | 10 | 15 |
| Доля инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, охваченных социально значимыми мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района | % | 30 | 40 | 60 |

Приложение № 2

к долгосрочной муниципальной целевой программе Партизанского муниципального района "Доступная среда» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского МР

от 18.03.2013 № 217

**Перечень**

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы Партизанского

муниципального района «Доступная среда» на 2013-2015 годы

«Ветра благодати дуют всегда,

но для этого мы должны поднять парус!»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Источники финансирования | Стоимость в тыс. руб. | | | |
| Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия** | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов:  - регламентирующего обязательное соблюдение требований доступности для объектов, зданий, сооружений при строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов на межселенной территории; | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Партизанского муниципального района | 2 квартал  2013 года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка Порядка отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Партизанского муниципального района | Руководитель аппарата администрации Партизанского муниципального района | 2 квартал  2013 года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1.3. | Предоставление субсидии для оказания поддержки социально ориентированной некоммерческой организации «Общество инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) | Отдел бухгалтерского учета  и отчетности администрации Партизанского муниципального района | 2013-2015 годы | районный бюджет | 600,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 |
| 1.4. | Предоставление на праве безвозмездного пользования помещения Обществу инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) | Управление по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального района | до 01.06.2013 | Без финансовых затрат |  | |  | |  | |  |
| 1.5. | Повышение квалификации педагогов, культорганизаторов, тренеров, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами | Руководители муниципальных учреждений дополнительного образования детей, культуры | 2013-2015 годы | Бюджет района  (в рамках текущего финансирования) | 180,0 | | 60,0 | | 60,0 | | 60,0 |
| 1.6. | Организация постоянно действующего семинара «Шаг навстречу» для родителей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии | муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2013-2015 годы | Бюджет района  (в рамках текущего финансирования) |  | |  | |  | |  |
|  | **ИТОГО по разделу 1** |  |  |  | **780,0** | | **260,0** | | **260,0** | | **260,0** |
| **Раздел 2. Повышение уровня доступности социально-значимых объектов** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий по созданию доступной среды на значимых объектах социальной инфраструктуры:  - оборудование пандусами;  - установка дверей и их защиты - плинтусы - отбойники, совмещенные с поручнями на входе в здание; |  |  |  | |  | |  | |  |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
|  | - установка подъемников для инвалидов-колясочников на лестничных маршах; установка специальных кнопок для вызова при необходимости в экстренных случаях персонала;  - установка подвесного унитаза, раковины в туалете с регулировкой высоты;  - укладка тактильной плитки: |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | - здание районного центра детского творчества | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района | 2014 год | Средства районного и краевого бюджетов | | 1000,0 | |  | | 500,0  500,0 |  |
|  | - здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Владимиро-Александровского Партизанского муниципального района | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2014 год | Средства районного и краевого бюджетов | | 1000,0 | |  | | 500,0  500,0 |  |
| 2.2. | Оборудование пандусами зданий:  - районной межпоселенческой библиотеки | Муниципальное казенное учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района | 2014 год | Средства районного бюджета | | 400,0 | | 400,0 | |  |  |
|  | - администрации района | Муниципальное казенное учреждение «Административно- хозяйственное управление» Партизанского муниципального района | 2014 год | Средства районного бюджета | | 800,0 | |  | |  | 800,0 |
| 2.3. | Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственной близости со зданием администрации Партизанского муниципального района | Муниципальное казенное учреждение «Административно- хозяйственное управление» Партизанского муниципального района | 2013 год | Средства районного бюджета | | 20,0 | | 20,0 | |  |  |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 2.4. | Организация работы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры | Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп | 2013-2015 годы | Без финансовых затрат | |  | |  | |  |  |
| 2.5. | Создание «Карты доступности» (информации о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения) | те же; отдел информационных технологий и безопасности, волонтеры | 2013-2015 годы | Без финансовых затрат | |  | |  | |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 2** |  |  |  | | **3220,0** | | **420,0** | | **2000,0** | **800,0** |
| **Раздел 3. Повышение уровня доступности муниципальных услуг и информации** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Администрация Партизанского муниципального района,  МКУ «Районная межпоселенческая библиотека»,  МКУ «Районный дом культуры»,  МБОУ ДОД «Районный центр детского творчества», МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | 2015 год | | Бюджет района  (в рамках текущего финансирования) | |  | |  |  |  |
| 3.2. | Организация общественного доступа к ресурсам Интернет в рамках реализации проекта «Общество. Библиотека. Государство - информация в виртуальном формате» | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» | 2015 год | | Бюджет района  (в рамках текущего финансирования) | | 86,4 | | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 3.3. | Адаптация официального сайта администрации района в сети Интернет (*для слабовидящих и слабослышащих граждан*) | Администрация Партизанского муниципального района | 2013 год | | Бюджет района  (в рамках текущего финансирования) | | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 3.4. | Предоставление бесплатной срочной транспортной услуги одиноко проживающим инвалидам «Социальное такси» *(для получения государственных и муниципальных услуг)* на территории Партизанского муниципального района | ИП Копцова,  ИП Ильюшина, ИП Колганов, ИП Коротков | 2013-2015 годы | | Собственные средства организаций | | 90,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.5. | Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях, в том числе дистанционного обучения | Муниципальные общеобразовательные казенные учреждения Партизанского муниципального района | 2013-2015 годы | | Бюджет района  (в рамках текущего финансирования) | |  | |  |  |  |
| 3.6. | Приобретение литературы (в школьные библиотеки, методический кабинет) для реализации учебной программы, проведения реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами | Муниципальные общеобразовательные казенные учреждения Партизанского муниципального района | 2013-2015 годы | | Бюджет района | | 45,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3.7. | Практикум для инвалидов и других маломобильных граждан «Будь в курсе» (*порядок получения муниципальных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг*) | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» | 2013-2015 годы | | Средства районного бюджета | | 49,5 | | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 3.8 | Приобретение тифлофлешплееров для чтения инвалидами по зрению цифровых «говорящих» книг | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» | 2015 год | | Средства районного бюджета | | 13,5 | | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| 3.9. | Расширение информационных ресурсов библиотек (приобретение новых книг, периодических изданий, электронных ресурсов) | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» | 2012-2015 годы | | Средства районного бюджета | | 150,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 3.10. | Оказание консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | | Структурные подразделения администрации | 2013-2015 годы | Без финансовых затрат | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | Организация консультаций психолога для инвалидов и членов их семей | | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета | 15,0 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | **Итого по разделу 3** | |  |  |  | **469,4** | | | **165,3** | **145,3** | **158,8** |
| **Раздел 4. Профессиональная реабилитация инвалидов** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Тестирование инвалидов, детей - инвалидов по вопросам профессиональной ориентации (*получения профессионального образования либо профессиональной переподготовки*) | Отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска», МКУ «Управление образование» | апрель  2013-2015 годов | Без финансовых затрат | |  | |  |  |  |
| 4.2. | | Оказание услуг по психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда безработных инвалидов (*30 человек)* | Отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска» | 2013-2015 годы | Средства краевого  бюджета | | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.2. | | Оказание профориентационных услуг: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 4.2.1. | | День информации « Путевка в жизнь»; | МКУ «Управление образования», МКУ «Районная межпоселенческая библиотека», отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска» | май  2013-2015 годов | Бюджет района  (в рамках текущего финансирования) | |  | |  |  |  |
| 4.2.2. | | Выпуск буклетов, информационных бесед и др. по вопросу трудоустройства инвалидов | Отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска» | 2013-2015 годы | краевой бюджет (в рамках текущего финансирования) | | 150,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 4.3. | Организация мероприятий по содействию занятости инвалидов: |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 4.3.1. | Информирование, консультирование инвалидов по вопросам закона «О занятости населения РФ», об услугах центра занятости | Отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска» | 2013-2015 годы | Без финансовых затрат | |  | |  |  |  |
| 4.3.2. | Организация профессионального обучения безработных инвалидов | Отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска» | 2013-2015 годы | Средства краевого  бюджета | | 22,5 | | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 4.3.3. | Оказание содействия безработным инвалидам в организации самозанятости (*4 человека*) | Отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска» | 2013-2015 годы | Средства краевого  бюджета | | 240,0 | | 60,0 | 60,0 | 120,0 |
| 4.3.4. | Оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов | Отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска» | 2013-2015 годы | Без финансовых затрат | |  | |  |  |  |
| 4.4. | Организация общественных работ с привлечением к участию в них инвалидов (организация временной занятости), в том числе: | Администрация Партизанского муниципального района,  администрации сельских поселений | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета | | 172,0 | | 56,0 | 56,0 | 60,0 |
| 4.4.1. | - проведение социологических опросов | Администрация Партизанского муниципального района, отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска» |  | Средства районного бюджета | | 75,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4.4.2. | - перевод документов, информации в электронный вид; | Архивный отдел администрации района, отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска» |  | Средства районного бюджета | | 75,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 |
| 4.4.3. | - озеленение и благоустройство; | отдел по Партизанскому району КГКУ «ЦЗН города Партизанска», администрации сельских поселений |  | Средства краевого бюджета | | 22,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | 10,0 |
| 4.4.4. | Обучение инвалидов вождению автомобиля  *(6 человек в период действия программы)* | НОУ ДПО Партизанская ТШ РО ДОСААФ | 2013-2015 годы | Средства организации  (55% от стоимости затрат на обучение) | | 81,0 | | | 27,0 | | 27,0 | | 27,0 |
|  | **Итого по разделу 4** |  |  |  | | **695,5** | | | **210,5** | | **210,5** | | **274,5** |
| **Раздел 5. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида: |  |  |  | | |  | | |  | |  |  |
| 5.1.1. | Праздник общения «Возьмемся за руки, друзья» | Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» | 2013-2015 годы | Бюджет района (в рамках текущего финансирования) | | | 15,0 | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| 5.1.2. | Концертная программа для воспитанников краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и краевого государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения «Николаевская коррекционная школа» | МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Районный центр детского творчества» | март -ноябрь  2013-2015 годов | Бюджет района (в рамках финансирования муниципального задания) | | | 15,0 | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| 5.1.3. | Организация (*выездных*) благотворительных концертов | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | декабрь 2013-2015 годов | Бюджет района (в рамках текущего финансирования) | | | 6,0 | | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |
| МБОУ ДОД «Районный центр детского творчества» | Бюджет района (в рамках текущего финансирования) | | | 6,0 | | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
|  |  | МКУ «Районный дом культуры» |  | Бюджет района (в рамках текущего финансирования) | 6,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |
| 5.2. | Организация и проведение акции "К детям - с добрым сердцем" (*с проведением праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, с участием детей - инвалидов)* | МКУ «Районный дом культуры» | 2013-2015 годы | Бюджет района (в рамках текущего финансирования) | 6,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | Бюджет района (в рамках финансирования муниципального задания) | 6,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |
| МБОУ ДОД «Районный центр детского творчества» | Бюджет района (в рамках финансирования муниципального задания) | 6,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |
| МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» | Бюджет района (в рамках текущего финансирования) | 6,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |
| Общество инвалидов Партизанского района |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1. | Организация новогодних мероприятий, в том числе поздравлений на дому детей-инвалидов с участием Деда Мороза и Снегурочки и вручением кондитерских подарков | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета | 105,0 | | 30,0 | | 35,0 | 40,0 |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| 5.3. | Организация экскурсий для инвалидов и других маломобильных групп населения:  - «Водопады Шкотовского района»  - «Владивосток - русский город на Дальнем Востоке»  - Кварцовский каскад» | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета | 27,0 | | 12,0 | | 9,0 | 6,0 |
| 5.4. | Участие в семинарах, тренингах для молодых инвалидов - лидеров общественных организаций общекраевого форума инвалидов | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | 6,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |
| 5.5. | Направление в состав делегации Приморского края представителей общества инвалидов Партизанского района для участия в Международном фестивале инвалидов (г.Цзиси, КНР) | Общество инвалидов Партизанского района | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета (на условиях софинансиро-вания) | 60,0 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| 5.6. | Проведение мастер – классов для инвалидов и других маломобильных граждан (*оригами, макраме, декупаж, квилинг, плетение модных косичек, макияж, дизайн ногтей, бисероплетение, лепка из соленого теста, ниткография, флористика* и др.) | МКУ «Районный дом культуры», | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета | 75,0 | | 25,0 | | 25,0 | 25,0 |
| Отдел по спорту и молодежной политике | Средства районного бюджета | 75,0 | | 25,0 | | 25,0 | 25,0 |
| общество инвалидов Партизанского района | Без финансовых затрат | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Выставка работ обучающихся объединения «Сувенир» «Своими руками» | МБОУ ДОД «Районный центр детского творчества» | 2013-2015 годы | Бюджет района (в рамках финансирования муниципального задания) | 15,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| 5.7. | Организация выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов Партизанского района «Ума, души и рук творение...» | МКУ «Районный дом культуры», общество инвалидов Партизанского района | 2013-2015 годы | Бюджет района (в текущего рамках финансирования) | 15,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| 5.8. | Участие в краевой выставке декоративно-прикладного творчества инвалидов Приморского края | МКУ «Районный дом культуры»,  общество инвалидов Партизанского района | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета | 15,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| 5.9. | Участие в краевом фестивале народного творчества "Я талантлив!" среди инвалидов Приморского края | МКУ «Районный дом культуры»,  общество инвалидов Партизанского района | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета | 15,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| 5.10. | Конкурс на лучшую статью «Один день из моей жизни» | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета | 6,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |
| МАУ Редакция газеты «Золотая Долина» | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | 6,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |
| 5.11. | Организация и проведение районной комплексной Спартакиады среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Инваспорт» | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | 52,0 | | 15,0 | | 17,0 | 20,0 |
| 5.12. | Организация и проведение 4-х дневных спортивно-оздоровительных Спартакиад для детей - инвалидов | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | 21,0 | | 6,0 | | 7,0 | 8,0 |
| 5.13. | Участие в первенствах Приморского края по различным видам спорта (все возрастные группы) | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | 36,0 | | 10,0 | | 12,0 | 14,0 |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 |
| 5.14. | Организация и проведение районного фестиваля «Спорт + творчество», посвященного Всероссийской декаде инвалидов | Отдел по спорту и молодежной политике, МКУ «Районная межпоселенческая библиотека»,  МКУ «Районный дом культуры» | ноябрь-декабрь  2013-2015 годов | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | | 25,0 | | | 7,0 | | 8,0 | 10,0 |
| 5.15. | Участие в краевых комплексных Спартакиадах для детей - инвалидов | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | | 120,0 | | | 38,0 | | 40,0 | 42,0 |
| 5.16. | Участие сборной района (возраст участников от 18 лет и старше) в краевых Спартакиадах «Инваспорт» | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 годы | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | | 120,0 | | | 38,0 | | 40,0 | 42,0 |
| 5.17. | Участие сборной района в краевых фестивалях инвалидного спорта | Отдел по спорту и молодежной политике | 2013-2015 года | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | | 66,0 | | | 20,0 | | 22,0 | 24,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 5** |  |  |  | | **932,0** | | | **296,0** | | **310,0** | **326,0** |
|  | **Раздел 6. Информационное сопровождение программы** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Спецвыпуск газеты «Золотая Долина» для инвалидов «Доступная среда» | МАУ Редакция газеты «Золотая Долина» | Ежеквартально  2013-2015 годы | | Средства районного бюджета | | 144,0 | 48,0 | | | 48,0 | 48,0 |
| 6.1.2. | Освещение в газете «Золотая Долина», на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района мероприятий, предусмотренных программой | Редакция газеты, отдел информационных технологий и безопасности | 2013-2015 годы | | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | |  |  | | |  |  |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 6.2. | Круглый стол «Двигаясь вместе» совместно с учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта по обмену опытом работы по реабилитации инвалидов | Отдел по спорту и молодежной политике, общество инвалидов Партизанского района | 4 квартал 2013 года | Средства районного бюджета (в рамках текущего финансирования) | 2,0 | 2,0 | |  |  |
| Круглый стол «Доброта спасет мир» - обсуждение вопросов социальной реабилитации детей-инвалидов, развития творческого патронажа, расширения волонтерской службы помощи инвалидам | Отдел по спорту и молодежной политике, общество инвалидов Партизанского района | 4 квартал 2014 года | Средства районного бюджета  (в рамках текущего финансирования) | 2,0 |  | | 2,0 |  |
| Круглый стол «Социализация и реабилитация инвалидов средствами культуры и искусства - вчера, сегодня, завтра» | МКУ «Районный дом культуры», общество инвалидов Партизанского района | 4 квартал 2015 года | Средства районного бюджета | 2,0 |  | |  | 2,0 |
| 6.3. | Организация подписки на газеты и журналы обществу инвалидов | Общество инвалидов Партизанского района | 2013-2015 годы | Районный  бюджет (в рамках предоставления субсидии НКО) | 30,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 6** |  |  |  | **180,0** | **60,0** | | **60,0** | **60,0** |
|  | **ВСЕГО по программе** |  |  |  | **6276,9** | **1411,8** | | **2985,8** | **1879,3** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_