|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  Партизанского муниципального района  от 00.03.2018 № |

**Оценка эффективности выполнения целевых индикаторов муниципальных программ**

**Партизанского муниципального района за 2017 год**

| Наименование целевых индикаторов | Достигнуто  за 2016 год | | Утверждено в муниципальной программе на 2017 год (плановое значение) | | Достигнуто в 2017 году | Выполнение индикаторов  за 2017 год | | | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от планового значения | Динамика к плановому значению | |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы»** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек | 16 | | 18 | | 3 | -15 | 16,67% | | Показатель не выполнен из-за отсутствия возможности заключения договора простой закупки. |
| 2. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек | 0 | | 1 | | 2 | +1 | 200,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям за счет средств местных бюджетов, человек | 29 | | 10 | | 10 | 0 | 100,00 | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 105,5% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить в 2018 году реализацию всех мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2012-2017 годы»** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления, и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде, % | 100 | | 100 | | 100 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 2. Принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 100% от утвержденного Реестра муниципальных услуг, % | 100 | | 100 | | 100 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, % | 98 | | 100 | | 100 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 4. Доля жалоб граждан на действие (бездействие) администрации района от общего количества обращений (включая заявления о предоставлении муниципальных услуг), поступивших в администрацию района в отчетном периоде, % | 0,16 | | 0,4 | | 0,2 | -0,2 | 200,00% | | Показатель выполнен |
| 5. Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте | 4 | | 4 | | 4 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 120,00% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Реализация программы завершена. Рекомендована разработка новой программы на очередной среднесрочный период. |
| **Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы»** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1.Снижение удельного веса занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, ед. | 123 | | 531 | | 545 | +14 | 102,64% | | Показатель выполнен |
| 2.Рост числа обученных руководителей и специалистов вопросам охраны и условий труда, чел. | 42 | | 38 | | 40 | +2 | 105,26% | | Показатель выполнен |
| 3.Проведение районных смотров-конкурсов по охране труда, ед. | 2 | | 2 | | 2 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 102,63% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить в 2018 году реализацию всех мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Партизанском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1.Степень удовлетворенности заявителей качеством предоставляемых услуг,% | | 98,63 | | 80 | 96,47 | +6,47 | 123,09% | | Показатель выполнен |
| 2.Сокращение времени ожидания в очереди для получения услуг, мин. | | 11,69 | | 12 | 11,8 | -0,2 | 101,69% | | Показатель выполнен |
| 3.Количество обращений заявителей по вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг и для получения консультации в многофункциональном центре, шт | | 11785 | | 5000 | 23111 | +18111 | 462,22% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 196,75% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить в 2018 году реализацию всех мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** |
| **Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | |  |
| 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и электрохозяйства по видам, %: |  | |  | |  |  |  | |  |
| - сети водоснабжения | 59,65 | | 46,97 | | 59,25 | -12,28 | 79,27% | | Показатель не выполнен |
| - сети канализации, | 85,6 | | 83,86 | | 87,6 | -3,74 | 95,73% | | Показатель не выполнен |
| - тепловые сети | 45,14 | | 21,3 | | 41,7 | -20,4 | 51,08% | | Показатель не выполнен |
| - сети электроснабжения, | 49,5 | | 38,35 | | 48,5 | -10,15 | 79,07% | | Показатель не выполнен |
| - котельное оборудование | 57,2 | | 43,0 | | 56,3 | -13,3 | 76,38% | | Показатель не выполнен |
| 2. Доля ненормативных потерь коммунальных ресурсов в суммарном их объеме, поданном в сеть, по видам, %: |  | |  | |  |  |  | |  |
| - вода | 48,88 | | 15,1 | | 30,3 | -15,2 | 49,83% | | Показатель не выполнен в связи с нарушением сроков выполнения муниципальных контрактов. |
| - электроэнергия | 12,5 | | 4,4 | | 12,05 | -7,65 | 36,51% | | Показатель не выполнен в связи с нарушением сроков выполнения муниципальных контрактов |
| - тепловая энергия | 12,83 | | 6,5 | | 13,8 | -7,3 | 47,10% | | Показатель не выполнен |
| 3. Количество технологических сбоев на объектах теплоснабжения и инженерных сетях, ед. | 48 | | 39 | | 48 | -9 | 81,25% | | Показатель не выполнен |
| **Подпрограмма 2 «Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | |  |
| 1. Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, ед. | 170 | | 122 | | 122 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 2. Количество расселенных жилых домов аварийного жилищного фонда, ед. | 5 | | 10 | | 10 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда, кв. м | 3128,5 | | 2802,4 | | 2802,4 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| **Отдельные мероприятия** **муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | |  |
| 1. Обязанность администрации Партизанского муниципального района, как собственника помещений, по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, тыс. руб. | 549,3568 | | 620,0 | | 555,86 | -64,14 | 89,65% | | Показатель не выполнен, за счет выбытия муниципального фонда |
| 2. Капитальный ремонт жилого помещения по адресу пос.Волчанец, ул.Шоссейная д.2 кв.1, кв.м. | 58,8 | | - | | - | - | - | | - |
| 3. Капитальный ремонт жилого помещения по адресу с.Владимиро-Александровское, ул.Лазо д.34 кв.1, кв.м. | 11,4 | | - | | - | - | - | | - |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 75,83% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Целесообразно разработать новую программу на очередной среднесрочный период |
| **Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2018 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** |
| 1. Доля малых предприятий в производстве товаров и услуг Партизанского муниципального района, % | 70,6 | | 68,6 | | 65,7 | -2,9 | 95,80% | | Показатель не выполнен |
| 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций, % | 38,8 | | 39,6 | | 38,1 | -1,5 | 96,20% | | Показатель не выполнен |
| 3. Доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике района, % | 26,8 | | 24,3 | | 25,0 | +0,7 | 102,88% | | Показатель выполнен |
| 4. Количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. человек населения Партизанского района, единиц | 775 | | 748 | | 678 | -70 | 90,64% | | Показатель не выполнен |
| 5. Число субъектов малого предпринимательства (малых предприятий, индивидуальных предпринимателей) в расчете на 100 тыс. человек населения Партизанского района, единиц | 3099 | | 2946 | | 2881 | -65 | 97,79% | | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 96,70% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить в 2018 году реализацию мероприятий программы предусматривающих финансирование только за счет средств местного бюджета. |
| **Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Партизанского муниципального района» на 2012-2017 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 20,9 | | 12 | | 17,4 | +5,4 | 145,00% | | Показатель выполнен |
| 2. Количество мест в коллективных средствах размещения, единиц | 2174 | | 2200 | | 2427 | +227 | 110,32% | | Показатель выполнен |
| 3. Коэффициент наполняемости номерного фонда в коллективных средствах размещения, единиц | 0,34 | | 0,35 | | 0,35 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 4. Объем платных туристских услуг, млн. руб. | 56,0 | | 29 | | 58,0 | +29 | 200,00% | | Показатель выполнен |
| 5. Численность работников, занятых в туристской индустрии, тыс. чел. | 0,158 | | 0,155 | | 0,181 | 0,026 | 116,77% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 134,42% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Реализация программы завершена. |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Изготовление технической документации на муниципальное имущество, ед. | 44 | | 49 | | 49 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 2. Регистрация права собственности муниципального имущества, ед. | 161 | | 173 | | 173 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Оценка имущества для передачи в аренду (в том числе земельных участков), ед. | 8 | | 11 | | 11 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 4. Оценка имущества для приватизации (в том числе земельных участков), ед. | 2 | | - | | - | - | - | | - |
| 5. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для дальнейшего предоставления посредством аукционов на право заключения договоров аренды или купли-продажи земельных участков, ед. | 19 | | 24 | | 24 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 6. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | - | | 10 | | 10 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 7. Определение выкупной стоимости изымаемых у собственников жилых помещений, ед. | 30 | | 30 | | 30 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 8. Уплата налога на добавленную стоимость от реализации имущества физическому лицу, тыс. руб. | 9,36 | | 9,36 | | 9,36 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 100,00% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Целесообразно разработка новой программы на очередной среднесрочный период. |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2019 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество рабочих мест, созданных для исследователей и пользователей архивной информацией, шт. | - | | - | | - | - | - | | - |
| 2. Доля закартонированных дел муниципального архива, % | - | | 30 | | 30 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Доля описаний архивных фондов, включенных в базу «Архивный фонд», % | 100 | | - | | - | - | - | |  |
| 4. Доля описаний научно-справочного аппарата, включенных в электронные описи и электронные каталоги, % | 70 | | - | | - | - | - | |  |
| 5. Доля наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронную форму, % | 20 | | - | | - | - | - | |  |
| 6. Среднее число пользователей архивной информацией, чел. | 1500 | | 1200 | | 1460 | +260 | 121,67% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 110,83% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2018 году. |
| **Муниципальная программа «Информационное общество» на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** |
| 1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, % | 20,0 | | 100 | | 79,0 | -21 | 79,00% | | Показатель не выполнен |
| 2. Доля электронного документооборота между администрацией ПМР, государственными органами власти и иными организациями в общем объеме документооборота, % | 52 | | 70 | | 81 | +11 | 115,71% | | Показатель выполнен |
| 3. Удовлетворенность качеством предоставления муниципальных услуг от числа опрошенных, % | 98 | | 85 | | 100 | +15 | 117,65% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 104,12% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Целесообразно разработка новой программы на очередной среднесрочный период. |
| **Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Партизанского муниципального района» на 2014-2018 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** |
| 1. Оснащение образовательных учреждений тревожными кнопками, % | 50 | | 100 | | 50 | -50 | 50,0% | | Показатель не выполнен |
| 2. Оснащение образовательных учреждений видео наблюдением, % | 88,89 | | 100 | | 88,89 | -11,11 | 88,89% | | Показатель не выполнен |
| 3. Установка и ремонт наружного ограждения по периметру территорий образовательных учреждений, % | 44 | | 100 | | 44 | -56 | 44,0% | | Показатель не выполнен |
| 4. Проведение в образовательных учреждениях капитального ремонта электрических сетей, % | 22 | | 50 | | 22 | -28 | 44,0% | | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 56,72% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Эффективность программы значительно снизилась по сравнению с плановыми значениями |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2018 году. |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** |
| 1. Увеличение степени удовлетворенности населения Партизанского муниципального района качеством предоставляемых образовательных услуг, % | 82 | | 50 | | 84 | +34 | 168,00% | | Показатель выполнен |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | |
| 2. Доля охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования, % | 74 | | 65,7 | | 71 | +5,3 | 108,07% | | Показатель выполнен |
| 3. Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 99 | | 100 | | 99 | -1 | 99,00% | | Показатель не выполнен |
| 4. Выполнение планового показателя по количеству детодней, % | 75,1 | | 70 | | 76,98 | +6,98 | 109,97% | | Показатель выполнен |
| 5. Уровень заболеваемости, % | 11,2 | | 22,1 | | 8,6 | -13,5 | 256,98% | | Показатель выполнен |
| 6. Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений, % | 74,7 | | 71 | | 69,2 | -1,8 | 97,46% | | Показатель не выполнен |
| 7. Охват детей дошкольного возраста коррекционным образованием, % | 0,7 | | 98 | | 0,2 | -97,8 | 0,2% | | Показатель не выполнен |
| 8. Уровень обеспеченности персоналом (административный, педагогический, младший обслуживающий персонал) дошкольных учреждений, % | 92 | | 95 | | 95 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 9. Уровень соответствия категорий персонала квалификационным требованиям, % | 75 | | 80 | | 80 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 10. Доля педагогов, имеющих высшее, в том числе (педагогическое) образование, % | 25,45 | | 53 | | 28,9 | -24,1 | 54,53% | | Показатель не выполнен |
| 11. Доля педагогов, имеющих среднее специальное, в том числе (педагогическое) образование, % | 72,7 | | 80 | | 71,1 | -8,9 | 88,88% | | Показатель не выполнен |
| 12. Доля педагогического и административного персонала, осуществившего повышение квалификации, % | 56,2 | | 50 | | 75 | +25 | 150,00% | | Показатель выполнен |
| 13. Создание единой электронной базы данных будущих воспитанников дошкольных образовательных учреждений, % | 100 | | 100 | | 100 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | |
| 14. Увеличение доли учащихся, обучающихся по новым федеральным образовательным стандартам, % | 60 | | 63 | | 72,7 | +9,7 | 115,40% | | Показатель выполнен |
| 15. Увеличение доли численности учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, % | 28 | | 27,2 | | 28 | +0,8 | 102,94% | | Показатель выполнен |
| 16. Увеличение доли лиц, сдавших единый государственных экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ по данным предметам, % | 97,98 | | 100 | | 100 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 17. Увеличение удельного веса образовательных учреждений, реализующих программы экспериментальной деятельности, % | 22,2 | | 33 | | 22,5 | -10,5 | 68,18% | | Показатель не выполнен |
| 18. Увеличение количества общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы ученического самоуправления, % | 86 | | 87 | | 93 | +6 | 106,90% | | Показатель выполнен |
| 19. Увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание, % | 84 | | 90,5 | | 87,1 | -3,4 | 96,24% | | Показатель не выполнен |
| 20. Уменьшение количества учащихся на один компьютер, чел. | 4 | | 4,4 | | 4,4 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| **Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | | | | | | | | | |
| 21. Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района в возрасте 6-18 лет, имеющих возможность по выбору получать доступные услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Партизанского муниципального района, % | 24 | | 74 | | 64,8 | -9,2 | 87,57% | | Показатель не выполнен |
| 22. Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района старшего возраста, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района, получающих услуги дополнительного образования,% | 5 | | 15 | | 40,3 | +25,3 | 268,67% | | Показатель выполнен |
| 23. Увеличение числа детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального района и охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, % | 100 | | 66,3 | | 100 | +33,7 | 150,83% | | Показатель выполнен |
| 24. Увеличение количества детей находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 6-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, чел. | 88 | | 89 | | 89 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 25. Создание условий для отдыха и занятости подростков, состоящих на профилактических учетах, чел. | 13 | | 31 | | 26 | -5 | 83,87% | | Показатель не выполнен |
| 26. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время, чел. | 231 | | 278 | | 193 | -85 | 69,42% | | Показатель не выполнен |
| 27. Функционирование лагерей с дневным пребыванием для детей на базе общеобразовательных учреждений, ед. | 26 | | 27 | | 26 | -1 | 96,30% | | Показатель не выполнен |
| 28. Увеличение числа детей дошкольного возраста, посещающих лагеря с дневным пребывание на базе общеобразовательных учреждений, чел. | 1160 | | 1165 | | 1297 | +132 | 111,33% | | Показатель выполнен |
| 29. Организация походов, экскурсий для подростков, чел. | 300 | | 282 | | 280 | -2 | 99,29% | | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 110,0% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. |
| **Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2018 годы** | | | | | | | | | **Оценить невозможно** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | Целевые индикаторы по данной программе утверждены к выполнению на 2018 год. |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Динамику эффективности оценить невозможно. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить реализацию мероприятий программы в 2018 году. |
| **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2016-2020 годы"** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан % | 17 | | 19 | | 19 | 0 | | 100,00% | Показатель выполнен |
| 2. Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию, % | 100 | | 100 | | 100 | 0 | | 100,00% | Показатель выполнен |
| 3. Количество творческих и исследовательских работ, публикаций по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику, ед. | 55 | | 60 | | 60 | 0 | | 100,00% | Показатель выполнен |
| 4. Процент охвата детей и молодежи общественными объединениями и организациями, % | 5 | | 7 | | 7 | 0 | | 100,00% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 100,00% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить реализацию мероприятий программы в 2018 году. |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество культурно-досуговых мероприятий, единиц | 1224 | | 440 | | 1307 | +867 | 297,04% | | Показатель выполнен |
| 2. Количество посетителей, человек | 119517 | | 67000 | | 119678 | +52678 | 178,62% | | Показатель выполнен |
| 3. Доступ к справочно-поисковому аппарату, единиц | - | | 3000 | | 2222 | -778 | 74,07% | | Показатель не выполнен |
| 4. Количество посещений Интернет сайта библиотеки (количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам библиотеки), человек | - | | 25000 | | 77063 | +52063 | 308,25% | | Показатель выполнен |
| 5. Среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование, человек | 1603 | | 1585 | | 1589 | +4 | 100,25% | | Показатель выполнен |
| 6. Количество победителей и призеров конкурсов различных уровней (международные, всероссийские, краевые, отраслевые), человек | 609 | | 130 | | 605 | +475 | 465,38% | | Показатель выполнен |
| 7. Количество проведенных культурно просветительских мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей, в рамках образовательной деятельности, ед. | 105 | | 455 | | 614 | +159 | 134,95% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 222,65% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить в 2018 году реализацию мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа «Содействие созданию в Партизанском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных учреждениях» на 2016-2018 годы»** | | | | | | | | | **Оценить невозможно** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | Целевые индикаторы по данной программе не выполнены в связи с отсутствием софинансирования мероприятий из краевого бюджета. |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Динамику эффективности оценить невозможно. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | При наличии софинансирования из краевого бюджета продолжить реализацию мероприятий программы в 2018 году. Рекомендовать сделать подпрограммой к муниципальной программе «Развитие образования Партизанского муниципального района»на 2018-2020 годы. |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Привлечение неработающего населения на проведение учений  и  тренировок по  гражданской   обороне   и  защите от чрезвычайных ситуаций, % | 60 | | 60 | | 60 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 2. Охват населения, оповещаемого системой оповещения, % | 85 | | 85 | | 85 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Доля населения, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, % | 75 | | 75 | | 75 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 100,00% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Целесообразно разработать новую программу на очередной период. |
| **Муниципальная программа «Реализации Стратегии государственной молодежной политики на территории Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий (проектов, отрасли 2. программ)по отрасли «Молодежная политика», от   общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет , % | 38 | | 41 | | 41 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений, % | 3,5 | | 4,0 | | 4,0 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий (проектов, программ) по приоритетным направлениям молодежной политики, % | 35 | | 45 | | 45 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 100,00% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Реализация программы завершена |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** |
| **Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | |  |
| 1. Количество пассажиров, перевезенных транспортными организациями, предоставляющими транспортные услуги населению, тыс. чел. | 11,0 | | 12,0 | | 12,0 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| **Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | |  |
| 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км | 5,7 | | 3,1 | | 3,1 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 54,8 | | 49,2 | | 49,2 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Количество искусственных дорожных сооружений, на которых проведен ремонт, шт. | 3 | | 1 | | 1 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 4. Количество восстановленных автомобильных дорог местного значения (восстановление дорожной одежды) и искусственных дорожных сооружений на них, ед | - | | 16 | | 16 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 5. Количество восстановленных автомобильных дорог местного значения (восстановление дорожной одежды) и искусственных дорожных сооружений на них, кв.м./ед. | - | | 10015/16 | | 10015/16 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 7. Наличие проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, представленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, ед. | 0 | | 2 | | 0 | -2 | 0 | | Показатель не выполнен (ООО «Дальпрофпроект» не в полном объеме выполнил условия муниципального контракта (отсутствует прохождение государственной экспертизы разработанных проектов)) |
| 8. Приобретение дорожной техники, оборудования, хозяйственного инвентаря необходимых для выполнения нормативных предписаний по содержанию автомобильных дорог местного значения, ед. | - | | 10 | | 12 | +2 | 120,00% | | Показатель выполнен |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Партизанском муниципальном районе на 2016-2017 годы»** | | | | | | | | | |
| 1.Количество установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (замена, установка новых), ед. | 75 | | 36 | | 36 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 2. Прирост количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, обустроенных техническими средствами организации дорожного движения повышенной информативности, ед. | 15 | | 19 | | 19 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 3.Прирост количества пешеходных переходов, обустроенных освещением, ед. | - | | 8 | | 8 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 92,73% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Численность муниципальных служащих Партизанского муниципального района, получивших пенсию за выслугу лет, чел. | 3 | | 30 | | 31 | +1 | 103,33% | | Показатель выполнен |
| 2. Доля средств, направленных на социальную поддержку ветеранов (пенсионеров), от общей суммы субсидии, предоставленной Партизанской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 66 | | 40 | | 44 | +4 | 110,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Численность граждан (семей) - участников социально значимых мероприятий, определенных Программой, чел. | - | | - | | - | - | - | | - |
| 4. Доля граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин Партизанского района», получивших единовременную материальную помощь, от общего количества граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин Партизанского района», % | - | | 100 | | 100 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 5. Доля детей в возрасте от 3 до 14 лет из многодетных семей, признанных в установленном порядке малообеспеченными, участвующих в мероприятиях Программы, к общему числу детей данной возрастной категории из многодетных малообеспеченных семей, зарегистрированных на территории Партизанского муниципального района, % | 33 | | 96 | | 99 | +3 | 103,13% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 104,12% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период |
| **Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, семей | 9 | | 1 | | 1 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 2. в том числе для молодых семей и молодых специалистов, семей | 8 | | 1 | | 1 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия, км | 1,03 | | 0 | | 0 | - | - | | - |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 100,00% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить в 2018 году реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Партизанского муниципального района» на 2013-2017 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1.Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в жилье, % | 21,9 | | 27,4 | | 26,0 | -1,4 | 94,89% | | Показатель не выполнен |
| 2.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 5 | | 4 | | 3 | -1 | 75,00% | | Показатель не выполнен по причине отсутствия необходимого софинсирования из федерального и краевого бюджетов. |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 84,95% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Целесообразно разработка новой программы на очередной среднесрочный период |
| **Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, % | 80 | | 100 | | 100 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 2.Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности, среди общего числа муниципальных объектов социальной инфраструктуры, % | 18 | | 30 | | 30 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 3. Доля вовлеченности инвалидов и других маломобильных граждан (вне зависимости от возраста) в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности, от общего числа инвалидов, % | 62 | | 65 | | 65 | 0 | 100,00% | | Показатель выполнен |
| 4. Доля инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, охваченных социально значимыми мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, % | 67 | | 70 | | 74,5 | +4,5 | 106,43% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 101,61% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Продолжить в 2018 году реализацию мероприятий программы. |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе» на 2013-2017 годы** | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1.Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | 4650 | | 4600 | | 4659 | +59 | 101,28% | | Показатель выполнен |
| 2.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности, % | 15,7 | | 15,5 | | 15,7 | +0,2 | 101,20% | | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | 101,24% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период |

Начальник управления экономики Н.С. Цицилина