УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского муниципального района

от 25.08.2017 № 485

(в редакции от 13.01.2020 № 13,

от 02.03.2020 № 266, от 22.09.2020 № 1029)

**Муниципальная программа**

«Развитие физической культуры и спорта на территории

Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы (далее - Программа) |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Партизанского муниципального района (далее - администрация района) |
| Разработчик Программы | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района (далее - отдел по спорту и молодежной политике) |
| Координатор Программы | Отдел по спорту и молодежной политике |
| Исполнители Программы | Отдел по спорту и молодёжной политике;  Отдел капитального строительства администрации района; |
| Содержание проблемы, обоснование необходимости  ее решения программными методами | Разработка и реализация Программы на территории Партизанского муниципального района осуществляется в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р (далее - Стратегия).  Стратегией поставлена задача пересмотра подходов к развитию физической культуры и спорта в стране. В рамках ее реализации основной целью является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.  В районе имеется ряд факторов, сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли.  На сегодняшний день имеющиеся спортивные сооружения в Партизанском муниципальном районе не отвечают современным требованиям, не в полной мере обеспечивают потребности в занятиях физической культурой и спортом среди различных возрастных групп населения. Решить этот вопрос возможно программно-целевыми методами посредством продолжения работы, направленной не решение всего комплекса проблем физической культуры и спорта. |

2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Актуальность Программы обусловлена необходимостью разработки и скорейшего принятия комплекса правовых, финансовых и организационных мер, способных содействовать решению существующих проблем и тем самым вывести на качественно новый уровень развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе.  Настоящая программа является основой для разработки комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются:  - создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом;  - увеличение числа жителей Партизанского муниципального района (далее - район), систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения в районе.  Задачи Программы:  - укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;  - обеспечение доступа различных возрастных групп населения к спортивной инфраструктуре;  - повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | В Программе отражены: перечень объектов спорта Партизанского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к строительству, реконструкции и проектированию, и прогнозная оценка привлекаемых на их софинансирование средств муниципального бюджета в рамках Программы (приложение № 1).  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия приведены в приложении № 2. |
| Механизм реализации Программы | Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в Программе, показателей в рамках выделяемых средств из районного бюджета.  Реализация Программы в соответствии с поставленными задачами и определенными мероприятиями предусматривает целевое использование средств и осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Заказчик Программы и ее исполнители организуют исполнение перечня мероприятий (приложения № 1, 2) |
| **Ресурсное обеспечение Программы** | Мероприятия Программы реализуются за счет бюджетных средств, выделенных на текущую деятельность исполнителям Программы и предусмотренных в сметах на очередной финансовый год.  Общий объем средств на реализацию Программы в 2018-2020 годах составляет 54 069,10678 тыс. рублей, в том числе финансирование по годам:  2018 год - 7 797,4973 тыс. рублей;  2019 год *-* 7 172,519 тыс. рублей;  2020 год *–* 39 099,09048 тыс. рублей, из них по источникам: |

3

|  |  |
| --- | --- |
|  | Средства районного бюджета:  Всего – 10 485,78858 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 1 797,49730 тыс. рублей;  2019 год - 1 304,019 тыс. рублей;  2020 год – 7 384,27228 тыс. рублей.  Средства краевого бюджета:  Всего – 40 698,8782 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 6 000,00 тыс. рублей;  2019 год - 5 868,500 тыс. рублей;  2020 год – 28 830,3782 тыс. рублей (плановый объем средств).  Средства федерального бюджета:  Всего – 2 884,440 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 2 884,440 тыс. рублей (плановый объем средств).  В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учетом текущих цен и финансовых возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Управление реализацией Программы, система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств, выполнением объемов запланированных работ и их качеством осуществляет Заказчик Программы.  Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы координатор Программы ежеквартально направляет в электронном варианте и на бумажном носителе в управление экономики администрации Партизанского муниципального района отчет о ходе выполнения программных мероприятий и о финансировании Программы согласно утвержденной форме в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |
| Оценка эффективности реализации программы | Для оценки эффективности Программы используются следующие показатели:  - количество спортивных сооружений;  - количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности.  Целевые индикаторы представлены в приложении № 3.  - увеличить количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 4800 человек в 2017 году до 8000 человек в 2020 году;  - увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом среди населения Партизанского муниципального района, к концу 2020 года:  - от общей численности населения до 25,0%; - среди детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет до 72%; - среди населения среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет) до 15%;  - среди населения старшего возраста (женщины 55-79 лет и старше, мужчины 60-79 лет и старше) до 6,6% - создать более комфортные условия для привлечения жителей района к спортивно зрелищным мероприятиям районного уровня. |

4

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**её решения программными методами**

Разработка и реализация Программы на территории Партизанского муниципального района осуществляется в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р (далее - Стратегия).

Стратегией поставлена задача пересмотра подходов к развитию физической культуры и спорта в стране. В рамках ее реализации основной целью является создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Настоящая Программа является основой для разработки комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

Физическая культура и спорт являются составной частью социально-экономического развития района. Общая ситуация с физической культурой и спортом в Партизанском муниципальном районе характеризуется следующими позитивными позициями:

- на территории района проводится целенаправленная работа по проведению спортивно-оздоровительной работы среди населения;

- активно проводятся массовые комплексные спартакиады среди населения, работников силовых структур, муниципальных служащих, учащихся общеобразовательных школ и учительских коллективов;

- традиционно проводятся чемпионаты, первенства и турниры по футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, боксу;

- организованно проводятся в районе спартакиады и соревнования по отдельным видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время в районе имеется 45 спортивных сооружений, из них 30 составляют плоскостные спортивные площадки, 15 спортивных залов, что явно недостаточно для нормативной потребности обеспеченности населения спортивными сооружениями.

5

В 2017 году в районе было проведено свыше 100 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, в которых приняли участие около 4000 тысяч человек. Благодаря комплексному и массовому проведению спортивно-оздоровительной работы, сохранилась качественная подготовка сборных команд района по различным видам спорта, что позволило в последние годы занимать командные и личные призовые места на массовых спартакиадах, сельских спортивных играх, ветеранских фестивалях, первенствах, чемпионатах и турнирах Приморского края и Дальневосточного федерального округа.

Вместе с тем в районе имеется ряд факторов, сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли.

Серьезную озабоченность вызывает проблема организации свободного времени жителей, особенно людей молодого возраста и подростков. Сохраняется тенденция среди несовершеннолетних и молодых людей к злоупотреблению алкоголем, наркотическими и психотропными веществами.

Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, так как количество качественных спортивных плоскостных площадок в общеобразовательных школах и по месту жительства недостаточно.

Решить эти вопросы возможно программно-целевыми методами посредством продолжения работы, направленной на решение всего комплекса проблем физической культуры и спорта.

Актуальность Программы обусловлена необходимостью разработки и скорейшего принятия комплекса правовых, финансовых и организационных мер, способных содействовать решению существующих проблем, и тем самым вывести на качественно новый уровень развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе.

Реализация мероприятий программы позволит создать в Партизанском муниципальном районе качественно новые условия для развития физической культуры и спорта.

После окончания строительства спортивных объектов они будут служить не только развитию массового спорта, но и способствовать повышению уровня мастерства спортсменов.

6

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основными целями Программы являются:

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом;

- увеличение числа жителей Партизанского муниципального района (далее - район), систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- воспитание здорового молодого поколения в районе.

Задачи Программы:

- укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;

- обеспечение доступа различных возрастных групп населения к развитой спортивной инфраструктуре;

- повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва.

**3. Срок реализации Программы**

Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.

**4. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы в соответствии с поставленными задачами и определенными мероприятиями предусматривает целевое использование средств и осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Заказчик Программы и исполнители Программы организуют исполнение Перечня мероприятий и достижение целевых показателей (согласно приложениям № 1, 2, 3).

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Мероприятия Программы реализуются за счет бюджетных средств, выделенных на текущую деятельность исполнителям Программы и предусмотренных в сметах на очередной финансовый год.

Общий объем средств на реализацию Программы в 2018-2020 годах составляет 54 069,10678 тыс. рублей, в том числе финансирование по годам:

2018 год - 7 797,4973 тыс. рублей;

2019 год *-* 7 172,519 тыс. рублей;

2020 год *–* 39 099,09048 тыс. рублей, из них по источникам:

Средства районного бюджета:

Всего – 10 485,78858 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 1 797,49730 тыс. рублей;

2019 год - 1 304,019 тыс. рублей;

2020 год – 7 384,27228 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета:

Всего – 40 698,8782 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 6 000,00 тыс. рублей;

2019 год - 5 868,500 тыс. рублей;

2020 год – 28 830,3782 тыс. рублей (плановый объем средств).

Средства федерального бюджета:

Всего – 2 884,440 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 2 884,440 тыс. рублей (плановый объем средств).

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежать корректировке с учетом текущих цен и финансовых возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

**6. Контроль за реализацией Программы**

Контроль за реализацией Программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств, за выполнением объемов запланированных работ и их качеством осуществляет заказчик Программы.

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Для оценки эффективности Программы используются следующие показатели:

- количество спортивных сооружений;

- количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности.

Целевые индикаторы представлены в приложении № 3.

Приложение

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры

и спорта в Партизанском муниципальном районе» на 2018- 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 25.08.2017 № 485

(в редакции от 13.01.2020 № 13, от 02.03.2020 № 266, от 22.09.2020 № 1029)

**Перечень**

объектов спорта Партизанского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности,

планируемых к проектированию, строительству, содержанию, и прогнозная оценка привлекаемых

на их софинансирование средств муниципального бюджета в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года | | | |
| Ориентировочная стоимость | В том числе по годам реализации программы | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Строительство, реконструкция и подготовка проектно-сметной документации на объекты спорта, в том числе:**  **- районный бюджет;**  **- краевой бюджет;**  **- федеральный бюджет** | **48320,416**  **4737,0978**  **40 698,8782**  **2 884,440** | **7 534,00**  **1 534,00**  **6 000,00**  **0,00** | **6 960,746**  **1 092,246**  **5 868,500**  **0,00** | **33 825,67**  **2 110,8518**  **28 830,3782**  **2 884,440** |
| 1. | Универсальная спортивная площадка, расположенная в 160 метрах на северо-запад от дома № 3 по улице Подгорной в селе Екатериновка, в том числе:  - районный бюджет:  - в том числе на софинансирование  - краевой бюджет | 9 488,446  2 372,946  34,500  7 115,500 | 7 534,00  1 534,00  0,00  6 000,00 | 1954,446  838,946  34,500  1 115,500 | 0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 1.1. | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации объекта: «Локальный сметный расчет на устройство универсальной спортивной площадки, расположенной в 160 метрах на северо-запад от дома № 3 в селе Екатериновка (подготовка основания, установка оборудования, наружные электрические сети), в том числе:  - районный бюджет | 34,00  34,00 | 34,00  34,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2. | Устройство универсальной спортивной площадки, расположенной в 160 метрах на северо-запад от дома № 3 по улице Подгорной в селе Екатериновка: |  |  |  |  |
| а) | Вертикальная планировка, устройство основания, всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе районный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) | Подготовка основания, установка оборудования, наружные электрические сети, всего:  в том числе: | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - районный бюджет | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) | Укладка резинового покрытия, всего:  в том числе: | 1954,446 | 0,00 | 1954,446 | 0,00 |
| - районный бюджет: | 838,946 | 0,00 | 838,946 | 0,00 |
| - в том числе на софинансирование | 34,500 | 0,00 | 34,500 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 1 115,500 | 0,00 | 1 115,500 | 0,00 |
| 2. | Определение достоверности сметной стоимости работ на размещение хоккейных коробок в селах Новицкое и Владимиро-Александровское, в том числе:  - районный бюджет | 18,200  18,200 | 0,00  0,00 | 18,200  18,200 | 0,00  0,00 |
| 3. | Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по объектам, в том числе:  - районный бюджет | 88,100  88,100 | 0,00  0,00 | 88,100  88,100 | 0,00  0,00 |
| а) | - на установку спортивной площадки для игровых видов спорта (Тип № 2) в с.Хмыловка Партизанского муниципального района:  - районный бюджет | 23,400  23,400 | 0,00  0,00 | 23,400  23,400 | 0,00  0,00 |
| б) | - на установку комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (Тип № 3) в пос.Волчанец и с.Золотая Долина Партизанского муниципального района | 24,300  24,300 | 0,00  0,00 | 24,300  24,300 | 0,00  0,00 |
| в) | - на установку универсальной спортивной площадки (Тип № 4) в с.Сергеевка Партизанского муниципального района:  - районный бюджет | 40,400  40,400 | 0,00  0,00 | 40,400  40,400 | 0,00  0,00 |
| 4. | Размещение хоккейной коробки в с. Владимиро-Александровское, в том числе:  - районный бюджет:  - краевой бюджет | 2 450,00  73,500  2 376,500 | 0,00  0,00  0,00 | 2 450,00  73,500  2 376,500 | 0,00  0,00  0,00 |

3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Размещение хоккейной коробки в с.Новицкое,  в том числе:  - районный бюджет;  - краевой бюджет | 2 450,00  73,500  2 376,500 | 0,00  0,00  0,00 | 2 450,00  73,500  2 376,500 | 0,00  0,00  0,00 |
| 6. | Установка спортивной площадки для игровых видов спорта (Тип № 2) в с.Хмыловка Партизанского муниципального района, в том числе:  - районный бюджет;  - краевой бюджет | 3 224,74556  96,74237  3 128,00319 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 3 224,74556  96,74237  3 128,00319 |
| 7. | Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (Тип № 3) в пос.Волчанец Партизанского муниципального района, в том числе:  - районный бюджет;  - краевой бюджет | 4 991,30178  149,73905  4 841,56273 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 4 991,30178  149,73905  4 841,56273 |
| 8.. | Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (Тип № 3) в с.Золотая Долина Партизанского муниципального района, в том числе:  - районный бюджет;  - краевой бюджет | 5 007,16087  150,21479  4 856,94608 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 5 007,16087  150,21479  4 856,94608 |
| 9.. | Установка универсальной спортивной площадки (Тип № 4) в с.Сергеевка Партизанского муниципального района, в том числе:  - районный бюджет;  - краевой бюджет | 15 464,00  464,00  15 000,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 15 464,00  464,00  15 000,00 |
| 10. | Выполнение работ по подготовке основания под малую спортивную площадку в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» в с. Владимиро-Александровское:  - районный бюджет | 913,625  913,625 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 913,625  913,625 |
| 11. | Создание малой спортивной площадки в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» в с.Владимиро-Александровское, в том числе:  - районный бюджет;  - краевой бюджет;  - федеральный бюджет | 3 063,3062  120,00  58,8662  2 884,440 | 0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00 | 3 063,3062  120,00  58,8662  2 884,440 |
| 12. | Проведение негосударственной экспертизы Документации объекта «Подготовка проектной документации на реконструкцию стадиона в с.Владимиро-Александровское»  - районный бюджет | 45,00  45,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 45,00  45,00 |

4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Проведение негосударственной экспертизы Документации объектов (Комбинированные спортивные комплексы для игровых видов спорта и тренажерные сектора (Тип № 3) в с.Новицкое, с.Новолитовск, с.Фроловка)  - районный бюджет | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 14. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта, в том числе:  - районный бюджет;  - краевой бюджет | 974,2268  29,22680  945,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 974,2268  29,22680  945,00 |
| 15 | Развитие спортивной инфраструктуры  - районный бюджет | 134,30379 | 0,00 | 0,00 | 134,30379 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие физической культуры

и спорта в Партизанском муниципальном районе»

на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 25.08.2017 № 485 (в редакции от 13.01.2020 № 13,

от 22.09.2020 № 1029)

**Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования  тыс. рублей | | | |
| Всего: | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры (в соответствии с ежегодным календарным планом официальных и спортивных мероприятий отдела по спорту и молодежной политике) | Отдел по спорту и молодёжной политике | 2018-2020 годы | районный бюджет | **573,4185** | **263,49730** | **211,773** | **98,1482** |
| 2. | Создание и функционирование муниципального казённого учреждения «Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике» Партизанского муниципального района | Отдел по спорту и молодёжной политике | 2020 год | районный бюджет | **5 175,27228** | **-** | **-** | **5 175,27228** |
|  | **Итого по перечню:** |  | 2018-2020 годы | районный бюджет | **5 748,69078** | **263,49730** | **211,773** | **5 273,42048** |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры

и спорта в Партизанском муниципальном районе» на 2018- 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 25.08.2017 № 485

(в редакции от 13.01.2020 № 13)

**Целевые индикаторы реализации мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 г. | 2020 г. | Отклонения |
| Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Человек | 4800 | 5000 | 7500 | 8000 | + 3000 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности | % | 16,0 | 17,0 | 20,4 | 25,0 | + 9 |
| Количество спортивных сооружений | Единиц | 46 | 44 | 48 | 52 | + 7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |