|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание: herb_300ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНАРЕШЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 02.10.2018  |  № 598 /140 |

с. Владимиро-Александровское**Об утверждении Календарного плана основных мероприятий** **по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального комитета Сергеевского сельского поселения****Партизанского муниципального района по многомандатному (десятимандатному) избирательному округу,****назначенных на 16 декабря 2018 года** |

На основании статей 27, 28, 29 Избирательного кодекса Приморского края, решения Избирательной комиссии Приморского края от 25.10.2007 № 85 «О возложении полномочий избирательной комиссии Партизанского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Партизанского района», решения территориальной избирательной комиссии Партизанского района от 27.09.2018 № 593/138 «О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального комитета Сергеевского сельского поселения Партизанского муниципального района по многомандатному (десятимандатному) избирательному округу», территориальная избирательная комиссия Партизанского района

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального комитета Сергеевского сельского поселения Партизанского муниципального района по многомандатному (десятимандатному) избирательному округу (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии с № 2301 по № 2304.

3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Избирательной комиссии Приморского края и администрации Партизанского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия Партизанского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Возложить контроль за выполнением Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального комитета Сергеевского сельского поселения Партизанского муниципального района по многомандатному (десятимандатному) избирательному округу, назначенных на16 декабря 2018 года, на секретаря территориальной избирательной комиссии Партизанского района Т.И. Мамонову.

Председатель комиссии Ж.А. Запорощенко

Секретарь комиссии Т.И. Мамонова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Приложениек решению территориальной избирательной комиссии Партизанского районаот 2 октября 2018 года № 598/140 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |
| --- |
| основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов муниципального комитета Сергеевского сельского поселения Партизанского муниципального района по многомандатному (десятимандатному) избирательному округу Дата выборов **– 16 декабря 2018 года**Дата официального опубликования решения о назначении выборов**2 октября 2018 года** |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 ноября 2018года(не позднее, чем за40 дней до дня голосования) | глава администрации Сергеевского сельского поселения |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2. | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях (п.13 ч. 2 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее17 октября 2018года | ТИК  |
| 3. | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях(ч. 8 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**26 октября** 2018года(не позднее, чем за 50 дней до дня голосования) | глава администрации Партизанского муниципального района, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 2 ст.14, п.4 ч. 1ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее4 декабря 2018года(не позднее, чем за11 дней до дня голосования) | ТИК  |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии(ч. 11 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | 5 декабря 2018года(за 10 дней до дня голосования) | ТИК  |
| 6. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (ч.  12 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее4 ноября 2018 года | ТИК  |
| 7. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке(ч. 14  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 5 декабря 2018 годапо 15 декабря 2018 годапосле получения списка избирателей | УИК |
| 8. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(ч. 28  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 5 декабря 2018 года(за 10 дней до дня голосования) | УИК  |
| 9. | Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей(ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | с 5 декабря 2018 годадо 20.00 часов16 декабря 2018 года(за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 10. | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю(ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00 16 декабря 2018года | УИК |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии(ч. 13  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 декабря 2018 года(не позднее, чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
| 12. | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги(ч. 15  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 декабря 2018 года(не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
| 13. | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя участковой избирательной комиссии, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей(ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее15 декабря 2018года(не позднее, чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
| 14. | Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей(ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее15 декабря 2018 года(не позднее 14.00 часовпо местному времени дня.предшествующего дню голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 15. | Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания(ч. 21 ст. 14Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения, но не позднее подписания списка избирателей 15 декабря 2018 года | УИК |
| 16. | Передача через ТИК информации об избирателях, включенных в соответствии с ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства(ч. 21  ст. 14Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 17. | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 40; ч.1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | c 3 октября по 5 ноября 2018 года(осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Выдвижение заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые избирательным объединением |
| 18. | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Сергеевского сельского поселения Партизанского муниципального района, по состоянию надень официального опубликования решения о назначении выборов,и размещение указанного списка на своем официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **6 октября** 2018 года(не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ поПриморскому краю |
| 19. | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах главы Новицкого сельского поселения (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**6 октября** 2018 года(не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов)(например, если решение о назначении выборов опубликовано 27 июня, то направление спискаполитическихпартийне позднее 30 июня) | Управление Минюста РФ поПриморскому краю |
| 20. | Представление в ТИК краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, которое используется в избирательном бюллетене, в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, состоит более чем из семи слов(ч. 2, 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **5 ноября** 2018 года(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Кандидат или орган политической партии  |
| 21. | Принятия решения о согласовании краткого наименования политической партии (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) (ч. 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **5 ноября** 2018 года(не позднее чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах первом и втором части 3 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) | ТИК |
| 22. | Установление краткого наименования политической партии, в случае непредставления органом политической партии, кандидатом краткого наименования политической партии, в установленный срок, а также в случае отказа в его согласовании(ч. 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **5 ноября** 2018 года(не позднее чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах первом и втором части 3 статьи. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | ТИК |
| 23. | Представление в ОИК (окружную избирательную комиссию) документов о выдвижении кандидата(ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее**3 октября** 2018 годаи заканчивается в 18.00 часов не позднее **5 ноября** 2018 года(осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
| 24. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов ч. 13 ст.42 Избирательного кодекса Приморского края | незамедлительно после их представления | ТИК  |
| 25. | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, общего собрания) по выдвижению кандидатов(ч. 4,6  ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия | избирательные объединения |
| 26. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов(ч.5 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 27. | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей(ч. 15 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чемчерез пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК  |
| 28. | Представление документов для регистрации кандидата в ТИК(ч. 1ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее **26 октября** 2018 года и не позднее 18.00 часов**5 ноября** 2018 года(не ранее, чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | Кандидат |
| 29. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4,5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края(ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ТИК  |
| 30. | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3,4,5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края(ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата - в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | соответствующие органы |
| 31. | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей при их выдвижении(ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**3 октября** 2018года | ТИК  |
| 32. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК (ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края)  | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК  |
| 33. | Направление в средства массовой информации сведений, о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений(ч.22 ст.40  Избирательного кодекса Приморского края)   | незамедлительно по мере выявления | ТИК  |
| 34. | Передача копии протокола о результатах поверки подписных листов кандидату(ч. 13 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК  |
| 35. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов(ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК  |
| 36. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате и представленные в соответствии с частями 2, 3 (1), 4 и 4 (1) статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края(ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(например, если заседание назначено на 4 ноября, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 26 октября) | кандидат, избирательное объединение |
| 37. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации(ч. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов(например, если кандидат представил документы на регистрацию 26 октября 2018 года, то решение должно быть принято не позднее 4 ноября 2018года | ТИК  |
| 38. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия(ч. 6ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края)  | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК  |
| 39. | Реализация права на снятие своей кандидатуры(Представление в ОИК зарегистрированным кандидатом, письменного заявления о снятии своей кандидатуры)(ч. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее **5 декабря** 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее **14 декабря** 2018 года (не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | зарегистрированный кандидат |
| 40. | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата(ч. 4 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**10 декабря** 2018года(не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | избирательное объединение |
| 41. | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования(ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**9 ноября** 2018 года | ТИК  |
| 42. | Представление в ТИК сведений биографического характера(ч. 3 ст.72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **17 ноября** 2018года | зарегистрированные кандидаты |
| 43. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей(ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 44. | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшеекандидата |
| 45. | Регистрация доверенных лиц(ч. 2 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК  |
| 46. | Реализация права на отзыв доверенного лица(ч. 5 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время после выдвижения кандидата | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 47. | Назначение не более пяти уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам(ч. 3 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 48. | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам(ч. 4 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время, после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |
| 49. | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца(ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края | ТИК  |
| 50. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ТИК(ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня представления в ТИК документов для регистрации | кандидат |
| 51. | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии (ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента регистрации кандидата | кандидат |
| 52. | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации, об отказе в регистрации(ч. 2 ст.93 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 53. | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**7 декабря** 2018 года(не позднее, чем за восемь дней до дня голосования) | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 54. | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата(ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**10 декабря** 2018 года(не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | Соответствующий суд |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 55. | Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через СМИ и в периодических печатных изданиях) (ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края)  | со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 15 декабря 2018 года | граждане Российской Федерации, общественные объединения (ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) |
| 56. | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края)  | с 17 ноября 2018 года до 00 часов 00 минут по местному времени 15 декабря 2018 года(за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | зарегистрированные кандидаты |
| 57. | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(ч. 3 ст. 57  Избирательного кодекса Приморского края) | запрещенос 10 по16 декабря 2018 года включительно(разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты  |
| 58. | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или**)** которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), с указанием вида и объема таких ассигнований.(ч. 10 ст. 58  Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**7 октября** 2018 года(не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | органы местного самоуправления |
| 59. | Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации   (ч. 8 ст. 58  Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее **12 октября** 2018 года(не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
| 60. | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 58  Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее **17 октября** 2018годапосле представления в ТИК данного перечняне позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 61. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации)и других условиях оплаты печатной площади**,** услуг по размещению агитационных материалов(ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **31октября** 2018года(не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 62. | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **31 октября** 2018 года(не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 63. | Резервирование печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату(ч. 4 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**14 ноября** 2018года(по завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, (в случае, если они представили в ТИК уведомление, указанное в части 6 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края) |
| 64. | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов(ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее **15 ноября** 2018 года(по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 65. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади(ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
| 66. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию(ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **15 ноября** 2018 года(не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 67. | Представление в ТИК документов (письменное согласие физического лица), дающих правона использование в агитационных материалах высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах, в случаях, предусмотренных законом(ч. 10, 11 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию соответствующей избирательной комиссии | кандидат |
| 68. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы,и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда(ч. 4 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 69. | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации(ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее10 ноября 2018 года | ТИК  |
| 70. | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости бесплатной и платной печатной площади (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее26 декабря 2018 года(не позднее, чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 71. | Хранение учетных документов о бесплатном и платном печатной площади (ч. 9 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 72. | Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности(ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее11 ноября 2018 года | ТИК  |
| 73. | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(ч. 7 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
| 74. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края  |
| 75. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении собственника, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов(ч. 6 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | ТИК  |
| 76. | Подача в орган местного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприятияо проведении пикетирования группой лиц(ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
| 77. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**15 ноября** 2018 года(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | глава администрации Сергеевского сельского поселения по предложению ТИК |
| 78. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(часть 7 статьи 65 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия главой Партизанского муниципального района соответствующего постановления | ТИК  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 79. | Перечисление (направление) средств на подготовку и проведение выборов: |
| территориальной избирательной комиссии Партизанского района(ч. 1 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **11октября** 2018года(не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | администрация Сергеевского сельского поселения |
| участковым избирательным комиссиям(ч. 3 ст.67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее8 декабря2018 года(не позднее, чем за 7 дней до дня голосования) | ТИК  |
| 80. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в дополнительном офисе ПАО Сбербанк(ч. 1и ч.17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 81. | Установление формы уведомления кандидатом о том, что кандидат не создает избирательный фонд при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает 5 тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится.  (ч. 1 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации  | ТИК  |
| 82. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | дополнительный офис ПАО Сбербанк |
| 83. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов(ч. 10  ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | по представлению ТИК, соответствующего кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | дополнительный офис ПАО Сбербанк |
| 84. | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в объеме, установленном в приложении 4 Избирательного Кодекса Приморского края(ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 30 ноября2018 года и10 декабря2018 года(за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | ТИК  |
| 85. | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(ч.11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня получения | редакции региональных государственных периодических печатных изданий за счет средств их текущего бюджетного финансирования |
| 86. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды(ч. 16 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций  |
| 87. | Установление формы финансового отчета, требований к оформлению и перечня прилагаемых к нему документов(ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
| 88. | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах(ч.12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем через**30 дней** со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты |
| 89. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования(ч. 13 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем через **пять дней** со дня их получения | ТИК  |
| 90. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)  | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты |
| 91. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК(ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**25 декабря** 2018 года(не позднее, чем через 10 дней со дня голосования) | УИК  |
| 92. | Представление в представительный орган МО отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов (ч. 9ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 93. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением(ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее21ноября 2018года(не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК  |
| 94. | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением ТИК:-для обеспечения досрочного голосования-для обеспечения голосования в день голосования(ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**25 ноября** 2018 года(не позднее, чем за 20 дней до дня голосования)не позднее **5 декабря** 2018 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ТИК |
| 95. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней(ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднеечем **за два дня** до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК  |
| 96. | Утверждение формы актов сдачи-приемки избирательных бюллетеней(ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **22 ноября** 2018 года | ТИК  |
| 97. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в участковые избирательные комиссии(ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее **22 ноября** 2018 года | ТИК |
| 98. | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для голосования в день голосования(ч. 14 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее14 декабря 2018 года(не позднее, чем за один день до дня голосования) | ТИК |
| 99. | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для проведения досрочного голосования в помещении для голосования(ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее13 декабря 2018 года(не позднее, чем за один день до начала досрочного голосования в УИК) | ТИК |
| 100. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования и номерах телефонов УИК через средства массовой информации или иным способом(ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**5 декабря** 2018 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |
| 101. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях | не позднее**10 декабря** 2018 года(не позднее, чем за 5 дней до дня голосования) | ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |
| 102. | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о кандидатах (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2018 года(до начала досрочного голосования) | ТИК, УИК |
| 103. | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (ч. 7 ст. 72, ч.3 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | до 5 декабря 2018 года | ТИК |
| 104. | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования(ч. 9 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования | УИК |
| 105. | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни(ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**19 ноября** 2018 года | ТИК |
| 106. | Размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования(ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее**5 декабря** 2018 года |  ТИК  |
| 107. | Проведение досрочного голосования:-в помещении ТИК-в помещении участковой избирательной комиссии(ч. 1 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | с **5 декабря** 2018 годапо**11 декабря** 2018 года(за 10-4 дня до дня голосования)**с 12декабря** 2018 годапо**15 декабря** 2018 года(не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК УИК |
| 108. | Досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях и тому подобных местах)(ч. 16 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее15 декабря 2018 года(не ранее, чем за 20 дней до дня голосования) | УИК по решению ТИК |
| 109. | Передача в каждую участковую избирательную комиссию соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей(ч. 9 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее**11 декабря** 2018 года**(**не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии) | ТИК  |
| 110. | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении ТИК, отдельно по каждому избирательному участку (ч. 11 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | УИК |
| 111. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | **с 8.00 до 20.00 часов** по местному времени**16 декабря** 2018 года | УИК |
| 112. | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования(ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | с **5 декабря** 2018 годадо14.00 часов по местному времени 16 декабря 2018 года(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 113. | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования(ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования16 декабря 2018 года | председатель УИК |
| 114. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в участковой избирательной комиссии(ч. 3  ст. 79 Избирательного   кодекса Приморского края)  | сразу после 20.00 часов16 декабря 2018 года(сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены УИК с правом решающего голоса |
| 115. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования(ч.2 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края)  | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
| 116. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК(ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 117. | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования(ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее15 декабря 2018 года | УИК |
| 118. | Вывешивание заверенной копии протокола УИК об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК(ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | после составления протокола | УИК  |
| 119. | Определение результатов выборов(ч. 1 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее18 декабря 2018 года(не позднее, чем на третий день со дня голосования) | ТИК |
| 120. | Извещение зарегистрированного кандидата о его избрании(ч. 1 статьи 88 Избирательного кодекса Приморского края) | после определения результатов выборов | ТИК |
| 121. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата муниципального комитета Сергеевского сельского поселения Партизанского муниципального района(ч. 1 ст. 88 Избирательного   кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом Думы Партизанского муниципального района |
| 122. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования(ч. 2 ст. 84 Избирательного   кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 123. | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов(ч. 3 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее5 января 2019 года(не позднее, чем через 20 дней со дня голосования) | ТИК |
| 124. | Регистрация избранных депутатов в муниципальный комитет Сергеевского сельского поселения Партизанского муниципального района (ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| 125. | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 84 Избирательного   кодекса Приморского края)   | не позднее14 февраля 2019 года(в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |
| 126. | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей(ч. 1,ч.4 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края)  | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Председатель (заместитель председателя) и секретарь ТИК |
| 127. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов(ч. 2, ч.4,ч. 5 ст. 85 Избирательного   кодекса Приморского края) | в соответствии со сроками, установленными Положением «О порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Приморском крае» | председатель (заместитель председателя) и секретарь ТИК |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_