## 2011 (Парт.район)
Приложение № 1
к постановлению администрации
Партизанского муниципального района
от 30.03.2012 № 310
Сводные итоги реализации муниципальных целевых программ в Партизанском муниципальном районе за 2011 год
МБ -местный бюджет, ФБ - федеральный бюджет, КБ- краевой бюджет, ВБ - внебюджетные источники
тыс. рублей
№ | Наименование программы/мероприятия программы | Реквизиты правового акта, которым утверждена программа | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением о бюджете |  |  |  | Фактически профинансировано |  |  |  | Выполнение по всем источникам по лимитам в бюджете, % | Выполненные мероприятия программы
|  |  | МБ | софинансирование |  |  | МБ | софинансирование |  |  | МБ | софинансирование
|  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  | ФБ | КБ | ВБ |  | ФБ | КБ | ВБ
1 | Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе на 2009-2011 годы" | Решение Думы Партизанского муниципального района от 29.05.2009 № 92 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1000 | 100 | 0 | 150 | 1000 | 100 | 0 | 100 | 1).В рамках мероприятий по поддержке малого предпринимательства за счет средств районного бюджета: проведен конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов, семинар для начинающих предпринимателей, районный конкурс «Лучшая организация Партизанского муниципального района по проведению работы в области охраны труда", подведены итоги сельскохозяйственного года. 2).Выполнение мероприятий за счет субсидий краевого и федерального бюджетов: субъектам малого предпринимательства, представившим заявки на получение субсидий, выделены два гранта в размере 300,0 тыс.рублей на планируемые расходы, связанные с предпринимательской деятельностью (ИП Шин А.Ю, ИП Тё Л.Г.), и одному предпринимателю возмещены затраты, связанные с уплатой лизинговых платежей в сумме 500,00 тыс.рублей (ИП Солонко И.О.)
2. | Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и модернизация муниципального учреждения "Партизанская центральная районная больница" на 2010-2012 годы | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 13.08.2010 № 333 (в ред. от 08.04.2011 № 128) | 2189.7 | 0 | 0 | 0 | 1371.63 | 0 | 0 | 0 | 1371.6 | 0 | 0 | 0 | 99.9978 | Приобретены огнетушители, установлена противопожарная сигнализация. Произведена облицовка стен коридоров помещения скорой медицинской помощи, обработка огнезащитным составом крыш медицинских учреждений, проверка работы крана на гидранте в Сергеевской участковой больнице и приобретен насос для данного гидранта. Произведено техобслуживание противопожарной сигнализации, приобретен стабилизатор тока для физиокабинета. Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации Партизанского муниципального района от 30.12.2011 №807.
3. | Муниципальная целевая программа "Развитие библиотечного дела в библиотеках муниципального учреждения культуры и библиотечного обслуживания Партизанского муниципального района на 2010-2012 годы" | Решение Думы Партизанского муниципального района от 30.04.2010 № 161-МПА | 196 | 0 | 0 | 31 | 144.3 | 0 | 0 | 5.5 | 144.3 | 0 | 5.5 | 0 | 100 | 1). Проведено обновление и модернизация автоматизированных рабочих мест для пользователей и работников библиотек - приобретены 2 процессора, 1 монитор. 2). В рамках ретроспективного перевода каталогов в электронный каталог - в электронный каталог переведено 207 записей. 3). Расширились информационные ресурсы библиотек - приобретены новые книги 191 экз. на сумму 39,2 тыс.руб., периодические издания 467 экз. на сумму 73,3 тыс. руб. 3). Организована фотовыставка «Фото из семейного альбома». 4).Организован и проведен районный фотоконкурс «Образ книги» .5). Организованы и проведены мероприятия, посвященные «неделе детской и юношеской книги» в дни весенних школьных каникул. 6). Изготовлены плакаты социальной рекламы, направленные на популяризацию деятельности библиотек.
4. | Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района на 2009 -2013 годы» | Решение Думы Партизанского муниципального района от 29.05.2009 № 91 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 4139.64 | 0 | 0 | 0 | 4138.3 | 0 | 0 | 0 | 99.9676 | Проведены мероприятия в рамках плана программы: 1). Зарядка огнетушителей во всех образовательных учреждениях. 2). Обработка сгораемых конструкций чердачных помещений в 10 дошкольных учреждениях и в 12 общеобразовательных учреждениях. Вне утвержденного плана мероприятий программы: проведены ремонт и испытания пожарных лестниц в 6-ти дошкольных учреждениях, наладка и монтаж автоматической пожарной сигнализации во всех дошкольных учреждениях, сделано устройство заземления во всех дошкольных учреждениях, устранены замечания по преписаням Госпожнадзора. Общее финансирование неутвержденных мероприятий составило 2290 тыс.рублей.
5. | Муниципальная целевая программа "Профессиональное становление и развитие работников образовательных учреждений Партизанского района на 2007-2011 годы" | Решение Думы Партизанского муниципального района Приморского края от 26.10.2006 № 274 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | Курсовую подготовку в ПИППКРО прошли 92 педагога, в ИМЦ г.Находка- 4 чел., на Совете муниципальных образований - 1 чел. Число обученных составило 78% от годового плана. Профинансирована подписка на периодические издания для школ в сумме 91,2 тыс.рублей.
6. | Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2011-2015 годы" | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 07.09.2011 № 449 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 0 | 0 | 143 | 100 | Организованы спортивные мероприятия, торжественные мероприятия к праздничным календарным датам (День Победы, День России, 85-летие Партизанского района, День Приморского края, День народного единства, День Конституции, День матери и др.); месячник патриотического воспитания, посвященный Дню защитника Отечества, спотривно-патриотическая игра «Зарница».
7. | Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Партизанского муниципального района на 2008-2012 годы» | Решение Думы Партизанского муниципального района Приморского края от 31.07.2008 № 43 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 1246.8 | 0 | 0 | 2218.9 | 1246.8 | 0 | 0 | 2218.9 | 100 | Запланированные по программе на 2011 г. мероприятия (капитальный ремонт и открытие дополнительных групп в МДОУ "Березка" пос.Волчанец) были выполнены ранее (2009г.). В отчетном году выполнены мероприятия, не предусмотренные планом программы: проведен капитальный ремонт в МДОУ "Росинка" с.Новицкое, дополнительно открыты две группы на 40 мест (привлеченные средства организаций 2000 тыс.рублей, районный бюджет 1246,8 тыс.рублей; 218,9 тыс.рублей платные услуги).
8. | Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем жителей сельской местности Партизанского муниципального района в 2011-2013г.г." | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 23.05.2011 № 191 | 1208.5 | 0 | 0 | 0 | 849.3 | 6688.6 | 5016.5 | 4180.4 | 849.3 | 8680 | 3210.4 | 5059.9 | 106.3628 | Количество запланированных участников программы на 2011 г. составляло 14 семей, утверждено - 9 участников. На 01.01.2012 9 семей получили социальные выплаты. Из 9-ти семей по 3-м предполагается строительство жилья, а по 6 - приобретение, всего площадь жилых помещений составит 762 м2.
9. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2010-2012 годы» | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 08.02.2010 № 44 | 350.7 | 0 | 0 | 15 | 350.7 | 0 | 0 | 15 | 369.2 | 0 | 0 | 10.5 | 103.8283 | Превышение объемов финансирования над утвержденными лимитами (на 21,8 тыс.рублей) связано с исполнением решения суда Партизанского района по исковому заявлению прокуратуры. Выполнены следующие мероприятия: 1). Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в 6-ти дошкольных учреждениях и в 6-ти школах. Всего аттестовано 215 рабочих мест, из них в 2011г.- 95 мест. 2). Организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда в специализированных обучающих центрах руководителей и работников тринадцати муниципальных учреждений: 6-ти общеобразовательных учреждений, 5-ти образовательных дошкольных учреждений, дополнительного образования детей "Детская школа искусств", МУЗ "Партизанская ЦРБ". 3). Организовано проведение районного конкурса «Лучшая организация Партизанского муниципального района по проведению работы в области охраны труда".
10 | Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетными учреждениями Партизанского муниципального района на 2010-2012 годы" | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 16.08.2010 № 334 | 1485.5 | 0 | 0 | 0 | 2345.6 | 0 | 0 | 5 | 2345.6 | 0 | 0 | 5 | 100
в том числе:
| Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственное управление" Партизанского муниципального района |  | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 | Произведена замена 20 ламп накаливания на энергосберегающие. Не выполнены мероприятия по плану программы: "защита труб холодного водоснабжения от конденсата изоляцией".
| Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" Партизанского муниципального района |  | 488 | 0 | 0 | 0 | 1991.6 | 0 | 0 | 0 | 1991.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | Установлены запорная арматура, второй расходомер тепловых счетчиков в 10-ти общеобразовательных учреждениях и 9-ти дошкольных учреждениях; проведено проектирование узла учета тепловой энергии в 2-х школах и одном дошкольном учреждении.
| Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" Партизанского муниципального района |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 100 | Приобретено 102 энергосберегающих лампы на сумму 11 тыс.руб. или 55% от плана.
| Муниципальное учреждение здравоохранения "Партизанская ЦРБ" |  | 952 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 100 | Установлено 3 тепловых счетчика - в Сергеевской амбулатории, фельдшерско- акушерских пунктах с.Новицкое, с.Золотая Долина. Всего в учреждении установлено 14 тепловых счетчика. Не выполнено мероприятие: "повышение энергоэффективности зданий за счет применения теплоизоляционных материалов наружных конструкций фасадов, кровель в Сергеевской амбулатории"
11. | Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Партизанском муниципальном районе на 2007-2012 годы» | Решение Думы Партизанского муниципального района от 27.07.2007 № 356 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 2754.44 | 0 | 0 | 13.43 | 2754.44 | 0 | 0 | 13.43 | 100 | Программа предусматривает решение вопросов местного значения, относящихся к уровню муниципального района и сельских поселений. Не выполнены запланированные в программе мероприятия: "Устройство тротуаров", "Устройство переходов, искусственных неровностей", "Преобретение препаратов крови для оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях". Такое мероприятие программы, как "Ремонт покрытия внутрипоселковых дорог, трубчатых переездов и мостов" реализовывалось в рамках муниципальной целевой программы "Проведение мероприятий по капитальному ремонту дорог местного значения в Партизанском муниципальном районе в 2011 году"
в том числе:
| - мероприятия, относящиеся к вопросам местного значения муниципального района |  | не определено | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 13.43 | 1055 | 0 | 0 | 13.43 | 100 | Выполнены аварийно-восстановительные работы по ремонту моста через реку Черная (995 тыс.руб.), организована акция "Внимание, дети!". За счет доходов от платных услуг муниципальных учреждений проведены: поверка и калибровка аппаратов "Алкотест- 7410"; обучение медицинского персонала методике проведения медицинского освидетельствования водителей, медицинского освидетельствования и предрейсовых медицинских осмотров.
| - мероприятия, относящиеся к вопросам местного значения сельских поселений |  | не определено | 0 | 0 | 0 | 1699.44 | 0 | 0 | 0 | 1699.44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1) Построена линия наружного освещения по ул.Партизанская в с.Екатериновка протяженностью 200 метров. 2). Установлено 30 дорожных знаков в поселениях: Вл-Александровское, Екатериновское, Сергеевское. 3). Проведены текущий ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог в пос.Волчанец и дер.Васильевка общей протяженностью 460 м, ямочный ремонт ул.Шоссейная и ул.Озерная в пос.Волчанец, грейдеровка улично -дорожной сети (средства бюджета послеения, всего 1070 тыс. рублей). Справочно: капитальный ремонт улично-дорожной сети проводится по ежегодно утверждаемой муниц. программе "Капитальный ремонт дорог местного значения"
12 | Муниципальная целевая программа "Проведение мероприятий по капитальному ремонту дорог местного значения в Партизанском муниципальном районе в 2011 году" | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 02.09.2011 № 444 (в ред. от 16.12.2011 № 760) | 3099.99 | 0 | 0 | 0 | 3099.99 | 0 | 7000 | 0 | 3054.47 | 0 | 6893.8 | 0 | 98.4978 | Программа по целевым показателям выполнена в полном объеме. Невыполнение плана по финансированию связано с изменением сметной стоимости после окончательной проверки смет. Из общей суммы фактических расходов местного бюджета: районный бюджет 2355,47 тыс.руб., бюджеты поселений - 699 тыс. руб. В результате реализации программы проведен капитальный ремонт 2,135 км улично -дорожной сети, в том числе: капитальные ремонты ул. Совхозная (370 м), ул. Седова (350 м), ул. К. Рослого (560 м) в с.Вл.-Александровское; капитальные ремонты пер.Восточный (605 м), ул.Зеленая (250 м) в с.Сергеевка; ямочный ремонт дорожного покрытия улиц Спортивная и Центральная в с.Золотая Долина.
13 | Муниципальная целевая программа "Проведение капитального ремонта, проектных работ объектов жилищно-коммунального назначения в Партизанском муниципальном районе в 2011 году" | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 19.10.2011 № 535 | 2135.49 | 0 | 0 | 0 | 1535.51 | 0 | 0 | 0 | 1535.51 | 0 | 0 | 0 | 100 | Программа не выполнена в связи с поздним ее утверждением. Невыполнено мероприятие "Проектные работы - «Полигон твердых бытовых отходов», 2-ой этап (корректировка проектной документации с выделением 1-ой очереди строительства полигона ТБО)". Все остальные запланированные мероприятия выполнены, в том числе: 1).Капитальный ремонт наружной системы водоснабжения в районе ул.Комсомольская, д.99 в с.Вл.-Александровское, протяженностью 261 м.п. 2).Пусконаладочные работы оборудования в котельной по ул.Комсомольская, д.99 в с.Вл.-Александровское. 3).Реконструкция водозаборной скважины по ул.Летная в с.Золотая Долина. 4). Софинансирование в реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома в с.Екатериновка, ул.Советская, 3.
14 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2009-2011 годы» | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 27.07.2009 № 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Программа не предусматривает финансирования, так как проведение работы по противодействию коррупции запланирована и проводится каждым структурным подразделением администрации района в повседневной работе, и утверждаются по ряду направлений отдельными планами; повышение квалификации кадров, занятых в сфере размещения муниципального заказа, проводится каждым учреждением за счет собственных средств в пределах сметы расходов, повышение квалификации муниципальных служащих проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района». В рамках программы выполнялись следующие блоки мероприятий: антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов; утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг; соблюдение требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг; совершенствование работы по учету, управлению, распоряжению муниципальным имуществом; соблюдение бюджетного законодательства; соблюдение законодательства о муниципальной службе; информирование населения о проводимых мероприятиях.
15 | Целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2010-2011 годы" | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 09.12.2009 № 523 (в ред. Постановления администрации Партизанского муниципального района от 21.11.2011 № 653 действие программы продлено на 2012г.) | 294 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 100 | Выполнены следующие мероприятия программы: 1). За 2010-2011 г.г. разработано и принято 23 номативно-правовых акта в сфере муниципальной службы. 2). "Проведение анализа текучести кадров"- в мае 2011 г. проведено сокращение численности и штата работников администрации района, всего в 2011 г. было уволено 37 муниципальных служащих, в том числе: переводом к другому работодателю - 24 чел., по сокращению - 5 чел., по собственному желанию - 7 чел. 3). "Организация проведения аттестации рабочих мест для создания благоприятных и комфортных условий работы"- оформлены документы для проведения аттестации 4 рабочих мест за счет средств взносов в Фонд социального страхования. 4). "Прохождение медицинского обследования по итогам аттестации рабочих мест"- в декабре проведена диспансеризация муниципальных служащих. 5). "Организация повышения квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца, программа 72 часа)"- прошел обучение 1 специалист (10,2% от плана). 6)."Организация обучения муниципальных служащих администрации муниципального района по профильным направлениям деятельности (без получения свидетельства государственного образца)" - 7 специалистов были направлены на семинары. 7). "Повышение эффективности работы с обращениями граждан" - ежеквартально проводится анализ работы с обращениями граждан; в сентябре 2011 года проведен семинар с разъяснением положений Федерального закона «О порядке рассмотрении обращений граждан РФ». В отчетном году не выплнялись мероприятия: 1). "Проведение аттестации муниципальных служащих" ( за счет районного бюджета запланировано на 2012 г.). 2)."Организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации района (с получением свидетельства государственного образца, программа 500 часов)". 3). "Определение возможных кандидатов в резерв управленческий кадров по группам должностей муниципальной службы"(конкурс объявлен в январе 2012 г.).
| ИТОГО |  | 19724.38 | 0 | 0 | 46 | 18957.81 | 7688.6 | 12116.5 | 6438.23 | 18786.42 | 9680 | 10209.7 | 7450.73 | 102.048
| Начальник управления экономики | [11 empty] | Н.С.Цицилина