## Лист1
Приложение
к постановлению администрации Партизанского муниципального района
от 11.11.2021 № 1132
Приложение № 1
к муниципальной программе "Проведение мероприятий по строительству,
реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения,
проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2021-2023 годы",
утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района
от 29.06.2020 № 734 (в редакции от 11.11.2021 № 1132)
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству,
реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения, проектным работам
в Партизанском муниципальном районе на 2021-2023 годы»
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, | В том числе |  |  | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Объем финансирования за счет средств бюджета Партизанского муниципального района, тыс. руб. | Объем финансирования за счет средств краевого бюджета, тыс.руб. | Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Ремонт, капитальный ремонт объектов теплоснабжения (котельные, тепловые сети)
Владимиро-Александровское сельское поселение
1.1. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Кости Рослого в с. Владимиро-Александровское | 2021 | 179.747 | 179.747 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского муниципального района (далее - отдел жизнеобеспечения)
1.2. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Комсомольской, 99 в с. Владимиро-Александровское | 2021 | 172.643 | 172.643 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.3. | Установка дымососа ДН-8 в котельной №7 по ул. Партизанской в с. Владимиро-Александровское | 2021 | 167.1 | 167.1 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.4. | Выполнение работ по капитальному ремонту наружных тепловых сетей от котельной КГБУЗ "Партизанская ГБ № 1" до помещения рентгенкабинета по ул. Комсомольская, 99 в с.Владимиро-Александровское | 2021 | 298.3814 | 298.3814 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.5. | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей от ж/дома № 42 по ул. Комсомольской до лотков тепловой сети дома детского творчества в с.Владимиро-Александровское | 2022 | 1174.678 | 35.2403 | 1139.4377 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 1992.5494 | 853.1118 | 1139.4377
|  | 2021 | 817.8714 | 817.8714 | 0
|  | 2022 | 1174.678 | 35.2403 | 1139.4377
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
Екатериновское сельское поселение
1.6. | Выполнение работ по капитальному ремонту котельной №2 по ул.Молодежная в с.Екатериновка | 2021 | 814.109 | 814.109 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 5 по ул Партизанская в с.Екатериновка | 2021 | 1236.1084 | 1236.1084 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.8. | Выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 1 по ул. Ватутина в с. Екатериновка | 2021 | 2376.29 | 2376.29 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.9. | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей от котельной № 2 по ул.Молодежной до тепловой камеры № 1 в с.Екатериновка | 2022 | 876.152 | 26.2846 | 849.8674 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.10. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от теплового колодца у жилого дома № 9 до теплового колодца у жилого дома № 8 по ул.Молодежная в с.Екатериновка | 2022 | 675.89 | 20.2767 | 655.6133 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.11. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от теплового колодца у ЕДДИ до жилого дома № 7 по ул.Советская в с.Екатериновка | 2022 | 1135.706 | 34.0712 | 1101.6348 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.12. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от дома № 3а до дома № 12 по ул.Верхняя в с.Екатериновка | 2022 | 392.304 | 11.769 | 380.535 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.13. | Капитальный ремонт котельной с заменой котлов Универсал 6 по ул.Набережная в пос.Боец Кузнецов | 2022 | 4051.506 | 121.545 | 3929.961 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.14. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от теплового колодца у дома № 21 по ул.Партизанская до теплового колодца у дома № 5 ул.Стрельникова в с.Екатериновка | 2022 | 700 | 21 | 679 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 12258.0654 | 4661.4538 | 7596.6116
|  | 2021 | 4426.5074 | 4426.5074 | 0
|  | 2022 | 7831.558 | 234.9464 | 7596.6116
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
Золотодолинское сельское поселение
1.15. | Капитальный ремонт изоляции наружных тепловых сетей к жилому дому № 4 по ул.Черняховского в с.Перетино | 2021 | 158.06 | 158.06 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.16. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от здания котельной до теплового колодца 2 по ул.Гагарина в с.Перетино | 2022 | 1500 | 45 | 1455 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 1658.06 | 203.06 | 1455
|  | 2021 | 158.06 | 158.06 | 0
|  | 2022 | 1500 | 45 | 1455
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
Новицкое сельское поселение
1.17. | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей от ТК 7 до почты, от ТК 8 до ФАПа по ул.Лазо и частичная замена изоляции по ул.Матросова в с.Новицкое | 2022 | 1453.902 | 43.6171 | 1410.2849 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.18. | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей от ТК 1 до ж/дома № 2 по ул.Стрельникова в с.Новицкое | 2022 | 177.167 | 5.315 | 171.852 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.19. | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей к детскому саду и клубу по ул.Партизанская в с.Фроловка | 2022 | 1033.253 | 30.9976 | 1002.2554 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.20. | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей к школе в с.Фроловка | 2022 | 2864.077 | 85.9223 | 2778.1547 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.21. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от здания котельной до жилого дома № 2 по ул.Стрельникова в с.Новицкое | 2022 | 500 | 15 | 485 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.22. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от теплового колодца 2 до здания № 17А по ул.Лазо в с.Новицкое | 2022 | 500 | 15 | 485 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.23. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от теплового колодца у МБДОУ «Росинка» до здания № 15 по ул.Лазо в с. Новицкое | 2023 | 500 | 15 | 485 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 7028.399 | 210.852 | 6817.547
|  | 2021 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 | 6528.399 | 195.852 | 6332.547
|  | 2023 | 500 | 15 | 485
Сергеевцкое сельское поселение
1.24. | Выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 3 по ул. 2-я Рабочая в с.Сергеевка | 2021 | 2427.2826 | 2427.2826 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.25. | Выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 1 по ул. Л. Толстого 1-а в с.Сергеевка | 2021 | 623.71 | 623.71 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.26. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от здания котельной № 3 до теплового колодца 2 по ул. 2-я Рабочая в с.Сергеевка | 2022 | 1058.981 | 31.7694 | 1027.2116 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.27. | Капитальный ремонт котельной № 3 по ул. 2-я Рабочая в с. Сергеевка | 2022 | 3564.276 | 106.9283 | 3457.3477 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.28. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от теплового колодца 2 до теплового колодца у жилого дома № 20 по ул. 2я Рабочая в с. Сергеевка | 2022 | 1264.501 | 37.935 | 1226.566 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.29. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от здания котельной № 3 до теплового колодца 2 по ул. 2-я Рабочая в с.Сергеевка | 2022 | 1174.595 | 35.238 | 1139.357 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.30. | Капитальный ремонт котельной по ул. 2-я Рабочая с заменой котлов КВТС 0,2; КВТС 0,2; КВТС 0,5; КВЦ 0,63 | 2022 | 6062.839 | 181.885 | 5880.954 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.31. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от теплового колодца 2 до дома № 33 по ул. Лазо в с.Сергеевка | 2022 | 1000 | 30 | 970 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 17176.1846 | 3474.7483 | 13701.4363
|  | 2021 | 3050.9926 | 3050.9926 | 0
|  | 2022 | 14125.192 | 423.7557 | 13701.4363
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
Новолитовское сельское поселение
1.32. | Выполнение работ по ремонту сетей теплоснабжения на территории Партизанского муниципального района | 2021 | 46.5686 | 46.5686 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.33. | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей от котельной № 3 до тепловой камеры № 2 по ул.Комсомольская в пос.Волчанец | 2022 | 3476.089 | 104.2827 | 3371.8063 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.34. | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей от теплового колодца-3 до теплового колодца -4 и тепловых сетей к жилым домам № 20,22 по ул.Набережной в пос.Волчанец | 2022 | 2621.706 | 78.6512 | 2543.0548 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.35. | Капитальный ремонт котельной № 2 с заменой котла УКВр-0,8 по ул.Набережная в пос.Волчанец | 2022 | 2200.94 | 66.0282 | 2134.9118 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.36. | Капитальный ремонт котельной № 3 с заменой котла УКВр-0,8 по ул.Набережная в пос.Волчанец | 2022 | 2200.94 | 66.0282 | 2134.9118 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.37. | Капитальный ремонт котельной № 2 по замене одного циркуляционного и двух подпитывающих насосов по ул.Набережная в пос.Волчанец | 2022 | 592 | 17.76 | 574.24 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.38. | Капитальный ремонт котельной № 3 по замене одного циркуляционного и двух подпитывающих насосов по ул.Набережная в пос.Волчанец | 2022 | 592 | 17.76 | 574.24 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.39. | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей от тепловой камеры № 1 до жилого дома № 10 по ул.Озерной в пос.Волчанец | 2022 | 4556 | 136.68 | 4419.32 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.40. | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей от жилого дома № 10 до жилого дома № 1 по ул.Озерной в пос.Волчанец | 2023 | 8835.502 | 265.065 | 8570.437 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.41. | Капитальный ремонт котельной № 2 в пос.Волчанец, замена одного циркуляционного насоса | 2023 | 369.957 | 11.099 | 358.858 |  | Отдел жизнеобеспечения
1.42. | Капитальный ремонт котельной № 2 в пос. Волчанец, замена одного циркуляционного насоса | 2023 | 369.957 | 11.099 | 358.858 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 25861.6596 | 821.0218 | 14855.953
|  | 2021 | 46.5686 | 46.5686 | 0
|  | 2022 | 16239.675 | 487.1902 | 5567.8
|  | 2023 | 9575.416 | 287.263 | 9288.153
ИТОГО по разделу 1 |  | 2021-2023 | 65974.918 | 10224.2477 | 45565.9855
|  | 2021 | 8500 | 8500 | 0
|  | 2022 | 47399.502 | 1421.9847 | 35792.8325
|  | 2023 | 10075.416 | 302.263 | 9773.153
2. Ремонт, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
Владимиро-Александровское сельское поселение
2.1. | Приобретение и поставка преобразователей частоты и датчиков давления для обеспечения материально технической базы систем водоснабжения Партизанского муниципального района (резервный фонд) | 2021 | 557.76 | 557.76 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.2. | Приобретение скважинных насосов для обеспечения материального технической базы систем водоснабжения Партизанского муниципального района (резервный фонд) | 2021 | 900.848 | 900.848 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.3. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от дома № 4 по ул. 60 лет СССР до дома № 9 по ул. Летняя в с. Вл.- Александровское протяженно-стью 369 м (д. 65мм) | 2022 | 672.33 | 20.1699 | 652.1601 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.4. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по пер.Водный в с.Владимиро-Александровское протяженностью 88 м (диаметр трубы 150 мм) | 2022 | 210 | 6.3 | 203.7 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.5. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от дома № 22 до водозаборной скважины по ул.Матросова в с.Хмыловка протяженностью 505 м (диаметр трубы 110 мм) | 2022 | 600 | 18 | 582 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.6. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от скважины № 12503 по ул.Лазо до скважины № 7651 по ул.Солнечная в с.Владимиро-Александровское протяженностью 1020 м (диаметр трубы 150 мм) | 2022 | 3000 | 90 | 2910 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.7. | Выполнение работ по промывке скважины № 581 Б по ул.50 лет Района в с.Владимиро-Александровское | 2022 | 800 | 24 | 776 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.8. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от дома № 4 по ул.Луговая до детского сада «Звёздочка» в с.Владимиро-Александровское протяженностью 180 м (диаметр трубы 50 мм) | 2022 | 450 | 13.5 | 436.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.9. | Капитальный ремонт резервуара чистой воды в районе ул.Солнечная в с.Владимиро-Александровское с установкой ограждения территории и предупредительных знаков | 2022 | 450 | 13.5 | 436.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.10. | Капитальный ремонт канализационной сети от дома № 39 по ул. 50 лет Района до ввода в здание хлораторной в с.Владимиро-Александровское протяженностью 200 м (диаметр трубы 300 мм) | 2022 | 550 | 16.5 | 533.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.11. | Капитальный ремонт канализационной сети от дома № 29 по ул.Комсомольская до строения 24-А ул.Комсомольская в с.Владимиро-Александровское протяженностью 300 м (диаметр трубы 400 мм) | 2022 | 1000 | 30 | 970 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.12. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от дома № 4 по ул. 60 лет СССР до дома № 9 по ул.Летняя в с.Владимиро-Александровское протяженностью 369 м (диаметр трубы 65 мм) | 2023 | 700 | 21 | 679 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.13. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от дома № 17а по ул.Садовая до дома № 2 по ул.Матросова в с.Хмыловка протяженностью 300 м (диаметр трубы 50 мм) | 2023 | 750 | 22.5 | 727.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.14. | Капитальный ремонт канализационной сети от дома № 46 до дома № 48 по ул.Р.Зорге в с.Владимиро-Александровское протяженностью 500 м (диаметр трубы 400 мм) | 2023 | 1500 | 45 | 1455 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.15. | Капитальный ремонт канализационной сети от моста по ул.Ватутина в с.Владимиро-Александровское протяженностью 500 м (диаметр трубы 400 мм) | 2023 | 1500 | 45 | 1455 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО по Владимиро-Александровскому СП: |  | 2021-2023 | 13640.938 | 1824.0779 | 11816.8601
|  | 2021 | 1458.608 | 1458.608 | 0
|  | 2022 | 7732.33 | 231.9699 | 7500.3601
|  | 2023 | 4450 | 133.5 | 4316.5
Екатериновское сельское поселение
2.16. | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения от жилого дома № 1 до жилого дома № 24 по ул.Луговая в с.Екатериновка | 2021 | 445.6664 | 445.6664 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.17. | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения от жилого дома № 1 по ул.Партизанская до жилого дома № 4Б по ул.Лазо в с.Екатериновка | 2021 | 315.351 | 315.351 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.18. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Транспортная в с. Екатериновка, протяженностью 300м (д. 50мм) | 2022 | 592.29 | 17.7687 | 574.5213 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.19. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ул. Щорса до ул. Строителей,6 в с. Екатериновка протяженностью 600м (д.110 мм) | 2022 | 1141.381 | 34.2414 | 1107.1396 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.20. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Новая Сила протяженностью 800 м (д.63мм) | 2022 | 840.68 | 25.2204 | 815.4596 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.21. | Поставка и установка оборудования для обеззараживания питьевой воды на шахтном колодце по ул.Пушкинской в с.Екатериновка | 2022 | 850 | 25.5 | 824.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.22. | Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома № 48 по ул.Партизанская до дома № 19 в с.Екатериновка протяженностью 400 м (диаметр труб 110 мм) | 2022 | 2000 | 60 | 1940 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.23. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Стрельникова в с.Екатериновка протяженностью 150 м (диаметр труб 32 мм) | 2022 | 450 | 13.5 | 436.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.24. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Екатериновка (ул.Пушкинская от водобака) до ул.Кооперативная протяженностью 400 м (диаметр труб 110 мм) | 2022 | 1000 | 30 | 970 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.25. | Капитальный ремонт сетей канализации от жилого дома № 25/1 по ул.Партизанская в с.Екатериновка протяженностью 150 м (диаметр трубы 150 мм) | 2022 | 650 | 19.5 | 630.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.26. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Траспорная в с.Екатериновка протяженностью 200 м (диаметр труб 110мм) | 2022 | 700 | 21 | 679 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.27. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Советская до ЕДПНИ в с.Екатериновка протяженностью 70 м (диаметр труб 50 мм) | 2022 | 300 | 9 | 291 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.28. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Ватутина в с.Екатериновка протяженностью 210 м (диаметр труб 32 мм) | 2023 | 450 | 13.5 | 436.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.29. | Капитальный ремонт водопроводных сетей от ВК по ул.Щорса до ВК по ул.Партизанская 19 в с.Екатериновка протяженностью 400 м (диаметр труб 110 мм) | 2023 | 1500 | 45 | 1455 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.30. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Новая Сила протяженностью 800 м (диаметр труб 63 мм), протяженностью 300 м (диаметр труб 50 мм) | 2023 | 1300 | 39 | 1261 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.31. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от жилого дома № 60 до жилого дома № 29 по ул.Партизанская в с.Екатериновка | 2023 | 1000 | 30 | 970 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО по Екатериновскому СП: |  | 2021-2023 | 13535.3684 | 1144.2479 | 12391.1205
|  | 2021 | 761.0174 | 761.0174 | 0
|  | 2022 | 8524.351 | 255.7305 | 8268.6205
|  | 2023 | 4250 | 127.5 | 4122.5
Сергеевское сельское поселение
2.32. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по ул. 50 лет ВЛКСМ в с.Южная Сергеевка протяженностью 300 м (д. 75мм) | 2022 | 1317.053 | 39.5116 | 1277.5414 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.33. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от водозаборной скважины № 01 на север от жилого дома № 9 по ул. 4-я Рабочая до ул.Пушкина в с.Сергеевка | 2022 | 275.514 | 8.266 | 267.248 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.34. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от детского сада «Елочка» до здания филиала № 1 районного дома культуры в с.Сергеевка | 2022 | 1199.728 | 35.992 | 1163.736 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.35. | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по ул. 50 лет ВЛКСМ в с.Южная Сергеевка | 2022 | 3814.492 | 114.435 | 3700.057 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.36. | Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома № 6 по ул.Центральная до здания средней общеобразовательной школы в с.Молчановка протяженностью 170 м (диаметр труб 50 мм) | 2022 | 450 | 13.5 | 436.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.37. | Капитальный ремонт системы водоснабжения в пос.Слинкино | 2022 | 2000 | 60 | 1940 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО по Сергеевскому СП: |  | 2021-2023 | 9056.787 | 271.7046 | 8785.0824
|  | 2021 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 | 9056.787 | 271.7046 | 8785.0824
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
Золотодолинское сельское поселение
2.38. | Капитальный ремонт системы водоотведения от дома № 21 по ул.Летная в с.Золотая Долина протяженностью 300 м (диаметр трубы 150 мм) | 2022 | 700 | 21 | 679 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.39. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Центральная в с.Перетино протяженностью 200 м (диаметр трубы 40 мм) | 2023 | 400 | 12 | 388 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО по Золотодолинскому СП: |  | 2021-2023 | 1100 | 33 | 1067
|  | 2021 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 | 700 | 21 | 679
|  | 2023 | 400 | 12 | 388
Новицкое сельское поселение
2.40. | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения на территории Партизанского муниципального района | 2021 | 40.4113 | 40.4113 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.41. | Бюджетные инвестиции | 2021 | 160 | 160 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.42. | Капитальный ремонт сетей водоотведения от жилого дома № 20а по ул.Лазо до жилого дома № 16 по ул.Матросова протяженностью 450 м (диаметр трубы 200 мм) | 2022 | 4000 | 120 | 3880 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.43. | Капитальный ремонт канализационного септика по ул. Лесная в с. Новицкое | 2022 | 550 | 16.5 | 533.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.44. | Капитальный ремонт водопроводных сетей от котельной до жилого дома № 25 по ул.Стрельникова в с.Новицкое протяженностью 300 м (диаметр трубы 50 мм) | 2022 | 450 | 13.5 | 436.5 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.45. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Южная в с.Новицкое протяженностью 1000 м (диаметр труб 50 мм) | 2023 | 1500 | 45 | 1455 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.46. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Приморская и ул.Юбилейная в с.Новицкое протяженностью 400 м (диаметр трубы 50 мм) | 2023 | 800 | 24 | 776 |  | Отдел жизнеобеспечения
2.47. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Подгорная, ул.Стрельникова и ул.Лазо в с.Новицкое протяженностью 850 м (диаметр трубы 50 мм) | 2023 | 1700 | 51 | 1649 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО по Новицкому СП: |  | 2021-2023 | 9200.4113 | 470.4113 | 8730
|  | 2021 | 200.4113 | 200.4113 | 0
|  | 2022 | 5000 | 150 | 4850
|  | 2023 | 4000 | 120 | 3880
Новолитовское сельское поселение
2.48. | Выполнение работ по прочистке канализационной системы от жилого дома № 7 по ул. Центральная до жилого дома 1а по ул. Комсомольская в пос. Волчанец | 2021 | 360.721 | 360.721 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
ВСЕГО по разделу 2: |  | 2021-2023 | 46894.2257 | 4104.1627 | 42790.063
|  | 2021 | 2780.7577 | 2780.7577 | 0
|  | 2022 | 31013.468 | 930.405 | 30083.063
|  | 2023 | 13100 | 393 | 12707
3. Ремонт, капитальный ремонт объектов электроснабжения
3.1. | Выполнение работ по замене аварийных опор по ул.70 лет Октября в с.Сергеевка | 2021 | 445.5447 | 445.5447 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
3.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту аварийных опор на территории Партизанского муниципального района в с.Владимиро-Александровское, с.Екатериновка, с.Сергеевка | 2021 | 1034.856 | 1034.856 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
3.3. | Выполнение работ по замене провода линии электропередач по ул. 70 лет Октября в с.Сергеевка | 2021 | 378.2276 | 378.2276 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
3.4. | Выполнение работ по капитальному ремонту аварийных опор от КТП 70-52 до жилого дома № 30 по ул.Нагорная в с.Сергеевка | 2021 | 723.238 | 723.238 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
3.5. | Выполнение работ по капитальному ремонту аварийных опор от жилого дома № 33 до жилого дома № 4 по ул.Нагорная в с.Сергеевка | 2021 | 430.9838 | 430.9838 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
3.6. | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли трансформаторной подстанции расположенной в пос.Волчанец по ул.Набережная рядом с территорией УЦ 267/22 | 2021 | 301.0142 | 301.0142 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
3.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту аварийных опор по ул.Молодежная в с.Екатериновка | 2021 | 202.134 | 202.134 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
3.8. | Выполнение работ по капитальному ремонту аварийных опор от трансформаторной подстанции расположенной в пос.Волчанец по ул.Набережная рядом с территорией УЦ 267/22 до жилого дома № 5 по ул.Набережная | 2021 | 370.192 | 370.192 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
3.9. | Выполнение работ по замене аварийных опор | 2021 | 1113.8097 | 1113.8097 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
3.10. | Выполнение работ по замене аварийных опор | 2022 | 2000 | 2000 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
3.11. | Выполнение работ по замене аварийных опор | 2023 | 2000 | 2000 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 9000 | 9000 | 0
|  | 2021 | 5000 | 5000 | 0
|  | 2022 | 2000 | 2000 | 0
|  | 2023 | 2000 | 2000 | 0
ВСЕГО по разделу 3: |  | 2021-2023 | 9000 | 9000 | 0
|  | 2021 | 5000 | 5000 | 0
|  | 2022 | 2000 | 2000 | 0
|  | 2023 | 2000 | 2000 | 0
4. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов коммунального назначения
4.1. | Проведение проверки сметной стоимости ремонтно-строительных работ по объектам бюджетного финансирования | 2021 | 200 | 200 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
|  | 2022 | 200 | 200 | 0
|  | 2023 | 200 | 200 | 0
4.2. | Разработка проектно-сметной документации для строительства очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское | 2021 | 2025.67 | 2025.67 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
4.3. | Выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района Приморского края» | 2021 | 94.33 | 94.33 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
4.4. | Разработка проектно-сметной документации для строительства очистных сооружений в с.Екатериновка | 2021 | 1701.345 | 1701.345 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
4.5. | Выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений в с.Екатериновка Партизанского муниципального района Приморского края» | 2021 | 78.655 | 78.655 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
4.6. | Разработка проектно-сметной документации для строительства очистных сооружений в с.Новицкое | 2021 | 1582.9125 | 1582.9125 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
4.7. | Выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений в с.Новицкое Партизанского муниципального района Приморского края» | 2021 | 77.0875 | 77.0875 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
4.8. | Разработка и утверждение проектно-сметной документации по организации водоснабжения по ул.Комсомольская и ул.Центральная в пос.Волчанец | 2022 | 4000 | 40 | 3960 |  | Отдел жизнеобеспечения
4.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское | 2022 | 34000 | 340 | 33660 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 44160 | 6540 | 37620
|  | 2021 | 5760 | 5760 | 0
|  | 2022 | 38200 | 580 | 37620
|  | 2023 | 200 | 200 | 0
ВСЕГО по разделу 4: |  | 2021-2023 | 44160 | 6540 | 37620
|  | 2021 | 5760 | 5760 | 0
|  | 2022 | 38200 | 580 | 37620
|  | 2023 | 200 | 200 | 0
5. Строительство объектов коммунального назначения
5.1. | Выполнение работ по организации строительства объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
|  | 2022 | 60000 | 600 | 59400 |  | Отдел жизнеобеспечения
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
5.2. | Выполнение работ по организации строительства объекта "Организация водоснабжения по ул.Комсомольская и ул.Центральная в пос.Волчанец" | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
|  | 2022 | 12000 | 120 | 11880 |  | Отдел жизнеобеспечения
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 72000 | 720 | 71280
|  | 2021 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 | 72000 | 720 | 71280
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по разделу 5: |  | 2021-2023 | 72000 | 720 | 71280
|  | 2021 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 | 72000 | 720 | 71280
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
6. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения и электросетей, проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2021-2023 годы»
6.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Партизанского муниципального района | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
6.2. | Произвести пусконаладочные работы автомобильных весов "Мангус 40-12" заводской номер № 0025, находящихся на территории полигона бытовых отходов в с.Владимиро-Александровское | 2021 | 70 | 70 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
6.3. | Изготовление бетонной площадки под автомобильные весы на полигоне ТКО | 2021 | 483.328 | 483.328 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
6.4. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Партизанского муниципального района | 2022 | 240 | 240 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
|  | 2023 | 240 | 240 | 0
6.5. | Выполнение работ по содержанию мест захоронения на территории Партизанского муниципального района | 2021 | 500 | 500 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
|  | 2022 | 500 | 500 | 0
|  | 2023 | 500 | 500 | 0
6.6. | Основное мероприятие "Возмещение стоимости услуг по погребению" | 2021 | 7.826 | 0 | 7.826 |  | Отдел жизнеобеспечения
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 2541.154 | 2533.328 | 0
|  | 2021 | 1061.154 | 1053.328 | 7.826
|  | 2022 | 740 | 740 | 0
|  | 2023 | 740 | 740 | 0
ВСЕГО по разделу 6: |  | 2021-2023 | 2541.154 | 2533.328 | 7.826
|  | 2021 | 1061.154 | 1053.328 | 7.826
|  | 2022 | 740 | 740 | 0
|  | 2023 | 740 | 740 | 0
7. Обеспечение граждан Партизанского муниципального района твердым топливом (дровами)
7.1. | Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) | 2021 | 5028.6802 | 368.227 | 4660.4532 |  | Отдел жизнеобеспечения
|  | 2022 | 12274.2268 | 368.2268 | 11906
|  | 2023 | 12274.2268 | 368.2268 | 11906
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 29577.1338 | 1104.6806 | 11906
|  | 2021 | 5028.6802 | 368.227 | 4660.4532
|  | 2022 | 12274.2268 | 368.2268 | 11906
|  | 2023 | 12274.2268 | 368.2268 | 11906
ВСЕГО по разделу 7: |  | 2021-2023 | 29577.1338 | 1104.6806 | 11906
|  | 2021 | 5028.6802 | 368.227 | 4660.4532
|  | 2022 | 12274.2268 | 368.2268 | 11906
|  | 2023 | 12274.2268 | 368.2268 | 11906
8. Благоустройства дворовых территорий сельских поселений
8.1. | Поддержка сельских поселений в сфере благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха населения | 2021 | 914.033 | 914.033 | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения
|  | 2022 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 2021-2023 | 914.033 | 914.033 | 0
|  | 2021 | 914.033 | 914.033 | 0
|  | 2022 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по разделу 8: |  | 2021-2023 | 914.033 | 914.033 | 0
|  | 2021 | 914.033 | 914.033 | 0
|  | 2022 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по программе: |  | 2021-2023 | 271061.4645 | 35140.4521 | 225736.3277
|  | 2021 | 29044.6249 | 24376.3457 | 4668.2792
|  | 2022 | 203627.1968 | 6760.6166 | 186681.8955
|  | 2023 | 38389.6428 | 4003.4898 | 34386.153