## объекты инфрастурктуры
Планируемые объекты инфраструктуры Партизанского муниципального района на 2020 - 2025 гг.
№ п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Место расположения, адрес: Район | Сроки реализации, этапы | Источник финансирования | Стоимость проекта, млн.руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание проекта) | Площадь занимаемой территории,га | Площадь возводимого объекта, кв.м. | Фактическое состояние | Ответственный исполнитель (соисполнитель)
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Жилищное строительство
1 | Строительство 10-ти 2-квартирных жилых домов | с. Фроловка, Партизанского района, Приморского края | 2015-2022 | средства инвестора | 52 | Улучшение жилищных условий молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | - | - | Один 2-квартирный дом и два 1-квартирных дома сданы в эксплуатацию. | ИП Морозова Татьяна Анатольевна (глава КФХ)
2 | Строительство 5-ти домов индивидуальной жилищной застройки | с. Сергеевка, Партизанского района | 2020-2023 | средства инвестора | 26.5 | Улучшение жилищных условий молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | - | - | инициатива инвестора | ИП Еременко Е.В. (глава КФХ)
3 | Строительство 5жилых 2-х квартирных домов | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2020-2024 | собственные средства | 40 | Улучшение жилищных условий специалистов (10 семей), проживающих в сельской местности. | - | - | инициатива инвестора | СХПК "Новолитовский"
4 | Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального района | Партизанский муниципальный район | 2024 | местный и краевой бюджеты | 88.71 | Улучшение жилищных условий граждан | - | - | Мероприятия согласованы с департаментом градостроительства ПК | Администрация Партизанского муниципального района
5 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального района | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | местный бюджет; краевой бюджет | 5.4 | Улучшение жилищных условий граждан | - | - | Мероприятия согласованы с департаментом градостроительства ПК | Администрация Партизанского муниципального района
| Итого |  |  |  | 212.6
Строительство объектов образования
1 | Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край | пос.Волчанец Партизанского муниципального района | 2015-2020 | краевой, местный, федеральный бюджеты | 280.073 | Ввод дополнительных 220 мест общеобразовательной школы и 4-х дошкольных групп (80 мест) | 2,4 (предварительно) | - | Приступили к реализации 1 этапа строительства (проведены работы по архитектурному решению основного здания школы, конструктивному решению здания гаража) | Администрация Партизанского муниципального района
2 | Строительство детского сада на 55 мест в с.Хмыловка | с. Хмыловка Партизанского муниципального района | 2016-2019 | местный и краевой бюджеты | 47.7176 | Ликвидация очереди на получение места в ДОУ детей в возрасте от 1 -7 лет. Создание дополнительных 55-ти мест. | 0.4 | - | Разработана проектная документация в стадии актуальная.Приступили к строительству 1-го этапа,Выполнены работы: подготовительные, вертикальная планировка, фундамент, стены и перекрытия 1-го этажа здания, подпольные каналы 1 этажа, приступили к кирпичной кладки 2-го этажа; возведено здание овощехранилища (крыша, стены, перекрытие) | Администрация Партизанского муниципального района
3 | Строительство детского сада на 55 мест в с.Золотая Долина | с. Золотая Долина, Партизанского района | 2022-2024 | местный и краевой бюджеты | 42 | Ликвидация очереди на получение места в ДОУ детей в возрасте от 1 -7 лет. Создание дополнительных 55-ти мест. | - | - | Разработана проектная документация стадии рабочая; для прохождения экспертизы необходимо доработать проект стадии проектная и сметный расчет, но в связи с тем, что земля Минобороны РФ, в муниципальную собственность не передана, проектная документация не разрабатывается. | Администрация Партизанского муниципального района
4 | Строительство школы в рамках ТОР "Нефтехимический" ВНХК | Партизанский муниципальный район | 2023-2025 | местный и краевой бюджеты | 470 | количество мест: 300. Мероприятия по содействию создания в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы. | - | - | Требуется разработать ПСД. Объект согласован с департаментом образования и науки ПК | АО "Восточная нефтехимическая компания", администрация Партизанского муниципального района
5 | Строительство детского дошкольного учреждения в рамках ТОР "Нефтехимический" ВНХК | Партизанский муниципальный район | 2021-2023 | местный и краевой бюджеты | 250 | количество мест: 180. Сздание дополнительных мест в ДОУ.Увеличение обеспеченности местами детей. Повышение охвата детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования не менее 6,7%. | - | - | Требуется разработать ПСД. Объект согласован с департаментом образования и науки ПК | АО "Восточная нефтехимическая компания", администрация Партизанского муниципального района
6 | Строительство пристроя к МКОУ СОШ с.Владимиро-Александровское | Партизанский муниципальный район | 2021-2024 | местный и краевой бюджеты | 560.22 | ввод дополнительных 300 мест для сокращения численности обучающающихся во вторую смену смену | - | - | Требуется разработать ПСД. Объект согласован с департаментом образования и науки ПК | МКУ "Управление образования" Парти занского муниципального района
7 | Строительство МКОУ СОШ с.Екатериновка | Партизанский муниципальный район | 2022-2024 | местный и краевой бюджеты | 381.92 | ввод новых 500 мест для сокращения численности обучающающихся во вторую смену смену | - | - | Требуется разработать ПСД. Объект согласован с департаментом образования и науки ПК | МКУ "Управление образования" Парти занского муниципального района
8 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Владимиро-Александровское | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 20.5 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон в образовательном учреждении, реконструкция пищеблока | - | - | Объект включен в государственную программу ПК "Развитие образования в Приморском крае" на 2013-2020 годы, в МП «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы | МКУ "Управление образования" Парти занского муниципального района
9 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Новая Сила | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 1 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон в образовательном учреждении | - | - | Объект включен в государственную программу ПК "Развитие образования в Приморском крае" на 2013-2020 годы, в МП «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы | МКУ "Управление образования" Парти занского муниципального района
10 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Екатериновка | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 0.25 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон в образовательном учреждении | - | - | Объект включен в государственную программу ПК "Развитие образования в Приморском крае" на 2013-2020 годы, в МП «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы | МКУ "Управление образования" Парти занского муниципального района
11 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Золотая Долина | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 0.356 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон в образовательном учреждении | - | - | Объект включен в государственную программу ПК "Развитие образования в Приморском крае" на 2013-2020 годы, в МП «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы | МКУ "Управление образования" Парти занского муниципального района
12 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Николаевка | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 8.204 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон и ремонт кровли в образовательном учреждении | - | - | Объект включен в государственную программу ПК "Развитие образования в Приморском крае" на 2013-2020 годы, в МП «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы | МКУ "Управление образования" Парти занского муниципального района
13 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Новицкое | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 2.338 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон, благоустройство территории, ограждение в образовательном учреждении | - | - | Объект включен в государственную программу ПК "Развитие образования в Приморском крае" на 2013-2020 годы, в МП «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы | МКУ "Управление образования" Парти занского муниципального района
15 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Голубовка | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 2.918 | В соответствии с требованиями СанПин ремонт кровли в образовательном учреждении | - | - | Объект включен в государственную программу ПК "Развитие образования в Приморском крае" на 2013-2020 годы, в МП «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы | МКУ "Управление образования" Парти занского муниципального района
16 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Перетино | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | местный и краевой бюджеты | 3.561 | В соответствии с требованиями СанПин ремонт кровли,благоустройство территории и ограждения, замена окон в образовательном учреждении | - | - | Объект включен в государственную программу ПК "Развитие образования в Приморском крае" на 2013-2020 годы, в МП «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы | МКУ "Управление образования" Парти занского муниципального района
| Итого |  |  |  | 2071.0576
Культура
1 | Реконструкция "Сельского дома культуры в селе Молчановка Партизанского муниципального района" | с. Молчановка Партизанского муниципального района | 2021-2024 | местный и краевой бюджеты | 44.8 | Повышение уровня культурно-досугового обслуживания населения; создание 120 посадочных мест | 0.25 | 203.7 | Проектно-сметная документация прошла проверку в КГУП "Приморский РЦЦС" (ценообразование). Меропрятие включено в государственную программу Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы" | МКУ "Управление культуры" Парти занского муниципального района
2 | Реконструкция объекта "Здание - Дом культуры(спортивный блок с переходом в основное здание)" с.Сергеевка Партизанского муниципального района | с. Сергеевка Партизанского муниципального района | 2015-2020 | местный и краевой бюджеты | 35 | Открытие центра детского творчества для посещения детей в кружках и секциях по дополнительному образованию | - | 2198.8 | Меропрятие включено в государственную программу Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы". Закончены работы по капитальному ремонту спортзала, объект введен в эксплуатацию. В стадии завершения капитальный ремонт зрительного зала. Работы по дальнейшему восстановлению здания продолжаются. | МКУ "Управление культуры" Парти занского муниципального района
3 | Строительство объекта культурно-досугового типа на территории Екатериновского сельского поселения (модульный сельский клуб на 100 посадочных мест) | с.Екатериновка, Партизанского муниципального района | 2021 | местный и краевой бюджеты | 18.85 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями | - | - | Требуется разработка ПСД. | Екатериновское сельское поселение
4 | Капитальный ремонт кровли в здании дома культуры с.Фроловка | с.Фроловка Партизанский район | 2021 | местный и краевой бюджеты | 4 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями | - | - | Объекту присвоен статус - новый | Новицкое сельское поселение
5 | Капитальный ремонт кровли в здании дома культуры Золотодолинского сельского поселения | с.Перетино Партизанский район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 4 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями | - | - | Смета прошла проверку в КГАУ Примгосэкспертиза | Золотодолинское сельского поселения
6 | Капитальный ремонт кровли в здании дома культуры Золотодолинского сельского поселения | с.Золотая Долина, Партизанский район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 8 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями | - | - | Смета прошла проверку в КГАУ Примгосэкспертиза | Золотодолинское сельского поселения
7 | Капитальный ремонт кровли в здании дома культуры с.Новицкое | с.Новицкое, Партизанский район | 2021 | местный и краевой бюджеты | 7 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями | - | - | Объекту присвоен статус - новый | Новицкое сельского поселения
8 | Капитальный ремонт кровли в здании дома культуры с.Новая Сила | с.Новая Сила, Партизанский район | 2024 | местный и краевой бюджеты | 1 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями | - | - | Объекту присвоен статус - новый | Екатериновское сельское поселение
9 | Капитальный ремонт Дома культуры с.Хмыловка | с.Хмыловка, Партизанский район | 2021 | местный и краевой бюджеты | 7 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями | - | - | Объекту присвоен статус - новый | Владимиро-Александровское сельского поселения
10 | Капитальный ремонт Районной межпоселенческой библиотеки Партизанского муниципального района | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2021 | местный и краевой бюджеты | 12 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями | - | - | Объекту присвоен статус - новый | Владимиро-Александровское сельского поселения
11 | Капитальный ремонт кровли Дома культуры с.Новолитовск | с.Новолитовск Партизанский район | 2022 | местный и краевой бюджеты | 2.9 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями | - | - | Объекту присвоен статус - новый | Новолитовское сельское поселение
12 | Капитальный ремонт кровли в здании дома культурыс.Голубовка | с.Голубовка, Партизанского муниципального района | 2023 | местный и краевой бюджеты | 1 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями | - | - | Объекту присвоен статус - новый | Екатериновское сельское поселение
| Итого |  |  |  | 145.55
Строительство объектов спортивного назначения
1 | Бассейн с размещением помещений общественного назначения, расположенный в 155 м на юго-запад от дома 45а по ул. Комсомольская, с.Владимиро-Александровское, Партизанского муниципального района, Приморского края | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2021-2023 | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 375,99 в т.ч. 3,0 ПСД | Отдельно стоящее здание бассейна. Компактно размещены набор необходимых помещений плавательного бассейна по их функциональному делению на зоны: основную (физкультурно-оздоровительную), вспомогательного назначения, техническую, а также общественную зону. Габариты чаши бассейна 25х11 м, количество дорожек - 4. Зал подготовительных занятий ("сухого плавания") площадью 185,76 кв.м. Зеркало воды: 275 кв. м | - | - | Разработана документация стадии проектная; для прохождения экспертизы необходимо откорректировать проект и подготовить сметный расчет, для выполнения работ по строительсту объекта необходимо разработать проект стадии рабочей документации. Меропрятие включено в государственную программу Приморского края "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2013-2020 годы | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
2 | Установка спортивной площадки для игровых видов спорта (тип №2) | с.Хмыловка, Партизанский район | 2020 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | Спортивная площадка для подвижных игр, поле для мини-футбола, беговую дорожку и прыжковую яму, гимнастические тренажеры. | - | - | Проектно-сметная документация прошла проверку в КГУП "Приморский РЦЦС" (ценообразование). Меропрятие включено в государственную программу Приморского края "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2013-2020 годы | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
3 | Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора. | с.Золотая Долина, Партизанский район | 2020 | краевой, местный бюджеты | 6.7 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектно-сметная документация прошла проверку в КГУП "Приморский РЦЦС" (ценообразование).Объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
4 | Установка универсальной спортивной площадки (тип № 4) | с. Сергеевка Партизанского района Приморского края | 2020 | краевой, местный бюджеты | 15.46 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения. | - | - | Проектно-сметная документация прошла проверку в КГУП "Приморский РЦЦС" (ценообразование).Объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
5 | Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (тип № 3) | пос.Волчанец, Партизанского района, Приморского края | 2020 | местный бюджет; краевой бюджет | 6.7 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения. | - | - | Проектно-сметная документация прошла проверку в КГУП "Приморский РЦЦС" (ценообразование).Объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
6 | Реконструкция стадиона | с.Владимиро-Александровское, Партизанского района, Приморского края | 2020-2022 | местный бюджет; краевой бюджет | 46.76 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения. | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
7 | Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (тип № 3) | с.Новолитовск, Партизанский район | 2021 | краевой, местный бюджеты | 6.7 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
8 | Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (тип № 3) | с.Новицкое, Партизанский район | 2021 | краевой, местный бюджеты | 6.7 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
9 | Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (тип № 3) | с.Фроловка Партизанский район | 2021 | краевой, местный бюджеты | 6.7 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
10 | Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (тип № 3) | п.Николаевка, Партизанский район | 2022 | краевой, местный бюджеты | 6.7 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
11 | Установка спортивной площадки для игровых видов спорта (тип №2) | с.Новая Сила Партизанский райлн | 2022 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
12 | Установка спортивной площадки для игровых видов спорта (тип №2) | с.Золотая Долина Партизанский район | 2022 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
13 | Установка спортивной площадки для игровых видов спорта (тип №2) | с.Перетино Партизанский район | 2022 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
14 | Установка спортивной площадки для игровых видов спорта (тип №2) | с.Голубовка Партизанский район | 2023 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
15 | Установка спортивной площадки для игровых видов спорта (тип №2) | с.Молчановка Партизанский район | 2024 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
16 | Установка спортивной площадки для игровых видов спорта (тип №2) | с.Боец Кузнецов Партизанский район | 2024 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
17 | Установка спортивной площадки для игровых видов спорта (тип №2) | с.Екатериновка Партизанский район | 2024 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | - | - | Проектная инициатива, объект согласован с департаментом физической культуры и спорта ПК | Департамент физической культуры и спорта ПК, Администрация Партизанского муниципального района
| Итого |  |  |  | 512.81
Объекты бытового назначения
1 | Строительство магазина строительных материалов | с. Екатериновка, Партизанского района, Приморского края | 2013-2018 | собственные средства | 10 | Расширение ассортимента, улучшение качества обслуживания населения. | 0.8 | 1200 | - | ИП Ищенко В.В.
2 | Строительство торгового дома | с. Владимиро-Алесандровское, Партизанского района, Приморского края | 2013-2020 | собственные средства | 8 | Расширение ассортимента товаров, улучшение качества обслуживания населения. Общая площадь торгового объекта 500 м², торговая площадь 300 м². | 0.9 | 500 | - | ИП Рычкова Г.В.
3 | Строительство автомойки | с.Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район | 2022-2023 | собственные средства | 10 | Обеспечение шаговой доступности в удовлетворении потребности населения в услугах автомойки | 0.3 | - | Инициатива инвестора | ИП Андрейчук О.Ф.
4 | Строительство автосервиса | с.Золотая Долина, Партизанский район | 2020-2022 (1 этап) 2023-2024 (2 этап) | собственные средства | 8 |  | 0.05 |  | ПСД в стадии согласования | ИП Шерстнева О.П.
| Итого |  |  |  | 36
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Энергоэффективность и энергосбережение
1 | ПС 220 кВ Восточный НХК с двумя одноцепными ВЛ 220 кВ Лозовая Восточный НХК Приморский край | Партизанский муниципальный район | 2013-2018 | инвестиционная программа ОАО ""ФСК ЕЭС" | 2262 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей АО "Восточная нефтехимическая компания" . Трансформаторная мощность 500 МВА (2*250 МВА), ориентировочная протяженность 30 км каждая с расширением ПС 500 кВ Лозовая на две линейные ячейки 220 кВ | - | - | ПИР | ОАО "ФСК ЕЭС"
2 | Газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток до ответвления на УРГ Нефтехимического комплекса АО "ВНХК" | Партизанский муниципальный район | 2017-2018 | инвестиционная программа ПАО "Газпром" | 2500 | Газификация территории | - | - | ПИР | ПАО "Газпром"
| Итого |  |  |  | 4762
Водоснабжение и канализация
1 | Реконструкция Находкинского водозабора подземных вод в районе с.Екатериновка | Партизанский муниципальный район | 2018-2021 | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах", средства инвестора | 1264 | Улучшение водоснабжения населенных пунктов и снижение энергозатрат, рациональное использование природных ресурсов. Увеличение мощности. Обеспечение снабжения населения доброкачественной питьевой водой. | - | - | Проектная инициатива | Департамент ЖКХ и топливным ресурсам ПК, АО "ВНКХ"
2 | Строительство водохранилищ с целью ликвидации дефицитов водных ресурсов | Партизанский муниципальный район, Находкинский городской округ | 2019-2025 | Федеральный и краевой бюджет | 226 | Обеспечение снабжения населения доброкачественной питьевой водой, ликвидация вододефицита | - | - | Проектная инициатива | Определяется
3 | Гидроузел с водохранилищами на р.Новорудной (проектирование и строительство) | Партизанский муниципальный район | 2019-2025 | Федеральный и краевой бюджет | 4517.82 | Обеспечение населения и предприятий доброкачественной питьевой водой. Водоотдача до 40-60 тыс.м3/сут. | - | - | Проектная инициатива | Определяется
4 | Водоводы и сооружения водоснабжения от сетей Находкинского водозабора (в том числе до площадки ВНХК) Приморский край (проектирование и строительство) | Партизанский муниципальный район | 2019-2021 | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах", средства инвестора | 3247 | Обеспечение населения и предприятий доброкачественной питьевой водой. | - | - | Проектная инициатива | Департамент ЖКХ и топливным ресурсам ПК, АО "ВНКХ"
5 | Строительство водоводов технической воды (от водохранилищ на р.Ольга и р.Водопадная) и питьевой воды (от Находкинского водозабора). Водоводы обессоленной морской воды и коллектор очищенных стоков (падь Озерная). | Партизанский район | 2018-2023 | Федеральный и краевой бюджет | 10738 | Увеличение мощности с 60 000 до 100 000 тыс.м³/сут. 28 км водоводов питьевой воды. | 323 |  | Проектная инициатива | Определяется
6 | Рзработка и согласование проекта организации водоснабжения в п.Волчанец и строительство данного объекта | ул.Комсомольская и ул.Центральная п.Волчанец Партизанский район | 2018-2019 | краевой, местный бюджеты | 16 | Обеспечение жителей водой централизованных систем питьевого водоснабжения соответствующей санитарным нормам ГОСТа. Снижение затрат по электроэнергии и уровня неучтенных расходов и потерь воды. | - | - | Разработана ПСД.Данный объект включен в муниципальную программу "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения и электросетей, проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением администрации Партизанского муниципального района от 10.11.2017 № 691 | Администрация Партизанского муниципального района
7 | Разработка ПСД и строительство канализационных очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2019-2020 | краевой, местный бюджеты | 65.3 | Предотвращение экологического ущерба водным ресурсам | - | - |  | Администрация Партизанского муниципального района
8 | Реконструкция водоводов от Екатериновского водозабора до ВНС и закольцовке системы водоснабжения в с.Вдадимиро-Александровское | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2021-2024 | краевой, местный бюджеты | 11 | Обеспечение жителей водой централизованных систем питьевого водоснабжения соответствующей санитарным нормам ГОСТа. Снижение затрат по электроэнергии и уровня неучтенных расходов и потерь воды. | - | - | Требуется разработать ПСД. Объект согласован с департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Администрация Партизанского муниципального района
9 | Реконструкция водоводов, станции водоподготовки и закольцовке системы водоснабжения с.Екатериновка | с.Екатериновка, Партизанский район | 2022-2023 | краевой, местный бюджеты | 7 | Обеспечение жителей водой централизованных систем питьевого водоснабжения соответствующей санитарным нормам ГОСТа. Снижение затрат по электроэнергии и уровня неучтенных расходов и потерь воды. | - | - | Требуется разработать ПСД. Объект согласован с департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Администрация Партизанского муниципального района
10 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в селах Владимиро-Александровское, Хмыловка, Екатериновка, Новая Сила, Сергеевка, пос.Слинкино, Золотая Долина и Новицкое | Партизанский муниципальный район | 2020 | краевой, местный бюджеты | 31.4 | Обеспечение жителей водой централизованных систем питьевого водоснабжения соответствующей санитарным нормам ГОСТа. Снижение затрат по электроэнергии и уровня неучтенных расходов и потерь воды. | - | - | Требуется разработать ПСД. Объект согласован с департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Администрация Партизанского муниципального района
11 | Капитальный ремонт котельной в пос.Волчанец ул. Комсомольская 1В | Партизанский муниципальный район | 2020 | краевой, местный бюджеты | 1.4 | Снижение уровня износв котельного оборудования на 40%
12 | Капитальный ремонт объектов электроснабжения (замена аварийных опор, приобретение комплектных трансформаторных подстанций) | Партизанский муниципальный район | 2020 | краевой, местный бюджеты | 4 | Снижение технологических сбоев, ненормированных потерь коммунальных ресурсов на инженерных сетях
| Итого |  |  |  | 20128.92
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
1 | Реконструкция мостового перехода на км 1 + 300 автомобильной дороги Новолитовск - Васильевка в Приморском крае | Партизанский муниципальный район | 2018 | Краевой бюджет | 73.54 | Приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края | - | - | Проектная инициатива | Департамент дорожного хозяйства Приморского края
2 | План развития дорожной сети на 2018-2020 годы Партизанского муниципального района | Партизанский муниципальный район | 2018-2020 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 50.98 | Снижение доли протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требова-ниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Повышение пропускной способности пассажиропотока, грузопотока. | - | - | Мероприятия включены в государственную программу Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2020 г. | Департамент дорожного хозяйства Приморского края, Администрация Партизанского района
3 | Проектирование и строительство подъезных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, расположенных в границах ПМР | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 680 |  | - | - | Объект строительства включен в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | администрация Партизанского муниципального района
4 | Реконструкция мостового перехода через р.Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка-Лазо-Ольга -Кавалерово в Приморском крае | Партизанский муниципальный район | 2018-2023 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 611.23 |  | - | - | Объект согласован с департаментом транспорта и дорожного хозяйства ПК и включен в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Департамент дорожного хозяйства Приморского края, Администрация Партизанского района
| Итого |  |  |  | 1415.75
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1 | Капитальный ремонт защитной земляной дамбы обвалования, усиленной каменной наброской и шпорами длиной 1250 м на р.Партизанская возле с.Золотая Долина, в т.ч. Разработка ПСД | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 19 | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 900 человек. | 1250,0 м | - | Объект согласован с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды ПК и включен в национальный проект "Экология" | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды ПК, администрация ПМР
| Итого |  |  |  | 19
Обьекты здравоохранения
1 | Строительство поликлинники смешанного типа на 100 посещений в смену с подстанцией скорой медицинской помощи в пос. Волчанец | Партизанский муниципальный район | 2019-2022 | краевой бюджет | 587.82 | Новое строительство на участке площадью 1070 тыс. кв.м. по адресу ориентира Приморский край, пос. Волчанец, ул. Комсомольская 16. Поликлиника смешанного типа на 100 посещений в смену Количество посещений: 100 посещений в смену | 1070 |  | Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2015 г. 2602-р. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" | Департамент здравоохранения ПК
2 | Улучшение внутренних пространств детских поликлиник | Партизанский муниципальный район | 2020 | краевой бюджет | 1.14 | Улучшение материально-технической базы, созжание комфортного пребывание пациентов |  |  | Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технического обеспечения детских поликлинических отделений медицинских организаций" | Департамент здравоохранения ПК
3 | Капитальный ремонт здания ФАП с. Новицкое для организации врачебной амбулатории | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | краевой бюджет | 3.639 | Доступность оказания медицинской помощи |  |  | Имеются подготовленные сметы капитального ремонта | Департамент здравоохранения ПК
4 | Капитальный ремонт кровли главного корпуса Партизанская ЦРБ | Партизанский муниципальный район | 2020 | краевой бюджет | 6.482 | Создание условий для комфортного пребывания больных |  |  | Имеются подготовленные сметы капитального ремонта | Департамент здравоохранения ПК
5 | Капитальный ремонт инфекционного отделения, установка вентиляции | Партизанский муниципальный район | 2020-2021 | краевой бюджет | 2.46 | Создание условий для комфортного пребывания больных согласно нормам САН ПИН |  |  | Имеются подготовленные сметы капитального ремонта | Департамент здравоохранения ПК
| ИТОГО |  |  |  | 601.541
| ВСЕГО |  |  |  | 29905.2286

## объекты инвестиций
Объекты инвестиций Партизанского муниципального района на 2020- 2025 гг.
№ | Наименование объекта | Место расположения, адрес | сроки реализации, этапы | Источник финансирования | Стоимость проекта, млн.руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание объекта)/фактическое состояние | Требования к инфраструктуре | Количество создаваемых рабочих мест | Отвественный исполнитель, соисполнитель | Необходимость соинвестирования | Стадии реализации: А-прединвестицонная, В- инвестиционная, С- эксплуатационная
Транспортно - логистический комплекс
1 | Строительство морского терминала в заливе Восток | Партизанский муниципальный район, мыс Елизарова | 2018-2020 | ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы", средства инвестора | 28900 | Грузооборот до 27,6 млн. тонн в год (на полное развитие). Организация портовой инфраструктуры для отгрузки и поставки потребителю товарной продукции продукции Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО "Восточная нефтехимическая компания"/ПИР |  | - | АО "ВНХК" |  | А
2 | Строительство внешних железнодорожных путей | Партизанский муниципальный район | 2017-2020 | ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы", инвестиционная программа ПАО "РЖД", средства инвестора | 18439 | ведутся проектно-изыскательные работы |  | - | АО "ВНХК" |  | А
3 | Реконструкция станции Кузнецово (ДВЖД) | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы", инвестиционная программа ПАО "РЖД", средства инвестора | 3481 | ведутся проектно-изыскательные работы |  | - | АО "ВНХК" |  | А
4 | Строительство внеплощадной автомобильной дороги общего пользования регионального назначения | Партизанский муниципальный район | 2017-2020 | Государственная программа ПК "Развитие транспортного комплекса ПК" на 2013-2021 гг., ФЦП "Развитие транспортной системы России на 2010-2020 гг." | 12000 | ведутся проектно-изыскательные работы |  | - | АО "ВНХК" |  | А
5 | Строительство нефиепровода-отвода к нефтепроводу ВСТО | Партизанский муниципальный район | 2018-2020 | Инвестиционная программа ПАО "АК"Транснефть", ФЦП "Социальное и экономическое развитие ДВ на период до 2025 года" | 2500 | ведутся проектно-изыскательные работы |  | - | АО "ВНХК" |  | А
| Итого |  |  |  | 65320
Развитие промышленности
Нефтеперерабабтывающая промышленность
1 | Строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО "Восточная нефтехимическая компания" | Партизанский муниципальный район, падь Елизарова | 2014-2025 | Федеральный бюджет, средства инвесторов АО "ВНХК" | 659486.73 | В рамках реализации проекта ВНХК-30 ОАО "НК "Роснефть" предполагается: - перевод российского нефтегазового комплекса на несырьевую траекторию развития; развитие внутреннего рынка нефтехимической продукции: современных производств переработки пластмасс и каучуков; диверсификация промышленности и развитие сопутствующих отраслей промышленности России; - строительство ТЭС ВНХК (электрическая мощность - 1200 МВт, тепловая - 2000 Гкал/час.)/ Ведутся изыскательские и проектные работы; оформление земельных участков в границах промышленной площадки и морского терминала, а так же земельных участков под внеплощадочными объектами; ведется разработка базовых проектов всех технологических установок |  | Общая численность персонала ВНХК в период эксплуатации 2370 человек | ОАО "НК Роснефть" |  | А
2 | Создание предприятия по выпуску синтетического топлива | Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское | 2013-2020 | собственные средства | 22 | Плановый объем выпуска синтетического топлива – 2000 тн/год на сумму 40 млн. руб. |  | 20 | ООО «Энергетическая производственная опытно-экспериментальная компания - 48» |  | А
3 | Создание специализированного перегрузочного комплекса, предназначенного для отгрузки угля | Партизанский муниципальный район, в 3500 метрах по направлению на северо-восток от горы Сестра | 2016-2020 | средства инвесторов ООО "Новый угольный терминал" | 64948.38 | Плановая производительность комплекса до 20000000 тонн в год |  | 462 | ООО "Новый угольный терминал" |  | А
| Итого |  |  |  | 724457.11
Промышленность строительных материалов
1 | Строительство производственной базы, растворо–бетонного узла, железнодорожного тупика в п. Боец Кузнецов | п. Боец Кузнецов, Партизанского района, Приморского края | 2012-2020 | собственные средства | 250 | Производство промышленной продукции: - добыча строительного камня, щебня (до 1500 м3/ смена); - производство бетона и изделий из него (до 1500м3/ смена). |  | 30 | ООО СК "ФЭТ -9" |  | В
| Итого |  |  |  | 250
Развитие сельскохозяйственной отрасли и рыбоводства
1 | Строительство цехов племенного свиноводческого комплекса на 10 000 голов в с.Новая Сила | с. Новая Сила, Партизанского района, Приморского края | 2009-2025 | иностранные инвестиции (Ю.Корея) | 164.3 | Увеличение поголовья свиней./ Завершено строительство 1-й очереди свинокомплекса на 6000 голов |  | 20 | ООО "Агрофонд-П" |  | В
2 | Строительство животноводческого комплекса с доильным залом на 400 голов в СХПК «Новолитовский» | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2011-2020 | собственные средства | 200 | Повышение качества продукции, улучшение условий труда, компьютеризация процесса доения. Увеличение производства молока до 7000 тонн в сутки./ Завершено строительство и запущено в эксплуатацию 1-я очередь комплекса на 200 голов с доильным залом. Производится монтаж 2-й очереди на 200 голов (Сооружены основные конструкции). |  | 8 | СХПК "Новолитовский" |  | С\В
3 | Строительство молокозавода в СХПК "Новолитовский" | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2019-2022 | собственные средства | 150 | Увеличение объема и ассортимента производимой продукции, улучшение условий труда. Увеличение переработки молока до 15 тн/сутки. Увеличение поголовья дойного стада до 500 голов |  | 2 | СХПК "Новолитовский" |  | А
4 | Строительство зернохранилища в СХПК "Новолитовский" | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2019-2021 | собственные средства | 7 | Повышение сроков хранения зерна собственного производства. Улучшение качества зерна, путем соблюдения условий хранения. Мощность объекта - 1000 тонн. |  |  | СХПК "Новолитовский" |  | А
5 | Строительство резервуара для хранения воды на 1000 м3(для резервного водоснабжения) | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2018-2021 | собственные средства | 5 | Бесперебойное водоснабжение производства и населения |  |  | СХПК "Новолитовский" |  | А
6 | Строительство убойного цеха в с.Новая Сила | с. Новая Сила, Партизанского района, Приморского края | 2017-2020 | бюджетные средства, собственные средства | 29 | Увеличение объема пеперабатываемой животноводческой продукции в соответствии с техническим регламентом. Мощность - забой :35 голов свиней или 10 голов КРС в сутки |  | 2 | ООО "Агрофонд-П" |  | В
7 | Строительство цеха по переработке и производству мясной продукции | с. Новая Сила, Партизанского района, Приморского края | 2015-2020 | собственные средства | 30 | Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства. Мощность переработки 0,5 т/сутки./ Разработка ПСД. |  | 6 | ООО "Агрофонд -П" |  | А
8 | Строительство цеха по переработке овощной продукции (глубокая заморозка, изготовление чипсов) | с. Сергеевка, Партизанского района, Приморского края | 2014-2020 | собственные средства | 30 | Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства, решение проблем со сбытом урожая. Мощность переработки овощей - 200 тонн в год./ Построен производственный цех, приобретено оборудование (стерилизатор, упаковочно-закаточный аппарат) |  | 10 | к/х Гришко Александр Иванович |  | А
9 | Строительство цеха по переработке и консервированию овощей | с. Фроловка, Партизанского района, Приморского края | 2014-2020 | собственные средства | 3.4 | Увеличение объема перерабатываемой продукции собственного производства, решение проблем со сбытом урожая. Мощность переработки овощей - 600 тонн в год./ Разработана ПСД. |  | 8 | ИП (ГКФХ) Морозова Татьяна Анатольевна |  | А
10 | Строительство молочно-товарной фермы и сопутствующих производств | Партизанский района, Приморского края | 2020-2022 | собственные средства, кредитные ресурсы МСП Банк, грант "Развитие семейной животноводческой фермы" | 30 | Увеличение объема производимой и перерабатываемой продукции собственного производства. |  | 6 | ИП глава КФХ Вахманов Д.Г., АО Корпорация развития МСП, Департамент сельского хозяйства и продовольствия |  | А
11 | Закладка плодово-ягодного сада (многолетние насаждения) | с.Новая Сила | 2019-2023 | собственные средства, бюджетные средства | 15.5 | Расширение пречня продовольственных товаров собственного производства на сельскохозяйственном рынке |  |  | ИП Глава КФХ Ким В.В. |  | В
12 | Ферма по разведению морских гидробионтов (морской гребешок, трипанг, ламинарии) | район бухты Краковка, Партизанский район, Приморский край | 2018-2023 | средства инвесторов, бюджетные средства | 5000 | Создание морской фермы по выращиванию гребешка, ламинарии подразумевает организацию морских платаций и береговой базы обслуживания. По выходу на полную мощность годовой объем изъятия продукции составит: Гребешок - 5000 т., ламинария - 29000 т. На сегодняшний день подана заявка на получение статуса резидента свободного порта Владивосток. Ведутся предпроектные работы. Проведена оценка состояния дна в границах участка. Готовятся документы для прохождения экологической экспертизы. Ведутся работы по подбору персонала и поиску посадочного материала (молодь гребешка) | Транспортная и инженерная инфраструктуры | 180 | ООО "Звезда Востока" | нет | А
| Итого |  |  |  | 5664.2
Развитие туризма
1 | Расширение и реконструкция зоны отдыха пляж «Песчанка» | Партизанский муниципальный район | 2015-2020 | собственные, привлеченные средства | 125 | Строительство на базе пляжа «Песчанка» гостиничного, спортивно–оздоровительных и культурно-развлекательных комплексов, которые объединят лечебный корпус, плавательный бассейн, с использованием морской воды, сауны, солярий, центр красоты, кафе, фито–бар, тренажерный зал, крытую автостоянку./ Разработка ПСД |  | 20 | ООО «Восток PLUS» |  | А
2 | Спортивно-оздоровительный комплекс «Созвездие Льва» | мыс. Серый побережья Японского моря, Партизанский район | 2009-2027 | собственные средства | 120 | Строительство гостиницы, кафе, детского городка, жилых коттеджей. Оказание спортивных и оздоровительных услуг населению, фитооздоровление. Открытие 150 мест размещения для отдыхающих и туристов, в т.ч. на 2013-2016 годы - 47 мест./ Проект находится в стадии реализации, по состоянию на 01.12.2017 степень готовности составляет 78,4%.В конце 2016 года приступили к реализации 2-ой очереди инвестиционного проекта (строительство 7-ми комфортабельных коттеджей). На 90% закончены работы по строительству 2-х котеджей |  | 9 | ИП Традеева Татьяна Андреевна |  | В
3 | Детский этно-экологический центр «Игро Парк» | база отдыха «Мыс Красный» побережья Японского моря, Партизанский район | 2012-2020 | собственные средства | 15 | Экологическое просвещение и патриотическое воспитание детей и подростков с использованием детских познавательно-развлекательных игровых программ; популяризация фольклора славянских народов; организация досуга детей и подростков./ В настоящее время проект реализуется по направлениям 1, 2 этапа, реализовано 30% от всего проекта. Реализация 3-го этапа требует затрат на строительство объектов. |  | 5 | ООО «Сихотэ-Алинь» |  | В
4 | оздоровительный комплекс на базе отдыха "Лукоморье" | побережье залива Восток, район озера Лебединого | 2013-2020 | собственные средства | 18 | Предоставление круглогодичных услуг комфортного проживания и питания на морском побережье, увеличение количества мест для проживания Строительство дополнительных мест проживания, бани./ Проект находится в стадии реализации, 57,2% готовности. |  | 30 | ООО «Квалитет» |  | В
5 | «Горнолыжный комплекс на базе отдыха «Гора Сестра» в устье р. Партизанская в г. Находка» | Партизанский муниципальный район, Сергеевское лесничество, Партизанское сельское участковое лесничество | 2015-2025 | собственные, привлеченные средства | 12 | Создание центра активного отдыха и развлечений для детей и взрослых на территрии базы отдыха ООО "Гора Сестра", расположенной у подножья одноименной горы. Иженерная инфраструктура базы отдыха и коммуникации: – подъездная асфальтовая дорога протяженностью 1,7 км; - собственная линия электроснабжения; - артезианская скважина, - очистные сооружения. Для производства искусственного снега имеется источник пресной воды – искусственный пруд. Для снабжения эл ктроэнергией подъемников, насосов и снегогенераторов подведена линия электропередачи. / Приобретено оборудование для горнолыжной трассы, - два подъемника производства Южная Корея; - ратрак (снегоуплотнительная машина используемая для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс). |  | 25 | ООО "Гора Сестра" |  | А
6 | Создание природного парка краевого значения "Южно-Приморский" | Партизанский район | 2021-2024 | краевой бюджет | 18 | [5 empty] | А
7 | Создание объектов инфраструктуры для экологического туризма на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения | Партизанский район | 2021-2024 | краевой бюджет | 8.5 | [5 empty] | А
| Итого |  |  |  | 316.5
| Всего |  |  |  | 796007.81

## Лист1
Планируемые объекты инфраструктуры Партизанского муниципального района на 2019 - 2025 гг.
№ п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Место расположения, адрес: Район | Сроки реализации, этапы | Источник финансирования | Стоимость проекта, млн.руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание проекта)
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Жилищное строительство
1 | Строительство 10-ти 2-квартирных жилых домов | с. Фроловка, Партизанского района, Приморского края | 2015-2020 | средства инвестора | 52 | Улучшение жилищных условий молодых специалистов, проживающих в сельской местности.
2 | Строительство 5-ти домов индивидуальной жилищной застройки | с. Сергеевка, Партизанского района | 2020-2023 | средства инвестора | 26.5 | Улучшение жилищных условий молодых специалистов, проживающих в сельской местности.
3 | Строительство 5жилых 2-х квартирных домов | с. Новолитовск, Партизанского района, Приморского края | 2020-2024 | собственные средства | 40 | Улучшение жилищных условий специалистов (10 семей), проживающих в сельской местности.
4 | Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального района | Партизанский муниципальный район | 2024 | местный и краевой бюджеты | 88.71 | Улучшение жилищных условий граждан
5 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального района | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | местный бюджет; краевой бюджет | 5.4 | Улучшение жилищных условий граждан
| Итого |  |  |  | 212.6
Строительство объектов образования
1 | Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край | пос.Волчанец Партизанского муниципального района | 2015-2020 | краевой, местный, федеральный бюджеты | 280.073 | Ввод дополнительных 220 мест общеобразовательной школы и 4-х дошкольных групп (80 мест)
2 | Строительство детского сада на 55 мест в с.Хмыловка | с. Хмыловка Партизанского муниципального района | 2016-2019 | местный и краевой бюджеты | 47.7176 | Ликвидация очереди на получение места в ДОУ детей в возрасте от 1 -7 лет. Создание дополнительных 55-ти мест.
3 | Строительство детского сада на 55 мест в с.Золотая Долина | с. Золотая Долина, Партизанского района | 2022-2024 | местный и краевой бюджеты | 42 | Ликвидация очереди на получение места в ДОУ детей в возрасте от 1 -7 лет. Создание дополнительных 55-ти мест.
4 | Строительство школы в рамках ТОР "Нефтехимический" ВНХК | Партизанский муниципальный район | 2023-2025 | местный и краевой бюджеты | 470 | количество мест: 300. Мероприятия по содействию создания в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы.
5 | Строительство детского дошкольного учреждения в рамках ТОР "Нефтехимический" ВНХК | Партизанский муниципальный район | 2021-2023 | местный и краевой бюджеты | 250 | количество мест: 180. Сздание дополнительных мест в ДОУ.Увеличение обеспеченности местами детей. Повышение охвата детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования не менее 6,7%.
6 | Строительство пристроя к МКОУ СОШ с.Владимиро-Александровское | Партизанский муниципальный район | 2021-2024 | местный и краевой бюджеты | 560.22 | ввод дополнительных 300 мест для сокращения численности обучающающихся во вторую смену смену
7 | Строительство МКОУ СОШ с.Екатериновка | Партизанский муниципальный район | 2022-2024 | местный и краевой бюджеты | 381.92 | ввод новых 500 мест для сокращения численности обучающающихся во вторую смену смену
8 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Владимиро-Александровское | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 0.5 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон в образовательном учреждении
9 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Новая Сила | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 0.221 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон в образовательном учреждении
10 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Екатериновка | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 0.25 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон в образовательном учреждении
11 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Золотая Долина | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 0.356 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон в образовательном учреждении
12 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Николаевка | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 8.204 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон и ремонт кровли в образовательном учреждении
13 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Новицкое | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 2.338 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон, благоустройство территории, ограждение в образовательном учреждении
14 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Сергеевка | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 0.5 | В соответствии с требованиями СанПин замена окон в образовательном учреждении
15 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Голубовка | Партизанский муниципальный район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 2.918 | В соответствии с требованиями СанПин ремонт кровли в образовательном учреждении
16 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с.Перетино | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | местный и краевой бюджеты | 3.061 | В соответствии с требованиями СанПин ремонт кровли,благоустройство территории и ограждение в образовательном учреждении
| Итого |  |  |  | 2050.248
Культура
1 | Реконструкция "Сельского дома культуры в селе Молчановка Партизанского муниципального района" | с. Молчановка Партизанского муниципального района | 2021-2024 | местный и краевой бюджеты | 44.8 | Повышение уровня культурно-досугового обслуживания населения; создание 120 посадочных мест
2 | Реконструкция объекта "Здание - Дом культуры(спортивный блок с переходом в основное здание)" с.Сергеевка Партизанского муниципального района | с. Сергеевка Партизанского муниципального района | 2015-2020 | местный и краевой бюджеты | 62.56 | Открытие центра детского творчества для посещения детей в кружках и секциях по дополнительному образованию
3 | Строительство объекта культурно-досугового типа на территории Екатериновского сельского поселения (модульный сельский клуб на 100 посадочных мест) | с.Екатериновка, Партизанского муниципального района | 2020 | местный и краевой бюджеты | 18.85 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями
4 | Капитальный ремонт кровли в здании дома культуры Новицкого сельского поселения | с.Фроловка Партизанский район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 4 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями
5 | Капитальный ремонт кровли в здании дома культуры Золотодолинского сельского поселения | с.Перетино Партизанский район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 4 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями
6 | Капитальный ремонт кровли в здании дома культуры Золотодолинского сельского поселения | с.Золотая Долина, Партизанский район | 2020 | местный и краевой бюджеты | 8 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями
7 | Капитальный ремонт кровли в здании дома культуры Екатериновского сельского поселения | с.Голубовка, Партизанского муниципального района | 2020 | местный и краевой бюджеты | 4 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры и охват населения Партизанского муниципального района Приморского края культурными меропритятиями
| Итого |  |  |  | 146.3
Строительство объектов спортивного назначения
1 | Бассейн с размещением помещений общественного назначения, расположенный в 155 м на юго-запад от дома 45а по ул. Комсомольская, с.Владимиро-Александровское, Партизанского муниципального района, Приморского края | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2021-2023 | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 375,99 в т.ч. 3,0 ПСД | Отдельно стоящее здание бассейна. Компактно размещены набор необходимых помещений плавательного бассейна по их функциональному делению на зоны: основную (физкультурно-оздоровительную), вспомогательного назначения, техническую, а также общественную зону. Габариты чаши бассейна 25х11 м, количество дорожек - 4. Зал подготовительных занятий ("сухого плавания") площадью 185,76 кв.м. Зеркало воды: 275 кв. м
2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском муниципальном районе | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2020-2023 | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 262,49, в т.ч. 17 ПСД | Спортивный комплекс включает в себя: тренажерный зал, футбольный зал и помещения для групповых занятий, раздевалки с душевыми и санузлами, методический кабинет, кабинет врача, административно-служебные и технические помещения. Можно заниматься баскетболом, футболом, волейболом, единоборствами. Возможно проводить соревнования высокого уровня - по мини-футболу, баскетболу, волейболу, большому теннису.
3 | Строительство крытого тренировочного катка | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2021-2025 | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 378,0 в т.ч. 18,0 ПСД | Общая площадь катка 3660 кв.м. Пропускная способность ледового поля при соревнованиях и учебно-тренировочных занятиях составит порядка около 50 человек в смену, во время массового катания около 300 человек в день. Количество мест на трибунах-301 ед.
4 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта | с.Хмыловка, Партизанский район | 2019 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | Спортивная площадка для подвижных игр, поле для мини-футбола, беговую дорожку и прыжковую яму, гимнастические тренажеры.
5 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта | с.Новолитовск Партизанский район | 2022 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения.
6 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). | с.Золотая Долина, Партизанский район | 2020 | краевой, местный бюджеты | 6.7 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи
7 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). | с. Сергеевка Партизанского района Приморского края | 2019 | местный бюджет; краевой бюджет | 6.7 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения.
8 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта | пос.Волчанец, Партизанского района, Приморского края | 2022 | местный бюджет; краевой бюджет | 4.3 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения.
9 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). | с.Новицкое Партизанский район | 2021 | краевой, местный бюджеты | 6.7 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи
10 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта | с.Фроловка Партизанский район | 2023 | краевой, местный бюджеты | 4.3 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи
11 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | с.Новая Сила Партизанский район | 2022 | краевой, местный бюджеты | 1.85 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения.
12 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | с.Молчановка, Партизанский район | 2024 | краевой, местный бюджеты | 1.85 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения.
13 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | с.Голубовка Партизанский райлн | 2021 | краевой, местный бюджеты | 1.85 | обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи
14 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | с.Перетино Партизанский район | 2023 | краевой, местный бюджеты | 1.85 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населенияв возрасте 3-79 лет
15 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). | п.Николаевка Партизанский район | 2022 | краевой, местный бюджеты | 6.7 | Увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, что повлечет за собой улучшение состояния здоровья населения.
16 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная спортивная площадка тип № 4. | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2019 | краевой, местный бюджеты | 15 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
| Итого |  |  |  | 1082.88
Объекты бытового назначения
1 | Строительство магазина строительных материалов | с. Екатериновка, Партизанского района, Приморского края | 2013-2018 | собственные средства | 10 | Расширение ассортимента, улучшение качества обслуживания населения.
2 | Строительство торгового дома | с. Владимиро-Алесандровское, Партизанского района, Приморского края | 2013-2020 | собственные средства | 8 | Расширение ассортимента товаров, улучшение качества обслуживания населения. Общая площадь торгового объекта 500 м², торговая площадь 300 м².
| Итого |  |  |  | 18
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Энергоэффективность и энергосбережение
1 | ПС 220 кВ Восточный НХК с двумя одноцепными ВЛ 220 кВ Лозовая Восточный НХК Приморский край | Партизанский муниципальный район | 2013-2018 | инвестиционная программа ОАО ""ФСК ЕЭС" | 2262 | Повышение надежности энергоснабжения потребителей АО "Восточная нефтехимическая компания" . Трансформаторная мощность 500 МВА (2*250 МВА), ориентировочная протяженность 30 км каждая с расширением ПС 500 кВ Лозовая на две линейные ячейки 220 кВ
2 | Газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток до ответвления на УРГ Нефтехимического комплекса АО "ВНХК" | Партизанский муниципальный район | 2017-2018 | инвестиционная программа ПАО "Газпром" | 2500 | Газификация территории
| Итого |  |  |  | 4762
Водоснабжение и канализация
1 | Реконструкция Находкинского водозабора подземных вод в районе с.Екатериновка | Партизанский муниципальный район | 2018-2019 | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах", средства инвестора | 1264 | Улучшение водоснабжения населенных пунктов и снижение энергозатрат, рациональное использование природных ресурсов. Увеличение мощности. Обеспечение снабжения населения доброкачественной питьевой водой.
2 | Строительство водохранилищ с целью ликвидации дефицитов водных ресурсов | Партизанский муниципальный район, Находкинский городской округ | 2019-2025 | Федеральный и краевой бюджет | 226 | Обеспечение снабжения населения доброкачественной питьевой водой, ликвидация вододефицита
3 | Гидроузел с водохранилищами на р.Новорудной (проектирование и строительство) | Партизанский муниципальный район | 2019-2025 | Федеральный и краевой бюджет | 4517.82 | Обеспечение населения и предприятий доброкачественной питьевой водой. Водоотдача до 40-60 тыс.м3/сут.
4 | Водоводы и сооружения водоснабжения от сетей Находкинского водозабора (в том числе до площадки ВНХК) Приморский край (проектирование и строительство) | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах", средства инвестора | 3247 | Обеспечение населения и предприятий доброкачественной питьевой водой.
5 | Строительство водоводов технической воды (от водохранилищ на р.Ольга и р.Водопадная) и питьевой воды (от Находкинского водозабора). Водоводы обессоленной морской воды и коллектор очищенных стоков (падь Озерная). | Партизанский район | 2018-2023 | Федеральный и краевой бюджет | 10738 | Увеличение мощности с 60 000 до 100 000 тыс.м³/сут. 28 км водоводов питьевой воды.
6 | Рзработка и согласование проекта организации водоснабжения в п.Волчанец и строительство данного объекта | ул.Комсомольская и ул.Центральная п.Волчанец Партизанский район | 2018-2019 | краевой, местный бюджеты | 16 | Обеспечение жителей водой централизованных систем питьевого водоснабжения соответствующей санитарным нормам ГОСТа. Снижение затрат по электроэнергии и уровня неучтенных расходов и потерь воды.
7 | Разработка ПСД и строительство канализационных очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2019-2020 | краевой, местный бюджеты | 65.3 | Предотвращение экологического ущерба водным ресурсам
8 | Реконструкция водоводов от Екатериновского водозабора до ВНС и закольцовке системы водоснабжения в с.Вдадимиро-Александровское | с.Владимиро-Александровское, Партизанский район | 2021-2024 | краевой, местный бюджеты | 11 | Обеспечение жителей водой централизованных систем питьевого водоснабжения соответствующей санитарным нормам ГОСТа. Снижение затрат по электроэнергии и уровня неучтенных расходов и потерь воды.
9 | Реконструкция водоводов, станции водоподготовки и закольцовке системы водоснабжения с.Екатериновка | с.Екатериновка, Партизанский район | 2022-2023 | краевой, местный бюджеты | 7 | Обеспечение жителей водой централизованных систем питьевого водоснабжения соответствующей санитарным нормам ГОСТа. Снижение затрат по электроэнергии и уровня неучтенных расходов и потерь воды.
10 | Капитальный ремонт водоводов в селах Новая Сила, Сергеевка и Новицкое | Партизанский муниципальный район | 2021-2022 | краевой, местный бюджеты | 4 | Обеспечение жителей водой централизованных систем питьевого водоснабжения соответствующей санитарным нормам ГОСТа. Снижение затрат по электроэнергии и уровня неучтенных расходов и потерь воды.
| Итого |  |  |  | 20096.12
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
1 | Реконструкция мостового перехода на км 1 + 300 автомобильной дороги Новолитовск - Васильевка в Приморском крае | Партизанский муниципальный район | 2018 | Краевой бюджет | 73.54 | Приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края
2 | План развития дорожной сети на 2018-2020 годы Партизанского муниципального района | Партизанский муниципальный район | 2018-2020 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 50.98 | Снижение доли протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требова-ниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Повышение пропускной способности пассажиропотока, грузопотока.
3 | Ремонт проезжей части автодороги "Артем-Находка-порт Восточный" на участке км 71+300 км 168+000 в Приморском крае | Партизанский муниципальный район | 2019 | краевой бюджет | 1764.93
4 | Проектирование и строительство подъезных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, расположенных в границах ПМР | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 680
5 | Реконструкция мостового перехода через р.Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка-Лазо-Ольга -Кавалерово в Приморском крае | Партизанский муниципальный район | 2018-2023 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 611.23
| Итого |  |  |  | 3180.68
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1 | Расчистка, спрямление и дноуглубление русел рек Ратная, Ольга и Падь Прямая для защиты от наводнений территории ПМР, в том числе разработка ПСД | Партизанский муниципальный район | 2022 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 29 | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 900 человек.
2 | Расчистка, спрямление и дноуглубление русла реки Водопадная для защиты от наводнений пос.Николаевка ПМР, в том числе разработка ПСД | Партизанский муниципальный район | 2021 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 21.5 | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 1200 человек.
3 | Капитальный ремонт защитной земляной дамбы обвалования, усиленной каменной наброской и шпорами длиной 1250 м на р.Партизанская возле с.Золотая Долина, в т.ч. Разработка ПСД | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | краевой бюджет,бюджет муниципального образования | 19 | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 900 человек.
| Итого |  |  |  | 69.5
Обьекты здравоохранения
1 | Строительство поликлинники смешанного типа на 100 посещений в смену с подстанцией скорой медицинской помощи в пос. Волчанец | Партизанский муниципальный район | 2019-2022 | краевой бюджет | 587.82 | Новое строительство на участке площадью 1070 тыс. кв.м. по адресу ориентира Приморский край, пос. Волчанец, ул. Комсомольская 16. Поликлиника смешанного типа на 100 посещений в смену Количество посещений: 100 посещений в смену
2 | Улучшение внутренних пространств детских поликлиник | Партизанский муниципальный район | 2019 | краевой бюджет | 1.14 | Улучшение материально-технической базы, созжание комфортного пребывание пациентов
3 | Приобретение оборудовапния в детскую поликлинику Партизанская ЦРБ | Партизанский муниципальный район | 2019 | краевой бюджет | 2 | Повышение качества обследования и диагностики
| Капитальный ремонт здания ФАП с. Новицкое для организации врачебной амбулатории | Партизанский муниципальный район | 2019-2020 | краевой бюджет | 3.639 | Доступность оказания медицинской помощи
| Капитальный ремонт кровли главного корпуса Партизанская ЦРБ | Партизанский муниципальный район | 2019 | краевой бюджет | 6.482 | Создание условий для комфортного пребывания больных
| Капитальный ремонт инфекционного отделения, установка вентиляции | Партизанский муниципальный район | 2020-2021 | краевой бюджет | 2.46 | Создание условий для комфортного пребывания больных согласно нормам САН ПИН
| ИТОГО |  |  |  | 603.541
| ВСЕГО |  |  |  | 32221.869