Приложение  1

Отчет по реализации Плана мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории  Партизанского муниципального района за 2019 год.

- Целевые показатели

| № | Целевой показатель | 2018 год | 2019 год | Достигнутый результат | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост оборота субъектов МСП, % | 1 | Не менее 3% | По состоянию на 01.01.2020 (оценка) прирост оборота субъектов МСП составил около 4% (по отношению к 01.12.2018) | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку | 2 | Не менее 3 ед. | По состоянию на 01.01.2020 реализовано 4 проекта. | Не менее 4 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 6 ед. |

3.Мероприятия на 2019 год.

| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение условий ведения бизнеса |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Постановление | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 23.11.2018 № 936 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2019-2021 год (в ред. от 15.04.2019) http://rayon.partizansky.ru/?id=20110114100029 |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Панфилий Ольга Дмитриевна начальник отдела торговли и потребительского рынка управления экономики | Распоряжение главы | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 23.05.2016 № 326 «Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского муниципального района» |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе. | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | Панфилий Ольга Дмитриевна начальник отдела торговли и потребительского рынка управления экономики | Протокол заседания | В 2019 году заседаний Совета всего 6, в т.ч. 4 очных заседания http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20191029045435&COMSD=20110114100029 |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 15.04.2019 | Афанасьева Наталья Павловна заместитель начальника отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью | Распоряжение главы | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 27.08.2019 № 736 «О совете по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на территории Партизанского муниципального района Приморского края» http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20191029045519&COMSD=20110114100029 |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Афанасьева Наталья Павловна заместитель начальника отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью | Реестр на сайте | http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20150522110257&COMSD=20130305120136 |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2019 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Афанасьева Наталья Павловна заместитель начальника отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | В 2019 году проведена 1 плановая проверка юридического лица по земельному контролю. |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Афанасьева Наталья Павловна заместитель начальника отдела земельных отношений и муниципального земельного контроля управления по распоряжению муниципальной собственностью | НПА о внедрении чек-листов | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 16.01.2020 № 33 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) проведения плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении администрацией Партизанского муниципального района муниципального земельного контроля». |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 15.04.2019 01.10.2019 | Левина Елена Валерьевна начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Предложения по внесению изменений | В администрации Партизанского муниципального района организован сбор информации от субъектов МСП. В 2019 году информация для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности от субъектов МСП не поступала. |
| 1.9 | На сайте администрации имеется ресурс «Интернет-приемная» по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц, в том числе при проведении контрольных мероприятий. | 01.06.2019 | Иванькова Ирина Сергеевна начальник общего отдела | Форма обращения на сайте | http://rayon.partizansky.ru/?id=8888&showprevue=internet_on_line_priemnay |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте МО и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Левина Елена Валерьевна начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Утвержденный график | С целью публичного обсуждения проектов НПА, связанных с деятельностью СМСП Партизанского муниципального района, в рамках проведения оценки регулирующего воздействия по мере поступления от структурных подразделений, проекты выносятся на обсуждение членами Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Партизанского муниципального района. Восемь проектов МНПА затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности получили оценку членами Совета в 2019 году. |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | Левина Елена Валерьевна начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Отчет о проведении процедуры ОРВ | Для публичного обсуждения проектов НПА, связанных с деятельностью субъектов МСП Партизанского муниципального района, в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проекты выносятся на обсуждение членами Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Партизанского муниципального района. В настоящее время проводятся мероприятия по осуществлению работы администрации Партизанского муниципального района в данном направлении на Интернет-портале для публичного обсуждения муниципальных правовых актов и их проектов. |
| 1.12 | Информация о ходе реализации дорожной карты ежеквартально публикуется на сайте администрации | 15.04.2019 05.07.2019 05.10.2019 10.01.2020 | Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Размещено на сайте | http://rayon.partizansky.ru/?id=20110114100029 |
| 1.13 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой камень организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 |  | Центры работают | Субъекты МСП Партизанского МР на постоянной основе получают консультационные услуги в Центре «Мой бизнес» г. Находка, ул. Школьная,4. |
| Акселерация |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества. | 01.05.2019 | Рощенков Геннадий Тимофеевич начальник отдела имущественных отношений | Утвержден НПА | Ведение реестров муниципального имущества в администрации Партизанского муниципального района осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424 (ред. от 13.09.2019) «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Рощенков Геннадий Тимофеевич начальник отдела имущественных отношений | Утвержден НПА | Решение Думы Партизанского муниципального района от 28.07.2017 № 379 «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Партизанского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества». В 2019 году муниципальными комитетами шести (100%) сельских поселений (далее- СП) Партизанского муниципального района приняты и размещены на сайтах СП решения о принятии муниципальных нормативных правовых актов «Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества сельского поселения Партизанского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду». |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Рощенков Геннадий Тимофеевич начальник отдела имущественных отношений | Утвержден НПА | Постановление администрации Партизанского муниципального района от 19.09.2018 № 728 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества Партизанского муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства» |
| 2.4 | В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 01.06.2019 | Главы сельских поселений Партизанского муниципального района | Доля городских и сельских поселений, утвердивших перечни | В настоящее время утверждены перечни муниципального имущества в двух из шести (Екатериновском и Новолитовском) сельских поселениях. Доля -33%. |
| 2.5 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Рощенков Геннадий Тимофеевич начальник отдела имущественных отношений | Прирост числа объектов | В соответствие с Постановлением администрации Партизанского муниципального района от 23.10.2019 № 939 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Партизанского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) собственность субъектам малого и среднего предпринимательства» прирост числа объектов составил в 2019 году 18% |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Рощенков Геннадий Тимофеевич начальник отдела имущественных отношений | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 69% |
| 2.7. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены сведения не менее чем по 3 проектам субъектов МСП (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Число проектов | По состоянию на 01.01.2020 реализовано 4 проекта: ГКФХ Еременко Инвестиционный проект на приобретение зерноуборочного самоходного комбайна по государственной программе «Обновление парка техники 2.0» в рамках постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432 через АО «Росагролизинг»; сумма проекта – 5,9 млн.руб.; срок реализации проекта 7 лет. ООО «Агрофонд –П» Проект реализован с привлечением краткосрочного льготного кредита под 5% на проведение весенне-полевых работ (на пополнение оборотных средств) через АО «Сбербанк» на сумму 1,0 млн.руб. Срок реализации проекта 1 год. ООО «Агрофонд –П» Проект реализован с привлечением краткосрочного льготного кредита под 5% на проведение весенне-полевых работ (на пополнение оборотных средств) АО «Россельхозбанк» на сумму 6,0 млн.руб. Срок реализации проекта 1 год. ГКФХ «Николенко А.Н.» Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края предоставлен грант на развитие «Начинающего крестьянского (фермерского) хозяйства»; на сумму 1.450 тыс. руб. Срок реализации проекта – 1.5 года |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | Совместно со специалистами Центра «Мой бизнес» и приглашенными Центром спикерами в администрации Партизанского муниципального района проведены 3 обучающих семинара в 2019 году. Кроме этого субъекты МСП и специалисты администрации Партизанского МР принятии участие в 2 семинарах, организованных Центром на территории Находкинского ГО и 1 семинаре на территории Партизанского ГО. Количество СМСП присутствующих на семинарах 270, что составляет более 25% от общей численности субъектов МСП. |
| 2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Реестр консультантов | Да |
| 2.10 | Организация, совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес», семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2020 | Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Число участников | Проведение семинаров запланировано в 3 квартале 2020 году. |
| 2.11 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 | Левина Елена Валерьевна начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики. | Число частников | В настоящее время отсутствуют сведения о субъектах МСП - потенциальных экспортерах. |
| Популяризация |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию: должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; информация о льготных режимах налогообложения; информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики Панфилий Ольга Дмитриевна начальник отдела торговли и потребительского рынка управления экономики |  | http://rayon.partizansky.ru/?id=20110114100029 |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП: - обучающихся - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком - пенсионеров - безработных - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Число участников мероприятий | Проведение семинара «Азбука предпринимателя» совместно с Центром «Мой бизнес» запланировано в 2020 году. |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 01.12.2019 | Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики Сахаровский Александр Иванович начальник отдела сельского хозяйства | Число участников конкурса | В рамках действующей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе на 2019-2021 годы», с целью популяризации предпринимательства на территории Партизанского муниципального района, произведены расходы местного бюджета на организацию и проведение 24.05.2019 года торжественного собрания, посвященного празднованию Дня российского предпринимательства в сумме 60, тыс. руб., а также произведены бюджетные расходы на приобретение призов и подарков для поощрения победителей 22.06.2019 года конкурса профессионального мастерства среди трактористов-машинистов в сумме 50,0 тыс. руб. Организовано и 15.11.2019 проведено торжественное совещание по подведению итогов работы агропромышленного комплекса Партизанского муниципального района в 2019 году, включающее мероприятия по чествованию передовых сельскохозяйственных хозяйств (индивидуальных предпринимателей, коллективов крестьянских, фермерских хозяйств) Партизанского муниципального района, с вручением переходящего приза имени Героя Социалистического Труда А.А.Моисеенко и в честь знатных овощеводов Партизанской Долины. Сумма расходов по данному мероприятию составила 75 тыс. руб. Число участников конкурса – 21. Организован и проведен районный конкурс «Лучшая организация Партизанского муниципального района по проведению работы в области охраны труда». Подведение итогов конкурса состоялось 15.11.2019, сумма расходов на проведение мероприятия составила 15 тыс. руб. Число участников конкурса-56. |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Серебрякова Наталья Олеговна гл. специалист 1 разряда отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики | Число ежемесячных публикаций | На официальном сайте администрации, в газете «Золотая долина» публикуется информация для субъектов МСП, о положительном опыте работы субъектов МСП. Число ежемесячных публикаций -4. |
| Сельское хозяйство |
| 4.1. | Разработка и принятие муниципальной программы («дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 01.06.2019 | Сахаровский Александр Иванович начальник отдела сельского хозяйства | Постановление главы | Проект муниципальной программы («дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» на стадии согласования. |
| 4.2. | Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования, в состав которого входят не менее 70% представителей сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеров | 01.05.2019 | Сахаровский Александр Иванович начальник отдела сельского хозяйства | Распоряжение главы | Постановление администрации от 29.05.2019 № 475 «О Совете по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе Партизанского муниципального района». http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20190118123816&COMSD=20190118123605 |
| 4.3. | Заседания совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования проходят не реже одного раза в 2 месяца, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.06.2019 01.08.2019 01.11.2019 | Сахаровский Александр Иванович начальник отдела сельского хозяйства | Протокол заседания | http://rayon.partizansky.ru/?idmenu=&id=20191025102433&COMSD=20110114100029 |
| 4.4. | Направление предложений (информации) совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 10.06.2019 10.08.2019 10.11.2019 | Сахаровский Александр Иванович начальник отдела сельского хозяйства | Письмо главы | Информация о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» направлена в департамент сельского хозяйства 20.03.2019 № 51, 15.01.2019 № 6. |