Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского муниципального района

от 14.09.2022 № 886

(в редакции от 16.09.2024 № 1057)

**Муниципальная программа**

«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

**Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищного фонда администрации Партизанского муниципального округа. |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление архитектуры, строительства и проектных работ администрации Партизанского муниципального округа.  Управление по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального округа. |
| Структура муниципальной программы: | Перечень мероприятий по реализации программы приведен в приложении № 3 к муниципальной программе |
| Цели муниципальной программы | Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания населения Партизанского муниципального округа путем обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания, обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям действующего законодательства, а также развитие жилищного строительства. |

2

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;  - сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Партизанского муниципального округа;  - реализация мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;  - обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям действующего законодательства;  - уплата взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;  - уплата взносов в части пустующего (незаселенного) жилищного фонда, находящегося в собственности Партизанского муниципального округа за потребление тепловой энергии в многоквартирных домов, в период отопительного сезона;  - проведение ремонта муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания, в целях их предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, либо переселения в отремонтированные жилые помещения граждан из аварийного жилищного фонда;  - реализация полномочий администрации Партизанского муниципального округа в жилищной сфере. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2023-2027 годах. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 147 человек;  Площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах - 1908,8 кв. м;  Площадь снесенных многоквартирных домов аварийного жилищного фонда - 2570,1 кв. м;  Площадь отремонтированных или реконструируемых жилых помещений - 652,9 кв. м;  Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов администрацией Партизанского муниципального округа, как собственника помещений - 3730,71 тыс. рублей.  Оплата взносов пустующего (незаселенного) жилищного фонда, находящегося в собственности Партизанского муниципального округа, за потребление тепловой энергии в многоквартирных домов, в период отопительного сезона, как собственника помещений - 1190,783 тыс. рублей  Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 |
| Механизм реализации Программы | Реализация мероприятий Программы по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов осуществляется по следующим направлениям:  - строительство многоквартирных жилых домов;  - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах в муниципальную собственность;  - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. |

3

|  |  |
| --- | --- |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы | объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет **45540,86** тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год -12930,898 тыс. рублей, из них:  Фонд- 1747,177 тыс. рублей  Краевой бюджет - 66,620 тыс. рублей  Бюджет муниципального округа - 11117,101 тыс. рублей;  2024 год - 9966,962 тыс. рублей, из них:  Фонд- 873,588 тыс. рублей  Краевой бюджет - 33,310 тыс. рублей  Бюджет муниципального округа - 9060,64 тыс. рублей;  2025 год - 7630,000 тыс. рублей.  2026 год - 7146,500 тыс. рублей.  2027 год - 7866,500 тыс. рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого, и местного бюджетов на соответствующий год и утвержденных списков участников.  Прогнозная оценка расходов муниципальной программы представлена в приложении № 3 |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет за счет средств бюджета Партизанского муниципального округа.  Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий, выделяемых из краевого и федерального бюджетов бюджету муниципального округа в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет внебюджетных средств.  Из общего объема средств по источникам:  - средства бюджета муниципального округа - **25368,93** тыс. рублей,  в том числе по годам:  2023 год - 12930,898 тыс. рублей, из них:  Фонд- 1747,177 тыс. рублей  Краевой бюджет - 66,620 тыс. рублей  Бюджет муниципального округа - 11117,101 тыс. рублей;  2024 год - 8664,531 тыс. рублей, из них:  Фонд- 873,588 тыс. рублей  Краевой бюджет - 33,310 тыс. рублей  Бюджет муниципального округа - 7757,633 тыс. рублей;  2025 год - 1650,000 тыс. рублей.  2026 год - 2123,500 тыс. рублей.  2027 год - 0,000 тыс. рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и бюджета муниципального округа на соответствующий год и утвержденных списков участников.  Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе |

4

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В срок до 31 декабря 2027 года планируется переселить 147 человек, проживающих в 9 многоквартирных домах из аварийного жилищного фонда. В свою очередь снос 2570,1 кв. м аварийного жилья позволит улучшить архитектурный облик населенных пунктов Партизанского муниципального округа. Исполнение обязательств по уплате взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов позволит своевременно произвести капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Партизанского округа, и предотвращать критический износ инженерных сооружений зданий, их конструктивных элементов, инженерных систем и придомовых территорий. Выполнение программных мероприятий, проведение единой технической политики в жилищной сфере позволит обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Цели и задачи муниципальной программы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па, а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Приморского края.

5

Выполнение Программы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах (далее - МКД), признанных аварийными, непригодными для постоянного проживания и подлежащими сносу, с обеспечением условий для развития жилищного строительства. Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов Партизанского муниципального округа, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие инфраструктуры, снижает его инвестиционную привлекательность.

В 2015 году в муниципальную собственность Партизанского муниципального округа от сельских поселений приняты объекты жилищного фонда, часть которых нуждается в проведении работ по ремонту либо реконструкции.

По состоянию на 01.09.2022 147человек проживает в 9 аварийных многоквартирных домах на территории Партизанского муниципального округа. Общая площадь 9 МКД, признанных аварийными, составляет 2570,1 кв. м. Во исполнение обязательств необходимо обеспечить гражданам предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде.

Необходимо произвести снос 3 МКД (1622,6кв. метров), расселение которых завершено.

Ключевая проблема в решении задачи ликвидации аварийного жилищного фонда - обеспечение финансовыми ресурсами. С учетом возможностей финансирования Фонда и бюджетного финансирования (различных уровней). Данная Программа направлена на решение указанной проблемы.

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития жилищного строительства.

6

**2. Цели и задачи Программы**

Программа предусматривает:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания населения Партизанского муниципального округа путем обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в МКД, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания, обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям действующего законодательства, а также развитие жилищного строительства.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- сокращение общей площади жилых помещений в аварийных МКД на территории Партизанского муниципального округа;

- реализация мероприятий по сносу МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям действующего законодательства;

- уплата взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества МКД;

- уплата взносов в части пустующего (незаселенного) жилищного фонда, находящегося в собственности Партизанского муниципального округа за потребление тепловой энергии в многоквартирных домов в период отопительного сезона;

- проведение ремонта муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания, в целях их предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, либо переселения в отремонтированные жилые помещения граждан из аварийного жилищного фонда;

- реализация полномочий администрации Партизанского муниципального округа в жилищной сфере.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Настоящая Программа рассчитана на период 2023-2027 годы и реализуется в один этап.

7

**4. Структура Программы, перечень основных**

**программных мероприятий и направлений**

Программа состоит из разделов, которые содержат комплекс конкретных мероприятий (приложение № 2) и видов работ, их содержание по срокам, ресурсам и исполнителям. Программные мероприятия обеспечивают решение задач программы и достижение поставленной цели.

Программа включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального округа».

Данный раздел включает в себя:

- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на территории Партизанского муниципального округа;

- снос аварийных домов на территории Партизанского муниципального округа.

Раздел 2. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы».Данный раздел предусматривает:

- проведение мероприятий по обследованию муниципального жилищного фонда, выявлению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по капитальному ремонту помещений муниципальной собственности;

- ежемесячные платежи региональному оператору на капитальный ремонт общего долевого имущества муниципального жилищного фонда;

- уплата взносов в части пустующего (незаселенного) жилищного фонда, находящегося в собственности Партизанского муниципального округа, за потребление тепловой энергии в МКД в период отопительного сезона.

**5. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

1. Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 147 человек.

2. Площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда, находящихся в МКД - 1908,8 кв. м.

8

3. Площадь снесенных МКД аварийного жилищного фонда -  2570,1 кв. м.

4. Площадь отремонтированных или реконструируемых жилых помещений - 652,9 кв. м.

5. Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт МКД администрацией Партизанского муниципального округа, как собственника помещений - 3730,71 тыс. руб.

6. Оплата взносов пустующего (незаселенного) жилищного фонда, находящегося в собственности Партизанского муниципального округа, за потребление тепловой энергии в МКД, в период отопительного сезона, как собственника помещений - 1190,783 тыс. рублей.

**6**. **Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий исполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации.

Реализация мероприятий Программы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

- строительство многоквартирных жилых домов;

- приобретение у застройщиков жилых помещений в МКД (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**7. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы**

Объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет **45540,86** тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год - 12930,898 тыс. рублей, из них:

Фонд - 1747,177 тыс. рублей.

Краевой бюджет - 66,620 тыс. рублей.

Бюджет муниципального округа - 11117,101 тыс. рублей;

9

2024 год - 9966,962 тыс. рублей, из них:

Фонд - 873,588 тыс. рублей

Краевой бюджет - 33,310 тыс. рублей

Бюджет муниципального округа - 9060,64 тыс. рублей;

2025 год - 7630,000 тыс. рублей.

2026 год - 7146,500 тыс. рублей.

2027 год - 7866,500 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов на соответствующий год и утвержденных списков участников.

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы приведена в приложении № 3 Программы.

**8. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Партизанского муниципального округа.

Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий, выделяемых из краевого и федерального бюджетов бюджету муниципального округа в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет внебюджетных средств.

Из общего объема средств по источникам:

- средства бюджета муниципального округа - **25368,93** тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 12930,898 тыс. рублей, из них:

Фонд - 1747,177 тыс. рублей

Краевой бюджет - 66,620 тыс. рублей

Бюджет муниципального округа - 11117,101 тыс. рублей;

2024 год - 8664,531 тыс. рублей, из них:

Фонд - 873,588 тыс. рублей

Краевой бюджет - 33,310 тыс. рублей

Бюджет муниципального округа - 7757,633 тыс. рублей;

2025 год - 1650,000 тыс. рублей.

2026 год - 2123,500 тыс. рублей.

2027 год - 0,000 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом финансовых возможностей районного бюджета на соответствующий финансовый год.

10

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 4 Программы.

**9. Управление реализацией Программы, система**

**организации контроля за исполнением Программы**

Заказчиком мероприятий по строительству МКД является администрация Партизанского муниципального округа.

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы бюджетных ассигнований производит уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. При необходимости внесения изменений в Программу, Заказчик готовит проект постановления о внесении соответствующих изменений в Программу. При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

- целей и задач, для комплексного решения которых принята программа;

- снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения программы.

Заказчик осуществляет:

- формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Министерство строительства Приморского края;

- расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных жилых домов;

- приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных домах;

- предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных жилых домов;

- организацию и проведение информационно - разъяснительной работы по доведению сведений гражданам целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации;

- контроль за выполнением Программы на местном уровне, организует работу межведомственной комиссии по установлению аварийных жилых помещений, непригодных для проживания, участвует в подготовке предложений о порядке переселения граждан, контролирует соблюдение сроков очередности в соответствии с принятым порядком переселения, организует работу с переселяемыми гражданами, разрабатывает предложения по наиболее эффективным методам решения поставленных задач.

11

Координатором программы является отдел жилищного фонда администрации Партизанского муниципального округа (далее - координатор Программы).

Координатор Программы обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы, осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и предоставляют информацию о ходе ее выполнения Координатору ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств администрация Партизанского муниципального округа ежеквартально предоставляет в Министерство строительства Приморского края информацию о ходе реализации программных мероприятий, атакже о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**10. Оценка эффективности реализации Программы**

В результате реализации Программы к концу 2027 года будет расселено 9 МКД, общей площадью 2570,1 кв. м., переселение 147 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде. Снесено 9 МКД, а также снесено 3 МКД (1622,6 кв. м), расселение которых завершено в период 2020-2022 годов. Создание благоприятных условий проживания граждан позволит снизить социальную напряженность в жилищной сфере и повысить качество проживания в жилищном фонде.

12

Исполнение обязательств по уплате взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества МКД позволит своевременно произвести капитальный ремонт МКД, расположенных на территории Партизанского муниципального округа, и предотвращать критический износ инженерных сооружений зданий, их конструктивных элементов, инженерных систем и придомовых территорий.

Общественная (социально-экономическая) эффективность реализации Программы:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание благоприятных условий на территории Партизанского муниципального округа для ежегодного наращивания объемов жилищного строительства;

улучшение демографической ситуации и состояния здоровья населения;

улучшение архитектурного облика округа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от 14.09.2022 № 886 (в редакции от 16.09.2024 № 1057)

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

муниципальной программы Партизанского муниципального района «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  измере-ния | Значения показателей | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | ед. | 2 | 0 | 16 | 11 | 118 |
| 2. | Площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда | кв. м | 64,7 | 0 | 267,3 | 181,3 | 1395,5 |
| 3. | Площадь снесенных многоквартирных домов аварийного жилищного фонда | кв. м. | 0 | 1083,4 | 800,6 | 293,9 | 2014,8 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе**  **на 2023-2027 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированных помещений жилищного фонда | кв.м | 66,4 | 445 | 202,9 | 196,7 | 189,1 |
| 2. | Обязанность администрации Партизанского муниципального округа, как собственника помещений, по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | тыс.  рублей | 550,682 | 720,00 | 760,00 | 780,00 | 950,00 |
| 3. | Обязанность администрации Партизанского муниципального округа, как собственника помещений, по оплате взносов за потребление тепловой энергии в многоквартирных домов, в период отопительного сезона, пустующего (незаселенного) жилищного фонда | тыс. рублей | 0,00 | 100,783 | 360,00 | 350,00 | 380,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от 14.09.2022 № 886 (в редакции от 16.09.2024 № 1057)

**План реализации**

муниципальной программы Партизанского муниципального района «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан

из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

***\*Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого, и местного бюджетов на соответствующий год и утвержденных списков участников***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Источники финансирования | Стоимость в тыс.руб. | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального округа** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на территории Партизанского муниципального района | Отдел жилищного фонда Управление по распоряжению муниципальной собственностью | 2023-2027 | Бюджет муниципального округа,  краевой бюджет, федеральный бюджет, фонд\* | 7275,872 | 1815,249 | 907,624 | 1900,000 | 1326,500 | 1326,500 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Снос аварийных домов | Отдел жилищного фонда | | 2023-2027 | Бюджет муниципального округа,  краевой бюджет, федеральный бюджет, фонд\* | 1913,000 | 257,000 | 296,00 | 360,000 | 640,000 | 360,000 |
|  | **Итого по разделу 1** |  | |  |  | **9188,872** | **2072,249** | **1203,624** | **2260,000** | **1966,500** | **1686,500** |
| **Раздел 2. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий по обследованию муниципального жилищного фонда, выявлению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | | Отдел жилищного фонда | 2023-2027 годы | Бюджет муниципального округа,  краевой бюджет, федеральный бюджет, фонд\* | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 |
| 2.2 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту помещений муниципальной собственности | | Отдел жилищного фонда, Управление архитектуры, строительства и проектных работ | 2023-2027 годы | Бюджет муниципального округа,  краевой бюджет, федеральный бюджет, фонд\* | 17047,43 | 477,297 | 4092,555 | 4250,000 | 4000,000 | 4800,000 |
| 2.3 | Ежемесячные платежи региональному оператору на капитальный ремонт общего долевого имущества муниципального жилищного фонда | | Отдел жилищного фонда | 2023-2027 годы | Бюджет муниципального округа | 3760,682 | 550,682 | 720,00 | 760,000 | 780,000 | 950,000 |
| 2.4 | Оплата взносов за потребление тепловой энергии в многоквартирных домов, в период отопительного сезона, пустующего (незаселенного) жилищного фонда, находящегося в собственности Партизанского муниципального округа | | Отдел жилищного фонда | 2023-2027 годы | Бюджет муниципального округа | 1190,783 | 0,000 | 100,783 | 360,000 | 350,000 | 380,000 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5 | Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | |  |  |  | 13680,67 | 9830,67 | 3850,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | **Итого по разделу 2** | |  |  |  | **36351,987** | **10858,649** | **8763,338** | **5370,000** | **5180,000** | **6180,000** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  | **45540,859** | **12930,898** | **9966,961** | **7630,000** | **7146,500** | **7866,500** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от 14.09.2022 № 886 (в редакции от 16.09.2024 № 1057)

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе

на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Всего расходов, тыс. рублей | План расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| 2023 г. (факт) | 2024 г. (план) | 2025 г. (оценка) | 2026 г. (оценка) | 2027 г. (оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Муниципальная программа "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** | **всего** | **45540,86** | **12930,898** | **9966,962** | **7630,000** | **7146,500** | **7866,500** |
| Фонд | 2620,765 | 1747,177 | 873,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 99,929 | 66,620 | 33,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет муниципального округа | 42820,165 | 11117,101 | 9060,064 | 7630 | 7146,500 | 7866,500 |
| **1.1** | **Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального округа, всего** | **всего** | **9188,873** | **2072,249** | **1203,624** | **2260,000** | **1966,500** | **1686,500** |
| Фонд | 2620,765 | 1747,177 | 873,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 99,929 | 66,620 | 33,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет муниципального округа | 6468,178 | 258,452 | 296,726 | 2260,000 | 1966,500 | 1686,500 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на территории Партизанского муниципального округа | **всего** | **7275,872** | **1815,249** | **907,624** | **1900,000** | **1326,500** | **1326,500** |
| Фонд | 2620,765 | 1747,177 | 873,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 99,929 | 66,620 | 33,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет муниципального округа | 4555,178 | 1,452 | 0,726 | 1900,000 | 1326,500 | 1326,500 |
| 1.1.2 | Снос аварийных домов | **всего** | **1913,000** | **257****, 000** | **296,00** | **360,000** | **640,000** | **360,000** |
| Фонд | 0, 000 | 0, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет муниципального округа | 1913,000 | 257, 000 | 296,00 | 360,000 | 640,000 | 360,000 |
| **1.2** | **Отдельные мероприятия муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023- 2027 годы»** | **всего** | **36351,987** | **10858,649** | **8763,338** | **5370,000** | **5180,000** | **6180,000** |
| бюджет муниципального округа | 36351,987 | 10858,649 | 8763,338 | 5370,000 | 5180,000 | 6180,000 |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий по обследованию муниципального жилищного фонда, выявлению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | **всего** | **100,000** | 0,0000 | 0,000 | **0,000** | **50,000** | **50,000** |
| бюджет муниципального округа | 100,000 | 0, 0000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1.2.2 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту помещений муниципальной собственности, всего | **всего** | **17619, 852** | **477,297** | **4092,555** | **4250,000** | **4000,000** | **4800,000** |
| бюджет муниципального округа | 17619, 852 | 477,297 | 4092,555 | 4250,000 | 4000,000 | 4800,000 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.3 | Ежемесячные платежи региональному оператору на капитальный ремонт общего долевого имущества муниципального жилищного фонда | **всего** | **3760,682** | **550,682** | **720,000** | **760,000** | **780,000** | **950,000** |
| бюджет муниципального округа | 3760,682 | 550,682 | 720,000 | 760,000 | 780,000 | 950,000 |
| 1.2.4 | Оплата взносов за потребление тепловой энергии в многоквартирных домов, в период отопительного сезона, пустующего (незаселенного) жилищного фонда, находящегося в собственности Партизанского муниципального округа | **всего** | **1190,783** | 0,000 | **100,783** | **360,000** | **350,000** | **380,000** |
| бюджет муниципального округа | 1190,783 | 0,000 | 100,783 | 360,000 | 350,000 | 380,000 |
| 1.2.5 | Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | **всего** | **13680,67** | **9830,67** | **3850,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| бюджет муниципального округа | 13680,67 | 9830,67 | 3850,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к муниципальной программе «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от 14.09.2022 № 886 (в редакции от 16.09.2024 № 1057)

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ.)**

**«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Отдел жилищного фонда, управление архитектуры, строительства и проектных работ, Управление по распоряжению муниципальной собственностью | 568 | 0501 | 2500000000 | 000 | 25368,93 | 12930,90 | 8664,531 | 1650,000 | 2123,500 | 0,000 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального округа, всего | Отдел жилищного фонда Управление по распоряжению муниципальной собственностью | 568 | 0501 | 2500000000 | 000 | 3639,373 | 2072,249 | 1203,624 | 0,000 | 363,500 | 0,000 |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на территории Партизанского муниципального округа | Отдел жилищного фонда Управление по распоряжению муниципальной собственностью | 568 | 0501 | 2590000000 | 000 | 2722,873 | 1815,249 | 907,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Снос аварийных домов | Отдел жилищного фонда | 568 | 0501 | 2590220280 | 244 | 916,500 | 257,000 | 296,000 | 0,000 | 363,500 | 0,000 |
| 2. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Отдел жилищного фонда, управление архитектуры, строительства и проектных работ | 568 | 0501 | 2590100000 | 000 | 21729,56 | 10858,649 | 7460,907 | 1650,000 | 1760,000 | 0,000 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1 | Проведение мероприятий по обследованию муниципального жилищного фонда, выявлению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | Отдел жилищного фонда, управление архитектуры, строительства и проектных работ | 568 | 0501 | 2590120150 | 240 | 50,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 2.2 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту помещений муниципальной собственности, всего | Отдел жилищного фонда, управление архитектуры, строительства и проектных работ | 568 | 0501 | 2590120150 | 243 | 5027,421 | 477,297 | 2840,124 | 830,000 | 880,000 | 0,000 |
| 2.3 | Ежемесячные платежи региональному оператору на капитальный ремонт общего долевого имущества муниципального жилищного фонда | Отдел жилищного фонда | 568 | 0501 | 2590120150 | 244 | 2720,682 | 550,682 | 720,00 | 720,000 | 730,000 | 0,000 |
| 2.4 | Оплата взносов за потребление тепловой энергии в многоквартирных домов, в период отопительного сезона, пустующего (незаселенного) жилищного фонда, находящегося в собственности Партизанского муниципального округа | Отдел жилищного фонда | 568 | 0501 | 2590120150 | 244 | 300,783 | 0,000 | 100,783 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.5 | Мероприятия, связанные с исполнением  решений, принятых судебными органами | Отдел жилищного фонда | 568 | 0501 | 2590320250 | 000 | 13630,67 | 9830,67,00 | 3800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения |  | 568 | 0501 | 2590320250 | 412 | 7600,000 | 3800,000 | 3800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального округа |  | 568 | 0501 | 2590320250 | 853 | 6030,670 | 6030,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_