УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского муниципального района

от 03.08.2018 № 567

(в ред. от 23.01.2019 № 44)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Партизанского муниципального района**

**«Доступная среда» на 2019-2021 годы**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы (далее - Программа) |
| Муниципальный  заказчик программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Разработчик программы | Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района |
| Координатор программы | Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района |
| Исполнители программы | - Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района.  - Отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района.  - Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района.  - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района.  - Муниципальное казённое учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района.  - Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района.  - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Партизанского муниципального района.  - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского творчества» Партизанского муниципального района.  - муниципальные образовательные учреждения Партизанского муниципального района.  - Общество инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). |
| Содержание проблемы, обоснование необходимости  ее решения программными методами | В современных социально-экономических условиях одним из основных направлений социальной политики является реабилитация инвалидов, которая направлена на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью восстановления социального статуса инвалидов, достижения ими материальной независимости. |

2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Во многом это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством медицинской помощи и услуг, оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями, а также другими причинами подобного характера.  По состоянию на **01 января 2018** **года** в Партизанском муниципальном районе проживает **1444** инвалида, из них: инвалидов I группы - **183**, инвалидов II группы - **604,** инвалидов III группы - **584,** детей-инвалидов - **73**.  В современных социально-экономических условиях государственная поддержка и социальная защита инвалидов, обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одним из приоритетных направлений деятельности государства и одной из важнейших задач, стоящих перед обществом.  В данном направлении с 2013 года в Партизанском муниципальном районе реализуется муниципальная программа «Доступная среда».  За период 2013-2018 годов в рамках Программы проведены паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры, работы по адаптации зданий Центра детского творчества районной межпоселенческой библиотеки, историко-краеведческого музея, общеобразовательной школы в с.Владимиро-Александровское и здания администрации района, приобретено специальное оборудование для обеспечения доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Адаптированы здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, районной больницы.  Администрация района регулярно принимает участие в мероприятиях государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы», в результате чего на реализацию мероприятий по формированию доступной среды из федерального бюджета были привлечены средства в размере 1820,63 рубля.  Районная межпоселенческая библиотека ежегодно расширяет информационные ресурсы путем приобретения специализированной литературы, периодических изданий, электронных ресурсов.  В течение года проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья  Педагоги, культорганизаторы, тренеры, работающие с детьми-инвалидами, проходят обучение в рамках программ повышения квалификации по реализации образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.  В методический кабинет и школьные библиотеки приобретается специальная литература для реализации учебной программы, проведения реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами.  Однако, несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, в настоящее время в Партизанском районе окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности этих категорий граждан для интеграции их в общество, предоставления им равных с другими гражданами условий для получения муниципальных услуг. |

3

|  |  |
| --- | --- |
|  | На решение этих вопросов направлена муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда»на 2019- 2021 годы.  Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Партизанского муниципального района, на основе повышения доступности социально-значимых объектов и качества предоставления муниципальных услуг.  В рамках муниципальной программы необходимо продолжить системную работу, направленную на адаптацию объектов социальной инфраструктуры в приоритетной сфере жизнедеятельности, реабилитацию инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского муниципального района, в частности, продолжить реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов, вовлечению их в общественно-культурную и спортивную жизнь.  Программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов органов местного самоуправления и учреждений культуры, образования и иных заинтересованных организаций к реализации эффективных мер по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Партизанского муниципального района. |
| Цели и задачи Программы | Основная цель Программы - обеспечение инвалидам и другим маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.  Основные задачи Программы:  - обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, муниципальным услугам и информации;  - вовлечь инвалидов и другие маломобильные группы в культурную, спортивную и общественную жизнь района;  - оказывать поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям инвалидов;  - привлечь средства массовой информации к освещению вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в период с 01 января 2019 по 31 декабря 2021 года. |
| Структура Программы,  перечень основных программных мероприятий и направлений | Программа состоит из разделов, которые содержат комплекс конкретных мероприятий и видов работ, их содержание по срокам, ресурсам и исполнителям. Программные мероприятия обеспечивают решение задач программы и достижение поставленной цели.  Программа включает в себя следующие разделы:  Раздел 1. «Организационные мероприятия».  Раздел 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов».  Раздел 3. «Повышение уровня доступности муниципальных услуг и информации».  Раздел 4. *«*Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах деятельности*».*  Раздел 5. «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами».  Раздел 6. «Информационное сопровождение программы». |

4

|  |  |
| --- | --- |
| Механизм реализации Программы | Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в [Программе](#Par840) целевых индикаторов согласно приложению № 1 к настоящей Программе, в рамках средств, выделяемых из районного бюджета, а также с учетом выполнения предусмотренных Программой мероприятий, направленных на создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество и повышение уровня и качества их жизни. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Партизанского муниципального района.  Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий, выделяемых из краевого и федерального бюджетов районному бюджету в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет внебюджетных средств.  Сводные показатели финансирования приведены в приложении № 3 Программы.  Всего по программе – 1812,82 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 – 724,0 тыс. руб.,  2020 – 607,32 тыс. руб.,  2021 – 481,5 тыс. руб.  В ходе реализации Программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом финансовых возможностей районного бюджета на соответствующий финансовый год |
| Управление реализацией Программы, система организации контроля за исполнением Программы | Заказчиком программы является администрация Партизанского муниципального района (далее - Заказчик). Заказчик формирует предложения к проекту решения Думы района о районном бюджете в части финансирования Программы на очередной финансовый год.  Координатором программы является отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района (далее - координатор Программы).  Координатор Программы обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы, осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке.  Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и предоставляют информацию о ходе ее выполнения Координатору ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным. |
| Оценка эффективности реализации Программы | Выполнение Программы возможно при условии достижения целевых индикаторов:  1. Увеличение количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  2. Увеличение числа муниципальных объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации, соответствуют требованиям доступности.  3. Увеличение количества инвалидов и других маломобильных граждан, вовлеченных в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности.  4. Повышение уровня доступности муниципальных услуг, информации для инвалидов и других маломобильных групп населения.  Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы приведены в приложении № 1. |

5

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программными методами**

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Во многом это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством медицинской помощи и услуг, оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями, а также другими причинами подобного характера.

По состоянию на **01 января 2018** **года** в Партизанском муниципальном районе проживает **1444** инвалида, из них: инвалидов I группы - **183**, инвалидов II группы - **604,** инвалидов III группы - **584,** детей-инвалидов - **73**.

В современных социально-экономических условиях государственная поддержка и социальная защита инвалидов, обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших задач общества, необходимость выполнения которой вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

Конвенцией Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 13.12.2006, ратифицированной Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D790413A0B83ACE23E85B5E0802s7y6E) от 03.05.2012 № 46-ФЗ, предусмотрено, что государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов наравне с другими гражданами к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Приоритеты в решении проблем инвалидов и других маломобильных групп населения в части обеспечения доступной среды жизнедеятельности, создания оптимальных условий и возможностей для самообслуживания инвалидов обозначены нормативными правовыми актами, принятыми на федеральном уровне.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 21.11.1995 № [181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D7A0F18AAB038CE23E85B5E0802s7y6E) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D7A0E1DA0BC3CCE23E85B5E0802s7y6E) Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и [Кодексом](consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D7B061BA3BE3FCE23E85B5E0802s7y6E) Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ предусмотрены требования к органам власти

6

и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за их неисполнение.

Вышеперечисленные нормативные правовые акты явились основанием для комплексного подхода к решению проблем по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы из районного бюджета было выделено 4734,24 тысячи рублей, из краевого и федерального бюджета привлечено 1820,63 тысяч рублей.

За период 2013-2018 годов проведены паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры, работы по адаптации зданий Центра детского творчества районной межпоселенческой библиотеки, историко-краеведческого музея, общеобразовательной школы в с.Владимиро-Александровское и здания администрации района, приобретено специальное оборудование для обеспечения доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. Адаптированы здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, районной больницы.

Внесены дополнения в 57 административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Партизанского муниципального района, сельскими поселениями и муниципальными учреждениями Партизанского муниципального района, предусматривающие требования по обеспечению доступности муниципальных услуг и объектов, на которых они предоставляются.

Постановлением администрации Партизанского муниципального района края от 16.02.2017 № 119 утвержден План мероприятий («дорожная карта») Партизанского муниципального района Приморского края «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности» на 2015-2020 годы.

Для организации обучения (инструктирования) сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам, на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района размещено методическое пособие для

7

обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. С использованием пособия организовано проведение инструктирования сотрудников органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, предоставляющих услуги населению.

Администрацией района проинформировано 30 негосударственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, о требованиях законодательства, действующего в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, в том числе направлены выписки из Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, действующих в соответствующих сферах деятельности.

Особое внимание в общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального района уделяется обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составляет 63 человека (2% от общей численности обучающихся детей школьного возраста).

Ежегодно педагоги общеобразовательных учреждений приходят обучение в рамках программ повышения квалификации по реализации образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. В методический кабинет и школьные библиотеки приобретается специальная литература для реализации учебной программы, проведения реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами.

Одним из направлений системы реабилитации инвалидов является социокультурная реабилитация, создание условий для их самореализации, привлечение внимания государственной и муниципальной власти и общества к инвалидам как к гражданам, имеющим равные права и возможности с другими категориями населения района.

В течение года учреждения культуры района проводят культурно-массовые мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, направленные на устранение социальной разобщенности инвалидов

8

и граждан, не являющихся инвалидами: мастер-классы, благотворительные концерты и фестивали.

Ежегодно дети-инвалиды приглашаются на праздничное новогоднее мероприятие с вручением новогодних подарков.

Отдел по спорту и молодежной политики администрации района привлекает инвалидов к участию в спортивных мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья различного уровня, а также организует проведение районных соревнований и спортивных фестивалей.

Районная межпоселенческая библиотека ежегодно расширяет информационные ресурсы путем приобретения специализированной литературы, периодических изданий, электронных ресурсов. В 2015 году в библиотеку были приобретены тифлофлешплееры для чтения книг инвалидами по зрению.

В Партизанском районе осуществляет свою деятельность Общество инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), деятельность которого направлена на реализацию общественно-полезных мероприятий, включающих организацию и проведение социально значимых мероприятий, акций, проектов по защите прав и интересов инвалидов в Партизанском муниципальном районе, их социокультурной реабилитации и интеграции в общественную жизнь.

При администрации района создана межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и организаций, общественных организаций инвалидов на территории Партизанского муниципального района.

Однако, несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, в настоящее время в Партизанском районе окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности этих категорий граждан для интеграции их в общество, предоставления им равных с другими гражданами условий для получения муниципальных услуг.

9

На решение этих вопросов направлена муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда»на 2019-2021 годы.

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Партизанского муниципального района, на основе повышения доступности социально-значимых объектов и качества предоставления муниципальных услуг.

В рамках муниципальной программы необходимо продолжить системную работу, направленную на адаптацию объектов социальной инфраструктуры в приоритетной сфере жизнедеятельности, реабилитацию инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского муниципального района, в частности, продолжить реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов, вовлечению их в общественно-культурную и спортивную жизнь.

Программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов органов местного самоуправления и учреждений культуры, образования и иных заинтересованных организаций к реализации эффективных мер по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Партизанского муниципального района.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью программы является обеспечение инвалидам и другим маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей для реализации гражданских, социальных, экономических прав,устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры, муниципальным услугам и информации;

- вовлечь инвалидов и других маломобильных граждан в культурную, спортивную, общественную жизнь района;

- привлекать средства массовой информации к освещению вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья;

- оказывать содействие общественной организации инвалидов Партизанского муниципального района.

10

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в один этап в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

**4. Структура Программы, перечень основных**

**программных мероприятий и направлений**

Программа состоит из разделов, которые содержат комплекс конкретных мероприятий (Приложение № 2) и видов работ, их содержание по срокам, ресурсам и исполнителям. Программные мероприятия обеспечивают решение задач программы и достижение поставленной цели.

Программа включает в себя следующие разделы:

**Раздел 1. «Организационные мероприятия»**

Данный раздел включает в себя организационную работу по межведомственному взаимодействию органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и организаций, общественных организаций инвалидовв сфере деятельности по формированиюдоступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на территории Партизанского муниципального района

**Раздел 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов»**

Данный раздел предусматривает финансовую, имущественную, консультационную и иные виды поддержек, предусмотренные законодательством, общественных организаций инвалидов.

**Раздел 3.** **«Повышение уровня доступности муниципальных услуг и информации»**

Данный раздел предусматривает:

- адаптацию официальных сайтов муниципальных учреждений Партизанского муниципального района в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению;

- проведение обучающих мероприятий для специалистов образовательных учреждений по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях;

- комплектование школьных библиотек специальной литературой для реализации учебных программ, расширение информационных ресурсов муниципальных библиотек.

11

**Раздел 4.** ***«*Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах деятельности*»***

Данный раздел содержит систему мер, направленных на приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 5.** **«Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами»**

средств культуры, физической культуры и спорта, организацию участия инвалидов как в общерайонных, краевых массовых, так и в специальных культурных, досуговых, спортивно-оздоровительных и туристических мероприятиях.

**Раздел 6. «Информационное сопровождение программы»**

Раздел предусматривает:

- организацию и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- освещение в средствах массовой информации вопросов жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья и мероприятий, предусмотренных настоящей программой.

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в [Программе](#Par840) целевых индикаторов согласно приложению № 1 к настоящей Программе, в рамках средств, выделяемых из районного бюджета, а также с учетом выполнения предусмотренных Программой мероприятий, направленных на создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество и повышение уровня и качества их жизни.

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- предоставления муниципальным учреждениям образования, культуры Партизанского муниципального района бюджетных средств на финансовое

12

обеспечение выполнения мероприятий, указанных в Приложении № 2 к Программе;

- предоставления субсидий Обществу инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Партизанского муниципального района.

Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий, выделяемых из краевого и федерального бюджетов районному бюджету в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет внебюджетных средств.

Сводные показатели финансирования приведены в приложении № 3 Программы.

Всего по программе – 1812,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 – 724,0 тыс. руб.,

2020 – 607,32 тыс. руб.,

2021 – 481,5 тыс. руб.

В ходе реализации Программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом финансовых возможностей районного бюджета на соответствующий финансовый год.

**7. Управление реализацией Программы, система**

**организации контроля за исполнением Программы**

Заказчиком программы является администрация Партизанского муниципального района (далее - Заказчик). Заказчик формирует предложения к проекту решения Думы района о районном бюджете в части финансирования Программы на очередной финансовый год.

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы бюджетных ассигнований производит уточнение целевых показателей

и затрат по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. При необходимости внесения изменений в Программу, Заказчик готовит проект постановления о внесении соответствующих изменений в Программу. При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

целей и задач, для комплексного решения которых принята программа;

13

снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения программы.

Координатором программы является отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района (далее - координатор Программы).

Координатор Программы обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы, осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и предоставляют информацию о ходе ее выполнения в Координатору ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

**8. Оценка эффективности реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации Программы применяются [целевые индикаторы](#Par840), указанные в приложении № 1 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=7E3B26D060C4EFE3E646558F21F17159D4CC7A9728EFE0FB7AEBAB274DD899ACFE5B0C2F6BC7A15F628186O0y1B) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320 (в редакции от 24.09.2013 № 912).

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня и качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- создание в районе безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- расширение возможностей для восстановления физического и психического здоровья инвалидов, их социальной реабилитации;

- вовлечение инвалидов в культурную, спортивную и общественную жизнь района, края;

Результативность мероприятий Программы оценивается с учетом следующих показателей:

- проведение работ по адаптации социально-значимых объектов, находящихся в собственности района;

14

- ежегодное проведение для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, выставок, фестивалей, акций, концертов, конкурсов, торжественных мероприятий, спортивных соревнований.

В результате проведенных мер увеличится число объектов социальной инфраструктуры в приоритетной сфере жизнедеятельности, на которых будет обеспечен беспрепятственный доступ к получению услуг наравне с другими гражданами, Мероприятия программы позволят большему числу людей с ограниченными возможностями здоровья активно участвовать в общественной, культурной жизни района, заниматься физической культурой и спортом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе Партизанского муниципального района «Доступная среда»

на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 03.08.2018 № 567

**Целевые индикаторы и показатели эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | | |
| Факт | Прогноз | План | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, соответствующих требованиям доступности, среди общего числа муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 30 | 50 | 69 | 70 | 70 |
| Доля инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, охваченных социально значимыми мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района | % | 70 | 75 | 78 | 81 | 85 |
| Доля вовлеченности инвалидов и других маломобильных граждан (вне зависимости от возраста) в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности, от общего числа инвалидов | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2

к муниципальной программе Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2019-20121 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от 03.08.2018 № 567

(в ред. от 23.01.2019 № 44)

**Перечень**

мероприятий муниципальной программы Партизанского

муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы

«Ветра благодати дуют всегда,

но для этого мы должны поднять парус!»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Источники финансирования | Стоимость в тыс.руб. | | | |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия** | | | | | | | | |
| 1.1 | Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района | 2019-2021 годы, не менее 2-х раз в год | без финансовых затрат |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов** | | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставление субсидии Обществу инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (далее - Общество инвалидов) для оказания материальной помощи инвалидам, а также для проведения социально значимых мероприятий, направленных на защиту прав и свобод инвалидов, их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную жизнь | Отделы: бухгалтерского учета и отчётности; организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района | 2019-2021 годы | районный бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 2** |  |  |  | **750,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 3. Повышение уровня доступности муниципальных услуг и информации** | | | | | | | | |
| 3.1 | Адаптация официальных сайтов муниципальных учреждений в сети Интернет (для слабовидящих граждан) | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования «Районный центр детского творчества» и «Детская школа искусств» Партизанского муниципального района (далее - МБОУ ДО «РЦДТ»; МБОУ ДО «ДШИ») | 2019 год | районный бюджет | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами; переподготовка инструкторов по физической культуре | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района (далее - МКУ «Управление образования») | 2019-2021 годы | районный бюджет | 80,0 | 60,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.3 | Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях, в том числе дистанционного обучения | Муниципальные образовательные учреждения Партизанского муниципального района | 2019-2021 годы | без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение литературы (в школьные библиотеки, методический кабинет) для реализации учебной программы, проведения реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами | МКУ «Управление образования» | 2019-2021 годы | районный бюджет | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
| 3.4 | Расширение информационных ресурсов библиотек (приобретение новых книг, периодических изданий, электронных ресурсов) | Муниципальное казенное учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «РМБ») | 2019-2021 годы | районный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5 | Приобретение инструментария (программного обеспечения) для оснащения психолого-педагогической и медико-социальной практики | МКУ «Управление образования» | 2019-2021 годы | районный бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 3** |  |  |  | **654,0** | **334,0** | **220,0** | **100,0** |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| **Раздел 4. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий по адаптации здания филиала № 1 с.Сергеевка муниципального казенного учреждения «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района:, обустройство автостоянки, приобретение и установка знака парковки для инвалидов; приобретение указателей и предупреждающих знаков. | | Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района  (далее - МКУ «РДК») | | 2019-2020 годы | районный бюджет | 9,5 | 9,5 | 0,0 | | 0,0 | |
| 4.2 | Проведение мероприятий по адаптации здания муниципального казенного учреждения «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района: приобретение и установка индукционной стационарной системы в концертный зал. | | МКУ «РДК» | | 2019 - 2020 годы | районный бюджет | 5,82 | 0,0 | 5,82 | | 0,0 | |
|  | **ИТОГО по разделу 4** | |  | |  |  | **15,32** | **9,5** | **5,82** | | **0,0** | |
| **Раздел 5. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 5.1.1 | | Организация и проведение праздника общения «Возьмемся за руки, друзья» | МКУ «РДК» | июнь  2019-2021 годы | | районный бюджет | 15,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| 5.1.2 | | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, с участием детей - инвалидов «К детям - с добрым сердцем» | МКУ «РДК» | июнь  2019-2021 годы | | районный бюджет | 15,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| 5.1.3 | | Выездной фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Ума, души и рук творенье» | МКУ «РДК» | август  2019 – 2021 годы | | районный бюджет | 90,0 | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 |
| 5.1.4 | | Районный фестиваль творчества инвалидов «К творчеству без преград!» | МКУ «РДК» | ноябрь  2019-2021 годы | | районный бюджет | 150,0 | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2 | Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | МБОУ ДО «РЦДТ» | декабрь  2019-2021 годы | районный бюджет | 53,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5.3 | Цикл мероприятий в рамках декады инвалидов «Пусть наша доброта согреет ваши души» | Муниципальное казенное учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района | декабрь  2019-2021 годы | районный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5.4 | Организация кружковой работы с инвалидами (декоративно-прикладное творчество, вокал, хореография и т.д.) | МКУ «РДК» | 2019-2021 годы | районный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.5 | Проведение мастер-классов по изобразительному искусству для детей-инвалидов | МБОУ ДО «РЦДТ» | 2019-2021 годы | районный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5.6 | Обучение компьютерной графике детей-инвалидов | МБОУ ДО «РЦДТ» | 2019-2021 годы | районный бюджет | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5.7 | Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов | Отдел по спорту и молодежной политике | июль, август  2019-2021 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 5.7.2 | Проведение летних спортивно-оздоровительных мероприятий для взрослых, имеющих ограниченные физические возможности | Отдел по спорту и молодежной политике | июль, август  2019-2021 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 5.7.3 | Организация и проведение районного фестиваля спорта и творчества «Мир открыт для всех» | Отдел по спорту и молодежной политике, МКУ «РДК», Общество инвалидов | декабрь  2019-2021 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.7.4 | Соревнования по русским шашкам и пулевой стрельбе среди инвалидов | МБОУ ДО «РЦДТ» | декабрь  2019-2021 годы | районный бюджет | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5.7.5 | Участие в первенствах Приморского края по различным видам спорта (все возрастные группы) | Отдел по спорту и молодежной политике | 2019-2021 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 5.7.6 | Участие в краевых комплексных спартакиадах для детей - инвалидов | Отдел по спорту и молодежной политике | 2019-2021 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 5.7.7 | Участие сборной района (возраст участников от 18 лет и старше) в краевых спартакиадах «Инваспорт» | Отдел по спорту и молодежной политике | 2019-2021 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 5.7.8 | Участие сборной района в краевых спортивных фестивалях инвалидного спорта | Отдел по спорту и молодежной политике | 2019-2021 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 5.7.9 | Организация учебно-тренировочных сборов для детей, имеющих ограниченные физические возможности (членов сборной команды района) | Отдел по спорту и молодежной политике | 2019-2021 годы | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 5** |  |  |  | **393,5** | **130,5** | **131,5** | **131,5** |
| **Раздел 6. Информационное сопровождение программы** | | | | | | | | |
| 6.1 | Освещение в средствах массовой информации, в том числе электронных, мероприятий, предусмотренных программой | Отдел организационно-контрольной работы | 2019-2021 годы | без финансовых затрат |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по программе** |  |  |  | **1812,82** | **724,0** | **607,32** | **481,5** |

\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от 03.08.2018 № 567

(в ред. от 23.01.2019 № 44 )

**Сводные показатели финансирования**

Ожидаемые затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования по годам составят:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Источник финансирования программы** | **Общая сумма затрат по программе, тыс. руб.** | **в том числе** | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1. | Районный бюджет | 1812,82 | 724,0 | 607,32 | 481,5 |
|  | **Всего по программе** | **1812,82** | **724,0** | **607,32** | **481,5** |

Получатели средств районного бюджета:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Источник финансирования программы** | **Общая сумма затрат по программе, тыс. руб.** | **в том числе** | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1. | Администрация Партизанского муниципального района | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3. | МКУ «Управление образования» | 330,0 | 210,0 | 120,0 | 0,0 |
| 4. | МКУ «Управление культуры» | 732,82 | 264,0 | 237,32 | 231,5 |
|  | **Всего по программе** | **1812,82** | **724,0** | **607,32** | **481,5** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_