УТВЕРЖДЕН

решением районного организационного комитета «Победа»

27.01.2020 № 1

**ПЛАН**

 мероприятий по подготовке и проведению празднования

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Партизанском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки и место****проведения** | **Содержательная часть мероприятия** | **Участники мероприятия** | **Объем финансирования****(в тыс. руб.)** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников**

**Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним** |
| 1.1. | Акция «Ветеран живет рядом»  | 20 марта – 08 мая 2020 года | оказание помощи в уборке придомовой территории и других хозяйственных работах участникам войны, вдовам, труженикам тыла, нуждающимся одиноким престарелым людям, детям «войны» и т.п., проживающим на территории населенных пунктов | молодежь |  | муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «Управление образования») |
| 1.2. | Комплексный диспансерный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | апрель – май 2020 года населенные пункты | проведение медицинского обследования, определение нуждающихся в оздоровлении в госпитале для ветеранов г.Владивосток и лечении в стационарных условиях в центральной районной больнице  | ветераны Великой Отечественной войны |  | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Партизанская центральная районная больница» |
| 1.3. | Вручение подарков (праздничных продуктовых наборов) и поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны | 04-09 мая 2020 годанаселенные пункты |  | ветераны Великой Отечественной войны |  | администрации сельских поселений совместно с районным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее – районный Совет ветеранов) |
| 1.4. | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, с 90 и 95 летием со дня рождения | в течение годанаселенные пункты |  | жители, отмечающие в 2020 году 90 и 95-летний юбилей со дня рождения |  | Администрация Партизанского муниципального района совместно с районным Советом ветеранов, отделом по Партизанскому муниципальному району отделения по Находкинскому городскому округу краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края |
| **2. Памятно-мемориальные мероприятия** |
| 2.1. | Участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».Всероссийский урок памяти  | 18 - 27 января 2020 годаучреждения образования | раздача волонтерами информационных материалов о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей | население |  | МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» |
| 2.2. | Обследование захоронений участников Великой Отечественной войны, оставшихся без ухода, и принятие необходимых мер по приведению их в порядок | в течение 2020 годанаселенные пункты |  | учащиеся, волонтеры |  | МКУ «Управление образования», отдел по спорту и молодежной политике совместно с районным Советом ветеранов  |
| 2.3. | Строительство памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в пос. Боец Кузнецов | апрель 2020 годапос. Боец Кузнецов | Увековечивание памяти об односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны |  | 200,0 | администрация Партизанского муниципального района (далее – администрация района), муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «Управление культуры») |
| 2.4. | Строительство памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с.Хмыловка   | апрель 2020 годас.Хмыловка | Увековечивание памяти об односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны |  | 300,00 | администрация района, МКУ «Управление культуры» |
| 2.5. | Мероприятия по ремонту, уборке и благоустройству территорий мемориалов (памятников) односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | апрель 2020 года населенные пункты |  | молодежь, волонтеры |  | МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» |
| 2.6. | Специальный выпуск газеты «Золотая Долина» | 07 мая 2020 года |  | население |  | муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Золотая Долина» |
| 2.7. | Митинги памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны |  8-9 мая2020 года населенные пункты района | мемориальные мероприятия  |  население | - | администрация района, администрации сельских поселений, учреждения культуры и образования |
| 2.8. | Акция «Свеча Памяти» | 22 июня 2020 годанаселенные пункты | мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны | население |  | МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» |
| 2.9. | Организационные мероприятия (проведения опроса населения для определения места установки мемориала, разработка проекта и т.д.) и строительство памятника труженикам тыла | август-сентябрь 2020 года  | Увековечивание памяти о тружениках тыла | население | 200,0 | администрация района, МКУ «Управление культуры» |
| **3. Проведение общерайонных мероприятий** |
| 3.1. | Районная акция «100 дней до Победы» | 27января – 08 мая 2020 годанаселенные пункты | проведение мероприятий, приуроченных ко Дню воинской славы или памятной дате в рамках Года памяти и славы | население |  | Организационный комитет «Победа» |
| 3.2. | Торжественное вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам  | 27 января – 08 апреля 2020 годанаселенные пункты |  | ветераны Великой Отечественной войны  |  | Организационный комитет «Победа» |
| 3.3. | Районный конкурс рисунков «Война глазами детей» | январь – февраль 2020 годас.Владимиро-Александровское | развитие творческого потенциала детей в области патриотического воспитания | дети  |  | МКУ «Управление образования» совместно с муниципальным казенным учреждением «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «Районная межпоселенческая библиотека»), муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Партизанского муниципального района (далее – МБОУ ДО «Детская школа искусств») |
| 3.4. | Районный смотр строя и песни   | 14 февраля 2020 годас.Золотая Долина |  | учащиеся |  | МКУ «Управление образования»  |
| 3.5. | Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества | 23 февраля 2020 годас.Владимиро-Александровское |  | население |  | муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района (МКУ «Районный дом культуры»), администрация района |
| 3.6. | Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» | 18 марта – 22 июня 2020 годанаселенные пункты |  высаживание деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны | население |  | отдел охраны окружающей среды, администрации сельских поселений |
|  3.7. | Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» | 24 апреля2020 годаучреждения образования района | исторический диктант на тему Великой Отечественной войны, развитие у молодежи интереса к изучению истории Родины | учащиеся, население |  | МКУ «Управление образования» |
| 3.8. | Районный конкурс чтецов «Дети о войне»  | 07 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | развитие творческого потенциала детей в области патриотического воспитания | население  | 10,0 | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 3.9. | Участие во Всероссийской акции «Дальневосточная Победа» | 02 сентября 2020 годанаселенные пункты | проведение мемориальных мероприятий, форума патриотического воспитания | население |  | администрация района, администрации сельских поселений, учреждения культуры и образования |
|  | **4. Информационно-пропагандистские и культурные мероприятия** |
| 4.1. | Праздничное оформление населенных пунктов  | январь-апрель 2020 годанаселенные пункты | изготовление баннеров, плакатов, сувенирной продукции и т.п. |  |  | администрации сельских поселений, МКУ «Управление образования», управление экономики администрации района |
| 4.2. | Серия информационных дайджестов «И тут была битва Великая…» | январь, апрель, июль, октябрь 2020 годанаселенные пункты | пропаганда чтения книг о войне, развитие патриотизма | население  | 1,0 | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.3. | Читательский марафон «Мир подвига неисчерпаем» | январь – 30 апреля 2020 годанаселенные пункты | пропаганда чтения книг о войне, развитие патриотизмаЧтение книг, ответы на вопросы о прочитанном произведении | население  |  | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.4. | Районный конкурс профессионального мастерства библиотекарей на лучшую творческую работу по военно-патриотической тематике «Память о войне как книга остается» | январь – 21 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | стимулирование и поддержка творческой активности библиотекарей, направленной на развитие патриотизма среди населения | население  |  | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.5. | Акция «Читаем детям о войне» | 03 февраля-20 апреля 2020 годанаселенные пункты |  чтение книг  | дошкольники учащиеся начального звена |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.6. | Конкурс рисунков «Во славу героев» | 10 – 23 февраля 2020 годас.Владимиро-Александровское | развитие творческого потенциала детей в области патриотического воспитания, посредством изобразительного искусства | дети  | 3,0 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского творчества» Партизанского муниципального района (далее – МБОУ ДО «Районный центр детского творчества») |
| 4.7. | Музыкальная гостиная «Песни военных лет»  | 12 февраля 2020 годас.Владимиро-Александровское | развитие творческого потенциала в области музыкального искусства | дети  |  | МБОУ ДО «Детская школа искусств» |
| 4.8. | Районные соревнования по спортивному многоборью  | 15 февраля 2020 годас.Владимиро-Александровское | спортивные соревнования |  |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.9. | Районный турнир по настольному теннису | 15 февраля 2020 годас.Владимиро-Александровское | спортивные соревнования |  |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.10. | Турнир по стрельбе из пневматической винтовки  | 22 февраля 2020 годас.Владимиро-Александровское | спортивные соревнования | дети  |   | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.11. | Районный фестиваль военной профессии «Есть такая профессия – Родину защищать…» | 28 февраля 2020 годас.Владимиро-Александровское |  |  |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.12. | Конкурс видеороликов «Я расскажу вам о Победе»  | февраль-март 2020 годанаселенные пункты | исследовательская работа по изучению биографий участников войны | молодёжь | 6,0 | отдел по спорту и молодёжной политике |
| 4.13. | Акция «Военный кинотеатр»  | февраль-май 2020 годаучреждения образования | просмотр художественных фильмов о Великой Отечественной войне |  |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.14. | Районный конкурс сочинений «Спасибо деду за Победу!» | 02-31 марта 2020 годаучреждения образования | исследовательская работа по изучению истории семьи | школьники |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.15. | Фотовыставка «Мой край, район, мое село – все это Родина моя» | 02 марта – 30 мая2020 годас.Владимиро-Александровское | изучение страны и малой Родины через издания краеведческой литературы | население  | 1,0 | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.16. | Районный конкурс компьютерного рисунка и презентаций «Наша победа» | 17 марта – 18 апреля 2020 годас.Владимиро-Александровское | умение синхронизировать работу, развитие художественных навыков | дети  | 3,0 | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.17. | Акция «Часовой у Знамени Победы»  | 01 апреля –08 мая2020 годаучреждения образования |   |   |   | МКУ «Управление образования» |
| 4.18. | Акция «Прочти книгу о войне!» | 01 апреля-30 мая 2020 годанаселенные пункты | пропаганда чтения книг о войне, развитие патриотизма | население  |  | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.19. | Историко – документальный выставочный проект «Приморье – фронту»  | 01-30 апреля 2020 годаучреждения образования | передвижная выставка с использованием архивных материалов Партизанского муниципального района  | школьники |  | архивный отдел администрации района совместно с МКУ «Управление образования» |
| 4.20.. | Районная викторина патриотической направленности «Даты и события Великой Отечественной войны» | 14-30 апреля2020 годас.Владимиро-Александровское | изучение исторических событий | дети  | 3,0 | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.21. | Акция «Солдатские письма» | 17 апреля 2020 годанаселенные пункты | оформление солдатских писем с поздравлениями ветеранам, детям войны | население  | 15,0 | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.22. | Фотовыставка «Герои моей семьи»  | 22 апреля – 10 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | изучение истории своей семьи,поддержка творческой активности детей | дети  |  | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.23. | Районный фестиваль военной песни «Песни великого подвига» | 24 апреля 2020 годас.Владимиро-Александровское | исполнение песен военных лет и песен патриотической направленности | школьники |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.24. | Районный конкурс чтецов «Победе посвящается» | 25 апреля 2020 годас.Владимиро-Александровское | развитие творческого потенциала детей в области художественного чтения, патриотическое воспитание | дети  | 1,0 | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.25. | Театрализованная постановка «Эхо времени»  | 25 апреля 2020 годас.Владимиро-Александровское | театрализованная постановка патриотической направленности | дети  | 10,0 | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.26. | Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и русским шашкам | 25 апреля 2020 годас.Владимиро-Александровское | спортивные соревнования | дети  |  | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.27. | Акция «Бессмертный полк» | апрель – 09 мая 2020 годанаселенные пункты | изготовление портретов ветеранов войны, поддержка творческой активности граждан, направленных на развитие патриотизма | население  | 15,0 | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.28. | Районная военизированная игра «Зарница», посвященная Дню Победы  | апрель 2020 годапос.Николаевка | комплекс соревнований военно-спортивной направленности | школьники среднего звена |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.29. | Районный турнир по мини-футболу  | 02 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | соревнования среди школьных команд | дети |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.30. | Абсолютное первенство по настольному теннису  | 02 мая 2020 годас.Екатериновка | соревнования по настольному теннису | школьники |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.31. | Патриотический марафон «Песни Великой Победы» | 05-08 мая 2020 годаучреждения образования | разучивание и исполнение песен военных лет и песен патриотической направленности | школьники |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.32. | Видеолектории «Нам слава досталась в наследство»  | 07 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | трансляция встреч с ветеранами прошлых лет, лекции по истории войны | население  |  | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.33. | Музыкально – тематическая программа «Поклонимся великим тем годам» | 08 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | развитие творческого потенциала детей в области музыкального и художественного творчества | дети  |  | МБОУ ДО РЦДТ «Районный центр детского творчества» |
| 4.34. | Легкоатлетический забег  | 08 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | популяризация здорового образа жизни | население |  | отдел по спорту и молодёжной политике |
| 4.35. | Акция «Ночь перед Победой» | 08-09 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | показ фильмов, видеороликов | население |  | муниципальное казенное учреждение «Районный историко-краеведческий музей» Партизанского муниципального района |
| 4.36. | Соревнования по мини-футболу «Кубок Победы» | 10 мая2020 годас.Владимиро-Александровское | соревнования среди команд по мини-футболу | мужчины, юноши | 1,5 | отдел по спорту и молодёжной политике |
| 4.38. | Акция «Георгиевская лента»  | май 2020 годанаселенные пункты | вручение георгиевских лент и иллюстрированного материала об истории появления ленты и правилах ношения ленты на улицах населённых пунктов, мастер-класс по изготовлению арт-композиций с георгиевской ленточкой | волонтеры | 1,0 | отдел по спорту и молодёжной политике, МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.39. | Акция «Полотно Победы» | май 2020 годаучреждения образования | изготовление полотна из лоскутов размером А4, на которых нанесены информация о ветеранах | молодёжь |  | отдел по спорту и молодёжной политике, МКУ «Управление образования» |
| 4.40. | Районный турнир по волейболу | май 2020 годас.Владимиро-Александровское | соревнования среди школьных команд | дети |  | МКУ «Управление образования» |
| **5. Проведение заключительных мероприятий** |
| 5.1. | Патриотическая акция «Автомотопробег «Эстафета огня Памяти»  | 09 мая 2020 годанаселенные пункты | проведение мемориальных мероприятий у памятников односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | молодежь |  | отдел по спорту и молодёжной политике |
| 5.2. | Театрализованное представление «Мы шли к Победе» | 09 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | театрализованная постановка патриотической направленности | население  | 250,0 | МКУ «Районный дом культуры» |
| 5.3. | Воинский ритуал | 09 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | торжественное построение военнослужащих войсковых частей, расположенных на территории района, юнармейских отрядов | население  | - | МКУ «Районный дом культуры», администрация района |
| 5.4. | Праздничный концерт | 09 мая 2020 годанаселенные пункты | концертная программа патриотической направленности | население  |  | МКУ «Управление культуры культуры» |
| 5.5. | Массовое гуляние | 09 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | массовый праздник для населения | население  | 50,0 | МКУ «Районный дом культуры» |
| 5.6. | Спортивно-патриотическая акция «Дотянись до Победы»  | 09 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | подтягивание на перекладине | население | 2,0 | Отдел по спорту и молодёжной политике |
| 5.7. | Акция «Споем «День Победы» вместе» | 09 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | массовое исполнение песни Д.Тухманова «День Победы» при завершении массового гуляния | население |  | МКУ «Районный дом культуры» |
| 5.8. | Арт-проект «Живая скульптура» | 09 мая 2020 годас.Владимиро-Александровское | действо, в котором актеры в образе исторического или иного определенного персонажа, имитируют статую  | население | 6,0 | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_