УТВЕРЖДЕН

решением районного организационного комитета «Победа»

27.01.2020 № 1

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению празднования

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Партизанском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Сроки и место**  **проведения** | | **Содержательная часть мероприятия** | | **Участники мероприятия** | **Объем финансирования**  **(в тыс. руб.)** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников**   **Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Акция «Ветеран живет рядом» | | | 20 марта –  08 мая  2020 года | | оказание помощи в уборке придомовой территории и других хозяйственных работах участникам войны, вдовам, труженикам тыла, нуждающимся одиноким престарелым людям, детям «войны» и т.п., проживающим на территории населенных пунктов | молодежь |  | муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «Управление образования») |
| 1.2. | Комплексный диспансерный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | | | апрель – май 2020 года населенные пункты | | проведение медицинского обследования, определение нуждающихся в оздоровлении в госпитале для ветеранов г.Владивосток и лечении в стационарных условиях в центральной районной больнице | ветераны Великой Отечественной войны |  | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Партизанская центральная районная больница» |
| 1.3. | Вручение подарков (праздничных продуктовых наборов) и поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны | | | 04-09 мая 2020 года  населенные пункты | |  | ветераны Великой Отечественной войны |  | администрации сельских поселений совместно с районным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее – районный Совет ветеранов) |
| 1.4. | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, с 90 и 95 летием со дня рождения | | | в течение года  населенные пункты | |  | жители, отмечающие в 2020 году 90 и 95-летний юбилей со дня рождения |  | Администрация Партизанского муниципального района совместно с районным Советом ветеранов, отделом по Партизанскому муниципальному району отделения по Находкинскому городскому округу краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края |
| **2. Памятно-мемориальные мероприятия** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».  Всероссийский урок памяти | | | 18 - 27 января 2020 года  учреждения образования | | раздача волонтерами информационных материалов о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей | население |  | МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» |
| 2.2. | Обследование захоронений участников Великой Отечественной войны, оставшихся без ухода, и принятие необходимых мер по приведению их в порядок | | | в течение  2020 года  населенные пункты | |  | учащиеся, волонтеры |  | МКУ «Управление образования», отдел по спорту и молодежной политике совместно с районным Советом ветеранов |
| 2.3. | Строительство памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в пос. Боец Кузнецов | | | апрель 2020 года  пос. Боец Кузнецов | | Увековечивание памяти об односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны |  | 200,0 | администрация Партизанского муниципального района (далее – администрация района), муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «Управление культуры») |
| 2.4. | Строительство памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с.Хмыловка | | | апрель 2020 года  с.Хмыловка | | Увековечивание памяти об односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны |  | 300,00 | администрация района, МКУ «Управление культуры» |
| 2.5. | Мероприятия по ремонту, уборке и благоустройству территорий мемориалов (памятников) односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | | апрель 2020 года  населенные пункты | |  | молодежь, волонтеры |  | МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» |
| 2.6. | Специальный выпуск газеты «Золотая Долина» | | | 07 мая  2020 года | |  | население |  | муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Золотая Долина» |
| 2.7. | Митинги памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны | | | 8-9 мая  2020 года  населенные пункты района | | мемориальные мероприятия | население | - | администрация района, администрации сельских поселений,  учреждения культуры и образования |
| 2.8. | Акция «Свеча Памяти» | | | 22 июня  2020 года  населенные пункты | | мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны | население |  | МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» |
| 2.9. | Организационные мероприятия (проведения опроса населения для определения места установки мемориала, разработка проекта и т.д.) и строительство памятника труженикам тыла | | | август-сентябрь 2020 года | | Увековечивание памяти о тружениках тыла | население | 200,0 | администрация района, МКУ «Управление культуры» |
| **3. Проведение общерайонных мероприятий** | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Районная акция «100 дней до Победы» | | 27января –  08 мая  2020 года  населенные пункты | | проведение мероприятий, приуроченных ко Дню воинской славы или памятной дате в рамках Года памяти и славы | население |  | Организационный комитет «Победа» |
| 3.2. | | Торжественное вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.» ветеранам | | 27 января –  08 апреля  2020 года  населенные пункты | |  | ветераны Великой Отечественной войны |  | Организационный комитет «Победа» |
| 3.3. | | Районный конкурс рисунков «Война глазами детей» | | январь – февраль 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | развитие творческого потенциала детей в области патриотического воспитания | дети |  | МКУ «Управление образования» совместно с муниципальным казенным учреждением «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального района (далее – МКУ «Районная межпоселенческая библиотека»), муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Партизанского муниципального района (далее – МБОУ ДО «Детская школа искусств») |
| 3.4. | | Районный смотр строя и песни | | 14 февраля 2020 года  с.Золотая Долина | |  | учащиеся |  | МКУ «Управление образования» |
| 3.5. | | Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества | | 23 февраля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | |  | население |  | муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального района (МКУ «Районный дом культуры»), администрация района |
| 3.6. | | Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» | | 18 марта –  22 июня  2020 года  населенные пункты | | высаживание деревьев в память  о погибших в годы Великой Отечественной войны | население |  | отдел охраны окружающей среды, администрации сельских поселений |
| 3.7. | | Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» | | 24 апреля  2020 года  учреждения образования района | | исторический диктант на тему Великой Отечественной войны, развитие у молодежи интереса к изучению истории Родины | учащиеся, население |  | МКУ «Управление образования» |
| 3.8. | | Районный конкурс чтецов «Дети о войне» | | 07 мая  2020 года  с.Владимиро-Александровское | | развитие творческого потенциала детей в области патриотического воспитания | население | 10,0 | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 3.9. | | Участие во Всероссийской акции «Дальневосточная Победа» | | 02 сентября 2020 года  населенные пункты | | проведение мемориальных мероприятий, форума патриотического воспитания | население |  | администрация района, администрации сельских поселений,  учреждения культуры и образования |
|  | | **4. Информационно-пропагандистские и культурные мероприятия** | | | | | | | |
| 4.1. | | Праздничное оформление населенных пунктов | | январь-апрель  2020 года  населенные пункты | | изготовление баннеров, плакатов, сувенирной продукции и т.п. |  |  | администрации сельских поселений, МКУ «Управление образования», управление экономики администрации района |
| 4.2. | | Серия информационных дайджестов «И тут была битва Великая…» | | январь, апрель, июль, октябрь  2020 года  населенные пункты | | пропаганда чтения книг о войне, развитие патриотизма | население | 1,0 | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.3. | | Читательский марафон «Мир подвига неисчерпаем» | | январь –  30 апреля  2020 года  населенные пункты | | пропаганда чтения книг о войне, развитие патриотизма  Чтение книг, ответы на вопросы о прочитанном произведении | население |  | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.4. | | Районный конкурс профессионального мастерства библиотекарей на лучшую творческую работу по военно-патриотической тематике «Память о войне как книга остается» | | январь –  21 мая  2020 года  с.Владимиро-Александровское | | стимулирование и поддержка творческой активности библиотекарей, направленной на развитие патриотизма среди населения | население |  | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.5. | | Акция «Читаем детям о войне» | | 03 февраля-20 апреля 2020 года  населенные пункты | | чтение книг | дошкольники учащиеся начального звена |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.6. | | Конкурс рисунков «Во славу героев» | | 10 – 23 февраля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | развитие творческого потенциала детей в области патриотического воспитания, посредством изобразительного искусства | дети | 3,0 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского творчества» Партизанского муниципального района (далее – МБОУ ДО «Районный центр детского творчества») |
| 4.7. | | Музыкальная гостиная «Песни военных лет» | | 12 февраля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | развитие творческого потенциала в области музыкального искусства | дети |  | МБОУ ДО «Детская школа искусств» |
| 4.8. | | Районные соревнования по спортивному многоборью | | 15 февраля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | спортивные соревнования |  |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.9. | | Районный турнир по настольному теннису | | 15 февраля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | спортивные соревнования |  |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.10. | | Турнир по стрельбе из пневматической винтовки | | 22 февраля  2020 года  с.Владимиро-Александровское | | спортивные соревнования | дети |  | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.11. | | Районный фестиваль военной профессии «Есть такая профессия – Родину защищать…» | | 28 февраля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | |  |  |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.12. | | Конкурс видеороликов «Я расскажу вам о Победе» | | февраль-март 2020 года  населенные пункты | | исследовательская работа по изучению биографий участников войны | молодёжь | 6,0 | отдел по спорту и молодёжной политике |
| 4.13. | | Акция «Военный кинотеатр» | | февраль-май 2020 года  учреждения образования | | просмотр художественных фильмов о Великой Отечественной войне |  |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.14. | | Районный конкурс сочинений «Спасибо деду за Победу!» | | 02-31 марта 2020 года  учреждения образования | | исследовательская работа по изучению истории семьи | школьники |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.15. | | Фотовыставка «Мой край, район, мое село – все это Родина моя» | | 02 марта –  30 мая  2020 года  с.Владимиро-Александровское | | изучение страны и малой Родины через издания краеведческой литературы | население | 1,0 | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.16. | | Районный конкурс компьютерного рисунка и презентаций «Наша победа» | | 17 марта –  18 апреля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | умение синхронизировать работу, развитие художественных навыков | дети | 3,0 | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.17. | | Акция «Часовой у Знамени Победы» | | 01 апреля –  08 мая  2020 года  учреждения образования | |  |  |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.18. | | Акция «Прочти книгу о войне!» | | 01 апреля-  30 мая  2020 года  населенные пункты | | пропаганда чтения книг о войне, развитие патриотизма | население |  | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.19. | | Историко – документальный выставочный проект «Приморье – фронту» | | 01-30 апреля 2020 года  учреждения образования | | передвижная выставка с использованием архивных материалов Партизанского муниципального района | школьники |  | архивный отдел администрации района совместно с МКУ «Управление образования» |
| 4.20.. | | Районная викторина патриотической направленности «Даты и события Великой Отечественной войны» | | 14-30 апреля  2020 года  с.Владимиро-Александровское | | изучение исторических событий | дети | 3,0 | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.21. | | Акция «Солдатские письма» | | 17 апреля  2020 года  населенные пункты | | оформление солдатских писем с поздравлениями ветеранам, детям войны | население | 15,0 | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.22. | | Фотовыставка «Герои моей семьи» | | 22 апреля – 10 мая 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | изучение истории своей семьи,  поддержка творческой активности детей | дети |  | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.23. | | Районный фестиваль военной песни «Песни великого подвига» | | 24 апреля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | исполнение песен военных лет и песен патриотической направленности | школьники |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.24. | | Районный конкурс чтецов «Победе посвящается» | | 25 апреля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | развитие творческого потенциала детей в области художественного чтения, патриотическое воспитание | дети | 1,0 | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.25. | | Театрализованная постановка «Эхо времени» | | 25 апреля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | театрализованная постановка патриотической направленности | дети | 10,0 | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.26. | | Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и русским шашкам | | 25 апреля 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | спортивные соревнования | дети |  | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.27. | | Акция «Бессмертный полк» | | апрель –  09 мая 2020 года  населенные пункты | | изготовление портретов ветеранов войны, поддержка творческой активности граждан, направленных на развитие патриотизма | население | 15,0 | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.28. | | Районная военизированная игра «Зарница», посвященная Дню Победы | | апрель 2020 года  пос.Николаевка | | комплекс соревнований военно-спортивной направленности | школьники среднего звена |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.29. | | Районный турнир по мини-футболу | | 02 мая 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | соревнования среди школьных команд | дети |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.30. | | Абсолютное первенство по настольному теннису | | 02 мая 2020 года  с.Екатериновка | | соревнования по настольному теннису | школьники |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.31. | | Патриотический марафон «Песни Великой Победы» | | 05-08 мая 2020 года  учреждения образования | | разучивание и исполнение песен военных лет и песен патриотической направленности | школьники |  | МКУ «Управление образования» |
| 4.32. | | Видеолектории «Нам слава досталась в наследство» | | 07 мая  2020 года  с.Владимиро-Александровское | | трансляция встреч с ветеранами прошлых лет, лекции по истории войны | население |  | МКУ «Районная межпоселенческая библиотека» |
| 4.33. | | Музыкально – тематическая программа «Поклонимся великим тем годам» | | 08 мая 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | развитие творческого потенциала детей в области музыкального и художественного творчества | дети |  | МБОУ ДО РЦДТ «Районный центр детского творчества» |
| 4.34. | | Легкоатлетический забег | | 08 мая 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | популяризация здорового образа жизни | население |  | отдел по спорту и молодёжной политике |
| 4.35. | | Акция «Ночь перед Победой» | | 08-09 мая  2020 года  с.Владимиро-Александровское | | показ фильмов, видеороликов | население |  | муниципальное казенное учреждение «Районный историко-краеведческий музей» Партизанского муниципального района |
| 4.36. | | Соревнования по мини-футболу «Кубок Победы» | | 10 мая  2020 года  с.Владимиро-Александровское | | соревнования среди команд по мини-футболу | мужчины, юноши | 1,5 | отдел по спорту и молодёжной политике |
| 4.38. | | Акция «Георгиевская лента» | | май 2020 года  населенные пункты | | вручение георгиевских лент и иллюстрированного материала об истории появления ленты и правилах ношения ленты на улицах населённых пунктов, мастер-класс по изготовлению арт-композиций с георгиевской ленточкой | волонтеры | 1,0 | отдел по спорту и молодёжной политике, МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |
| 4.39. | | Акция «Полотно Победы» | | май 2020 года  учреждения образования | | изготовление полотна из лоскутов размером А4, на которых нанесены информация о ветеранах | молодёжь |  | отдел по спорту и молодёжной политике, МКУ «Управление образования» |
| 4.40. | | Районный турнир по волейболу | | май 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | соревнования среди школьных команд | дети |  | МКУ «Управление образования» |
| **5. Проведение заключительных мероприятий** | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Патриотическая акция «Автомотопробег «Эстафета огня Памяти» | | 09 мая 2020 года  населенные пункты | | проведение мемориальных мероприятий у памятников односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | молодежь |  | отдел по спорту и молодёжной политике |
| 5.2. | | Театрализованное представление «Мы шли к Победе» | | 09 мая 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | театрализованная постановка патриотической направленности | население | 250,0 | МКУ «Районный дом культуры» |
| 5.3. | | Воинский ритуал | | 09 мая 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | торжественное построение военнослужащих войсковых частей, расположенных на территории района, юнармейских отрядов | население | - | МКУ «Районный дом культуры», администрация района |
| 5.4. | | Праздничный концерт | | 09 мая 2020 года  населенные пункты | | концертная программа патриотической направленности | население |  | МКУ «Управление культуры культуры» |
| 5.5. | | Массовое гуляние | | 09 мая 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | массовый праздник для населения | население | 50,0 | МКУ «Районный дом культуры» |
| 5.6. | | Спортивно-патриотическая акция «Дотянись до Победы» | | 09 мая 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | подтягивание на перекладине | население | 2,0 | Отдел по спорту и молодёжной политике |
| 5.7. | | Акция «Споем «День Победы» вместе» | | 09 мая 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | массовое исполнение песни Д.Тухманова «День Победы» при завершении массового гуляния | население |  | МКУ «Районный дом культуры» |
| 5.8. | | Арт-проект «Живая скульптура» | | 09 мая 2020 года  с.Владимиро-Александровское | | действо, в котором актеры в образе исторического или иного определенного персонажа, имитируют статую | население | 6,0 | МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_