**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22.10.2014 | село Владимиро-Александровское | № 880 |

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Строительство Новолитовской общеобразовательной**

**школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп,**

**Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением администрации Партизанского**

**муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях**

**от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 11.09.2014 № 763)**

В соответствии со статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, экспертными замечаниями № 40/14 о выявленных недостатках в процессе проведения государственной экспертизы на объект капитального строительства: «Новолитовская общеобразовательная школа на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320 (в редакции от 24.09.2013 № 912), статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы (далее - Программа), утверждённую постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 11.09.2014 № 763), следующие изменения:

2

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» в Паспорте Программы и ее описательной части изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **147 006,83602 тыс. рублей,** в том числе:

**I этап: проектные работы (2012-2014 годы)**

**Всего - 2864,91104 тыс. рублей**, из них:

**-** за счет средств районного бюджета - 2592,90102 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 691,06000 тыс. рублей (факт);

2013 год - 1709,74102 тыс. рублей (факт);

2014 год - 192,10000 тыс. рублей (план).

- за счет средств благотворительного пожертвования, поступающего в бюджет Партизанского муниципального района - 272,01002 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 272,01002 тыс. рублей (план).

**II этап: строительство (2014-2016 годы)**

**Всего - 144 141,92498 тыс. рублей**, из них:

**-** за счет средств благотворительного пожертвования, поступающего в бюджет Партизанского муниципального района - 38 727,98998 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 38 727,98998 тыс. рублей.

- за счет средств районного бюджета - 31 624,18050 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 31 624,18050 тыс. рублей.

- за счет средств краевого бюджета - 73 789,75450 тыс. рублей (прогнозная оценка), в том числе по годам:

2015 год - 73 789,75450 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы II этапа возможна при условии включения строительства объекта в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

3

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».

3. Отделу капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (Жаберова) привести вышеназванную муниципальную программу в соответствие с настоящим постановлением и разместить в новой редакции на сайте в тематической рубрике «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.

Глава Партизанского

муниципального района К.К.Щербаков

## Приложение № 1

к муниципальной программе «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»

на 2012-2016 годы в редакции постановления администрации

Партизанского муниципального района

от 22.10.2014 № 880

## Перечень

## программных мероприятий и информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств

## Партизанского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию

## ее целей средств краевого бюджета

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия, расходов, местонахождения объекта | Заказчик | Сметная  стоимость | Источники финансиро-  вания | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | **Проектные работы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектные работы по объекту: «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком  4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2 592,90102 | районный бюджет | 2 592,90102 | 691,06000 | 1709,74102 | 192,10000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2. | Дополнительные работы для уточнения инженерно- геологических изысканий, проведенных в 2012 году для проектирования объекта: «Строительство общеобразовательной школы на 220 учащихся в пос.Волчанец с блоком  4-х дошкольных групп» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 84,52100 | средства благотворите-льного пожертвования  в бюджет Партизанского муниципального района | 84,52100 |  |  | 84,52100 |  |  |
| 1.3. | Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая сметную документацию)  и результатов инженерных изысканий по объекту:  «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком  4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 187, 48902 | средства благотворите-льного пожертвования в бюджет Партизанского муниципального района | 187, 48902 |  |  | 187,48902 |  |  |
|  | **Всего по проектным работам** |  | **2 864,91104** | Всего по всем источникам финансирования | **2 864,91104** | **691,06000** | **1709,74102** | **464,11002** |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2592,90102 | 691,06000 | 1709,74102 | 192,1000 |  |  |
|  |  |  |  | средства благотворите-льного пожертвования  в бюджет Партизанского муниципального района | 272,01002 |  |  | 272,01002 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.** | **Строительство:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком  4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | **144 141,92498** | районный бюджет | 31 624,18050 |  |  |  | 31 624,18050 |  |
| средства благотворите-льного пожертвования  в бюджет Партизанского муниципального района | 38 727,98998 |  |  | 38727,98998 |  |  |
| краевой бюджет | 73 789,75450 |  |  |  | 73 789,75450 |  |
|  | **Всего по строительству** |  | **144 141,92498** | Всего по всем источникам финансирования | **144 141,92498** |  |  | **38727,98998** | **105 413,93500** |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 31 624,18050 |  |  |  | 31 624,18050 |  |
|  |  |  |  | средства благотворите-льного пожертвования  в бюджет Партизанского муниципального района | 38 727,98998 |  |  | 38727,98998 |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 73 789,75450 |  |  |  | 73 789,75450 |  |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **ИТОГО по программе** |  | **147 006,83602** | Всего по всем источникам финансирования | **147 006,83602** | **691,06000** | **1709,74102** | **39192,10000** | **105 413,93500** |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 34 217,08152 | 691,06000 | 1709,74102 | 192,10000 | 31624,18050 |  |
|  |  |  |  | средства благотворите-льного пожертвования  в бюджет Партизанского муниципального района | 39 000,00000 |  |  | 39000,00000 |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 73 789,75450 |  |  |  | 73 789,75450 |  |

Примечание: ресурсное обеспечение Программы за счет средств краевого бюджета указано как прогнозная оценка.

Начальник отдела капитального строительства И.Г.Жаберова