

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.04.2015 | село Владимиро-Александровское | № 270 |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу**  **«Строительство Новолитовской общеобразовательной**  **школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп,**  **Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением администрации Партизанского**  **муниципального района от 16.11.2011 № 633** |

|  |
| --- |
| В соответствии со статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Думы Партизанского муниципального района от 27.03.2015 № 161 «О внесении изменений в муниципальный правой акт от 12.12.2014 № 106-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 12.12.2014 № 106», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320 (в редакции от 24.09.2013 № 912), статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского муниципального района |

2

|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 1. Внести в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы (далее - Программа), утверждённую постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 12.02.2015 № 97), следующие изменения:  1.1. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» в паспорте Программы и ее описательной части изложить в следующей редакции:  «Программа реализуется с 2012 по 2016 годы в два этапа:  I этап (2012-2015 годы) - проектные работы по объекту «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»;  II этап (2015-2016 годы) - строительство и ввод в эксплуатацию Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край».  1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» описательной части Программы изложить в следующей редакции:  «Для достижения целей и решения задач, поставленных Программой, предусматривается реализация ряда мероприятий.  Перечень программных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения программы за счет средствПартизанского муниципального района и прогнозной оценки привлекаемых на ее реализацию средств краевого бюджета приведен в приложении № 1 к настоящей Программе».  1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» в паспорте Программы и ее описательной части изложить в следующей редакции:  «Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **208 719,68000 тыс. рублей,** в том числе:  **I этап: проектные работы (2012-2015 годы)**  **Всего - 5640,44756 тыс. рублей**, в том числе:  **-** за счет средств районного бюджета - 2400,80102 тыс. рублей, в том числе по годам:  2012 год - 691,06000 тыс. рублей;  2013 год - 1709,74102 тыс. рублей;  3  - за счет средств благотворительного пожертвования, поступающих в бюджет Партизанского муниципального района - 3239,64654 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 3239,64654 тыс. рублей (план).  **II этап: строительство (2015-2016 годы)**  **Всего - 203 079,23244 тыс. рублей**, в том числе:  - за счет средств благотворительного пожертвования, поступившего в бюджет Партизанского муниципального района - 35 760,35346 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 35 760,35346 тыс. рублей.  - за счет средств районного бюджета - 4855,493028 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год - 4855,493028 тыс. рублей.  - за счет средств краевого бюджета - 162 463,385952 тыс. рублей (прогнозная оценка), в том числе по годам:  2015 год - 143 041,41384 тыс. рублей;  2016 год - 13 134,33016 тыс. рублей.  Реализация мероприятий Программы II этапа возможна при условии включения строительства объекта в государственную программу Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы.».  1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).  2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Кожухарова) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».  3. Отделу капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (Жаберова) привести вышеназванную Программу в соответствие с настоящим постановлением и разместить в новой редакции на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные программы».  4  4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. |

И.о. главы Партизанского

муниципального района В.Г.Головчанский

## Приложение № 1

к муниципальной программе «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»

на 2012-2016 годы в редакции постановления администрации Партизанского муниципального района

## от 15.04.2015 № 270

## Перечень

## программных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения программы за счет средств

## Партизанского муниципального района и прогнозной оценки привлекаемых на ее реализацию

## средств краевого бюджета

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия, расходов, местонахождения объекта | Заказчик | Сметная  стоимость | Источники финансиро-  вания | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | **Проектные работы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектные работы  по объекту: «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком  4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2 940,44756 | районный бюджет | 2 400,80102 | 691,06000 | 1709,74102 |  |  |  |
| средства благотворите-льного пожертвования  в бюджет Партизанского муниципального района | 192,10000 |  |  |  | 192,10000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2. | Дополнительные работы для уточнения инженерно- геологических изысканий, проведенных в 2012 году для проектирования объекта: «Строительство общеобразовательной школы на 220 учащихся в пос.Волчанец с блоком  4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 84,52100 | средства благотворите-льного пожертвования в бюджет Партизанского муниципального района | 84,52100 |  |  |  | 84,52100 |  |
| 1.3. | Повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта:  «Новолитовская общеобразовательная школа на 220 учащихся с блоком  4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 263,02554 | средства благотворите-льного пожертвования в бюджет Партизанского муниципального района | 263,02554 |  |  |  | 263,02554 |  |
| 1.4. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком  4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2700,00000 | средства благотворите-льного пожертвования в бюджет Партизанского муниципального района | 2700,00000 |  |  |  | 2700,00000 |  |
|  | **Всего по проектным работам** |  | **5640,44756** | Всего по всем источникам финансирования | **5640,44756** | **691,06000** | **1709,74102** | **0,00** | **3239,64654** |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2 400,80102 | 691,06000 | 1709,74102 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства благотворите-льного пожертвования в бюджет Партизанского муниципального района | 3239,64654 |  |  |  | 3239,64654 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.** | **Строительство:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся  с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | **208 719,68000** | районный бюджет | 4855,493028 |  |  |  |  | 4855,493028 |
| средства благотворите-льного пожертвования  в бюджет Партизанского муниципального района | 35 760, 35346 |  |  |  | 35 760, 35346 |  |
| краевой бюджет | 162463,385952 |  |  |  | 143041,41384 | 19421,972112 |
|  | **Всего по строительству** |  | **208 719,68000** | **Всего** по всем источникам финансирования | **203 079,23244** |  |  |  | **178801,76730** | **24 277,46514** |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 4855,493028 |  |  |  |  | 4855,493028 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | средства благотворите-льного пожертвования в бюджет Партизанского муниципального района | 35 760, 35346 |  |  |  | 35 760, 35346 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 162463,385952 |  |  |  | 143041,41384 | 19421,972112 |
|  | **ИТОГО по программе** |  | **208 719,68000** | Всего по всем источникам финансирования | **208 719,68000** | **691,06000** | **1709,74102** |  | **182041,41384** | **24 277,46514** |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 7 256,294048 | 691,06000 | 1709,74102 |  | 0 | 4855,493028 |
|  |  |  |  | средства благотворите-льного пожертвования в бюджет Партизанского муниципального района | 39 000,00000 |  |  |  | 39 000,00000 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 162463,385952 |  |  |  | 143041,41384 | 19421,972112 |

Примечание: ресурсное обеспечение Программы за счет средств краевого бюджета указано как прогнозная оценка.

Начальник отдела капитального строительства И.Г.Жаберова