|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  Партизанского муниципального района  от 16.03.2016 № 151 |

**Оценка эффективности выполнения целевых индикаторов муниципальных программ**

**в Партизанском муниципальном районе за 2015 год**

| Наименование целевых индикаторов | Достигнуто  за 2014 год | Утверждено в муниципальной программе на 2015 год (плановое значение) | Достигнуто в 2015 году | Выполнение индикаторов  за 2015 год | | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от планового значения | Динамика к плановому значению |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2010-2015 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек | 4 | 23 | 23 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям за счет средств местных бюджетов, человек | 12 | 5 | 5 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Целесообразна разработка новой программы  на очередной финансовый год |
| **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2012-2016 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления, и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 100% от утвержденного Реестра муниципальных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг, % | 23 | 90 | 18 | -72 | 20% | Показатель не выполнен |
| 4. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, % | 94 | 80 | 95 | 15 | 118,75% | Показатель выполнен |
| 5. Доля жалоб граждан на действие (бездействие) администрации района от общего количества обращений (включая заявления о предоставлении муниципальных услуг), поступивших в администрацию района в отчетном периоде, % | 1,84 | 0,8 | 0,74 | 0,06 | 108,1% | Показатель выполнен |
| 6. Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 91,1 % |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2016 году реализацию всех мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2013-2015 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Снижение удельного веса занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | 42 | 30 | 71 | 41 | 236,7% | Показатель выполнен |
| Рост числа обученных руководителей и специалистов вопросам охраны и условий труда | 49 | 35 | 39 | 4 | 111,4% | Показатель выполнен |
| Проведение районных смотров-конкурсов по охране труда | 2 | 2 | 1 | -1 | 50% | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 132,7% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Целесообразна разработка новой программы на очередной финансовый год. |
| **Муниципальная программа «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Партизанского муниципального района» на 2014-2015 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Доля помещений МФЦ для приема заявителей, которые соответствуют стандарту комфортности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | - | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, информация по которым содержится в сети Интернет | - | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Программу признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Реализация программы завершена |
| **Муниципальная программа «Создание муниципальной централизованной автоматической системы оповещения населения Партизанского муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» на 2013-2015 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций до органов управления и населения района (мин) | 55 | 45 | 45 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 95% от общего числа жителей района, % | 68 | 80 | 80 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Программу признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Реализация программы завершена |
| **Муниципальная программа «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| **Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | |  |
| 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и электрохозяйства по видам, %: |  |  |  |  |  |  |
| - сети водоснабжения | 63,9 | 57,9 | 56,3 | -1,6 | 102,8% | Показатель выполнен |
| - сети канализации | 96,7 | 90,7 | 72,5 | -18,2 | 125,1% | Показатель выполнен |
| - тепловые сети | 44,3 | 38,3 | 48,0 | 9,7 | 79,8% | Показатель не выполнен |
| - сети электроснабжения | 56,75 | 50,75 | 49,5 | -1,25 | 102,5% | Показатель выполнен |
| - котельное оборудование | 62,0 | 56,0 | 57,2 | 1,2 | 97,9% | Показатель не выполнен |
| 2. Доля ненормативных потерь коммунальных ресурсов в суммарном их объеме, поданном в сеть, по видам, %: |  |  |  |  |  |  |
| - вода | 23,8 | 17,8 | 48,88 | 31,08 | 36,4% | Показатель не выполнен |
| - электроэнергия | 18,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| - тепловая энергия | 22,2 | 16,2 | 12,83 | -3,37 | 126,3% | Показатель выполнен |
| 3. Количество технологических сбоев на объектах теплоснабжения и инженерных сетях, ед. | 66 | 58 | 58 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 4. Площадь жилых домов, техническое состояние которых улучшено до нормативного, кв.м. | - | 144,9 | 144,9 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 5. Количество отремонтированных памятников культурного наследия, ед. | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 6. Площадь благоустройства придомовой территории двух новых многоквартирных домов, кв.м. |  | 1500 | 1500 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| **Подпрограмма 2 «Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | |  |
| 1. Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, ед. | - | 56 | 33 | -23 | 58,9% | Показатель не выполнен  (Администрацией Екатериновского сельского поселения несвоевременно выполнены обязательства по приемке объектов  от застройщика) |
| 2. Количество расселенных жилых домов аварийного жилищного фонда, ед. | - | 8 | 5 | -3 | 62,5% | Показатель не выполнен |
| 3. Площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда, кв. м | - | 1133,8 | 557 | -576,8 | 49,1% | Показатель не выполнен |
| **Отдельные мероприятия** **муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | |  |
| 1. Доля обследованного муниципального жилищного фонда, % | - | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Обязанность администрации Партизанского муниципального района, как собственника помещений, по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, тыс. руб. | - | 692,4715 | 549,3568 | -143,1147 | 79,3% | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 89,4% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2016 году реализацию всех мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2018 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля малых предприятий в производстве товаров и услуг Партизанского муниципального района, % | 71,6 | 68,2 | 70,2 | 2,0 | 102,9% | Показатель выполнен |
| 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций, % | 24,1 | 39,6 | 37,4 | -2,2 | 94,4% | Показатель не выполнен |
| 3. Доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике района, % | 24,6 | 24,2 | 25,9 | 1,7 | 107% | Показатель выполнен |
| 4. Количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. человек населения Партизанского района, единиц | 78 | 747 | 775 | 28 | 103,7% | Показатель выполнен |
| 5. Число субъектов малого предпринимательства (малых предприятий, индивидуальных предпринимателей) в расчете на 100 тыс. человек населения Партизанского района, единиц | 305 | 2940 | 3021 | 81 | 102,7% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 102,1% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2016 году реализацию всех мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Партизанского муниципального района» на 2012-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 18,7 | 11,37 | 18,3 | 6,93 | 160,9% | Показатель выполнен |
| 2. Количество мест в коллективных средствах размещения, единиц | 2343 | 2145 | 2167 | 22 | 101% | Показатель выполнен |
| 3. Коэффициент наполняемости номерного фонда в коллективных средствах размещения, единиц | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 4. Объем платных туристских услуг, млн. руб. | 60,9 | 24,1 | 56,6 | 32,5 | 234,9% | Показатель выполнен |
| 5. Численность работников, занятых в туристской индустрии, тыс. чел. | 0,2 | 0,14 | 0,2 | 0,06 | 142,9% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 147,9% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Изготовление технической документации на муниципальное имущество, ед. | - | 24 | 24 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Регистрация права собственности муниципального имущества, ед. | - | 115 | 115 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Оценка имущества для передачи в аренду (в том числе земельных участков), ед. | - | 5 | 5 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 4. Оценка имущества для приватизации (в том числе земельных участков), ед. | - | 3 | 3 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 5. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления многодетным семьям в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», ед. | - | 22 | 22 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 6. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для дальнейшего предоставления посредством аукционов на право заключения договоров аренды или купли-продажи земельных участков, ед. | - | 12 | 12 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 7. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства жилых домов с целью переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, ед. | - | 2 | 2 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 8. Корректировка генерального плана Екатериновского сельского поселения, ед. | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 9. Корректировка правил землепользования и застройки Владимиро-Александровского, Екатериновского, Сергеевского, Новицкого, Золотодолинского и Новолитовского сельских поселений, ед. | - | 6 | 6 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 10. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Партизанского муниципального района, ед. | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 11. Определение экономически обоснованного размера платы за наем помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, ед. | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 12. Уплата налога на добавленную стоимость от реализации имущества физическому лицу, тыс. руб. | - | 60,4 | 60,4 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2016 году |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество рабочих мест, созданных для исследователей и пользователей архивной информацией, шт. | - | 3 | 3 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Доля закартонированных дел муниципального архива, % | - | 30 | 30 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Доля описаний архивных фондов, включенных в базу «Архивный фонд», % | - | 20 | 100 | 80 | 500% | Показатель выполнен |
| 4. Доля описаний научно-справочного аппарата, включенных в электронные описи и электронные каталоги, % | - | 50 | 50 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 5. Доля наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронную форму, % | - | 10 | 10 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 6. Среднее число пользователей архивной информацией, чел. | - | 1200 | 1276 | +76 | 106,3% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 167,7% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2016 году |
| **Муниципальная программа «Информационное общество» на 2015-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, % | - | 33,3 | 18 | -15,3 | 54,1% | Показатель не выполнен |
| 2. Доля электронного документооборота между администрацией ПМР, государственными органами власти и иными организациями в общем объеме документооборота, % | - | 20 | 27 | +7 | 135% | Показатель выполнен |
| 3. Удовлетворенность качеством предоставления муниципальных услуг от числа опрошенных, % | - | 75 | 95 | +20 | 126,7% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 105,3% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2016 году |
| **Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Партизанского муниципального района» на 2014-2018 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Оснащение образовательных учреждений тревожными кнопками, % | 50 | 50 | 50 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Оснащение образовательных учреждений видео наблюдением, % | - | 80 | 50 | -30 | 62,5% | Показатель не выполнен |
| 2. Установка и ремонт наружного ограждения по периметру территорий образовательных учреждений, % | 20 | 40 | 44 | 4 | 110% | Показатель выполнен |
| 3. Проведение в образовательных учреждениях капитального ремонта электрических сетей, % | 0 | 22 | 22 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 93,1% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию программы  в 2016 году |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** |
| 1. Увеличение степени удовлетворенности населения Партизанского муниципального района качеством предоставляемых образовательных услуг, % | 46 | 48 | 48 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | |  |
| 2. Увеличение доли учащихся, обучающихся по новым федеральным образовательным стандартам, % | 43 | 54 | 54,32 | 0,32 | 100,6% | Показатель выполнен |
| 3. Увеличение доли численности учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения,% | 27 | 27 | 16 | -11 | 59,3% | Показатель не выполнен |
| 4. Увеличение доли лиц, сдавших единый государственных экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ по данным предметам, % | 94,8 | 95 | 98,21 | 3,21 | 103,4% | Показатель выполнен |
| 5. Увеличение удельного веса образовательных учреждений, реализующих программы экспериментальной деятельности, % | 31 | 32 | 32 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 6. Увеличение количества общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы ученического самоуправления, % | 71 | 86 | 86 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 7. Увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание, % | 88,6 | 90 | 87,9 | -2,1 | 97,7% | Показатель не выполнен |
| 8. Уменьшение количества учащихся на один компьютер, чел. | 5 | 4 | 4 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 9. Увеличение доли педагогических работников, эффективно использующих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, % | - | 88 | 88 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | |  |
| 10. Доля охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования, % | 58,8 | 60,1 | 62 | 1,9 | 103,2% | Показатель выполнен |
| 11. Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 95,5 | 99 | 99 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 12. Выполнение планового показателя по количеству детодней, % | 62 | 65 | 71,47 | 6,47 | 110% | Показатель выполнен |
| 13. Уровень заболеваемости, % | 22,8 | 22,5 | 19 | -3,5 | 84,4% | Показатель не выполнен |
| 14. Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений, % | 66 | 69 | 74,5 | 5,5 | 108,0% | Показатель выполнен |
| 15. Охват детей дошкольного возраста коррекционным образованием, % | 76 | 87 | 0,4 | -86,6 | 0,46% | Показатель не выполнен |
| 16. Уровень обеспеченности персоналом (административный, педагогический, младший обслуживающий персонал) дошкольных учреждений, % | 90 | 92 | 92 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 17. Уровень соответствия категорий персонала квалификационным требованиям, % | 70 | 75 | 75 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 18. Доля педагогов, имеющих высшее, в том числе (педагогическое) образование, % | 51 | 52 | 27,3 | -24,7 | 52,5% | Показатель не выполнен |
| 19. Доля педагогов, имеющих среднее специальное, в том числе (педагогическое) образование, % | 69 | 75 | 72,7 | -2,3 | 96,9% | Показатель не выполнен |
| 20. Доля педагогического и административного персонала, осуществившего повышение квалификации, % | 40 | 48 | 49,6 | 1,6 | 103,3% | Показатель выполнен |
| 21. Создание единой электронной базы данных будущих воспитанников дошкольных образовательных учреждений, % | 88 | 90 | 100 | 10 | 111,1% | Показатель выполнен |
| **Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | | | | | |  |
| 22. Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района в возрасте 6-18 лет, имеющих возможность по выбору получать доступные услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Партизанского муниципального района | 71 | 72 | 24 | -48 | 33,3% | Показатель не выполнен |
| 23. Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района старшего возраста, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района, получающих услуги дополнительного образования | 11 | 12 | 5 | -7 | 41,7% | Показатель не выполнен |
| 24. Увеличение числа детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального района и охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время | 62,7 | 64,5 | 100 | 35,5 | 155,0% | Показатель выполнен |
| 25. Увеличение количества детей находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 6-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | 87 | 88 | 88 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 26. Создание условий для отдыха и занятости подростков, состоящих на профилактических учетах | 29 | 30 | 13 | -17 | 43,3% | Показатель не выполнен |
| 27. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время | 273 | 275 | 231 | -44 | 84,0% | Показатель не выполнен |
| 28. Функционирование лагерей с дневным пребыванием для детей на базе общеобразовательных учреждений | 27 | 27 | 26 | -1 | 96,3% | Показатель не выполнен |
| 29. Увеличение числа детей дошкольного возраста, посещающих лагеря с дневным пребывание на базе общеобразовательных учреждений | 1155 | 1160 | 1160 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 30. Организация походов, экскурсий для подростков | 278 | 280 | 300 | 20 | 107,14% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 89,7% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию программы  в 2016 году |
| **Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы** | | | | | |  |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | Целевые индикаторы по данной программе утверждены к выполнению на 2016 год |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Динамику эффективности оценить невозможно |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2011-2015 годы"** | | | | | | **Оценить невозможно** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | Целевые индикаторы Программы  не установлены |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Реализация программы завершена |
| **Муниципальная целевая программа «Информатизация муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района в 2015 году»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество общеобразовательных учреждений района, оснащённых современной компьютерной техникой, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Количество обучаемых в общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер, человек | 5 | не более 5 | 4 | -1 | 80% | Показатель выполнен |
| 3. Переключение общеобразовательных учреждений на получение доступа к сети Интернет по технологии ShDSL, 2 Мб/с, % | - | 30 | 30 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 4. Обеспечение доступа к сети Интернет на скорости не менее 512 кб/с во всех общеобразовательных учреждениях, % | - | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 5. Функционирование и обновление сайтов общеобразовательных учреждений, % | - | 100 | 100 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 6. Организация дистанционного обучения на территории Партизанского района, шт. (школа) | - | 4 удаленные  1 базовая | 5 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 96,7% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Реализация программы завершена |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество культурно-досуговых мероприятий, единиц | 985 | 425 | 997 | 572 | 234,6% | Показатель выполнен |
| 2. Количество посетителей, человек | 113498 | 64000 | 114005 | 50005 | 178,1% | Показатель выполнен |
| 3. Книговыдача экземпляр книги, единиц | 148298 | 122600 | 237572 | 114972 | 193,8% | Показатель выполнен |
| 4. Количество посещений библиотек, человек | 55648 | 33725 | 116087 | 82362 | 344,2% | Показатель выполнен |
| 5. Среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование, человек | 1531 | 1477 | 1523 | 46 | 103,1% | Показатель выполнен |
| 6. Количество победителей и призеров конкурсов различных уровней (международные, всероссийские, краевые, отраслевые), человек | 423 | 116 | 531 | 415 | 457,8% | Показатель выполнен |
| 7. Количество проведенных культурно просветительских мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей, в рамках образовательной деятельности, ед. | - | 95 | 90 | -5 | 94,7% | Показатель не выполнен |
| 8. Охват обучающихся электронными формами обучения, человек | - | 80 | 3 | -77 | 3,8% | Показатель не выполнен |
| 9. Количество мероприятий, проводимых Районным центром детского творчества, ед. | - | 314 | 490 | 176 | 156,1% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 196,2% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2016 году реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Укрепление общественной безопасности на межселенной территории, в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района» на 2013-2015 годы»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Образовательные учреждения, имеющие периметральное ограждение, соответствующее требованиям, ед. | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов находится на уровне плановых значений |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Реализация мероприятий программы завершена |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Привлечение неработающего населения на проведение учений  и  тренировок по  гражданской   обороне   и  защите от чрезвычайных ситуаций, % | - | 40 | 40 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Охват населения оповещаемого системой оповещения, % | - | 70 | 70 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Доля населения, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, % | - | 60 | 60 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2016 году реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Реализации Стратегии государственной молодежной политики на территории Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика» от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет , % | 32 | 35 | 35 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений, % | 2,94 | 3,0 | 3,0 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий (проектов, программ) по приоритетным направлениям молодежной политики, % | 20 | 25 | 25 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2016 году реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | |  |
| **Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | |  |
| 1. Количество пассажиров, перевезенных транспортными организациями, предоставляющими транспортные услуги населению, тыс. чел. | 9,8 | 10 | 10,5 | 0,5 | 105% | Показатель выполнен |
| **Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** | | | | | |  |
| 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км | - | 18,09 | 13,05 | -5,04 | 72,1% | Показатель не выполнен |
| 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 69,1 | 64,1 | 64,2 | 0,1 | 100,2% | Показатель выполнен |
| 3. Наличие проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, представленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, ед. | - | 4 | 0 | - | 0 | Показатель не выполнен  (ООО «ПроектСтрой ДВ» не выполнило работы согласно муниципальным контрактам) |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 69,33% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2016 году реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Численность «Почетных граждан Партизанского района», получивших единовременную денежную выплату, чел. | - | 14 | 14 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Численность муниципальных служащих Партизанского муниципального района, получивших пенсию за выслугу лет, чел. | - | 3 | 3 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Доля средств, направленных на социальную поддержку ветеранов (пенсионеров), от общей суммы субсидии, предоставленной Партизанской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | - | 20 | 20 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 4. Численность граждан (семей) - участников социально значимых мероприятий, определенных Программой, чел. | - | 30 | 31 | 1 | 103,3% | Показатель выполнен |
| 5. Доля детей из многодетных семей, признанных в установленном порядке малообеспеченными, участвующих в мероприятиях Программы, к общему числу детей из многодетных семей, зарегистрированных на территории Партизанского муниципального района, % | - | 40 | 40,2 | 0,2 | 100,5% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100,8% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2016 году реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, семей | 9 | 8 | 0 | -8 | 0 | Показатель не выполнен |
| 2. в том числе для молодых семей и молодых специалистов, семей | 6 | 4 | 0 | -4 | 0 | Показатель не выполнен |
| 3. Ввод в действие дошкольных учреждений (групп), ед. | - | 1 | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 4. Количество введенных субъектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания прочих платных услуг в сельской местности, ед. | 7 | 3 | 8 | 4 | 266,7% | Показатель выполнен |
| 5. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа, % | 57,573 | 57,558 | 57,644 | 0,086 | 100,1% | Показатель выполнен |
| 6. Капитальный ремонт дорог с устройством твердого покрытия, км | 11,3 | 2 | 4,79 | 2,79 | 239,5% | Показатель выполнен |
| 7. Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | 24 | 24 | 24 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 134,4% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2016 году реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Партизанского муниципального района» на 2013-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в жилье, % | 5,1 | 16,4 | 50 | 33,6 | 304,9% | Показатель выполнен |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 4 | 4 | 3 | -1 | 75% | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 189,95% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить в 2016 году реализацию мероприятий программы |
| **Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2013-2018 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, % | - | 90 | 50 | -40 | 55,6% | Показатель не выполнен |
| 2. Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности, среди общего числа муниципальных объектов социальной инфраструктуры, % | 8 | 10 | 10 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Доля вовлеченности инвалидов и других маломобильных граждан (вне зависимости от возраста) в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности, от общего числа инвалидов, % | 23 | 60 | 62 | 2 | 103,3% | Показатель выполнен |
| 4. Доля инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, охваченных социально значимыми мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, % | 66 | 60 | 72,7 | 12,7 | 121,2% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 95,0% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Целесообразна разработка новой программы  на очередной финансовый год |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе» на 2013-2017 годы** | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | 4585 | 4600 | 4600 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности, % | 15,9 | 15,4 | 15,6 | +0,2 | 101,3% | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | 100,65% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | Признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2016 году |

Начальник управления экономики Н.С. Цицилина