|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  Партизанского муниципального района  от 29.03.2021 № 000 |

**Оценка эффективности выполнения целевых индикаторов муниципальных программ**

**Партизанского муниципального района за 2020 год**

| Наименование целевых индикаторов | | Достигнуто  за 2019 год | | | | Утверждено в муниципальной программе на 2020 год (плановое значение) | | | | Достигнуто в 2020 году | | | Выполнение индикаторов  за 2020 год | | | | | | Оценка эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от планового значения | | | Динамика к плановому значению | | |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2016-2021 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек | | 11 | | | | 8 | | | | 11 | | | +3 | | | 137,5 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек | | 4 | | | | 0 | | | | 1 | | | +1 | | | 200,0 | | | Показатель выполнен | |
| 3. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям за счет средств местных бюджетов, человек | | 4 | | | | 5 | | | | 8 | | | +3 | | | 160,0 | | | Показатель выполнен | |
| 4. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию за счет средств местного бюджета, от подлежащих диспансеризации, % | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149,37% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Продолжить реализацию мероприятий программы в 2021 году | |
| **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** | |
| 1. Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления, и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде, % | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 100% от утвержденного Реестра муниципальных услуг, % | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 3. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, % | | 96,0 | | | | 97,0 | | | | 9,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 4. Доля жалоб граждан на действие (бездействие) администрации района от общего количества обращений (включая заявления о предоставлении муниципальных услуг), поступивших в администрацию района в отчетном периоде, % | | 2,4 | | | | 0,6 | | | | 3,6 | | | +3 | | | 16,7 | | | Показатель не выполнен. Анализ поступивших от граждан жалоб показал, что большая часть из них связана с нарушением срока предоставления муниципальной услуги, и несвоевременным рассмотрением заявлений. | |
| 5. Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте | | 6 | | | | 4 | | | | 5 | | | +1 | | | 125,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88,34% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2019-2021 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий** | |
| 1.Смотр-конкурс по охране труда среди муниципальных учреждений образования, ед. | | 2 | | | | 2 | | | | 0 | | | -2 | | | 0 | | | Показатель не выполнен в связи организацией санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции | |
| 2.Специальная оценка условий труда, рабочее место | | 52 | | | | 48 | | | | 48 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 3.Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей, специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц, членов комиссий (комитетов) по охране труда, чел. | | 40 | | | | 44 | | | | 44 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66,67% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2021 году. | |
| **Муниципальная программа «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения и электросетей, проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и электрохозяйства по видам, %: | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| - сети водоснабжения, | | 70,9 | | | | 71,0 | | | | 69,9 | | | 1,1 | | | 101,5 | | | Показатель выполнен | |
| - сети канализации, | | 94,2 | | | | 94,2 | | | | 94,2 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| - тепловые сети | | 69,4 | | | | 76,1 | | | | 62,3 | | | 13,8 | | | 122,1 | | | Показатель выполнен | |
| - сети электроснабжения, | | 53,1 | | | | 51,3 | | | | 51,3 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| - котельное оборудование | | 64,6 | | | | 64,6 | | | | 63,7 | | | 0,9 | | | 101,4 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Количество технологических сбоев на объектах теплоснабжения и инженерных сетях, ед. | | 0 | | | | 25 | | | | 23 | | | 2 | | | 108,6 | | | Показатель выполнен | |
| 3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории Партизанского муниципального района | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 4. Содержание мест захоронения на территории Партизанского муниципального района, ед. | | 24 | | | | 24 | | | | 24 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104,2% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов муниципального жилищного фонда, переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Площадь снесенных жилых домов аварийного жилищного фонда, кв. м | | 354,1 | | | | 798,3 | | | | 814,9 | | | +16,6 | | | 102,8 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Количество приобретенных специализированных жилых помещений, ед. | | 13 | | | | 11 | | | | 13 | | | +2 | | | 118,18 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,5% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** | |
| 1. Доля малых предприятий в производстве товаров и услуг Партизанского муниципального района, % | | 68,2 | | | | 65,9 | | | | 68,4 | | | +2,5 | | | 103,8 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике района, % | | 25,1 | | | | 25,06 | | | | 24,42 | | | -0,64 | | | 97,5 | | | Показатель не выполнен | |
| 3. Количество малых и средних предприятий в расчете на 100 тыс. человек населения Партизанского района, единиц | | 690 | | | | 852 | | | | 656 | | | -196 | | | 76,9 | | | Показатель не выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92,7% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2021 году. | |
| **Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | | 22,44 | | | | 21,66 | | | | 30,0 | | | +8,34 | | | 138,5 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Количество мест в коллективных средствах размещения, единиц | | 2553 | | | | 2253 | | | | 4443 | | | +2190 | | | 197,2 | | | Показатель выполнен | |
| 3. Коэффициент наполняемости номерного фонда в коллективных средствах размещения, единиц | | 0,35 | | | | 0,35 | | | | 0,35 | | | 0,0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 4. Объем платных туристских услуг, млн. руб. | | 76,34 | | | | 64,08 | | | | 75,65 | | | +11,57 | | | 118,1 | | | Показатель выполнен | |
| 5. Численность работников, занятых в туристской индустрии, тыс. чел. | | 0,159 | | | | 0,163 | | | | 0,164 | | | 0,001 | | | 100,6 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130,88% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий** | |
| 1. Изготовление технической документации на муниципальное имущество, ед. | | 3 | | | | 3 | | | | 2 | | | -1 | | | 66,6 | | | Показатель не выполнен | |
| 2. Постановка на кадастровый учет муниципального имущества,ед. | | 5 | | | | 5 | | | | 2 | | | -3 | | | 40,0 | | | Показатель не выполнен | |
| 3. Регистрация права собственности муниципального имущества, ед. | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 4. Оценка имущества для передачи в аренду (в том числе земельных участков), ед. | | 5 | | | | 3 | | | | 4 | | | +1 | | | 133,3 | | | Показатель выполнен | |
| 5. Оценка имущества для приватизации (в том числе земельных участков), ед. | | 3 | | | | 3 | | | | 0 | | | -3 | | | 0 | | | Показатель не выполнен | |
| 6. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для дальнейшего предоставления посредством аукционов на право заключения договоров аренды или купли-продажи земельных участков, ед. | | 28 | | | | 10 | | | | 0 | | | -10 | | | 0 | | | Показатель не выполнен | |
| 7. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | | 18 | | | | 10 | | | | 18 | | | 8 | | | 180,0 | | | Показатель выполнен | |
| 8. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления молодым семьям и семьям с двумя детьми в соответствии с Законом Приморского края от 27.09.2013 № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» | | 0 | | | | 20 | | | | 0 | | | -20 | | | 0 | | | Показатель не выполнен | |
| 9. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления многодетным семьям в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае» | | 10 | | | | 20 | | | | 41 | | | +21 | | | 205,0 | | | Показатель выполнен | |
| 10. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, подлежащих передаче в собственность Партизанского муниципального района от Министерства обороны Российской Федерации | | 0 | | | | 3 | | | | 0 | | | -3 | | | 0 | | | Показатель не выполнен | |
| 11.Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства жилых домов с целью переселения граждан из ветхого и аварийного жилья | | 0 | | | | 1 | | | | 0 | | | -1 | | | 0 | | | Показатель не выполнен | |
| 12. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для дальнейшего предоставления посредством аукционов на право заключения договоров-аренды или купли – продажи земельных участков | | 20 | | | | 10 | | | | 35 | | | +25 | | | 350,0 | | | Показатель выполнен | |
| 13.Корректировка схемы территориального планирования Партизанского муниципального района, генеральных планов Владимиро-Александровского, Екатериновского, Золотодолинского, Новолитовского, Новицкого, и Сергеевского сельских поселений и межселенной территории Партизанского муниципального района | | 1 | | | | 7 | | | | 0 | | | -7 | | | 0 | | | Показатель не выполнен | |
| 14.Корректировка правил землепользования и застройки Владимиро-Александровского, Екатериновского, Сергеевского, Новицкого, Золотодолинского и Новолитовского сельских поселений и межселенных территорий Партизанского муниципального района | | 6 | | | | 7 | | | | 0 | | | -7 | | | 0 | | | Показатель не выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,8% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период | |
| **Муниципальная программа «Информационное общество» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, % | | 66,0 | | | | 90,0 | | | | 90,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Доля электронного документооборота между администрацией ПМР, государственными органами власти и иными организациями в общем объеме документооборота, % | | 50,0 | | | | 70,0 | | | | 70,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 3. Удовлетворенность качеством предоставления муниципальных услуг от числа опрошенных, % | | 80,0 | | | | 85,0 | | | | 85,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Партизанского муниципального района» на 2014-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Оснащение образовательных учреждений видео наблюдением, % | | 88,8 | | | | 100,0 | | | | 0,07 | | | -99,93 | | | 0,07 | | | Показатель не выполнен | |
| 2. Оснащение образовательных учреждений тревожными кнопками, % | | 0,0 | | | | 50,0 | | | | 0,03 | | | -49,97 | | | 0,06 | | | Показатель не выполнен | |
| 3. Установка и ремонт наружного ограждения по периметру территорий образовательных учреждений, % | | 48,15 | | | | 37,0 | | | | 51,7 | | | 14,7 | | | 139,73 | | | Показатель выполнен | |
| 4. Проведение в образовательных учреждениях капитального ремонта электрических сетей, % | | 22,0 | | | | 26,0 | | | | 27,6 | | | 1,6 | | | 106,15 | | | Показатель выполнен | |
| 5. Замена автономной системы экстренного оповещения,% | | 50,0 | | | | 70,0 | | | | 50,0 | | | -20,0 | | | 71,43 | | | Показатель не выполнен | |
| 6. Установка освещения по периметру территории,% | | 28,6 | | | | 50,0 | | | | 28,6 | | | -21,4 | | | 57,2 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,44% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий. По пп.1,2 плановые значения не достигнуты по причине усиления требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере образования | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Продолжить реализацию программы в 2021 году. | |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Партизанского муниципального района» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** | |
| 1. Увеличение степени удовлетворенности населения Партизанского муниципального района качеством предоставляемых образовательных услуг, % | | 90,0 | | | | 90,0 | | | | 90,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Доля охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования, % | | 73,0 | | | | 80,0 | | | | 92,0 | | | +12 | | | 115,0 | | | Показатель выполнен | |
| 3. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 4. Выполнение планового показателя по количеству детодней, % | | 80,0 | | | | 75,8 | | | | 40,0 | | | -35,8 | | | 52,77 | | | Показатель не выполнен, в связи с временной приостановкой посещений групп в ДДУ, с целью организации санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции | |
| 5. Уровень заболеваемости, % | | 10 | | | | 22,1 | | | | 13,5 | | | -8,6 | | | 163,7 | | | Показатель выполнен | |
| 6. Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений, % | | 75,0 | | | | 75,0 | | | | 67,0 | | | -8 | | | 89,33 | | | Показатель не выполнен, в связи с временной приостановкой посещений групп в ДДУ, с целью организации санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции | |
| 7. Охват детей дошкольного возраста коррекционным образованием, % | | 0,8 | | | | 0,5 | | | | 0,8 | | | +0,3 | | | 160,0 | | | Показатель выполнен | |
| 8. Уровень обеспеченности персоналом (административный, педагогический, младший обслуживающий персонал) дошкольных учреждений, % | | 95,0 | | | | 95,0 | | | | 96,0 | | | +1 | | | 101,1 | | | Показатель выполнен | |
| 9. Создание единой электронной базы данных будущих воспитанников дошкольных образовательных учреждений, % | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Увеличение доли учащихся, обучающихся по новым федеральным образовательным стандартам, % | | 82,11 | | | | 70,0 | | | | 94,9 | | | +24,9 | | | 135,6 | | | Показатель выполнен | |
| 11. Увеличение доли численности учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, % | | 53,8 | | | | 30,0 | | | | 56,11 | | | +26,1 | | | 187,03 | | | Показатель выполнен | |
| 12. Увеличение доли лиц, сдавших единый государственных экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ по данным предметам, % | | 99,3 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 13. Увеличение удельного веса образовательных учреждений, реализующих программы экспериментальной деятельности, % | | 28,5 | | | | 25,0 | | | | 35,7 | | | +10,7 | | | 142,8 | | | Показатель выполнен | |
| 14. Увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание, % | | 90 | | | | 100,0 | | | | 83,0 | | | -17 | | | 83,0 | | | Показатель не выполнен | |
| **Подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района в возрасте 6-18 лет, имеющих возможность по выбору получать доступные услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Партизанского муниципального района, % | | 76,0 | | | | 75,0 | | | | 75 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 16. Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района старшего возраста, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района, получающих услуги дополнительного образования,% | | 40,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 17. Доля детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального района и охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, % | | 100,0 | | | | 68,1 | | | | 68,3 | | | +0,2 | | | 100,29 | | | Показатель выполнен | |
| 18. Доля детей находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 6-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, чел. | | 89,0 | | | | 90,0 | | | | 90,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 19. Создание условий для отдыха и занятости подростков, состоящих на профилактических учетах, чел. | | 28 | | | | 30 | | | | 30 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 20. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время, чел. | | 164 | | | | 250 | | | | 8 | | | -242 | | | 3,2 | | | Показатель не выполнен, в связи с введением на территории ограничительных мероприятий по предупреждению распространения COVID -19 | |
| 21. Функционирование лагерей с дневным пребыванием для детей на базе общеобразовательных учреждений, ед. | | 27 | | | | 27 | | | | 8 | | | -19 | | | 29,63 | | | Показатель не выполнен в связи с организацией санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции | |
| 22.. Увеличение числа детей школьного возраста, посещающих лагеря с дневным пребывание на базе общеобразовательных учреждений, чел. | | 1378 | | | | 1170 | | | | 231 | | | -939 | | | 19,74 | | | Показатель не выполнен в связи с организацией санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции | |
| 23. Организация походов, экскурсий для подростков, чел. | | 340 | | | | 350 | | | | 0 | | | -350 | | | 0,0 | | | Показатель не выполнен в связи с приостановкой массовых мероприятий на период действия ограничений | |
| **Подпрограмма «Содействие созданию в Партизанском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), % | | 92,38 | | | | 98,3 | | | | 78,6 | | | -19,7 | | | 79,96 | | | Показатель не выполнен | |
| 24.1. обучающихся по образовательным программам начального общего образования, % | | 80,95 | | | | 95,92 | | | | 76,4 | | | -19,52 | | | 79,65 | | | Показатель не выполнен | |
| 24.2. обучающихся по образовательным программам основного общего образования, % | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 76,3 | | | -23,7 | | | 76,3 | | Показатель не выполнен | |
| 24.3. обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, % | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| **Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Снижение доли дефицита педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в муниципальных образовательных учреждениях Партизанского муниципального района, % | | 7,3 | | | | 5,0 | | | | 6,7 | | | 1,7 | | | 74,6 | | | Показатель не выполнен, в связи с организацией санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID 2019 | |
| 26. Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района, прошедших повышение квалификации, % | | 75,0 | | | | 89,0 | | | | 84,0 | | | -5 | | | 94,38 | | | Показатель не выполнен, в связи с организацией санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID 2019 | |
| 27. Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района, владеющих современными информационными технологиями, % | | 72,0 | | | | 80,0 | | | | 87,0 | | | +7 | | | 108,75 | | | Показатель выполнен | |
| 28. Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района, принимающих участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, % | | 41,0 | | | | 41,0 | | | | 37,0 | | | -4 | | | 90,24 | | | Показатель не выполнен, в связи с организацией санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID 2019 | |
| 29. Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, % | | 42,7 | | | | 72,0 | | | | 40,1 | | | -31,9 | | | 55,69 | | | Показатель не выполнен, в связи с организацией санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID 2019 | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,96% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части реализации мероприятий. на которые не распространялись ограничения связанные с предупреждением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Продолжить реализацию мероприятий программы в 2021 году. | |
| **Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Оценить невозможно** | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Строительство объекта продолжается. Целевые индикаторы по данной программе утверждены к выполнению на 2021 год. | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Динамику эффективности возможно будет оценить после ввода обьекта в эксплуатацию | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Продолжить реализацию мероприятий программы в 2021 году. | |
| **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2016-2020 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан % | | 23 | | | | 30 | | | | 30 | | | 0 | | | | | 100,0 | Показатель выполнен | |
| 2. Количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию, % | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 0 | | | | | 100,0 | Показатель выполнен | |
| 3. Количество творческих и исследовательских работ, публикаций по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику, %. | | 70 | | | | 100 | | | | 100 | | | 0 | | | | | 100,0 | Показатель выполнен | |
| 4. Процент охвата детей и молодежи общественными объединениями и организациями, % | | 12 | | | | 15 | | | | 15 | | | 0 | | | | | 100,0 | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Количество культурно-досуговых мероприятий, единиц | | 1056 | | | | 455 | | | | 1100 | | | +645 | | | 241,8 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Количество посетителей, человек | | 83151 | | | | 68500 | | | | 89894 | | | +21394 | | | 131,2 | | | Показатель выполнен | |
| 3. Доступ к справочно-поисковому аппарату, единиц | | 2072 | | | | 3600 | | | | 6216 | | | +2616 | | | 172,7 | | | Показатель выполнен | |
| 4. Количество посещений Интернет сайта библиотеки (количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам библиотеки), человек | | 77066 | | | | 27000 | | | | 129413 | | | +102413 | | | 479,3 | | | Показатель выполнен | |
| 5. Среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование, человек | | 1580 | | | | 285 | | | | 291 | | | +6 | | | 102,1 | | | Показатель выполнен | |
| 6. Количество победителей и призеров конкурсов различных уровней (международные, всероссийские, краевые, отраслевые), человек | | 1162 | | | | 80 | | | | 122 | | | +42 | | | 152,5 | | | Показатель выполнен | |
| 7. Количество проведенных культурно просветительских мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей, в рамках образовательной деятельности, ед. | | 733 | | | | 120 | | | | 46 | | | -74 | | | 38,3 | | | Показатель не выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146,4% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма, предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Партизанского муниципального района» на 2019-2021 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий** | |
| 1.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед. | | | | 1 | | | | 0 | | | 8 | | | -8 | | | 0 | | Показатель не выполнен | |
| 2. Количество зарегистрированных несовершеннолетних, находящихся в алкогольном опьянении, чел. | | | | 15 | | | | 10 | | | 15 | | | +5 | | | 66,6 | | Показатель не выполнен | |
| 3. Количество зарегистрированных несовершеннолетних, находящихся в наркотическом опьянении, чел. | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 100,0 | | Показатель выполнен | |
| 4. Доля несовершеннолетних, участвующих в реализации мероприятий (проектов, программ) по профилактике терроризма, экстремизма, правонарушений наркомании и незаконного оборота наркотиков (от общего числа несовершеннолетних), % | | | | 40,0 | | | | 40,5 | | | 40,5 | | | 0 | | | 100,0 | | Показатель выполнен | |
| 5. Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, вовлеченные в проекты в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), % | | | | 10,0 | | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 0 | | | 100,0 | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73,3% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной в части реализации выполненных мероприятий. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Продолжить в 2021 году реализацию мероприятий программы. | |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Привлечение неработающего населения на проведение учений  и  тренировок по  гражданской   обороне   и  защите от чрезвычайных ситуаций, % | | 85 | | | | 90 | | | | 90 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Охват населения, оповещаемого системой оповещения, % | | 90 | | | | 95 | | | | 95 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 3. Доля населения, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них, % | | 90 | | | | 95 | | | | 95 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа «Реализации Стратегии государственной молодежной политики на территории Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. 1.Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий (проектов, 2. программ)по отрасли «Молодежная политика», от   общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет , % | | 42 | | | | 42,5 | | | | 42,5 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений, % | | 4,5 | | | | 4,8 | | | | 4,8 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполненных мероприятий** | |
| 1. 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | | | | 43,2 | | | | 42,5 | | | 42,5 | | | 0 | | | 100,0 | | Показатель выполнен | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам3, тыс. чел. | | 30,652 | | | | 32,75 | | | | 28,648 | | | -4,102 | | | 87,5 | | | Показатель не выполнен | |
| 3. Процент фактически выполненных пассажирских перевозок (рейсов) от запланированных по действующим муниципальным маршрутам, % | | 68,6 | | | | 100,0 | | | | 49,1 | | | -50,9 | | | 49,1 | | | Показатель не выполнен | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог, км | | 2,621 | | | | 2,439 | | | | 2,439 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 5. Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию (текущий ремонт), м2 | | 1871,8 | | | | 5199,25 | | | | 3473,25 | | | -1726,0 | | | 66,8 | | | Показатель не выполнен | |
| 6. Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом покрытия, по которым осуществляется комплекс работ по летнему содержанию, тыс.м2 | | 1051,0 | | | | 954,483 | | | | 954,483 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 7.Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по зимнему содержанию, тыс.м2 | | 1423,76 | | | | 1409,3585 | | | | 1409,3585 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 8. Прирост протяженности восстановленных водоотводных кюветов/ восстановленных водопропускных труб в результате ремонта автомобильных дорог, км/м | |  | | | | 8,75/238 | | | | 8,75/238 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 9. Прирост протяженности водоотводных кюветов, по которым выполнено содержание, км | |  | | | | 2,774 | | | | 2,774 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 10. Количество искусственных дорожных сооружений, на которых проведен ремонт/ выполнено содержание, шт. | | 1/2 | | | | 53/7 | | | | 53/7 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 11. Количество восстановленных автомобильных дорог местного значения (восстановление дорожной одежды) и искусственных дорожных сооружений на них при ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, м2/ед | | 105/1 | | | | 2600/10 | | | | 2600/10 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 12. Объем восстановленного земельного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, м3 | | 144,76 | | | | 1413,0 | | | | 1413,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 13.Количество деревьев, убранных с автомобильных дорог Партизанского муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, ед. | | 50,0 | | | | 65/0 | | | | 65/0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.Количество установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (замена, установка новых), ед. | | 0 | | | | 131 | | | | 0 | | | -131 | | | 0 | | | Показатель не выполнен | |
| 15.Количество комплектов дорожной разметки на пешеходных переходах, на которых проведены работы по нанесению (обновлению), ед. | | 30,0 | | | | 28 | | | | 0 | | | -28 | | | 0 | | | Показатель не выполнен | |
| 16. Количество удерживающих пешеходных ограждений перильного типа, ед. | | 1 | | | | 7 | | | | 0 | | | -7 | | | 0 | | | Показатель не выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,3% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной, за исключением подпрограммы 1 и 3. Не выполнение подпрограммы 1связано с низким пассажиропотоком по муниципальным маршрутам «Владимиро-Александровское –Новая Сила» и «Владимиро-Александровское – Хмыловка», который напрямую влияет на нерентабильность перевозчика. Показатели подпрограммы № 3 не выполнены в связи со смертью подрядчика, из за чего отсутствовала возможность закрытия форм выполненных работ № КС-2, КС-3 и оплаты за них в 2020 году. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. Исходя из обращений граждан, откорректировать существующую маршрутную сеть. После вступления в права наследства, закрыть все контракты по работам, заключенным в рамках выполнения подпрограммы № 3 | |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Партизанского муниципального района» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Численность муниципальных служащих Партизанского муниципального района, получивших пенсию за выслугу лет, чел. | | 34 | | | | 30 | | | | 37 | | | +7 | | | 123,3 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Доля средств, направленных на социальную поддержку ветеранов (пенсионеров), от общей суммы субсидии, предоставленной Партизанской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | | 75,2 | | | | 43 | | | | 78,15 | | | +35,15 | | | 181,74 | | | Показатель выполнен | |
| 3. Доля граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин Партизанского района», получивших единовременную материальную помощь, от общего количества граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин Партизанского района», % | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 4. Доля детей в возрасте от 3 до 14 лет из многодетных семей, признанных в установленном порядке малообеспеченными, участвующих в мероприятиях Программы, к общему числу детей данной возрастной категории из многодетных малообеспеченных семей, зарегистрированных на территории Партизанского муниципального района, % | | 100 | | | | 99 | | | | 100 | | | +1 | | | 101,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126,75% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, семей | | 7 | | | | 8 | | | | 1 | | | -7 | | | 12,5 | | | Показатель не выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятия программы выполнены в пределах утвержденных лимитов бюджетных средств, но в связи с увеличением стоимости м2 жилья и отсутствия софинансирования из краевого бюджета все участники программы перенесены на 2021 год | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1.Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в жилье, % | | 67 | | | | 100 | | | | 100 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 2.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период | |
| **Муниципальная программа Партизанского муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1. Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, % | | 69,0 | | | | 70,0 | | | | 70,0 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| 2. Доля вовлеченности инвалидов и других маломобильных граждан (вне зависимости от возраста) в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности, от общего числа инвалидов, % | | 70,0 | | | | 81,0 | | | | 85,0 | | | +5 | | | 104,9 | | | Показатель выполнен | |
| 3. Доля инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, охваченных социально значимыми мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, % | | 78,0 | | | | 72,0 | | | | 79,0 | | | +7 | | | 109,7 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104,9% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Продолжить в 2021 году реализацию мероприятий программы | |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1.Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | | 8571 | | | | 8000 | | | | 10368 | | | +2368 | | | 129,6 | | | Показатель выполнен | |
| 2.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности, % | | 29,1 | | | | 25,0 | | | | 35,2 | | | +10,2 | | | 140,8 | | | Показатель выполнен | |
| 1. Количество спортивных сооружений, шт. | | 48 | | | | 52 | | | | 52 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123,5% | |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной. | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рекомендовано разработать новую программу на очередной среднесрочный период. | |
| **Муниципальная программа «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов социально-культурного назначения Партизанского муниципального района» на 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** | |
| 1.Проведение работ на объекте социальной сферы по ремонту, капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов здания, снос аварийных объектов муниципальной собственности | | | 1 | | | | 5 | | | 5 | | | 0 | | | 100,0 | | | Показатель выполнен | |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0% | |  | |  |  |  | Динамику эффективности оценить невозможно. |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Реализацию программы признать эффективной | |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Все предусмотренные программные мероприятия реализованы. | |

Начальник управления экономики Н.С.Цицилина