## Прил. №3
Приложение № 3
к муниципальной программе «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 13.11.2014 № 959
Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы» подпрограмм и отдельных мероприятий
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Код бюджетной |  |  |  | Исполнитель | Срок |  |  | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы
№ п/п |  | классификации |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Подпрограмма «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»
1. | Ремонт объектов теплоснабжения (котельные, тепловые сети):
1.1. | Приобретение и установка трех котлов марки КВр-0,8 на котельной № 4/1 в с.Екатериновка взамен 3-х котлов марки УКВр-0,8 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского муниципального района (далее - отдел жизнеобеспечения) | 2015 | 2015 | Установка 15-ти новых котлов в котельных в селах Екатериновка, Сергеевка, Новая Сила, Владимиро-Александровское, Фроловка, Перетино; пос.Волчанец; установка оборудования умягчения воды в количестве 11 ед. для котельных в селах Екатериновка, Новая Сила, Хмыловка, Сергеевка, поселках Волчанец, Боец Кузнецов; замена труб тепловой сети протяженностью 1230 м в селах Екатериновка, Владимиро-Александровское, пос.Волчанец; Установка новых циркуляционных насосов в котельной с.Хмыловка, установка новой дымовой трубы в котельной с.Перетино | Недостижение запланированного значения показателя | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и электрохозяйства по видам: тепловых сетей до 18,3%, котельного оборудования до 40%. Снижение количества технологических сбоев на объектах теплоснабжения и инженерных сетях на 35 ед. Снижение доли ненормативных потерь коммунальных ресурсов в суммарном их объеме, поданном в сеть по видам: тепловой энергии до 4,5%. Повышение качества предоставления коммунальных услуг
1.2. | Приобретение и установка одного котла марки КВр-1,45 ТТ на котельной № 2 в пос.Волчанец взамен одного котла марки УКВр-0,8 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.3. | Приобретение и установка двух котлов марки КВр-0,5 на котельной № 1 в с.Сергеевка по ул.Толстого взамен двух котлов марки Универсал и КВр-0,23 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.4. | Приобретение и установка двух котлов марки КВр-0,5 на котельной № 05-Л в с.Фроловка по ул.Кооперативная взамен трех котлов марки Универсал |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.5. | Приобретение и установка оборудования умягчения воды для котельных №№ 4/1, 4/2 в с.Екатериновка, 4/4 в пос.Боец Кузнецов, 4/6 в с.Нова Сила |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.6. | Приобретение и установка оборудования умягчения воды для котельной № 1 в с.Хмыловка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.7. | Приобретение и установка оборудования умягчения воды для котельной №№ 1, 2, 3 в пос.Волчанец |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.8. | Приобретение и установка оборудования умягчения воды для котельной №№ 1, 2, 3 в с.Сергеевка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.9. | Замена труб тепловой сети от ТК2 до ТК3 по ул.Советская в с.Екатериновка протяженностью 66 м Ф 108 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.10. | Замена труб тепловой сети от ТК3 до дома № 3 по ул.Советская в с.Екатериновка протяженностью 72 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.11. | Замена труб тепловой сети от дома № 3 до дома № 5а по ул.Советская в с.Екатериновка протяженностью 72 м Ф 57 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.12. | Замена труб тепловой сети от ТК по ул. Комсомольская в пос. Волчанец протяженностью 90 м Ф 89 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.13. | Приобретение и установка двух циркуляционных насосов марки КМЛ 2 50/200 в котельной № 1 в с.Хмыловка взамен двух насосов марки К40/35 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
1.14. | Приобретение и установка дизельной электростанции мошностью 250 кВт для котельной № 07-Л в с. Владимиро-Александровское |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
1.15. | Приобретение и установка одного котла марки КВр-1,45 ТТ на котельной № 2 в пос. Волчанец взамен одного котла марки УКВр-0,8 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
1.16. | Замена труб тепловой сети от ТК по ул. Комсомольская в пос. Волчанец протяженностью 180 м Ф 89 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
1.17. | Приобретение и установка дымовой трубы и двух котлов марки КВр-0,5 на котельной № 03-Л в с.Перетино ул.Черняховского взамен 3-х котлов марки Универсал |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
1.18. | Приобретение и установка одного котла марки КВр-0,35 на котельной № 4/6 в с.Новая Сила взамен одного котла Универсал |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
1.19. | Замена труб тепловых сетей от котельной № 1 к ж/дому 71 по ул.Шоссейная в пос.Волчанец протяженностью 450м Ф 100 мм. |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
1.20. | Приобретение и установка трех котлов марки КВм-2,5 на котельной № 07-Л ул. Партизанская в с.Владимиро-Александровское взамен трех котлов марки УКВр-1,0 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
1.21. | Замена труб тепловых сетей от дома № 48 по ул.К.Рослого до котельной № 08-Л в с.Владимиро-Александровское протяженностью 300 м Ф 125 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
2. | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения:
2.1. | Приобретение и монтаж насоса дозирования химических реагентов марки «Stenner» модель 45 MNR 10 c трубкой № 2 и электрохимической установки «Санатор» для системы фильтрации воды по ул.Летная, 10 в с.Золотая Долина |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015 | Установка новых циркуляционных насосов в котельной с.Хмыловка, установка новой дымовой трубы в котельной с.Перетино (2 ед.); монтаж насоса дозирования химических реагентов для системы фильтрации воды по ул.Летная, 10 с.Золотая Долина (1 ед.); замена труб сетей водоснабжения в селах Золотая Долина, Екатериновка, Перетино, Владимиро-Александровское, Сергеевка, Новицкое, Южная Сергеевка общей протяженностью 6291 м; установка 2-х комплектов насосного оборудования с автоматизированной системой управления на КНС в пос.Волчанец; капитальный ремонт 87 шт. канализационных колодцев в пос.Волчанец, с.Владимиро-Александровское; капитальный ремонт шахтного водозабора с заменой труб водовода и накопительной емкости в с.Екатериновка (1 ед.); ремонт башни Рожновского в с.Сергеевка (1 ед.); устройство зон санитарной охраны 5-ти скважин с.Владимиро-Александровское; ремонт 5-ти скважин в с.Владимиро-Александровское с монтажем оборудования для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением | Недостижение запланированного значения показателя | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и электрохозяйства по видам: сетей водоснабжения до 43,97%, сетей канализации до 80,86%. Снижение количества технологических сбоев на объектах теплоснабжения и инженерных сетях на 35 ед. Снижение доли ненормативных потерь коммунальных ресурсов в суммарном их объеме, поданном в сеть по видам: воды до 5,4%. Повышение качества предоставления коммунальных услуг
2.2. | Замена сетей водоснабжения от дома № 1 до дома № 18 по ул.Летная в с.Золотая Долина протяженностью 90 м Ф 32 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
2.3. | Капитальный ремонт шахтного водозабора с заменой труб водовода и накопительной емкости в с.Екатериновка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
2.4. | Замена труб сетей водоснабжения по ул.Лесная, ул.Заречная в с.Екатериновка протяженностью 1000 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
2.5. | Замена труб сетей водоснабжения по ул.Центральная, с.Перетино протяженностью 300 м Ф 57 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
2.6. | Замена труб сетей водоснабжения от скавжины № 12503 по ул.Лазо до скважины № 7651 по ул.Солнечная в с.Владимиро-Александровское протяженностью 1020 м Ф 150 мм, 430 м Ф 100 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
2.7. | Замена труб сетей водоснабжения от водонапорной башни до ул. 3-я Рабочая в с.Сергеевка протяженностью 300 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
2.8. | Ремонт башни Рожновского по ул. Толстого в с. Сергеевка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015
2.9. | Замена труб сетей водоснабжения от дома № 24 до дома № 10 по ул.Мелиораторов в с.Владимиро-Александровское протяженностью 323 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
2.10. | Замена труб сетей водоснабжения по ул.Садовая и ул.Лазо в с.Хмыловка протяженностью 400 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
2.11. | Замена труб сетей водоснабжения в с.Южная Сергеевка по ул.Гагарина протяженностью 500 м Ф 57 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
2.12. | Замена труб сетей водоснабжения по ул.Зорге до ул.Комсомольская в с.Владимиро-Александровское протяженностью 570 м Ф 150 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
2.13. | Замена труб сетей канализации по ул Центральная в с.Молчановка протяженностью 500 м Ф 150 мм с обустройством локальных очистныхсооружений |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
2.14. | Замена труб сетей водоснабжения по ул. 1-я Рабочая в с.Сергеевка протяженностью 500 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
2.15. | Замена труб сетей водоснабжения по ул.Стрельникова с.Новицкое протяженностью 300 м Ф 100 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
2.16. | Замена труб сетей водоснабжения по ул.Восточная в с.Новицкое протяженностью 50 м Ф 100 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
2.17. | Приобретение и установка двух комплектов насосного оборудования с автоматизированной системой управления на КНС по ул.Набережная и КНС по ул.Комсомольская в пос.Волчанец |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
2.18. | Капитальный ремонт канализационных колодцев от КНС по ул.Набережная в пос.Волчанец в количестве 37 шт. |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
2.19. | Замена труб сетей водоснабжения от дома № 2 по ул.Щорса до ул.Строительная в с.Екатериновка протяженностью 1000 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
2.20. | Устройство зон санитарной охраны пяти скважин в с.Владимиро-Александровское |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
2.21. | Ремонт пяти скважин в с.Владимиро-Александровское с монтажем оборудования УДВ-5/1 для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
2.22. | Замена труб сетей водоснабжения по ул.Гагарина и ул.Р.Зорге в с.Владимиро-Александровское протяженностью 528 м Ф 50 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
2.23. | Капитальный ремонт канализационных колодцев в количестве 50 шт. с установкой плит перекрытия в с.Владимиро-Александровское |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
2.24. | Замена труб канализационной сети по ул.Лазо в с.Владимиро-Александровское протяженностью 300 м Ф 300 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
2.25. | Замена труб канализационной сети по ул.Комсомольская в с.Владимиро-Александровское протяженностью 1000 м Ф 400 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
3. | Строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения:
3.1. | Строительство новой ЛЭП 6 кВ протяженностью 2000 м с ответвлением от фидера 6 кВ № 5 ПС 100/35/6 кВ «Екатериновка» в с.Золотая Долина до ТП-1А по ул.Летная в с.Золотая Долина |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015 | Строительство новой ЛЭП 6 кВ в с.Золотая Долина протяженностью 2000м; стрительство канализационых очистных сооружений в селах Владимиро-Александровское, Золотая Долина, пос.Боец Кузнецов (3 ед.). | Недостижение запланированного значения показателя | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и электрохозяйства по видам: сетей электроснабжения до 35,1%. Снижение количества технологических сбоев на объектах теплоснабжения и инженерных сетях на 35 ед. Снижение доли ненормативных потерь коммунальных ресурсов в суммарном их объеме, поданном в сеть по видам: электроэнергии до 4,4%. Улучшение экологической ситуации
3.2. | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2016 | 2016
3.3. | Строительство локальных очистных сооружений в пос.Боец Кузнецов |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
3.4. | Строительство канализационных очистных сооружений по ул.Летная в с.Золотая Долина |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2017 | 2017
4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения:
4.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 2015 | 2015 | Разработка 6-ти комплектов проектно-сметной документации на строительство объектов коммунального хозяйства, в том числе: на строительство полигонов ТБО (2 ед.), строительство канализационных очистных сооружений (1 ед.), строительство системы канализации (2 ед.); на строительство новой ЛЭП 6 кВ (1 ед.); 2-х комплектов проектно-сметной документации на строительство объектов культуры | Недостижение запланированного значения показателя | Прирост количества разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения за 3 года составит 8 ед.
4.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство новой ЛЭП 6 кВ протяженностью 2000 м с ответвлением от фидера 6 кВ № 5 ПС 100/35/6 кВ «Екатериновка»в с.Золотая Долина до ТП-1А ул.Летная с.Золотая Долина |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 2015 | 2015
4.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство Центра культуры и детского творчества в с.Екатериновка |  |  |  |  | Отдел капитального строительства | 2015 | 2015
4.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центра культуры и творчества в с.Сергеевка |  |  |  |  | Отдел капитального строительства | 2015 | 2015
4.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы канализации в с Новицкое |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 2016 | 2016
4.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с Новицкое |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 2016 | 2016
4.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы канализации в с.Сергеевка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 2017 | 2017
4.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с.Сергеевка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 2017 | 2017
2. Отдельные мероприятия
1. | Проведение мероприятий по обследованию муниципального жилищного фонда, выявлению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2015 | 2015 | Доля обследованного муниципального жилищного фонда составит 100% | Недостижение запланированного значения показателя | Доля обследованного муниципального жилищного фонда составит 100%

## Прил. №4
Приложение № 4
к муниципальной программе «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 13.11.2014 № 959
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы» за счет средств районного бюджета (тыс.рублей)
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Код бюджетной |  |  |  | Исполнитель |  | План расходов, тыс.рублей
№ п/п |  | классификации |  |  |  |  | Сметная стоимость, тыс.рублей | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Подпрограмма «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»
1. | Ремонт объектов теплоснабжения (котельные, тепловые сети):
1.1. | Приобретение и установка трех котлов марки КВр-0,8 на котельной № 4/1 в с. Екатериновка взамен 3-х котлов марки УКВр-0,8 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского муниципального района (далее по таблице - отдел жизнеобеспечения) | 2500 | 2500
1.2. | Приобретение и установка одного котла марки КВр-1,45 ТТ на котельной № 2 в пос. Волчанец взамен одного котла марки УКВр-0,8 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2000 | 2000
1.3. | Приобретение и установка двух котлов марки КВр-0,5 на котельной № 1 в с. Сергеевка по ул. Толстого взамен двух котлов марки Универсал и КВр-0,23 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1500 | 1500
1.4. | Приобретение и установка двух котлов марки КВр-0,5 на котельной № 05-Л в с. Фроловка по ул. Кооперативная взамен трех котлов марки Универсал |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1500 | 1500
1.5. | Приобретение и установка оборудования умягчения воды для котельных №№ 4/1, 4/2 с. Екатериновка, 4/4 пос. Боец Кузнецов, 4/6 в с. Нова Сила |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 220 | 220
1.6. | Приобретение и установка оборудования умягчения воды для котельной № 1 в с. Хмыловка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 55 | 55
1.7. | Приобретение и установка оборудования умягчения воды для котельной №№ 1, 2, 3 в пос. Волчанец |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 165 | 165
1.8. | Приобретение и установка оборудования умягчения воды для котельной №№ 1, 2, 3 в с. Сергеевка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 165 | 165
1.9. | Замена труб тепловой сети от ТК2 до ТК3 по ул. Советская в с. Екатериновка протяженностью 66 м Ф 108 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 100 | 100
1.10. | Замена труб тепловой сети от ТК3 до дома № 3 по ул. Советская в с. Екатериновка протяженностью 72 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 100 | 100
1.11. | Замена труб тепловой сети от дома № 3 до дома № 5а по ул. Советская в с. Екатериновка протяженностью 72 м Ф 57 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 100 | 100
1.12. | Замена труб тепловой сети от ТК по ул. Комсомольская в пос. Волчанец протяженностью 90 м Ф 89 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 445 | 445
1.13. | Приобретение и установка двух циркуляционных насосов марки КМЛ 2 50/200 в котельной № 1 в с. Хмыловка взамен двух насосов марки К40/35 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 150 | 150
1.14. | Приобретение и установка дизельной электростанции мошностью 250 кВт для котельной № 07-Л в с. Владимиро-Александровское |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1300 |  | 1300
1.15. | Приобретение и установка одного котла марки КВр-1,45 ТТ на котельной № 2 в пос. Волчанец взамен одного котла марки УКВр-0,8 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2150 |  | 2150
1.16. | Замена труб тепловой сети от ТК по ул. Комсомольская в пос. Волчанец протяженностью 180 м Ф 89 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1000 |  | 1000
1.17. | Приобретение и установка дымовой трубы и двух котлов марки КВр-0,5 на котельной № 03-Л в с. Перетино ул. Черняховского взамен 3-х котлов марки Универсал |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2700 |  | 2700
1.18. | Приобретение и установка одного котла марки КВр-0,35 на котельной № 4/6 в с. Новая Сила взамен одного котла Универсал |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 450 |  | 450
1.19. | Замена труб тепловых сетей от котельной № 1 к ж/дому 71 по ул. Шоссейная в пос. Волчанец протяженностью 450м Ф 100 мм. |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1400 |  | 1400
1.20. | Приобретение и установка трех котлов марки КВм-2,5 на котельной № 07-Л ул. Партизанская в с. Владимиро-Александровское взамен трех котлов марки УКВр-1,0 |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 7500 |  |  | 7500
1.21. | Замена труб тепловых сетей от дома № 48 по ул. К.Рослого до котельной № 08-Л в с. Владимиро-Александровское протяженностью 300 м Ф 125 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1500 |  |  | 1500
| ИТОГО | [5 empty] | 27000 | 9000 | 9000 | 9000
2. | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения:
2.1. | Приобретение и монтаж насоса дозирования химических реагентов марки «Stenner» модель 45 MNR 10 c трубкой № 2 и электрохимической установки «Санатор» для системы фильтрации воды по ул. Летная, 10 в с. Золотая Долина |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 150 | 150
2.2. | Замена сетей водоснабжения от дома № 1 до дома № 18 по ул. Летная в с. Золотая Долина протяхенностью 90 м Ф 32 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 100 | 100
2.3. | Капитальный ремонт шахтного водозабора с заменой труб водовода и накопительной емкости в с. Екатериновка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1500 | 1500
2.4. | Замена труб сетей водоснабжения по ул. Лесная, ул. Заречная в с. Екатериновка протяженностью 1000 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1000 | 1000
2.5. | Замена труб сетей водоснабжения по ул. Центральная в с.Перетино протяженностью 300 м Ф 57 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 250 | 250
2.6. | Замена труб сетей водоснабжения от скавжины № 12503 по ул. Лазодо скважины № 7651 по ул. Солнечная в с. Владимиро-Александровское протяженностью 1020 м Ф 150 мм, 430 м Ф 100 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2429 | 2429
2.7. | Замена труб сетей водоснабжения от водонапорной башни до ул. 3-я Рабочая в с.Сергеевка протяженностью 300 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 280 | 280
2.8. | Ремонт башни Рожновского по ул. Толстого в с. Сергеевка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 107.377 | 107.377
2.9. | Замена труб сетей водоснабжения от дома № 24 до дома № 10 по ул. Мелиораторов в с. Владимиро-Александровское протяженностью 323 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 400 |  | 400
2.10. | Замена труб сетей водоснабжения по ул. Садовая и ул. Лазо в с. Хмыловка протяженностью 400 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 600 |  | 600
2.11. | Замена труб сетей водоснабжения в с. Южная Сергеевка по ул. Гагарина протяженностью 500 м Ф 57 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 450 |  | 450
2.12. | Замена труб сетей водоснабжения по ул. Зорге до ул. Комсомольская в с. Владимиро-Александровское протяженностью 570 м Ф 150 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 800 |  | 800
2.13. | Замена труб сетей канализации по ул Центральная в с.Молчановка протяженностью 500 м Ф 150 мм с обустройством локальных очистных сооружений |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1200 |  | 1200
2.14. | Замена труб сетей водоснабжения по ул. 1-я Рабочая в с.Сергеевка протяженностью 500 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 500 |  | 500
2.15. | Замена труб сетей водоснабжения по ул. Стрельникова в с.Новицкое протяженностью 300 м Ф 100 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 500 |  | 500
2.16. | Замена труб сетей водоснабжения по ул. Восточная в с.Новицкое протяженностью 50 м Ф 100 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 66.377 |  | 66.377
2.17. | Приобретение и установка двух комплектов насосного оборудования с автоматизированной системой управления на КНС по ул. Набережная и КНС по ул. Комсомольская в пос. Волчанец |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 700 |  | 700
2.18. | Капитальный ремонт канализационных колодцев от КНС по ул. Набережная в пос. Волчанец в количестве 37 шт. |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 600 |  | 600
2.19. | Замена труб сетей водоснабжения от дои\ма № 2 по ул. Щорса до ул. Строительная в с. Екатериновка протяженностью 1000 м Ф 76 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1000 |  |  | 1000
2.20. | Устройство зон санитарной охраны пяти скважин в с.Владимиро-Александровское |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 300 |  |  | 300
2.21. | Ремонт пяти скважин в с. Владимиро-Александровское с монтажем оборудования УДВ-5/1 для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 300 |  |  | 300
2.22. | Замена труб сетей водоснабжения по ул. Гагарина и ул. Р.Зорге в с. Владимиро-Александровское протяженностью 528 м Ф 50 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 780 |  |  | 780
2.23. | Капитальный ремонт канализационных колодцев в количестве 50 шт. с установкой плит перекрытия в с. Владимиро-Александровское |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 500 |  |  | 500
2.24. | Замена труб канализационной сети по ул. Лазо в с. Владимиро-Александровское протяженностью 300 м Ф 300 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1000 |  |  | 1000
2.25. | Замена труб канализационной сети по ул. Комсомольская в с. Владимиро-Александровское протяженностью 1000 м Ф 400 мм |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 1936.377 |  |  | 1936.377
| ИТОГО | [5 empty] | 17449.131 | 5816.377 | 5816.377 | 5816.377
3. | Строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения:
3.1. | Строительство новой ЛЭП 6 кВ протяженностью 2000 м с ответвлением от фидера 6 кВ № 5 ПС 100/35/6 кВ «Екатериновка» в с. Золотая Долина до ТП-1А по ул. Летная в с. Золотая Долина |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 5000 | 5000
3.2. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Владимиро-Александровское |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 5000 |  | 5000
3.3. | Строительство локальных очистных сооружений в пос. Боец Кузнецов |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2500 |  |  | 2500
3.4. | Строительство канализационных очистных сооружений по ул.Летная в с. Золотая Долина |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | 2500 |  |  | 2500
| ИТОГО | [5 empty] | 15000 | 5000 | 5000 | 5000
4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения:
4.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений в с.Владимиро-Александровское |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 2000 | 2000
4.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство новой ЛЭП 6 кВ протяженностью 2000 м с ответвлением от фидера 6 кВ № 5 ПС 100/35/6 кВ «Екатериновка»в с. Золотая Долина до ТП-1А ул. Летная с. Золотая Долина |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 2000 | 2000
4.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство Центра культуры и детского творчества в с.Екатериновка |  |  |  |  | Отдел капитального строительства | 1000 | 1000
4.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центра культуры и творчества в с.Сергеевка |  |  |  |  | Отдел капитального строительства | 1000 | 1000
4.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы канализации в с.Новицкое |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 3000 |  | 3000
4.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с.Новицкое |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 3000 |  | 3000
4.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы канализации в с.Сергеевка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 3000 |  |  | 3000
4.8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с.Сергеевка |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения, отдел капитального строительства | 3000 |  |  | 3000
| ИТОГО | [5 empty] | 18000 | 6000 | 6000 | 6000
| ВСЕГО по Подпрограмме | [5 empty] | 77449.131 | 25816.377 | 25816.377 | 25816.377
2. Отдельные мероприятия
1. | Проведение мероприятий по обследованию муниципального жилищного фонда, выявлению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения | Без финансовых затрат